## ORÇAMENTO GERAL
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
1 | SINAP – MAR/15 C/DESON. | Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS ESTRUTURANTES - LOTE 02 PAC II |  | Data de elaboração: ABRIL/2015 | [5 empty] | Autor:
2 | DNIT - MAR/15 | Endereço: Zeferino Costa / João Jacob Bainy |  | Ultima revisão: JUNHO/2015
3 | DAER - ABRIL/15 | Tipo de intervenção: ESGOTO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO VIÁRIA
4 | PESQUISA | Destino : PAC 2 - Pavimentação de vias estruturantes |  | Area da Intervenção: 36.037,23 m2 | [5 empty] | BDI: | 30%
CODIGO |  | ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | CUSTO |  |  | PREÇO C/ BDI |  |  | TOTAL
[6 empty] | M.O. | MAT | UNIT | M.O. | MAT | UNIT
RUA ZEFERINO COSTA
|  | 1 | SERVIÇOS INICIAIS
1 | 74209/001 | 1.1 | PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 3,20MX2,00M (2 UNID.) | M2 | 12.8
|  | 1.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1 | 73847/001 | 1.2.1 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALTURA 2,50M | MÊS | 8
1 | 73847/002 | 1.2.2 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA./1 MIC./4 CHUV. | MÊS | 8
1 | 78472 | 1.3 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, | M2 | 20684.44
1 | 85253 | 1.4 | GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE REAPROVEITAMENTO COM TELHA ONDULADA 6MM | M2 | 100
| COMP008 | 1.5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | VB | 1
|  | 1.6 | SINALIZAÇÃO DE OBRA
|  | 1.6.1 | PLACAS
2 | 4 S 06 202 01 | 1.6.1.1 | PLACA INDICATIVA 2,00M X 1,00M | M2 | 84
2 | 4 S 06 202 01 | 1.6.1.2 | PLACA 0,60 M X 1,00 M - INDICAÇÃO | M2 | 36
2 | 4 S 06 202 01 | 1.6.1.3 | PLACA 0,50 M X 0,85 - INDICAÇÃO | M2 | 9.35
1 | 74220/001 | 1.6.2 | BARREIRAS MÓVEIS | M2 | 38.88
1 | 74221/001 | 1.6.3 | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA (BALIZADORES COM PISCANTE) | M | 71
2 | 4 S 06 230 03 | 1.6.4 | SUPORTES MÓVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA | UNID. | 70
TOTAL DO ITEM
|  | 2 | PAVIMENTAÇÃO
|  | 2.1 | REMOÇÕES
3 | 548 | 2.1.1 | REMOÇÃO DE PARALELEPIPEDO - INCLUSIVE TRANSPORTE | M2 | 2018.83
1 | 72949 | 2.1.2 | DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO | M3 | 14.98
1 | 72887 | 2.1.2.1 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 7,10 Km | M3 X KM | 106.38
1 | 72888 | 2.1.2.2 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 14.98
1 | 85335 | 2.1.3 | RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO | M | 593.32
1 | 72887 | 2.1.3.1 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 7,10 Km | M3 X KM | 151.65
1 | 72888 | 2.1.3.2 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 21.36
1 | 85375 | 2.1.4 | REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO | M2 | 833.31
1 | 72887 | 2.1.4.1 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 7,10 Km | M3 X KM | 473.32
1 | 72888 | 2.1.4.2 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 66.66
1 | 74205/001 | 2.2 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO | M3 | 14173.85
|  | 2.2.1 | TRANSPORTE BOTA-FORA
1 | 72887 | 2.2.1.1 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 7,90 Km (EMPOLAMENTO 25%) | M3 X KM | 65992.35
1 | 72888 | 2.2.1.2 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 8353.46
|  | 2.3 | LASTRO DE AREIA GROSSA
4 | 367 | 2.3.1 | AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA - e=60CM (10% empolamento) | M3 | 10989.96
1 | 72887 | 2.3.1.1 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 9,90 Km (EMPOLAMENTO 10%) | M3 X KM | 108800.6
1 | 72888 | 2.3.1.2 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 10989.96
1 | 41721 | 2.3.2 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA À 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3 | 9990.87
|  | 2.4 | BASE E SUB-BASE DE BRITA GRADUADA
1 | 73710 | 2.4.1 | BASE P/ PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA - e=30 CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO | M3 | 4724.62
1 | 83356 | 2.4.2 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - dist. 18,90 Km | M3 X KM | 137514.79
1 | 72888 | 2.4.2.1 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 7275.91
1 | 73763/004 | 2.5 | MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15MPA, 35CM DE BASE X 30CM DE ALTURA MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA | M | 2742.07
1 | 73789/002 | 2.6 | MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA) ÁREA DOS CANTEIROS | M | 182.3
1 | 72945 | 2.7 | IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM=30 | M2 | 15748.72
1 | 72943 | 2.8 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C | M2 | 15748.72
1 | 72965 | 2.9 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CBUQ (e=7,5 CM) | TON | 2834.77
2 | IS-02-2011 | 2.10 | Transporte de CAP 50/70 p/ execução CBUQ = (24,715 + 0,247 X dist); 0,06ton/ ton | TON | 198.43
1 | 83357 | 2.11 | TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA - dist. 24,8 Km | M3 X KM | 29292.62
TOTAL DO ITEM
|  | 3 | DRENAGEM
1 | 85323 | 3.1 | LOCAÇÃO DA REDE COM NIVELAMENTO | M | 1712.03
|  | 3.2 | ESCAVAÇÃO DE VALAS
1 | 3061 | 3.2.1 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 | M3 | 3895.988
1 | 73576 | 3.2.2 | ESCAVACAO DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M | M3 | 947.712
1 | 72887 | 3.2.1 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 7,90 Km - BOTA FORA (EMPOLAMENTO 25%) | M3 X KM | 47831.54
1 | 72888 | 3.2.2 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 6054.6253
1 | 83867 | 3.3 | ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTÍNUO | M2 | 6632.8111
|  | 3.4 | ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO
1 | 74078/001+74078/002 | 3.4.1 | LEITO DE PEDRA MARROADA (15 cm) | M3 | 31.68
1 | 83683 | 3.4.2 | LEITO DE BRITA 1 E 2 (10 cm) | M3 | 21.12
1 | 83356 | 3.4.2.1 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/PEDRA MARROADA - dist. 18,90 Km | M3 X KM | 1053.8
1 | 72888 | 3.4.2.2 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 55.76
1 | 83532 | 3.4.3 | RADIER EM CONCRETO SIMPLES (10 cm) | M3 | 21.12
1 | 7725+73722 | 3.4.4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, PB, DN 600 MM | M | 973
1 | 7742+COMP006 | 3.4.5 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, PB, DN 700 MM | M | 74
1 | 7750+73720 | 3.4.6 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, PB, DN 800 MM | M | 148
1 | 7756+COMP007 | 3.4.7 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, PB, DN 900 MM | M | 252
1 | 7753+73721 | 3.4.8 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, PB, DN 1000 MM | M | 270
1 | 73972/002+74157/004 | 3.5. | ENVELOPE DE CONCRETO SIMPLES 20 Mpa | M3 | 73.26
|  | 3.6 | REATERRO DE VALAS
1 | 74015/001 | 3.6.2 | REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL | M3 | 3924.89
1 | 72855 | 3.6.2.1 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL DMT 800 A 1.000 M (EMPOLAMENTO 25%) - REAPROVEITAMENTO | M3 | 4906.11
1 | 72888 | 3.6.2.2 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 4906.11
|  | 3.7 | CAIXAS DE INSPECÃO PLUVIAL
1 | 74138/002 | 3.7.1 | LAJE DE CONCRETO (8cm - 1,70 x 1,80) - 1:2:3 - CONSUMO 344kg | M3 | 18.37
1 | 6110 | 3.7.2 | ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS 20x10x5cm, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2:8 | M3 | 82.75
1 | 88629 | 3.7.3 | REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3 (CI-AR) | M3 | 6.51
1 | 72967 | 3.7.4 | ESPELHO DE CONCRETO ARMADO | M | 49
1 | 74138/001 | 3.7.5 | TAMPA CONCRETO 3 x (1,40 x 0,40 x 0,08) PARA CX DE INSPEÇÃO | M3 | 10.21
1 | 74254/002 | 3.7.6 | FERRAGEM TAMPA CA50 - Ø 6.3 mm | KG | 312.13
TOTAL DO ITEM
|  | 4 | ESGOTO
|  | 4.1 | LOCAÇÃO E CADASTRO
1 | 85323 | 4.1.1 | LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE EMISSÁRIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO | M | 1257
1 | 73678 | 4.1.2 | CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES E INTERCEPTORES ATÉ DN500, INCLUSIVE DESENHISTA | M | 1257
|  | 4.2 | MOVIMENTO DE SOLO
1 | 73962/013 | 4.2.1 | ESCAVAÇÃO DE VALAS NÃO ESCORADA ATÉ 1,5M | M3 | 1701
1 | 73576 | 4.2.2 | ESCAVAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA 1,50 ATÉ 3,0M | M3 | 1423
1 | 73575 | 4.2.3 | ESCAVAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA 3,0M ATÉ 4,50M | M3 | 129
1 | 83769 | 4.2.4 | ESCORAMENTO DE VALA EM MADEIRA | M2 | 5492.42
1 | 72921 | 4.2.5 | ATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR | M3 | 362
1 | 79482 | 4.2.6 | ATERRO COM AREIA, ADENSAMENTO HIDRAÚLICO | M3 | 329
1 | 74015/001 | 4.2.8 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATÓRIO | M3 | 1448.3
1 | 72887 | 4.2.8.1 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 7,90 Km - BOTA-FORA (EMPOLAMENTO 25%) | M3 X KM | 17821.41
1 | 72888 | 4.2.8.2 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 2255.87
1 | 73891/001 | 4.2.9 | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE | H | 120
1 | 72881 | 4.2.10 | TRANSPORTE DE MATERIAL EM DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM | M3 X KM | 4225
|  | 4.3 | EXECUÇÃO DA REDE COLETORA
|  | 4.3.1 | EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO
1 | 9818 | 4.3.1.1 | TUBO PVC JUNTA ELÁSTICA DN 150MM | M | 1257
1 | 73840/003 | 4.3.1.2 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA, DN 150MM PARA ESGOTO | M | 1257
|  | 4.3.2 | EXECUÇÃO DOS PVs
1 | 73963/034 | 4.3.2.1 | POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 2,20M, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO | UNID. | 1
1 | 73963/035 | 4.3.2.2 | POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 2,50M, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO | UNID. | 2
1 | 73963/036 | 4.3.2.3 | POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 2,80M, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO | UNID. | 3
1 | 73963/037 | 4.3.2.4 | POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 3,20M, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO | UNID. | 4
1 | 73963/038 | 4.3.2.5 | POÇO DE VISITA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE CONCRETO ALTURA 3,60M, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO | UNID. | 3
|  | 4.3.3 | LIGAÇÕES PREDIAIS
1 | 73784/001 | 4.3.3.1 | LIGAÇÃO DE ESGOTO EM PVC DN 100, COM MOVIMENTO DE SOLO, TUBOS E CONEXÕES | UNID. | 146
1 | ADAPT. 73658 | 4.3.3.2 | CAIXA DE CALÇADA PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO | UNID. | 146
TOTAL DO ITEM
|  | 5 | PASSEIOS E RAMPAS
1 | 74205/001 | 5.1 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO | M3 | 1426.79
1 | 72887 | 5.1.1 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 7,90 Km - BOTA-FORA (EMPOLAMENTO 25%) | M3 X KM | 14089.55
1 | 72888 | 5.1.2 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 1783.49
1 | 74205/001 | 5.2 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO | M3 | 3035.06
1 | 72887 | 5.2.1 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 7,90 Km | M3 X KM | 29971.22
1 | 72888 | 5.2.2 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 3793.83
|  | 5.3 | ATERRO
1 | 72855 | 5.3.1 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL DMT 800 A 1.000 M (EMPOLAMENTO 25%) - REAPROVEITAMENTO | M3 | 4457.74
1 | 72888 | 5.3.1.1 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 4457.74
1 | 74034/001 | 5.3.2 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA | M3 | 3566.19
1 | 74005/002 | 5.3.3 | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% | M3 | 3566.19
1 | 73710 | 5.4 | BASE DE BRITA GRADUADA - e=5CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO | M3 | 237.8
1 | 83356 | 5.4.1 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA- dist. 18,90 Km | M3 X KM | 6921.41
| 72888 | 5.4.2 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 366.21
1 | 72182 | 5.5 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 4460.47
1 | 72183 | 5.6 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA | M2 | 295.49
4 | COMP. 001 | 5.7 | PISO TÁTIL DE ALERTA- VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE | M2 | 14.4
4 | COMP. 002 | 5.8 | PISO TÁTIL DIRECIONAL - AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE | M2 | 548.41
TOTAL DO ITEM
|  | 6 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
|  | 6.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
2 | 4 S 06 110 02 | 6.1.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA TERMOPLÁSTICA POR ASPERSÃO COR BRANCA (FAIXA DE PEDESTRE ZEBRA) | M2 | 50.4
2 | 4 S 06 100 31 | 6.1.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRÍLICA AMARELA DURABIL. 24 MESES (FAIXA CONTÍNUA ANTES DA FAIXA DE PEDESTRE) | M2 | 21
2 | 4 S 06 100 31 | 6.1.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRÍLICA AMARELA DURABIL. 24 MESES (FAIXAS TRACEJADAS-EIXO) | M2 | 30.76
2 | 4 S 06 100 31 | 6.1.4 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRÍLICA BRANCA DURABIL. 24 MESES (FAIXAS TRACEJADAS-ESTACIONAMENTO) | M2 | 77.63
2 | 4 S 06 100 31 | 6.1.5 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRÍLICA BRANCA DURABIL. 24 MESES (SETAS DE INDICAÇÃO DE FLUXO NA COR BRANCA) | M2 | 16.38
2 | 4 S 06 100 31 | 6.1.6 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRÍLICA BRANCA DURABIL. 24 MESES (EIXO CONTÍNUO) | M2 | 16.73
2 | 4 S 06 121 01 | 6.1.7 | TACHA REFLEXIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (LINHA DE DIVISÃO DE FLUXO) | UNID. | 137
2 | 4 S 06 120 01 | 6.1.8 | TACHA REFLEXIVA MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (LINHA DE BORDA DE ESTACIONAMENTO) | UNID. | 389
2 | 4 S 06 121 11 | 6.1.9 | TACHÃO REFLEXIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 210
|  | 6.2 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
2 | 4 S 06 200 01 | 6.2.1 | PLACAS DE PARE LADO=0,50M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 | M2 | 7.26
2 | 4 S 06 200 01 | 6.2.2 | PLACA CIRCULAR DIAMETRO=0,5M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 | M2 | 0.98
2 | 4 S 06 200 01 | 6.2.3 | PLACA LOSANGULO LADO=0,75M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 | M2 | 8.96
2 | 4 S 06 200 01 | 6.2.4 | PLACAS 0,5X0,6M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 | M2 | 6
2 | 4 S 06 200 01 | 6.2.5 | PLACA DE LOGRADOURO - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 | M2 | 3.84
TOTAL DO ITEM
|  | 7 | PAISAGISMO
1 | 73710 | 7.1 | BASE DE BRITA GRADUADA (e= 5 cm) - COMPACTADO | M3 | 6.73
1 | 7253 | 7.2 | TERRA VEGETAL (EMPOLAMENTO 25%) e= 15cm | M3 | 20.2
1 | 74236/001 | 7.3 | REVESTIMENTO VEGETAL C/ GRAMA EM LEIVAS | M2 | 134.67
1 | 72887 | 7.4 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 22,2 Km | M3XKM | 149.48
1 | 72888 | 7.4.1 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 6.73
4 | MERCADO | 7.5 | CORTE E TRANSPORTE DE ÁRVORES | UNID. | 14
2 | 5 S 01 012 00 | 7.6 | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30M | UNID. | 14
1 | 85186 | 7.7 | PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO | UNID. | 4
TOTAL DO ITEM
|  | 8 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS
|  | 8.1 | SUBLEITO
1 | 74022/013 | 8.1.1 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS | UNID. | 15
1 | 74022/019 | 8.1.2 | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL | UNID. | 15
1 | 74022/038 | 8.1.3 | ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS | UNID. | 15
|  | 8.2 | SUB-BASE
1 | 74022/011 | 8.2.1 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA | UNID. | 15
|  | 8.3 | BASE
1 | 74022/011 | 8.3.1 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA | UNID. | 15
|  | 8.4 | REVETIMENTO EM CBUQ
1 | 73900/001 | 8.4.1 | ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO | M2 | 15748.72
1 | 74259 | 8.4.2 | ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO | M2 | 15748.72
1 | 73900/012 | 8.4.3 | ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO | TON | 566.95
TOTAL DO ITEM
|  | 9 | ELÉTRICA
|  | 9.1 | REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO
1 | 73783/010 | 9.2 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNID. | 5
1 | 73783/016 | 9.3 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNID. | 6
1 | 73783/017 | 9.4 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNID. | 1
1 | 72838 | 9.5 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL - dist. 7,1 km | TXKM | 191.69
1 | 74231/001 | 9.6 | LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 13
1 | 83401 | 9.7 | BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS, EM TUBO ACO GALV 3/4", COMP = 1,5M P/FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 13
1 | 83402 | 9.8 | ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 13
1 | 25002 | 9.9 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG | KG | 69.31
4 | MERCADO | 9.10 | CABOS MULTIPLEXADOS XLPE TERMOFIXO 90°C - 0,6/1KV | M | 175
1 | 88545 | 9.11 | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 13
4 | MERCADO | 9.12 | ESTRUTURA NORMAL N1 DE MADEIRA PARA REDE PRIMÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA PARA POSTE DE CONCRETO | UNID. | 13
1 | 73781/002 | 9.13 | ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 18
1 | 72281 | 9.14 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W | UNID. | 13
1 | 72278 | 9.15 | LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 13
1 | 83399 | 9.16 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 13
1 | 74138/002 | 9.17 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO - BASE POSTE | M3 | 7.5
1 | 74205/001 | 9.18 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO | M3 | 7.5
|  | 9.19 | TRANSFORMADOR
1 | 73857/008 | 9.19.1 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 1
1 | 73624 | 9.19.2 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR | UNID. | 1
4 | 83641 | 9.19.3 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO TIPO VÁLVULA DE ÓXIDO DE ZINCO 15KV, 5KA | UNID. | 1
4 | MERCADO | 9.19.4 | DESLOCAMENTO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO 11M | UNID. | 7
TOTAL DO ITEM
|  | 10 | SERVIÇOS FINAIS
1 | 9537 | 10.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | UNID. | 20684.44
TOTAL DO ITEM
TOTAL GERAL RUA ZEFERINO COSTA
RUA JOÃO JACOB BAINY
|  | 1. | SERVIÇOS INICIAIS
1 | 74209/001 | 1.1 | PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 3,20MX2,00M (2 UNID.) | M2 | 12.8
|  | 1.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1 | 73847/001 | 1.2.1 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALTURA 2,50M | MÊS | 6
1 | 73847/002 | 1.2.2 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA./1 MIC./4 CHUV. | MÊS | 6
1 | 73960/001 | 1.2.3 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA | UND. | 1
1 | 83878 | 1.2.4 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA P/ OBRA E INSTAL. SANIT. PROVISÓRIA | UND. | 1
1 | 74253/001 | 1.2.5 | RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 50
1 | 74218/001 | 1.2.6 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND. | 1
1 | 74217/002 | 1.2.7 | HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND. | 1
1 | 78472 | 1.3 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, | M2 | 15352.79
1 | 85253 | 1.4 | GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA REAPROVEITADA | M2 | 100
|  | 1.5 | SINALIZAÇÃO DE OBRA
|  | 1.5.1 | PLACAS
2 | 4 S 06 202 01 | 1.5.2 | PLACA INDICATIVA 2,00M X 1,00M | M2 | 32
2 | 4 S 06 202 01 | 1.5.3 | PLACA 0,60 M X 1,00 M - INDICAÇÃO | M2 | 2.4
2 | 4 S 06 202 01 | 1.5.4 | PLACA 0,50 M X 0,85 - INDICAÇÃO - setas | M2 | 10.63
1 | 74220/001 | 1.5.5 | BARREIRA MÓVEL | M2 | 317.7
1 | 74221/001 | 1.5.6 | PISCANTE - SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA | M | 353
2 | 4 S 06 230 03 | 1.5.7 | SUPORTES MÓVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA | UNID. | 45
1 | COMP. 008 | 1.6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | VB | 1
TOTAL DO ITEM
|  | 2. | PAVIMENTAÇÃO
|  | 2.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
1 | 74205/001 | 2.1.1 | ESCAVAÇÃO MECANICA MATERIAL 1ª CATG. PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO | M3 | 4076.84
1 | 72887 | 2.1.1.1 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 25% DE EMPOLAMENTO, DISTÂNCIA 11,1KM - MATERIAIS DE CORTE INSERVÍVEIS - BOTA-FORA | M³ X KM | 11313.23
1 | 72855 | 2.1.1.2 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL DMT 800 A 1.000 M - REAPROVEITAMENTO (empolamento 25%) | M3 | 4076.84
1 | 6077 | 2.1.2 | ARGILA PARA ATERRO (EMPRÉSTIMO) (empolamento 25%) | M3 | 830.91
1 | 72887 | 2.1.2.1 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DISTÂNCIA 22KM (JAZIDA) | M³ X KM | 18280.02
1 | 72888 | 2.1.2.2 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 5926.96
1 | 41722 | 2.1.3 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA À 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3 | 3926.2
|  | 2.2 | REFORÇO DO SUBLEITO
1 | 367 | 2.2.1 | AREIA GROSSA - 60CM, EMPOLAMENTO 10% | M3 | 6486.21
1 | 72887 | 2.2.1.1 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA,DISTÂNCIA 8,7KM | M³ X KM | 56430.03
1 | 72888 | 2.2.1.2 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 6486.21
1 | 41721 | 2.2.2 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA À 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3 | 5896.55
|  | 2.3 | BASE E SUB-BASE DE BRITA GRADUADA
1 | 73710 | 2.3.1 | BASE P/ PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA - e=30 CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO | M3 | 2948.28
1 | 83356 | 2.3.2 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - 17,3Km, EMPOLAMENTO 54% | M3 x KM | 78548.08
1 | 72888 | 2.3.3 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 4540.35
1 | 73763/004 | 2.4 | MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15MPA, 35CM DE BASE X 30CM DE ALTURA MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA | M | 2199.76
|  | 2.5 | CAPA DE ROLAMENTO
1 | 72945 | 2.5.1 | IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM=30 | M2 | 9827.59
1 | 72943 | 2.5.2 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C | M2 | 10865.53
1 | 72965 | 2.5.3 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CBUQ (e=5 CM) | TON | 1303.86
1 | 83357 | 2.5.4 | TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA, DISTÂNCIA 21,8KM | M3 X KM | 11843.43
DNIT | IS-02-20111 | 2.5.5 | TRANSPORTE DE CAP50/70 P/ EXECUÇÃO CBUQ = (24,715+0,247XDIST); 0,06TON/TON | TON | 96.44
TOTAL DO ITEM
|  | 3. | ROTATÓRIA
|  | 3.1 | REMOÇÕES
2 | 5 S 02 990 11 | 3.1.1 | FRESAGEM CONTINUA e=5cm (na rotatória e trecho na Santiago Dantas) | M2 | 1037.94
1 | 72949 | 3.1.2 | DEMOLIÇÃO DE PAV. ASFÁLTICA (PISTA) - EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 30.69
1 | 72887 | 3.1.3 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 25% DE EMPOLAMENTO, DISTÂNCIA 7,7KM | M³ X KM | 794.9
1 | 72888 | 3.1.4 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 103.23
|  | 3.2 | BASE DE MATERIAL GRANULAR - RACHÃO
1 | 73817/002 | 3.2.1 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO (AMPLIAÇÃO DE PISTA/ RÓTULA) | M3 | 1087.2
1 | 72887 | 3.2.2 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 20% DE EMPOLAMENTO, DISTÂNCIA 17,3KM | M³ X KM | 22570.27
1 | 73817/001 | 3.2.3 | MATERIAL GRANULAR MIÚDO - PÓ DE PEDRA | M3 | 168.81
1 | 72887 | 3.2.4 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 15% DE EMPOLAMENTO, DISTÂNCIA 17,3KM | M³ X KM | 3358.47
1 | 72888 | 3.2.5 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 1498.77
|  | 3.3 | REFORÇO DO SUBLEITO
1 | 367 | 3.3.1 | AREIA GROSSA - 60CM, EMPOLAMENTO 10% | M3 | 372.35
1 | 72887 | 3.3.2 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DISTÂNCIA 8,7KM | M³ X KM | 3239.45
1 | 72888 | 3.3.3 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 372.35
1 | 41721 | 3.3.4 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA À 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3 | 338.5
|  | 3.4 | BASE E SUB-BASE DE BRITA GRADUADA
1 | 73710 | 3.4.1 | BASE P/ PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA - e=30 CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO | M3 | 220.14
1 | 83356 | 3.4.2 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - 17,3Km, EMPOLAMENTO 54% | M3 x KM | 5864.97
| 72888 | 3.4.3 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 339.02
1 | 75378 | 3.5 | BLOCO CONCRETO INTRETAVADOS e=8CM, 35MPa, COM ASSENTAMENTO - INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA COM 6CM DE ESPESSURA E TRANSPORTE | M² | 254.47
1 | 73789/002 | 3.6 | MEIO-FIO CURVO CONCRETO MOLDADO IN-LOCO | M | 56.55
|  | 3.7 | CAPA DE ROLAMENTO
1 | 72945 | 3.7.1 | IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM-30 | M2 | 733.81
1 | 72943 | 3.7.2 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR - 2C | M2 | 733.81
1 | 72965 | 3.7.3 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CBUQ (e=5 CM) | TON | 57.52
1 | 83357 | 3.7.4 | TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA - 21,8km | M³ X KM | 522.48
DNIT | IS-02-20111 | 3.7.5 | TRANSPORTE DE CAP50/70 P/ EXECUÇÃO CBUQ = (24,715+0,247XDIST); 0,06TON/TON | TON | 4.77
TOTAL DO ITEM
|  | 4. | DRENAGEM
|  | 4.1 | MOVIMENTO DE TERRA
1 | 85323 | 4.1.1 | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU ESGOTO, INCLUSIVE TOPÓGRAFO | M | 1120.21
1 | 73576 | 4.1.2 | ESCAVAÇÃO MEC. DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 3M | M3 | 6460.09
1 | 72887 | 4.1.3 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 25% DE EMPOLAMENTO, DISTÂNCIA 11,1KM - BOTA-FORA | M³ X KM | 4937.97
1 | 72888 | 4.1.4 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 444.86
1 | 74015/001 | 4.1.5 | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO (MATERIAL APROVEITAMENTO) | M3 | 5404.2
2 | 3 S 08 301 02 | 4.1.6 | LIMPEZA VALA DE DRENAGEM EXISTENTE | M | 360.4
1 | 72887 | 4.1.7 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 25% DE EMPOLAMENTO, DISTÂNCIA 11,1KM - BOTA-FORA | M³ X KM | 2500.28
1 | 72888 | 4.1.8 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 225.2505
1 | 72920 | 4.1.9 | REATERRO DE VALA EXISTENTE COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRAD | M3 | 700
|  | 4.2 | TRECHOS E ESCORAMENTOS
1 | 7725 + 73722 | 4.2.1 | TUBOS CONCRETO ARMADO ø 600mm - INCLUSO ASSENTAMENTO | M | 252
1 | 7742 + COMP. 006 | 4.2.2 | TUBOS CONCRETO ARMADO ø 700mm - INCLUSO ASSENTAMENTO | M | 126
1 | 7756 + COMP. 007 | 4.2.3 | TUBOS CONCRETO ARMADO ø 900mm - INCLUSO ASSENTAMENTO | M | 117
1 | 7753 + 73721 | 4.2.4 | TUBOS CONCRETO ARMADO ø 1000mm - INCLUSO ASSENTAMENTO | M | 102
1 | 13256 + COMP. 004 | 4.2.5 | TUBOS CONCRETO ARMADO ø 1100mm - INCLUSO ASSENTAMENTO | M | 100
1 | 7757 + 73719 | 4.2.6 | TUBOS CONCRETO ARMADO ø 1200mm - INCLUSO ASSENTAMENTO | M | 101
1 | 7758 + 73718 | 4.2.7 | TUBOS CONCRETO ARMADO ø 1500mm - INCLUSO ASSENTAMENTO | M | 325
1 | 83868 | 4.2.8 | ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS | M2 | 4427.46
1 | 83867 | 4.2.9 | ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS | M2 | 1739.36
|  | 4.3 | ENVELOPAMENTO DA TUBULAÇÃO
1 | 73972/002+74157/004 | 4.3.1 | ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES 20MPa | M3 | 33.73
1 | 83532 | 4.3.2 | RADIER EM CONCRETO SIMPLES - h=10cm | M3 | 12.17
1 | 83683 | 4.3.3 | LEITO DE BRITA (1 e 2) - h=10cm | M3 | 12.17
1 | 74078/001+74078/002 | 4.3.4 | LEITO DE PEDRA MARROADA - h=15cm | M3 | 18.25
|  | 4.4 | CAIXAS DE INSPEÇÃO PLUVIAL (PV)
1 | 74138/001 | 4.4.1 | TAMPA CONCRETO 3X(1,40X0,43X0,08) | M3 | 4.7
1 | 74254/002 | 4.4.2 | FERRAGEM TAMPA CA-50 6,3MM | KG | 159.25
1 | 72967 | 4.4.3 | ESPELHO CONCRETO ARMADO | UNID. | 25
1 | 6110 | 4.4.4 | ALVENARIA TIJ. MACIÇOS, C/ ARGAM. DE CIMENTO E AREIA - e=20cm | M3 | 63.38
1 | 88629 | 4.4.5 | REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA | M3 | 4.96
1 | 74138/002 | 4.4.6 | LAJE DE CONCRETO (10CM-1,30X1,40) | M3 | 8.4
TOTAL DO ITEM
|  | 5. | ESGOTO CLOACAL
|  | 5.1 | LOCAÇÃO E CADASTRO
1 | 85323 | 5.1.1 | LOCAÇ. E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUX. DE EQUIP. TOPOGRÁFICO | M | 1204
1 | 73678 | 5.1.2 | CADASTRO DE ADUTOREAS, COLETORES E INTERCEPTORES ATÉ DN500, INCLUS. DESENHISTA | M | 1204
|  | 5.2 | MOVIMENTO DE SOLO
1 | 73962/013 | 5.2.1 | ESCAVAÇÃO VALA NÃO ESCORADA ATÉ 1,50M | M3 | 1435
1 | 73576 | 5.2.2 | ESCAVAÇÃO VALA NÃO ESCORADA DE 1,50M ATÉ 3,00M | M3 | 494
1 | 73575 | 5.2.3 | ESCAVAÇÃO VALA NÃO ESCORADA DE 3,00M ATÉ 4,50M | M3 | 332
1 | 73577 | 5.2.4 | ESCAVAÇÃO VALA NÃO ESCORADA DE 4,50M ATÉ 6,00M | M3 | 3
1 | 83769 | 5.2.5 | ESCORAMENTO DE VALAS EM MADEIRA | M2 | 5802
1 | 72921 | 5.2.6 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR | M3 | 323
1 | 79482 | 5.2.7 | ATERRO COM AREIA, ADENSAMENTO HIDRÁULICO | M3 | 295
1 | 74015/001 | 5.2.8 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA | M3 | 1677
1 | 73891/001 | 5.2.9 | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE | H | 100
1 | 72881 | 5.2.10 | TRANSPORTE DE MATERIAL EM DISTANCIAS SUPERIORES A 4KM | M³ X KM | 3815
|  | 5.3 | EXECUÇÃO DE REDE COLETORA
|  | 5.3.1 | EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO
1 | 9818 | 5.3.1.1 | TUBO PVC JUNTA ELÁSTICA DN 150MM | M | 1204
1 | 73840/003 | 5.3.1.2 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150MM PARA ESGOTO | M | 1204
|  | 5.4 | EXECUÇÃO DOS PV's
1 | 73963/028 | 5.4.1 | PV PARA ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA1,30M COM TAMPÃO FERRO | UNID. | 8
| 73963/036 | 5.4.2 | PV PARA ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA2,80M COM TAMPÃO FERRO | UNID. | 1
1 | 73963/037 | 5.4.3 | PV PARA ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA3,20M COM TAMPÃO FERRO | UNID. | 2
1 | 73963/040 | 5.4.4 | PV PARA ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA4,00M COM TAMPÃO FERRO | UNID. | 2
1 | 73963/042 | 5.4.5 | PV PARA ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA4,80M COM TAMPÃO FERRO | UNID. | 2
|  | 5.5 | LIGAÇÕES PREDIAIS
1 | 73784/001 | 5.5.1 | LIGAÇÃO ESGOTO PVC DN100 COM MOV. DE SOLO, TUBOS E CONEXÕES | UNID. | 139
1 | 73658 | 5.5.2 | CAIXA DE CALÇADA PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO | UNID. | 139
TOTAL DO ITEM
|  | 6. | PARADAS DO TRANSPORTE COLETIVO
4 | mercado | 6.1 | ABRIGO PADRÃO METÁLICO | UNID. | 6
1 | 74138/002 | 6.2 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO - P/ BLOCO | M3 | 0.77
TOTAL DO ITEM
|  | 7. | PASSEIOS E RAMPAS
1 | 74205/001 | 7.1 | ESCAVAÇÃO MECANICA MATERIAL 1ª CATG. PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO | M3 | 1042
1 | 72887 | 7.1.1 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 25% DE EMPOLAMENTO, DISTÂNCIA 11,1KM - MATERIAIS DE CORTE INSERVÍVEIS - BOTA-FORA | M³ X KM | 2891.55
1 | 72855 | 7.1.2 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL DMT 800 A 1.000 M (EMPOLAMENTO 25%) - REAPROVEITAMENTO | M3 | 833.6
1 | 6077 | 7.2 | ARGILA PARA ATERRO (EMPRÉSTIMO) - TALUDES, EMPOLAMENTO 25% | M3 | 10080.5
1 | 72887 | 7.2.1 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DISTÂNCIA 22KM (JAZIDA) | M³ X KM | 221771
1 | 72888 | 7.2.2 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 11174.6
1 | 41722 | 7.2.3 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA À 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3 | 8898
1 | 73710 | 7.3 | BASE DE BRITA GRADUADA - e=5CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO | M3 | 205.79
1 | 83356 | 7.3.1 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA- 17,3Km, EMPOLAMENTO 54% | M³ X KM | 5482.66
1 | 72888 | 7.3.2 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 316.92
1 | 72182 | 7.4 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA DE DILATAÇÃO EM POLIURETANO | M2 | 4004.44
1 | 72183 | 7.5 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA | M2 | 111.4
1 | COMP. 001 | 7.6 | PISO TÁTIL DE ALERTA- VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE | M2 | 27.62
1 | COMP. 002 | 7.7 | PISO TÁTIL DIRECIONAL - AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE | M2 | 392.1
TOTAL DO ITEM
|  | 8. | PAISAGISMO
4 | mercado | 8.1 | CORTE E TRANSPORTE | UNID. | 5
2 | 2 S 01 012 00 | 8.2 | DESTOCAMENTO Ø0,15m a 0,30m | UNID. | 5
1 | 74236/001 | 8.3 | REVESTIMENTO VEGETAL C/ GRAMA EM LEIVAS, SUPERF. TALUDES | M2 | 5945.95
1 | 73710 | 8.3.1 | BASE DE BRITA GRADUADA - e=5CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO | M3 | 297.3
1 | 83356 | 8.3.2 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - 17,3Km | M3 x KM | 5143.29
1 | 72888 | 8.3.3 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 297.3
1 | 7253 | 8.3.4 | TERRA VEGETAL (empolamento 25%) e=10cm | M3 | 743.24
1 | 72887 | 8.3.5 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA DIST 23KM, EMPOLAMENTO 54% | M³ X KM | 36855.84
1 | 72888 | 8.3.6 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 1602.4278
TOTAL DO ITEM
|  | 9. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
|  | 9.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
2 | 4 S 06 100 31 | 9.1.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRÍLICA AMARELA DURABIL. 24 MESES (FAIXAS TRACEJADAS-EIXO) | M2 | 27.41
2 | 4 S 06 100 31 | 9.1.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRÍLICA AMARELA DURABIL. 24 MESES (FAIXA CONTÍNUA ANTES DA FAIXA DE PEDESTRE) | M2 | 22.73
2 | 4 S 06 110 02 | 9.1.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA TERMOPLÁSTICA POR ASPERSÃO COR BRANCA (PARES, RETENÇÃO E ZEBRAS) | M2 | 106.95
2 | 4 S 06 121 01 | 9.1.4 | TACHA REFLEXIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (LINHA DE DIVISÃO DE FLUXO) | UNID. | 206
2 | 4 S 06 121 11 | 9.1.5 | TACHÃO REFLEXIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 108
|  | 9.2 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
2 | 4 S 06 000 01 | 9.2.1 | DEFENSA MALEAVEL SIMPLES - 4,0M | UNID. | 19
2 | 4 S 06 000 02 | 9.2.1.1 | ANCORAGEM DE DEFENSA | UNID. | 19
|  | 9.3 | PLACAS
2 | 4 S 06 200 01 | 9.3.1 | PLACAS DE PARE LADO=0,25M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 | M2 | 7
2 | 4 S 06 200 01 | 9.3.2 | PLACA CIRCULAR DIAMETRO=0,5M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 | M2 | 8
2 | 4 S 06 200 01 | 9.3.3 | PLACA LOSANGULO LADO=0,75M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 | M2 | 13
2 | 4 S 06 200 01 | 9.3.4 | PLACAS 0,5X0,6M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 | M2 | 6
2 | 4 S 06 200 01 | 9.3.5 | PLACA RETANGULAR (LOGRADOURO) LADO=0,70MX0,45M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 | M2 | 5
2 | 4 S 06 200 01 | 9.3.6 | PLACA RETANGULAR (LATERAIS LOGRADOURO) | M2 | 10
TOTAL DO ITEM
|  | 10. | CONTROLE TECNOLOGICO
|  | 10.1 | SUBLEITO
1 | 74022/013 | 10.1.1 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS | UNID. | 108
1 | 74022/019 | 10.1.2 | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL | UNID. | 108
1 | 74022/038 | 10.1.3 | ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS | UNID. | 108
|  | 10.2 | SUB-BASE
1 | 74022/011 | 10.2.1 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA | UNID. | 108
|  | 10.3 | BASE
1 | 74022/011 | 10.3.1 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA | UNID. | 108
|  | 10.4 | REVETIMENTO EM CBUQ
1 | 73900/001 | 10.1.1 | ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO | M2 | 10780.53
1 | 74259 | 10.4.2 | ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO | M2 | 10780.53
1 | 73900/012 | 10.4.3 | ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO | TON | 223.16
TOTAL DO ITEM
|  | 11. | ELÉTRICA - REQUALIFICAÇÃO DA REDE
1 | 73783/010 | 11.1 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇ | UNID. | 14
1 | 73783/016 | 11.2 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNID. | 7
1 | 73783/017 | 11.3 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUS | UNID. | 1
1 | 73857/008 | 11.4 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV | UNID. | 1
1 | 72838 | 11.4.1 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL - dist. 7,2 km | TXKM | 188
1 | 73624 | 11.5 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR | UNID. | 1
4 | mercado | 11.6 | CABOS MULTIPLEXADOS XLPE TERMOFIXO 90°C - 0,6/1KV - 50MM² | M | 720
1 | 25002 | 11.7 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG | KG | 192.43
1 | 88545 | 11.8 | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 18
4 | mercado | 11.9 | ESTRUTURA NORMAL N1 DE MADEIRA PARA REDE PRIMÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA | UNID. | 14
1 | 74138/002 | 11.10 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSA | M3 | 7.5
1 | 74205/001 | 11.11 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE | M3 | 7.5
1 | 83402 | 11.12 | ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E | UNID. | 20
1 | 83478 | 11.13 | LUMINARIA FECHADA P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA - FORNEC. E INSTAL. | UNID. | 20
1 | 83401 | 11.14 | BRAÇO P/ ILUMINACAO DE RUAS, EM TUBO ACO GALV 3/4", COMP = 1,5M P/FIXA | UNID. | 20
1 | 73831/007 | 11.15 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 20
1 | 72282 | 11.16 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W | UNID. | 20
1 | 83399 | 11.17 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W | UNID. | 20
TOTAL DO ITEM
|  | 12. | LIMPEZA FINAL DE OBRA
1 | 9537 | 12.1 | LIMPEZA | M2 | 15352.79
TOTAL DO ITEM
TOTAL GERAL RUA JOÃO JACOB BAINY
TOTAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO PRÉVIA DO PAVIMENTO (CONTRAPARTIDA ADICIONAL DO MUNICÍPIO)
TOTAL GERAL
Note on F32: patricia.waltzer: VER ÁREA E ESPESSURA
Note on F194: kaiser.fontoura: O VALOR DE 135,90 REFERE-SE A KG/KM, ONDE 1KM É IGUAL A 135,9KG, PARA TANTO UTILIZA-SE A FÓRMULA DESTA CÉLULA

## CRONOGRAMA JJB+ZEFERINO
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO AV JOAO JACOB BAINY |  |  | Data de elaboração: Dezembro/2013
Endereço: AV JOAO JACOB BAINY |  |  | Ultima revisão: Maio/2015
Tipo de intervenção: PAVIMENTAÇÃO
Destino : PAC 2 - pavimentação de vias estruturantes |  |  | Area de Intervenção: 15.352,79m²
BDI: 30%
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | PESO | VALOR DO ITEM | PARCELA 01 |  | PARCELA 02 |  | PARCELA 03 |  | PARCELA 04 |  | PARCELA 05 |  | PARCELA 06 |  | PARCELA 07 |  | PARCELA 08 |  | PARCELA 09 |  | PARCELA 10 |  | PARCELA 11 |  | PARCELA 12 |  | TOTAL | %
|  |  |  | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO
1. | SERVIÇOS INICIAIS
2. | PAVIMENTAÇÃO
3. | ROTATÓRIA
4. | DRENAGEM
5. | ESGOTO CLOACAL
6. | PARADAS DO TRANSPORTE COLETIVO
7. | PASSEIOS E RAMPAS
8. | PAISAGISMO
9. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
10. | CONTROLE TECNOLOGICO
11. | ELÉTRICA - REQUALIFICAÇÃO DA REDE
12. | LIMPEZA FINAL DE OBRA
TOTAL DA PARCELA
Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO ZEFERINO COSTA |  |  |  | Data de elaboração: ABRIL/2015
Endereço: Zeferino Costa / Trecho entre Av. Salgado Filho e Av. Assis Brasil |  |  |  | Ultima revisão: JUNHO/2015
Tipo de intervenção: ESGOTO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Destino : PAC 2 - Pavimentação de vias estruturantes |  |  |  | Area da Intervenção: 20.684,44 m2
BDI: 30%
ITEM | DESCRIÇÃO | PESO | VALOR DO ITEM | PARCELA 01 |  | PARCELA 02 |  | PARCELA 03 |  | PARCELA 04 |  | PARCELA 05 |  | PARCELA 06 |  | PARCELA 07 |  | PARCELA 08 |  | PARCELA 09 |  | PARCELA 10 |  | PARCELA 11 |  | PARCELA 12 |  | TOTAL | %
|  |  |  | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO
1 | SERVIÇOS INICIAIS
2 | PAVIMENTAÇÃO
3 | DRENAGEM
4 | ESGOTO
5 | PASSEIOS E RAMPAS
6 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
7 | PAISAGISMO
8 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS
9 | ELÉTRICA
10 | SERVIÇOS FINAIS
TOTAL PARCELA
TOTAL GERAL