## ORÇAMENTO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA- TRECHO 1
1 | SINAP JAN/18 C/DESON. | Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO E DRNAGEM DA AVENIDA SÃO JORGE |  | Data de elaboração: JUN/2017 | [5 empty] | Autor: Eng. Civil Karen B. Almeida Esperança
2 | SICRO SET/2017 | Endereço: AV SÃO JORGE - INICIO FRANCISCO FERREIRA VELLOSO - extensão 120,00m |  | Ultima revisão: SET/2017 | [5 empty] | Revisor:
3 | DAER MAI/2017 | Tipo de intervenção: DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZ. VIÁRIA |  | ART/ RRT: 9259339
4 | PESQUISA MERCADO | Destino : CAIXA ECONOMICA FEDERAL |  | Area da Intervenção: 890,23 M² | [5 empty] | BDI: | 25.6%
CODIGO |  | ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | CUSTO |  |  | PREÇO C/ BDI |  |  | TOTAL | %
[6 empty] | M.O. | MAT | UNIT | M.O. | MAT | UNIT
|  | 1 | SERVIÇOS INICIAIS
1 | 74209/001 | 1.1 | PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 3,20MX2,00M -PADRÃO CAIXA - 1 UNID. | M2 | 6.4 | 130.34 | 86.89 | 217.23 | 163.7 | 109.14 | 272.84 | 1746.18 | 12.62%
|  | 1.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1 | 73847/001 | 1.2.1 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALTURA 2,50M | MÊS | 4 | 187.5 | 125 | 312.5 | 235.5 | 157 | 392.5 | 1570 | 11.34%
1 | MERCADO | 1.2.2 | ALUGUEL WC QUIMICO - 2 lavagens semanais - 2 unidades por 4 meses | MÊS | 4 | 780 | 520 | 1300 | 979.68 | 653.12 | 1632.8 | 6531.2 | 47.19%
1 | 78472 | 1.3 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, | M² | 890.23 | 0.21 | 0.14 | 0.35 | 0.26 | 0.18 | 0.44 | 391.7 | 2.83%
|  | 1.4 | SINALIZAÇÃO DE OBRA
2 | 5213416 | 1.4.1 | PLACA 0,60 M X 1,00 M - INDICAÇÃO - 6 unidades | M2 | 3.6 | 143.86 | 95.9 | 239.76 | 180.68 | 120.46 | 301.14 | 1084.1 | 7.833%
2 | 5213416 | 1.4.1.1 | PLACA 0,50 M X 0,85 - INDICAÇÃO - 6 unidades | M2 | 2.55 | 143.86 | 95.9 | 239.76 | 180.68 | 120.46 | 301.14 | 767.91 | 5.548%
1 | 85423 | 1.4.2 | TELA PLASTICA PARA ISOLAMENTO | M2 | 50 | 3.4 | 2.27 | 5.67 | 4.27 | 2.85 | 7.12 | 356 | 2.572%
2 | 5216111 | 1.4.3 | SUPORTES MÓVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA | UNID. | 12 | 55.45 | 36.97 | 92.42 | 69.65 | 46.43 | 116.08 | 1392.96 | 10.06%
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8304.03 | 5536.02 | 13840.05 |  | 5.385% | 100%
|  | 2 | PAVIMENTAÇÃO
1 | 74205/001 | 2.1 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, TRECHO DE CANTEIRO EXISTENTE | M3 | 24.895 | 0.83 | 0.55 | 1.38 | 1.04 | 0.69 | 1.73 | 43.07 | 0.02999%
| 74205/001 | 2.2 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, TRECHO DE PISTA | M3 | 623.161 | 0.83 | 0.55 | 1.38 | 1.04 | 0.69 | 1.73 | 1078.07 | 0.7507%
|  | 2.1.1 | TRANSPORTE BOTA-FORA
1 | 72887 | 2.1.1.1 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 35% DE EMPOLAMENTO, DISTÂNCIA 6,4KM | M3 x KM | 5599.2038 | 0.64 | 0.42 | 1.06 | 0.8 | 0.53 | 1.33 | 7446.94 | 5.186%
|  | 2.2 | LASTRO DE AREIA GROSSA
4 | COMP. 003 | 2.2.1 | LASTRO DE AREIA GROSSA | M3 | 267.069 | 50.92 | 33.94 | 84.86 | 63.95 | 42.63 | 106.58 | 28464.21 | 19.82%
1 | 72887 | 2.2.2 | TRANSP. COMERC. CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, ROD. PAVIMET. - 10% EMPOLAMENTO DISTANCIA 21,6KM | M3 x KM | 6345.5594 | 0.64 | 0.42 | 1.06 | 0.8 | 0.53 | 1.33 | 8439.59 | 5.877%
1 | 41721 | 2.3 | COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | M3 | 267.069 | 1.73 | 1.15 | 2.88 | 2.17 | 1.45 | 3.62 | 966.79 | 0.6732%
|  | 2.4 | BASE E SUB-BASE DE BRITA GRADUADA
1 | 96396 | 2.4.1 | BASE P/ PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA - e=20 CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO | M3 | 178.046 | 48.98 | 32.66 | 81.64 | 61.52 | 41.02 | 102.54 | 18256.84 | 12.71%
1 | 83356 | 2.4.2 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - 21,6Km | M3 x KM | 4730.3261 | 0.45 | 0.3 | 0.75 | 0.56 | 0.38 | 0.94 | 4446.51 | 3.096%
1 | 94273 | 2.5 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, 15x30x100, rejunt. c/ argamassa | M | 356.85 | 19.3 | 12.87 | 32.17 | 24.25 | 16.16 | 40.41 | 14420.31 | 10.04%
1 | 96401 | 2.6 | IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM=30 | M2 | 890.23 | 2.32 | 1.54 | 3.86 | 2.91 | 1.94 | 4.85 | 4317.62 | 3.007%
1 | 72943 | 2.7 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C | M2 | 890.23 | 0.74 | 0.49 | 1.23 | 0.92 | 0.62 | 1.54 | 1370.95 | 0.9547%
1 | 95995 | 2.8 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CBUQ (e=5 CM) | M3 | 44.5115 | 537.52 | 358.34 | 895.86 | 675.12 | 450.08 | 1125.2 | 50084.34 | 34.88%
1 | 93177 | 2.9 | TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA, DISTÂNCIA 21,6KM | TxKM | 2307.4762 | 0.88 | 0.59 | 1.47 | 1.11 | 0.74 | 1.85 | 4268.83 | 2.973%
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 86162.44 | 57441.63 | 143604.07 |  | 55.87% | 100%
|  | 3 | ESGOTO
1 | 73658 | 3.1 | CAIXA DE CALÇADA EM ALVENARIA PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO COM TAMPA DE CONCRETO | UNID. | 10 | 270.43 | 180.29 | 450.72 | 339.66 | 226.44 | 566.1 | 5661 | 100%
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 3396.6 | 2264.4 | 5661 |  | 2.203% | 100%
|  | 4 | DRENAGEM
1 | 85323 | 4.1 | LOCAÇÃO DA REDE COM NIVELAMENTO E USO DE EQUIP. TOPOGRAFICO | M | 120.1 | 1.46 | 0.97 | 2.43 | 1.83 | 1.22 | 3.05 | 366.31 | 0.6301%
1 | 72915 | 4.2 | ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS - ATE 2,0M PROF. | M3 | 246.07 | 5.77 | 3.84 | 9.61 | 7.24 | 4.83 | 12.07 | 2970.06 | 5.109%
1 | 72887 | 4.3 | TRANSPORTE COMERC. CAM. BASCULANTE 6M3 - DIST 6,4KM (35%EMPOLAMENTO) | M3XKM | 439.93 | 0.64 | 0.42 | 1.06 | 0.8 | 0.53 | 1.33 | 585.11 | 1.006%
|  | 4.4 | ASSENTAMENTO DOS TUBOS
1 | 92212 | 4.4.1 | FORN. E ASSENTAM. TUBO CONC ARMADO CLASSE PA1, PB, DN 600MM | M | 95 | 104.89 | 69.92 | 174.81 | 131.74 | 87.82 | 219.56 | 20858.2 | 35.88%
1 | 92214 | 4.4.2 | FORN. E ASSENTAM. TUBO CONC ARMADO CLASSE PA1, PB, DN 800MM | M | 25.1 | 159.32 | 106.22 | 265.54 | 200.11 | 133.41 | 333.52 | 8371.35 | 14.4%
1 | 94045 | 4.4.3 | ESCORAMENTO | M2 | 107.06 | 6.19 | 4.13 | 10.32 | 7.78 | 5.18 | 12.96 | 1387.5 | 2.387%
|  | 4.5 | ENVELOPE DA TUBULAÇÃO (PARA TRAVESSIAS)
| 74078/001 | 4.5.1 | LEITO DE PEDRA MARROADA | M2 | 64 | 15.13 | 10.09 | 25.22 | 19.01 | 12.67 | 31.68 | 2027.52 | 3.488%
| 83683 | 4.5.2 | LEITO DE BRITA 1 e 2 (10 cm) | M3 | 6.4 | 55.4 | 36.94 | 92.34 | 69.59 | 46.39 | 115.98 | 742.27 | 1.277%
1 | 94962+74157/004 | 4.5.3 | RADIER EM CONCRETO MAGRO 10Mpa | M3 | 2.56 | 200.05 | 133.37 | 333.42 | 251.27 | 167.51 | 418.78 | 1072.08 | 1.844%
1 | 94964+74157/004 | 4.5.4 | ENVELOPE DE CONCRETO SIMPLES 20 Mpa | M3 | 8.88 | 234.19 | 156.13 | 390.32 | 294.14 | 196.1 | 490.24 | 4353.33 | 7.488%
1 | 83344 | 4.6 | ESPALHAMENTO DE MAT. NO BOTA-FORA - COM TRATOR ESTEIRA | M3 | 68.74 | 0.49 | 0.33 | 0.82 | 0.62 | 0.41 | 1.03 | 70.8 | 0.1218%
| 93368 | 4.6.1 | REATERRO MEC. DE VALA C/ ESCAV. HIDRAULICA - PROF. 1,5M A 3,0M | M3 | 195.16 | 6.47 | 4.31 | 10.78 | 8.12 | 5.42 | 13.54 | 2642.47 | 4.545%
| 41721 | 4.6.2 | COMPACTAÇÃO MECANICA | M3 | 195.16 | 1.73 | 1.15 | 2.88 | 2.17 | 1.45 | 3.62 | 706.48 | 1.215%
|  | 4.7 | CAIXAS DE INSPEÇÃO PLUVIAL
1 | 97625 | 4.7.1 | DEMOLIÇÃO ALVENARIA - POÇO DE VISITA EXISTENTE | M3 | 3.38 | 21.96 | 14.64 | 36.6 | 27.58 | 18.39 | 45.97 | 155.38 | 0.2673%
1 | 72898 | 4.7.2 | CARGA E DESCARGA MEC. DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 | M3 | 3.38 | 2.16 | 1.44 | 3.6 | 2.71 | 1.81 | 4.52 | 15.28 | 0.02628%
3 | (DAER) 9213 | 4.7.3 | LIMPEZA DE CAIXA EXISTENTE - Ruas Francisco Veloso | UNID | 10 | 17.28 | 11.52 | 28.8 | 21.7 | 14.47 | 36.17 | 361.7 | 0.6222%
1 | 94962+74157/004 | 4.7.4 | LAJE DE FUNDO EM CONCRETO - 10CM - 1,40X1,40 | M3 | 1.76 | 200.05 | 133.37 | 333.42 | 251.27 | 167.51 | 418.78 | 737.05 | 1.268%
1 | 72131 | 4.7.5 | ALVENARIA TIJ MACIÇO - espessura 20 CM, COM ARGAM. DE CIMENTO E AREIA 1:2:8 | M2 | 66.81 | 63.25 | 42.17 | 105.42 | 79.45 | 52.96 | 132.41 | 8846.31 | 15.22%
1 | 88628 | 4.7.6 | REVEST. INTE. EM ARGAMASSA e=2,00CM | M3 | 1.34 | 210.73 | 140.48 | 351.21 | 264.67 | 176.45 | 441.12 | 591.1 | 1.017%
1 | 94964+74157/004 | 4.7.7 | TAMPA CONCRETO 1,30X1,30m PARA CX DE INSPEÇÃO e=8cm | M3 | 1.22 | 234.19 | 156.13 | 390.32 | 294.14 | 196.1 | 490.24 | 598.09 | 1.029%
| 92801 | 4.7.8 | FERRAGEM TAMPA CA50 - Ø 6.3 mm | KG | 50.22 | 2.98 | 1.98 | 4.96 | 3.74 | 2.49 | 6.23 | 312.87 | 0.5382%
1 | 94273 | 4.7.9 | ESPELHO CONCRETO - BOCA DE LOBO | M | 9 | 19.3 | 12.87 | 32.17 | 24.25 | 16.16 | 40.41 | 363.69 | 0.6256%
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 34880.97 | 23253.98 | 58134.95 |  | 22.62% | 100%
|  | 5 | PASSEIOS, RAMPAS e PAISAGISMO
| 1600989 | 5.1 | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA PAVIMENTADA EXISTENTES | M3 | 1 | 192.23 | 128.16 | 320.39 | 241.45 | 160.96 | 402.41 | 402.41 | 1.389%
| 72887 | 5.1.2 | TRANSPORTE BOTA-FORA | M³ X KM | 8.64 | 0.64 | 0.42 | 1.06 | 0.8 | 0.53 | 1.33 | 11.49 | 0.03967%
1 | 96396 | 5.2 | BASE DE BRITA GRADUADA - e=5CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO | M3 | 12.9535 | 48.98 | 32.66 | 81.64 | 61.52 | 41.02 | 102.54 | 1328.25 | 4.586%
1 | 83356 | 5.2.1 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA- 21,6 Km | M³ X KM | 344.1486 | 0.45 | 0.3 | 0.75 | 0.56 | 0.38 | 0.94 | 323.5 | 1.117%
1 | 68325 | 5.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA DE DILATAÇÃO EM POLIURETANO | M2 | 232.07 | 23.92 | 15.95 | 39.87 | 30.05 | 20.03 | 50.08 | 11622.07 | 40.13%
1 | 72183 | 5.4 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA PARA ACESSO DE GARAGENS | M2 | 27 | 42.25 | 28.17 | 70.42 | 53.07 | 35.38 | 88.45 | 2388.15 | 8.245%
4 | COMP. 001 | 5.5 | PISO TÁTIL ALERTA- VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE | M2 | 3.3 | 61.61 | 41.07 | 102.6815 | 77.38 | 51.59 | 128.97 | 425.6 | 1.469%
4 | COMP. 001 | 5.6 | PISO TÁTIL DIRECIONAL- AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE | M2 | 23.778 | 61.61 | 41.07 | 102.6815 | 77.38 | 51.59 | 128.97 | 3066.65 | 10.59%
1 | 85186 | 5.7 | PODA DE ÁRVORE, LIMPEZA DE GALHOS SECOS INCLUINDO REMOÇÃO DE ENTULHOS | UNID. | 19 | 42 | 28 | 70 | 52.75 | 35.17 | 87.92 | 1670.48 | 5.767%
2 | 5501701 | 5.8 | DESTOCAMENTO Ø0,15m a 0,30m | UNID. | 19 | 12.91 | 8.61 | 21.52 | 16.22 | 10.81 | 27.03 | 513.57 | 1.773%
1 | 73967/001 | 5.9 | PLANTIO DE ARVORES H=1,00M | UNID. | 28 | 74.98 | 49.99 | 124.97 | 94.18 | 62.78 | 156.96 | 4394.88 | 15.17%
1 | 7253 | 5.10 | TERRA VEGETAL e=10cm - PARA CANTEIRO CENTRAL E GRAMA | M3 | 10.84 | 102.85 | 68.57 | 171.42 | 129.18 | 86.12 | 215.3 | 2333.85 | 8.058%
1 | 74236/001 | 5.11 | PLANTIO GRAMA BATATAIS EM PLACA - NOS CANTEIROS DO PASSEIO | M2 | 5.76 | 10.13 | 6.76 | 16.89 | 12.73 | 8.48 | 21.21 | 122.17 | 0.4218%
1 | 72887 | 5.12 | TRANSP. COMERC. CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, ROD. PAVIMET. - 10% EMPOLAMENTO DISTANCIA 21,6KM | M3 x KM | 271.2442 | 0.64 | 0.42 | 1.06 | 0.8 | 0.53 | 1.33 | 360.75 | 1.246%
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 17378.29 | 11585.53 | 28963.82 |  | 11.27% | 100%
|  | 6 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
|  | 6.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
2 | 5213400 | 6.1.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRÍLICA BRANCA DURABIL. 24 MESES (FAIXAS TRACEJADAS-EIXO) | M2 | 8.313 | 9.2 | 6.14 | 15.34 | 11.56 | 7.71 | 19.27 | 160.19 | 4.82%
2 | 5213400 | 6.1.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRÍLICA BRANCA DURABIL. 24 MESES (FAIXA CONTÍNUA ANTES DA FAIXA DE PEDESTRE) | M2 | 1 | 9.2 | 6.14 | 15.34 | 11.56 | 7.71 | 19.27 | 19.27 | 0.5799%
2 | 5214003 | 6.1.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA TERMOPLÁSTICACOR BRANCA e=1,5mm (ZEBRAS) | M2 | 6.3 | 25.43 | 16.96 | 42.39 | 31.94 | 21.3 | 53.24 | 335.41 | 10.09%
2 | 5213359 | 6.1.4 | TACHA REFLEXIVA MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (LINHA DE DIVISÃO DE FLUXO) | UNID. | 90 | 7.61 | 5.08 | 12.69 | 9.56 | 6.38 | 15.94 | 1434.6 | 43.17%
|  | 6.2 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
2 | 5213416 | 6.2.1 | PLACAS DE PARE LADO=0,25M - 1 unidade | M2 | 0.3 | 143.86 | 95.9 | 239.76 | 180.68 | 120.46 | 301.14 | 90.34 | 2.718%
| 5213416 | 6.2.2 | PLACA DE ONIBUS - 1 unidade | M2 | 0.3 | 143.86 | 95.9 | 239.76 | 180.68 | 120.46 | 301.14 | 90.34 | 2.718%
2 | 5213416 | 6.2.3 | PLACA LOSANGULO LADO=0,75M - 1 unidade | M2 | 0.56 | 143.86 | 95.9 | 239.76 | 180.68 | 120.46 | 301.14 | 168.64 | 5.075%
| 5213863 | 6.2.4 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO | UM | 3 | 163.13 | 108.75 | 271.88 | 204.89 | 136.59 | 341.48 | 1024.44 | 30.83%
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1993.94 | 1329.29 | 3323.23 |  | 1.293% | 100%
|  | 7 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS
|  | 7.1 | SUBLEITO
1 | 74022/013 | 7.1.1 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS | UNID. | 2 | 60.7 | 40.46 | 101.16 | 76.24 | 50.82 | 127.06 | 254.12 | 12.3%
1 | 74022/019 | 7.1.2 | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL | UNID. | 2 | 69.79 | 46.53 | 116.32 | 87.66 | 58.44 | 146.1 | 292.2 | 14.15%
1 | 74022/038 | 7.1.3 | ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS | UNID. | 2 | 44 | 29.33 | 73.33 | 55.26 | 36.84 | 92.1 | 184.2 | 8.918%
|  | 7.2 | SUB-BASE
1 | 74022/010 | 7.2.1 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA | UNID. | 2 | 57.65 | 38.44 | 96.09 | 72.41 | 48.28 | 120.69 | 241.38 | 11.69%
|  | 7.3 | BASE
1 | 74022/010 | 7.3.1 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA | UNID. | 2 | 57.65 | 38.44 | 96.09 | 72.41 | 48.28 | 120.69 | 241.38 | 11.69%
|  | 7.3.2 | REVESTIMENTO EM CBUQ
1 | 73900/012 | 7.3.5 | ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO | TON | 21.3655 | 19.06 | 12.7 | 31.76 | 23.93 | 15.96 | 39.89 | 852.27 | 41.26%
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1239.33 | 826.22 | 2065.55 |  | 0.8036% | 100%
|  | 8 | SERVIÇOS FINAIS
1 | COMP 004 | 8.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 890.23 | 0.77 | 0.51 | 1.28 | 0.97 | 0.64 | 1.61 | 1433.27 | 100%
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 1433.27 |  | 0.5576% | 100%
|  |  | TOTAL | [7 empty] | 257025.94 |  | 100%
Note on F46: Mirela: ((Volume total de escavação)-(volume de reaterro)) x (distância) x (empolamento)

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
AV SÃO JORGE e AMARANTE
AV SÃO JORGE
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | PESO | VALOR DO ITEM | PARCELA 01 |  | PARCELA 02 |  | PARCELA 03 |  | PARCELA 04 |  | TOTAL
|  |  |  | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO
1. | SERVIÇOS INICIAIS | 5.385% | 13840.05
2. | PAVIMENTAÇÃO | 55.87% | 143604.07
3. | ESGOTO | 2.203% | 5661
4. | DRENAGEM | 22.62% | 58134.95
5. | PASSEIOS, RAMPAS e PAISAGISMO | 11.27% | 28963.82
6. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 1.293% | 3323.23
7. | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0.8036% | 2065.55
8. | SERVIÇOS FINAIS | 0.5576% | 1433.27
| TOTAL DA PARCELA | 100% | 257025.94
RUA DR AMARANTE
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | PESO | VALOR DO ITEM | PARCELA 01 |  | PARCELA 02 |  | PARCELA 03 |  | PARCELA 04 |  | TOTAL
|  |  |  | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO
1. | SERVIÇOS INICIAIS | 9.33% | 26065.58
2. | RECUPERAÇÃO PREVIA DA VIA | 5.16% | 14396.78
3. | RECAPEAMENTO SOBRE PEDRA IRREG. | 79.56% | 222176.89
4. | SINALIZAÇÃO | 2.65% | 7391.21
5. | ACESSIBILIDADE | 1.52% | 4238.79
6. | ENSAIOS | 0.51% | 1415.21
7. | LIMPEZA | 1.28% | 3569.97
| TOTAL DA PARCELA | 100% | 279254.44
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## COMPOSIÇÕES
OBRA : | PAVIMENTAÇÃO AVENIDA SÃO JORGE |  |  |  |  | COMPOSIÇÕES
LOCAL : | AVENIDA SÃO JORGE |  |  |  | DATA BASE: ABRIL/2017
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)/BDI EXCLUSO
LADRILHO HIDRÁULICO TÁTIL
COMP. 001 | LADRILHO HIDRÁULICO TÁTIL - VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE | SER.CG | M² | 1 | 102.6815 | 102.6815
1379 | CIMENTO PORTLAND - CP II | MAT | KG | 1.3 | 0.53 | 0.689
1381 | ARGAMASSA | MAT | KG | 4.5 | 0.4 | 1.8
38135 | LADRILHO 20X20CM, E=2CM | MAT | M² | 1.05 | 89.41 | 93.8805
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.3 | 12.74 | 3.822
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.25 | 9.96 | 2.49
COMP. 002 | LADRILHO HIDRÁULICO TÁTIL - AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE | SER.CG | M² | 1 | 102.6815 | 102.6815
1379 | CIMENTO PORTLAND - CP II | MAT | KG | 1.3 | 0.53 | 0.689
1381 | ARGAMASSA | MAT | KG | 4.5 | 0.4 | 1.8
38135 | LADRILHO 20X20CM, E=2CM | MAT | M² | 1.05 | 89.41 | 93.8805
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.3 | 12.74 | 3.822
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.25 | 9.96 | 2.49
LATRO DE AREIA GROSSA
COMP. 003 | LASTRO DE AREIA GROSSA (SEM FRETE) | SER.CG | M³ | 1 | 84.86 | 84.86
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT | M³ | 1.15 | 50 | 57.5
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS SOCIAIS | M.O. | H | 2 | 13.68 | 27.36
COMP. 004 | LIMPEZA DE OBRA | SER.CG | M2 | 1 | 1.2888 | 1.2888
38400 | VASSOURA 40CM COM CABO | MAT | UNI | 0.03 | 11.04 | 0.3312
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS SOCIAIS | M.O. | H | 0.07 | 13.68 | 0.9576

## MC
MEMORIA DE CALCULO - AV SÃO JORGE TRECHO 1
AS DEMAIS SÃO CALCULADAS DIRETAMENTE NA CÉLULA DA PLANILHA EXCEL
ITEM 5.3
| 259.07 | M² | AREA TOTAL DE PASSEIO
| 20 | M2 | ENTRADA DE GARAGEM C/ 4,00M C/ ARMADURA
| 7 | M2 | ENTRADA DE GARAGEM C/ 7,00M C/ ARMADURA
| 232.07 | M2
ITEM 5.5
| 1.1 | M2 | PT VERMELHO EM CADA RAMPA
| 3 | UNID | DE RAMPA NO TRECHO
| 3.3 | M2 | AREA DE PT VERMELHO
ITEM 5.6
| 23.778 | M2 | PT AMARELO

## MC DRENAGEM
OBSERVAÇÃO 1: |  | Considerou-se valas com 1,40 m DE LARGURA (diâmetro 600mm) (conforme NBR 12266/1992) | [13 empty] | VALORES DE ENTRADA: CÉLULAS DE COR CINZA
OBSERVAÇÃO 2: |  | Considerou-se valas com 1,60 m DE LARGURA (diâmetro 800mm) (conforme NBR 12266/1992)
OBSERVAÇÃO 3: |  | AS CAIXAS POSSUEM 1,40 x 1,40 m DE DIMENSÕES EM PLANTA
OBSERVAÇÃO 4: |  | As tampas das caixas possuem 1,30 x 1,30 m com espessura de 8cm | [16 empty] | Limpeza de Vala Existente |  | m
REDE : 1 (Ø mm) |  | 600 | 600 | 800 | [14 empty] | Remoção de Tubulação Existente |  | m |  |  |  | As escavações inferiores a 1,50 m não necessitam escoramento. As escavações iguais ou superiores a 1,50 m (até 3,00m) deverão ser escoradas descontinuamente. As escavações iguais ou superiores a 3,00 m deverão ser escoradas de forma contínua.
PV | PV1 | PV2 | PV3 | PV4
PROF (m) | 1.2 | 1.3 | 1.64 | 1.72 | [14 empty] | Área Escoram. Descontínuo |  | m² | 107.056
ÁREA TOTAL ALVENARIA (m²) | 6.72 | 7.28 | 9.184 | 9.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Área Escoram. Contínuo |  | m²
VOLUME LAJE FUNDO (m³) | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Área de alvenaria |  | m² | 66.808 | 13.3616
[19 empty] | Volume laje fundo |  | m³ | 1.764
VOLUME TAMPA (m²) | 0.1352 | 0.1352 | 0.1352 | 0.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Volume tampa |  | m³ | 1.2168
[19 empty] | Área de corte lateral |  | m² | 169.743
DISTÂNCIA ENTRE PV's (m) | 8 |  | 25.1 | [15 empty] | Volume escavação |  | m³ | 246.074
|  | 38 | [15 empty] | 71.1 | Reaterro |  | m³ | 195.156
ÁREA LATERAL DE CORTE (m²) | 10 |  | 42.168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Volume Transp. Bota-fora |  | m³ | 50.918 |  | 439.9315 | 68.7393
|  | 55.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 108.028 | Tubo 600mm |  | m | 95
VOLUME DE ESCAVAÇÃO (m³) | 14 |  | 67.469 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Tubo 800mm |  | m | 25.1
|  | 78.204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
REATERRO (m³) | 11.738 |  | 54.852 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Locação de rede |  | m | 120.1
|  | 67.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[19 empty] | Demolição de poço de visita existente (m3) |  |  |  | 3.3824 | (2 unidades)
REDE : 2 (Ø mm) |  | 600 | [21 empty] | PV2, PV4
PV | PV6 | PV3
PROF (m) | 1.2 | 1.64
ÁREA TOTAL ALVENARIA (m²) | 6.72 | 9.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | extensão | diâmetro (m) | Envelope | Radier | brita | Pedra
[20 empty] | Travessia 01 | 8 | 0.6 | 2.22 | 0.64 | 1.6 | 16
VOLUME LAJE FUNDO (m³) | 0.196 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Travessia 02 | 8 | 0.6 | 2.22 | 0.64 | 1.6 | 16
[20 empty] | Travessia 03 | 8 | 0.6 | 2.22 | 0.64 | 1.6 | 16
VOLUME TAMPA (m²) | 0.1352 | 0.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Travessia 04 | 8 | 0.6 | 2.22 | 0.64 | 1.6 | 16
DISTÂNCIA ENTRE PV's (m) | 8
8
ÁREA LATERAL DE CORTE (m²) | 11.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.36
VOLUME DE ESCAVAÇÃO (m³) | 15.904 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
REATERRO (m³) | 13.642 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
REDE : 3 (Ø mm) |  | 600 | 600
PV | PV18 | PV17 | PV8
PROF (m) | 1.2 | 1.2 | 1.27
ÁREA TOTAL ALVENARIA (m²) | 6.72 | 6.72 | 7.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VOLUME LAJE FUNDO (m³) | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VOLUME TAMPA (m²) | 0.1352 | 0.1352 | 0.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | ENVELOPAMENTO |  | Total | 8.88
DISTÂNCIA ENTRE PV's (m) | 8 | [18 empty] | RADIER |  | Total |  | 2.56
|  | 25 | [8 empty] | 33 | [8 empty] | BRITA |  | Total |  |  | 6.4
ÁREA LATERAL DE CORTE (m²) | 9.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | PEDRA MARROADA (m2) |  | Total |  |  |  | 64
|  | 30.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 40.475
VOLUME DE ESCAVAÇÃO (m³) | 13.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 43.225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | QUANTIDADE DE CAIXAS (PV) – Boca de lobo |  |  | 9
REATERRO (m³) | 11.178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | QUANTIDADE DE CAIXAS (PV) – Grelhas
|  | 36.156 |  | 0 |  | 0 |  | 0
REDE : 4 (Ø mm) |  | 600 | [17 empty] | FERRAGEM TAMPAS
PV | PV7 | PV8 | PV9 | [16 empty] | Diâm. Ferro |  | 6,3mm
PROF (m) | 1.2 | 1.27 | [17 empty] | Peso (kg/m) |  | 0.25
ÁREA TOTAL ALVENARIA (m²) | 6.72 | 7.112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Comprim. Ferro (m) |  | 22.32
[20 empty] | Peso/Tampa |  | 5.58
VOLUME LAJE FUNDO (m³) | 0.196 | 0.196 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 50.22
VOLUME TAMPA (m²) | 0.1352 | 0.1352 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DISTÂNCIA ENTRE PV's (m) | 8
8
ÁREA LATERAL DE CORTE (m²) | 9.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 9.88
VOLUME DE ESCAVAÇÃO (m³) | 13.832 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
REATERRO (m³) | 11.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on V52: Espessura 10cm
Note on Y15: Volume total de reaterro – volume de envelope e radier
Note on Y16: Volume total de escavação - Volume de reaterro