## Orçamento
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO 2014
REFERENTE A OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO - RUA DOUTOR ROMANO
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNID. | QUANT. |  | CUSTOS |  |  |  |  | VALOR TOTAL
[5 empty] | SINAPI | M.O. | M.O. C/ BDI 25% | MAT. | MAT. C/BDI 25% | M.O.+MAT
| 6.1 | Serviços preliminares
SINAPI - 74209/001 | 6.1.1 | Placa de obra estrutura em aço galvanizado, dimensão 2,00x 1,25m | m2 | 2.5 | 212.99 | 85.196 | 106.495 | 127.794 | 159.7425 | 266.2375 | 665.59
SINAPI - 73847/002 | 6.1.2 | Aluguel de container / escrit / WC c/ 1 vaso/ 1 lav / 1 mic/ chuveiro | mês | 3 | 479.6 | 191.84 | 239.8 | 287.76 | 359.7 | 599.5 | 1798.5
[9 empty] | TOTAL ITEM 6.1 |  | 2464.09
| 6.2 | Pavimentação com blocos de concreto intertravados
SINAPI - 74154 | 6.2.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com trator sobre esteiras e caçamba, DMT de 50 a 200m (espessura de 38 cm) | m3 | 828.4 | 4.57 | 1.828 | 2.285 | 2.742 | 3.4275 | 5.7125 | 4732.24
SINAPI - 83444 | 6.2.2 | Transporte do material em local bota-fora - D.M.T 10km | Txkm | 15510.52 | 0.73 | 0.292 | 0.365 | 0.438 | 0.5475 | 0.9125 | 14153.35
SINAPI - 73710 | 6.2.3 | Base e sub-base para pavimentação com brita graduada - inclusive compactação (e=25cm) | m3 | 545 | 81.16 | 32.464 | 40.58 | 48.696 | 60.87 | 101.45 | 55290.25
SINAPI - 83356 | 6.2.4 | Transporte comercial de brita | m3xkm | 13625 | 0.62 | 0.248 | 0.31 | 0.372 | 0.465 | 0.775 | 10559.38
SINAPI - 79484 | 6.2.5 | Aterro mecanizado compactado com empréstimo de areia - excluso transporte (espessura de 5cm já compactada, incluso 15% de empolamento no preço unitário) | m3 | 109 | 33.57 | 13.428 | 16.785 | 20.142 | 25.1775 | 41.9625 | 4573.91
SINAPI - 83444 | 6.2.6 | Transporte de material de qualquer natureza DMT>10km, com caminhão basculante de 4m³ | Txkm | 4905 | 0.73 | 0.292 | 0.365 | 0.438 | 0.5475 | 0.9125 | 4475.81
COMP. 001 | 6.2.7 | Pavimentação em blocos intertravados de concreto, espessura 8cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia | m2 | 2180 | 47.1892 | 18.8757 | 23.5946 | 28.3135 | 35.3919 | 58.9865 | 128590.57
SINAPI - 72967 | 6.2.8 | Meio-fio de concreto pre-moldado 12 X 30 cm, sobre base de concreto e rejuntado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia) | m | 513 | 27.32 | 10.928 | 13.66 | 16.392 | 20.49 | 34.15 | 17518.95
SINAPI - 72967 | 6.2.9 | Meio-fio de concreto para confinamento dos blocos intertravados | m | 40 | 27.32 | 10.928 | 13.66 | 16.392 | 20.49 | 34.15 | 1366
[9 empty] | TOTAL ITEM 6.2 |  | 241260.46
| 6.3 | Acessibilidade
SINAPI - 78018 | 6.3.1 | Escavação manual a céu aberto material de 1ª categoria - prof. até 0,50m | m3 | 7.2 | 24.14 | 9.656 | 12.07 | 14.484 | 18.105 | 30.175 | 217.26
SINAPI - 83444 | 6.3.2 | Transporte do material em local bota-fora - D.M.T 10km | Txkm | 141.26 | 0.73 | 0.292 | 0.365 | 0.438 | 0.5475 | 0.9125 | 128.9
SINAPI -73710 | 6.3.3 | Base para pavimentação com brita graduada - inclusive compactação (e=5cm) | m3 | 3 | 81.16 | 32.464 | 40.58 | 48.696 | 60.87 | 101.45 | 304.35
SINAPI - 83356 | 6.3.4 | Transporte comercial de brita | m3xkm | 75 | 0.62 | 0.248 | 0.31 | 0.372 | 0.465 | 0.775 | 58.13
SINAPI - 73907/003 | 6.3.5 | Contrapiso/lastro de concreto não estrutural, e=5cm, preparo com betoneira | m2 | 60 | 21.93 | 8.772 | 10.965 | 13.158 | 16.4475 | 27.4125 | 1644.75
SINAPI - 73922/003 | 6.3.6 | Piso cimentado liso desempenado, esp. 2cm, traço 1:3 (cimento e areia) | m2 | 60 | 31.95 | 12.78 | 15.975 | 19.17 | 23.9625 | 39.9375 | 2396.25
SINAPI - 73629 | 6.3.7 | Ladrilho hidráulico tátil (vermelho - 20 x 20 cm) - com assentamento | m2 | 3.36 | 54.79 | 21.916 | 27.395 | 32.874 | 41.0925 | 68.4875 | 230.12
[9 empty] | TOTAL ITEM 6.3 |  | 4979.76
| 6.4 | Sianalização Viária
DNIT - 4 S 06 200 01 | 6.4.1 | Placas de pare L=0,25m - incluso suporte tipo S1 | m2 | 1.24 | 175.33 | 70.132 | 87.665 | 105.198 | 131.4975 | 219.1625 | 271.76
DNIT - 4 S 06 200 01 | 6.4.2 | Placas losango lado=0,50m - incluso suporte tipo S1 | m2 | 1 | 175.33 | 70.132 | 87.665 | 105.198 | 131.4975 | 219.1625 | 219.16
DNIT - 4 S 06 100 31 | 6.4.3 | Sinalização horizontal c/tinta base acrílica amarela (eixo tracejado) durabil. 24 meses | m2 | 7.75 | 16.43 | 6.572 | 8.215 | 9.858 | 12.3225 | 20.5375 | 159.17
DNIT - 4 S 06 100 32 | 6.4.4 | Sinalização horizontal c/tinta base acrílica branca (faixas de pedestres) durabil. 24 meses | m2 | 19.2 | 23.77 | 9.508 | 11.885 | 14.262 | 17.8275 | 29.7125 | 570.48
[9 empty] | TOTAL ITEM 6.4 |  | 1220.57
| 6.5 | Drenagem (equivalente até a rua Almirante Alexandrino de Alencar)
SINAPI - 83659 | 6.5.1 | Boca-de-lobo em alvenaria de tijolo maciço, revestida com argamassa de cimento e areia traço 1:3, sobre lastro de concreto 10cm, e tampa de concreto armado | unid. | 6 | 553.37 | 221.348 | 276.685 | 332.022 | 415.0275 | 691.7125 | 4150.28
SINAPI- 73962/004 | 6.5.2 | Escavação de vala em material de 1ª categoria com profundidade de 1,5 até 3m com retroescavadeira | m3 | 976.5 | 6.57 | 2.628 | 3.285 | 3.942 | 4.9275 | 8.2125 | 8019.51
SINAPI- 7761 | 6.5.3 | Tubos concreto armado PA 2, Ø400mm, para águas pluviais | m | 405.7 | 67.06 | 26.824 | 33.53 | 40.236 | 50.295 | 83.825 | 34007.8
SINAPI- 73724 | 6.5.4 | Assentamento de tubo de concreto Ø400mm, simples ou armado, junta em argamassa de cim e ar (1:3) | m | 405.7 | 18.43 | 7.372 | 9.215 | 11.058 | 13.8225 | 23.0375 | 9346.31
SINAPI- 5719 | 6.5.5 | Reaterro com material importado argilo-arenoso, já considerando acréscimo de 25% | m3 | 787.06 | 37.46 | 14.984 | 18.73 | 22.476 | 28.095 | 46.825 | 36854.08
SINAPI- 83444 | 6.5.6 | Transporte de material de qualquer natureza DMT>10km, com caminhão basculante de 4m³ | Txkm | 28530.93 | 0.73 | 0.292 | 0.365 | 0.438 | 0.5475 | 0.9125 | 26034.47
[9 empty] | TOTAL ITEM 6.5 |  | 118412.45
| 6.7 | Calçadas em concreto magro (e=7cm) inclui canteiro corrido (L=60cm)
SINAPI - 73018 | 6.7.1 | Escavação manual a céu aberto em material de 1ª categoria em profundidade até 0,50 m | m3 | 171.68 | 24.14 | 9.656 | 12.07 | 14.484 | 18.105 | 30.175 | 5180.44
SINAPI - 72887 | 6.7.2 | Transporte comercial com caminhão basculante 6m³ em rodovia pavimentada | m3xkm | 2317.68 | 0.71 | 0.284 | 0.355 | 0.426 | 0.5325 | 0.8875 | 2056.94
SINAPI - 73711 | 6.7.3 | Base para pavimentação com brita corrida, inclusive compactação, ESP 7CM | m3 | 57.32 | 61.69 | 24.676 | 30.845 | 37.014 | 46.2675 | 77.1125 | 4420.09
SINAPI - 83356 | 6.7.4 | Transporte comercial de brita | m3xkm | 75 | 0.62 | 0.248 | 0.31 | 0.372 | 0.465 | 0.775 | 58.13
SINAPI - 73892/002 | 6.7.5 | Execução de calçadas em concreto 1:3:5 (FCK=12 MPA) e=7 cm - Preparo mecânico | m2 | 817.5 | 26.63 | 10.652 | 13.315 | 15.978 | 19.9725 | 33.2875 | 27212.53
SINAPI - 73967/001 | 6.7.6 | Plantio de árvore isoladas até 2,00m | unid. | 32 | 71.68 | 28.672 | 35.84 | 43.008 | 53.76 | 89.6 | 2867.2
SINAPI - 74236/001 | 6.7.7 | Grama batatais em placas - incl. Preparação do solo | m2 | 327 | 14.6 | 5.84 | 7.3 | 8.76 | 10.95 | 18.25 | 5967.75
SINAPI - 74255/001 | 6.7.8 | Carga Manual de terra vegetal em caminhão basculante | m3 | 32.7 | 6.03 | 2.412 | 3.015 | 3.618 | 4.5225 | 7.5375 | 246.48
SINAPI - 72887 | 6.7.9 | Transporte comercial com caminhão basculante 6m³ em rodovia pavimentada | m3xkm | 1103.625 | 0.71 | 0.284 | 0.355 | 0.426 | 0.5325 | 0.8875 | 979.47
[9 empty] | TOTAL ITEM 6.7 |  | 48989.03
| 6.8 | Serviços finais
SINAPI - 9537 | 6.8.1 | Limpeza da obra | m2 | 2180 | 1.55 | 0.62 | 0.775 | 0.93 | 1.1625 | 1.9375 | 4223.75
[9 empty] | TOTAL ITEM 6.8 |  | 4223.75
|  | TOTAL GERAL | [8 empty] | 421550.11
(*) O valor apresentado é oriundo do processo de pavimentação das cinco vias (TP 13/2010) aprovado e atualizado, considerando-se um reajuste de 3,333% ao ano
Patrícia Waltzer da Silva
Engenheira Civil - CREA RS139996
ART de orçamento 7720286
Note on E56: patricia.waltzer: quantidade???

## Cronograma
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: RUA DOUTOR ROMANDO - PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PESO | VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS R$ | MESES |  | MESES |  | MESES
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$
6.1 | Serviços preliminares | 0.5845% | 2464.09 | 100 | 2464.09 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Pavimentação com blocos de concreto intertravados | 57.23% | 241260.46 | 20 | 48252.092 | 60 | 144756.276 | 20 | 48252.092
6.3 | Acessibilidade | 1.181% | 4979.76 | 20 | 995.952 | 20 | 995.952 | 60 | 2987.856
6.4 | Sianalização Viária | 0.2895% | 1220.57 | 10 | 122.057 | 40 | 488.228 | 50 | 610.285
6.5 | Drenagem (equivalente até a rua Almirante Alexandrino de Alencar) | 28.09% | 118412.45 | 60 | 71047.47 | 20 | 23682.49 | 20 | 23682.49
6.7 | Calçadas em concreto magro (e=7cm) inclui canteiro corrido (L=60cm) | 11.62% | 48989.03 | 0 | 0 | 40 | 19595.612 | 60 | 29393.418
6.8 | Serviços finais | 1.002% | 4223.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4223.75
TOTAL | SIMPLES | 100% | 421550.11 | 29.15 | 122881.661 | 44.96 | 189518.558 | 25.89 | 109149.891
| ACUMULADO |  |  | 29.15 | 122881.661 | 74.11 | 312400.219 | 100 | 421550.11
Patrícia Waltzer da Silva
Engenheira Civil - CREA RS139996

## Composições
OBRA : | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO - RUA DOUTOR ROMANO |  |  |  |  | COMPOSIÇÕES
LOCAL : | RUA DOUTOR ROMANO ENTRE RUA AÇORES E RUA PADRE JOSÉ MAURICIO |  |  |  | DATA BASE: AGOSTO/2014
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)/BDI EXCLUSO
6.2.7 | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS
COMP. 001 | Pavimentação em blocos intertravados de concreto, espessura 8cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia | SER.CG | M² | 1 | 47.1892 | 47.1892
367 | AREIA GROSSA | MAT. | M³ | 0.08 | 51.75 | 4.14
cotação | BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 8CM (UNISTEIN) | MAT. | M² | 1 | 33.8 | 33.8
4741 | PÓ DE PEDRA - POSTO PEDREIRA FORNECEDOR | MAT. | M³ | 0.12 | 38.16 | 4.5792
4759 | CALCETEIRO | M.O. | H | 0.2 | 9.18 | 1.836
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.35 | 7.39 | 2.5865
1443 | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATÓRIA | MAT. | H | 0.11 | 2.25 | 0.2475