## CRONOGRAMA
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Identificação do projeto: COBERTURA DE QUADRAS EXTERNAS COLÉGIO MUNICIPAL PELOTENSE |  |  | Data de elaboração: 2014 | [5 empty] | Autor: Arq. PABLO CRESPI
Endereço: RUA MARCÍLIO DIAS, 1597 |  |  | Ultima atualização: JANEIRO DE 2015
ART/ RRT: 2408314
Número de contrato: 1008.352-97 |  |  | Area da Intervenção: 2.303,75m² | [5 empty] | BDI: | 25%
Observação: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI do Rio Grande do Sul, para mão-de-obra horista e mensalista
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | PESO | VALOR DO ITEM | PARCELA 01 |  | PARCELA 02 |  | PARCELA 03 |  | PARCELA 04 |  | PARCELA 05 |  | TOTAL
|  |  |  | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO
1. | Serviços iniciais | #REF! | 33139.3846 | 100% | 33139.3846 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 33139.3846
[5 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
2. | Infra estrutura (estacas e blocos) | #REF! | 61022.2906 | 65% | 39664.4889 | 35% | 21357.8017 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 61022.2906
[5 empty] | 65% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
3. | Pavimentação | #REF! | 57549.1763 | 0% | 0 | 100% | 57549.1763 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 57549.1763
[5 empty] | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4. | Estrutura Metálica | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | 10% | #REF! | 50% | #REF! | 35% | #REF! | 5% | #REF! | #REF!
[5 empty] | 0% |  | 10% |  | 60% |  | 95% |  | 100%
5. | Pluvial | #REF! | 15568.2985 | 0% | 0 | 65% | 10119.394 | 0% | 0 | 30% | 4670.4895 | 5% | 778.4149 | 15568.2985
[5 empty] | 0% |  | 65% |  | 65% |  | 95% |  | 100%
6. | Instalações elétricas | #REF! | 17811.5 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 17811.5 | 17811.5
[5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
7. | SPDA – Gaiola de Faraday | #REF! | 13671.904 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 13671.904 | 13671.904
[5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
8. | Pintura Quadras | #REF! | 43133.716 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 43133.716 | 43133.716
[5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
9. | Serviços finais | #REF! | 18246.42 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 18246.42 | 18246.42
[5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
| TOTAL DA PARCELA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF!
* Valor ponderado para vão de 24,00 metros, entre códigos SINAPI 73866/004 e 73866/005. ** Valor ponderado composição SINAPI 74244 + 00010937
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
#REF!
Serviços finais
1 | 25398 |  | Conjunto de traves oficiais – 3,00x2,00m – para futsal, em tubo aço galvanizado 3” . Inclui requadro e redes polietileno fio 4mm. | un | 2 |  |  | 2489.39
1 | 25399 |  | Conjunto para vólei com postes fogo (h= 2,55m) e rede de nylon fio 2mm | un | 3 |  |  | 569.02
1 | 25400 |  | Tabelas de basquete 1,80x1,20m com aro de metal e requadro. Inclui redes de polietileno 4mm. | un | 2 |  |  | 890.05
#REF!

## ORÇAMENTO_2
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
1 | SINAPI | Identificação do projeto: COBERTURA DE QUADRAS EXTERNAS COLÉGIO MUNICIPAL PELOTENSE |  | Data de elaboração: 2014 | [5 empty] | Autor: Arq. PABLO CRESPI
2 | DNIT | Endereço: RUA MARCÍLIO DIAS, 1597 |  | Ultima atualização: JANEIRO DE 2015
3 | DAER |  |  | ART/ RRT: 2408314
4 | PESQUISA | Número de contrato: 1008.352-97 |  | Area da Intervenção: 2.303,75m² | [5 empty] | BDI: | 25%
Observação: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI do Rio Grande do Sul, para mão-de-obra horista e mensalista
CODIGO |  | ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | CUSTO |  |  | PREÇO C/ BDI |  |  | TOTAL | %
[6 empty] | M.O. | MAT | UNIT | M.O. | MAT | UNIT
|  | 1. | Serviços iniciais
1 | 73822/001 | 1.1 | Limpeza do terreno – retirada de vegetação, cercamento, equipamentos e varredura | m² | 2260 | 1.94 | 1.45 | 3.23 | 2.43 | 1.81 | 4.24 | 9582.4 | 28.92%
1 | 9537 | 1.2 | Limpeza Permanente da Obra | m² | 2260 | 1.01 | 0.68 | 1.69 | 1.26 | 0.85 | 2.11 | 4768.6 | 14.39%
1 | 74209/001 | 1.3 | Placa de Obra em Chapa Galvanizado 2 x 2,00x1,25m | m² | 5 | 131.29 | 87.52 | 218.81 | 164.11 | 109.4 | 273.51 | 1367.55 | 4.127%
1 | 74220/001 | 1.4 | Tapume em chapa compensada (6mm) c/ pintura - reap. 2x | m² | 120.912 | 21.3 | 14.2 | 35.5 | 26.63 | 17.75 | 44.38 | 5366.0746 | 16.19%
1 | 73960/001 | 1.5 | Ligação provisória elétrica - canteiro obra | unid. | 1 | 709.42 | 472.94 | 1182.36 | 886.78 | 591.18 | 1477.96 | 1477.96 | 4.46%
1 | 74077/003 | 1.6 | Locação Convencional de Obra | m² | 2260 | 2.24 | 1.5 | 3.74 | 2.8 | 1.88 | 4.68 | 10576.8 | 31.92%
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 33139.3846 |  | #REF! |  | 20.32%
|  | 2. | Infra estrutura (estacas e blocos)
1 | 72819 | 2.1 | Estaca a trado (broca) Ø30cm em concreto usinado 20MPa armado, moldada in-loco, h=8,00m – (54x) | m | 432 | 43.51 | 29.01 | 72.52 | 54.39 | 36.26 | 90.65 | 39160.8 | 64.17%
1 | 72820 | 2.2 | Corte e preparo de cabeça de estaca | unid. | 54 | 18.19 | 12.13 | 30.32 | 22.74 | 15.16 | 37.9 | 2046.6 | 3.354%
1 | 72949 | 2.3 | Demolição de pavimento asfáltico para escavação de valas | m³ | 2.69 | 11.23 | 7.49 | 18.72 | 14.04 | 9.36 | 23.4 | 62.946 | 0.1032%
1 | 73481 | 2.4 | Escavação manual de valas | m³ | 49.21 | 16.51 | 11.01 | 27.52 | 20.64 | 13.76 | 34.4 | 1692.824 | 2.774%
1 | 5622 | 2.5 | Regularização e compactação fundo de vala, com soquete | m² | 53.7 | 2.14 | 1.42 | 3.56 | 2.68 | 1.78 | 4.46 | 239.502 | 0.3925%
1 | 74164/004 | 2.6 | Lastro de brita (e=5cm) compactado | m³ | 2.69 | 42.05 | 28.04 | 70.09 | 52.56 | 35.05 | 87.61 | 235.6709 | 0.3862%
1 | 5970 | 2.7 | Formas c/ tábuas 3ª p/ m² para fundações - inclui montagem e desmontagem (blocos de fundação) | m² | 71.37 | 26.93 | 17.96 | 44.89 | 35.04 | 22.45 | 57.49 | 4103.0613 | 6.724%
|  | 2.8 | Armaduras dos blocos de fundação | [9 empty] | 0%
1 | 73942/002 | 2.8.1 | Armação aço CA60, 5.0mm - fornecimento, corte, dobra e colocação - incl. Perda 10% | kg | 230.7 | 4.01 | 2.68 | 6.69 | 5.01 | 3.35 | 8.36 | 1928.652 | 3.161%
1 | 74254/002 | 2.8.2 | Armação aço CA50, 8.0mm - fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 222.82 | 4.09 | 2.72 | 6.81 | 5.11 | 3.4 | 8.51 | 1896.1982 | 3.107%
1 | 74138/003 | 2.9 | Conc. usinado, estrutural fck=25MPa inc. transporte, adensamento e acabamento. (blocos) | m³ | 19.79 | 229.9 | 153.27 | 383.17 | 287.38 | 191.59 | 478.97 | 9478.8163 | 15.53%
1 | 79488 | 2.10 | Reaterro manual com apiloamento mecânico | m³ | 26.73 | 3.18 | 2.12 | 5.3 | 3.98 | 2.65 | 6.63 | 177.2199 | 0.2904%
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 61022.2906 |  | #REF! |  | 35.83%
|  | 3. | Pavimentação
1 | 72945 | 3.1 | Pintura de imprimação com CM-30 sobre área de valas | m² | 53.7 | 2.81 | 1.87 | 4.68 | 3.51 | 2.34 | 5.85 | 314.145 | 0.5459%
1 | 72943 | 3.2 | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 2260 | 0.79 | 0.53 | 1.32 | 0.99 | 0.66 | 1.65 | 3729 | 6.48%
1 | 72965 | 3.3 | Fabricação e aplicação de CBUQ, cap 50/70 - e= var | ton | 187.42 | 118.04 | 78.69 | 196.73 | 147.55 | 98.36 | 245.91 | 46088.4522 | 80.09%
1 | 83359 | 3.4 | Transporte de massa asfáltica | m³ X km | 1874.16 | 1.42 | 0.94 | 2.36 | 1.78 | 1.18 | 2.96 | 5547.5136 | 9.64%
1 | 78018 | 3.5 | Escavação manual c/ expurgo de material vegetal p/ calçada em concreto | m³ | 4.94 | 15.54 | 10.36 | 25.9 | 19.43 | 12.95 | 32.38 | 159.9572 | 0.2779%
1 | 74164/004 | 3.6 | Lastro de brita (e=10cm) compactado | m³ | 2.91 | 42.05 | 28.04 | 70.09 | 52.56 | 35.05 | 87.61 | 254.9451 | 0.443%
1 | 72182 | 3.7 | Piso em concreto 20MPa e=7,0cm – incl juntas | m² | 29.08 | 24.02 | 16.01 | 40.03 | 30.03 | 20.01 | 50.04 | 1455.1632 | 2.529%
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 57549.1763 |  | #REF! |  | #VALUE!
|  | 4. | Estrutura Metálica
1 | 73866/* | 4.1 | Estrutura metálica pintada, em arco, vão de 24 m, inclui brises das empenas | m² | 748.12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | 75381/001 | 4.2 | Telha de aço galvanizado ondulada 0,5 mm, inclui pintura - cobertura em arco | m² | 770.7 | 17.83 | 11.89 | 29.72 | 22.29 | 14.86 | 37.15 | 28631.505 | #REF!
1 | 84040 | 4.3 | Telha de aço galvanizado trapezoidal 0,5 mm, inclui pintura - fechamento empenas | m² | 255.82 | 15.67 | 10.44 | 26.11 | 19.59 | 13.05 | 32.64 | 8349.9648 | #REF!
1 | 74145/001 | 4.4 | Pintura tinta esmalte fosco mínimo duas demãos sobre fundo anticorrosivo (fundo próprio para galvanizados), c/ pistola (ar comprimido). Inclui uma demão de anticorrosivo | m² | 1026.52 | 7.2 | 4.8 | 12 | 9 | 6 | 15 | 15397.8 | #REF!
1 | 41619 | 4.5 | Telha ondulada translúcida fibra vidro de 0,6mm – inclui acessorios de fixação | m² | 194.14 | 18.7 | 12.46 | 31.16 | 23.38 | 15.58 | 38.96 | 7563.6944 | #REF!
1 | 74244/** | 4.6 | Alambrado p/ quadra poliesportiva, estruturado c/ tubos de aço galvanizado, c/ costura DIN 2440, diam 2" e tela arame galv revestido com PVC, fio 14 BWG 5x5cm | m² | 156.85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
* Valor ponderado para vão de 24,00 metros, entre códigos SINAPI 73866/004 e 73866/005. ** Valor ponderado composição SINAPI 74244 + 00010937
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #N/A
|  | 5. | Pluvial
1 | 72105 | 5.1 | Calha metálica em chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 50cm | m | 63.5 | 24.55 | 16.37 | 40.92 | 30.69 | 20.46 | 51.15 | 3248.025 | 20.86%
1 | 9840 | 5.2 | Tubo de queda PVC diametro 150mm | m | 16.2 | 20.7 | 13.8 | 34.5 | 25.88 | 17.25 | 43.13 | 698.706 | 4.488%
1 | 73965/001 | 5.3 | Escavação manual de valas larg. 0,70m, prof média 0,60m | m³ | 42.97 | 48.57 | 32.38 | 80.95 | 60.71 | 40.48 | 101.19 | 4348.1343 | 27.93%
|  | 5.4 | Assentamento tubo PVC
1 | 73840/003 | 5.4.1 | Assentamento tubo PVC diametro 150mm | m | 24.28 | 1.88 | 1.25 | 3.13 | 2.35 | 1.56 | 3.91 | 94.9348 | 0.6098%
1 | 73840/004 | 5.4.2 | Assentamento tubo PVC diametro 200mm | m | 78.03 | 2.12 | 1.41 | 3.53 | 2.65 | 1.76 | 4.41 | 344.1123 | 2.21%
|  | 5.5 | Tubo PVC para esgoto pluvial
1 | 9881 | 5.5.1 | Tubo PVC diametro 150mm | m | 24.28 | 6.38 | 4.25 | 10.63 | 7.98 | 5.31 | 13.29 | 322.6812 | 2.073%
1 | 9880 | 5.5.2 | Tubo PVC diametro 200mm | m | 78.03 | 7.99 | 5.32 | 13.31 | 9.99 | 6.65 | 16.64 | 1298.4192 | 8.34%
1 | 73904/001 | 5.6 | Reaterro apiloado em camadas de 20cm | m³ | 40.0896 | 41.41 | 27.61 | 69.02 | 51.76 | 34.51 | 86.27 | 3458.5257 | 22.22%
1 | 72286 | 5.7 | Caixa de areia 60 x 60cm em alvenaria | un | 9 | 73.24 | 48.83 | 122.07 | 91.55 | 61.04 | 152.59 | 1373.31 | 8.821%
1 | 72286* | 5.8 | Recuperação/ refazimento de até 50% de caixa de areia existentes 60 x 60cm em alvenaria | un | 5 | 36.62 | 24.41 | 61.035 | 45.78 | 30.51 | 76.29 | 381.45 | 2.45%
*Como a recuperação prevista das caixas de areia existente corresponderia a 50% do custo de uma nova, foi considerado metade do valor das mesmas.
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 15568.2985 |  | #REF! |  | 79.14%
|  | 6. | Instalações elétricas
1 | 83420 | 6.1 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1KV 10mm², anti-chama – fornecimento e instalação (ramal de alimentação) | m | 623.08 | 4.21 | 2.8 | 7.01 | 4.21 | 2.8 | 7.01 | 4367.7908 | 24.52%
1 | 73860/009 | 6.2 | Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 4mm² anti-chama, fornecimento e instalação | m | 450.45 | 2.16 | 1.44 | 3.6 | 2.16 | 1.44 | 3.6 | 1621.62 | 9.104% |  | #VALUE!
1 | 74131/004 | 6.3 | Quadro de distribuição em chapa metálica p/ 18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifásico e neutro – fornecimento e instalação | un | 1 | 146.83 | 97.89 | 244.72 | 146.83 | 97.89 | 244.72 | 244.72 | 1.374%
|  | 6.4 | Disjuntores | [11 empty] | #VALUE!
1 | 74130/004 | 6.4.1 | Disjuntor termomagnético tripolar padrão DIN 32A/ 240V – fornecimento e instalação. | un | 1 | 40.53 | 27.02 | 67.55 | 40.53 | 27.02 | 67.55 | 67.55 | 0.3792%
1 | 74130/001 | 6.4.2 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrão DIN – 20A/ 240V, fornecimento e instalação | un | 6 | 6.18 | 4.12 | 10.3 | 6.18 | 4.12 | 10.3 | 61.8 | 0.347%
1 | 68069 | 6.5 | Haste Copperweld 5/8” X 3,0m com conector | un | 1 | 23.47 | 15.64 | 39.11 | 23.47 | 15.64 | 39.11 | 39.11 | 0.2196% |  | 82.73%
|  | 6.6 | Eletrodutos | [11 empty] | #VALUE!
1 | 74252/001 | 6.6.1 | Eletroduto de PVC rígido roscável DN 25mm (1") inclui conexões, fornecimento e instalação | m | 87.15 | 6.34 | 4.22 | 10.56 | 6.34 | 4.22 | 10.56 | 920.304 | 5.167%
1 | 55866 | 6.6.2 | Eletroduto com corrugação helicoidal, de polietileno (PEAD) 50mm (2"), inclui conexões, fornecimento e instalação | m | 98.78 | 11 | 7.34 | 18.34 | 11 | 7.34 | 18.34 | 1811.6252 | 10.17%
|  | 6.7 | Eletrodutos | [11 empty] | #VALUE!
4 | COT.JEA01 | 6.7.1 | Perfilado perfurado galvanizado 38X38X6000mm | un | 5 | 17.21 | 11.48 | 28.69 | 17.21 | 11.48 | 28.69 | 143.45 | 0.8054%
4 | COT.JEA02 | 6.7.2 | Curva vertical perfilada galvanizada 38X38 | un | 2 | 13.93 | 9.29 | 23.22 | 13.93 | 9.29 | 23.22 | 46.44 | 0.2607%
4 | COT.JEA03 | 6.7.3 | Flange perfilado 38X38 | un | 2 | 2.01 | 1.34 | 3.35 | 2.01 | 1.34 | 3.35 | 6.7 | 0.03762%
4 | COT.JEA04 | 6.7.4 | Junção T 38X38 | un | 1 | 2.51 | 1.68 | 4.19 | 2.51 | 1.68 | 4.19 | 4.19 | 0.02352%
1 | 83448 | 6.8 | Caixa de passagem c/ tampa 50X50X60 - fundo brita | un | 5 | 113.4 | 75.6 | 189 | 113.4 | 75.6 | 189 | 945 | 5.306%
|  | 6.9 | Luminárias
1 | 74082/001 | 6.9.1 | Refletor redondo em aluminio com suporte e alça regulável para fixação | un | 20 | 101.49 | 67.66 | 169.15 | 101.49 | 67.66 | 169.15 | 3383 | 18.99%
1 | 72282 | 6.9.2 | Reator para lâmpada vapor de sódio alta pressão | un | 20 | 59.23 | 39.48 | 98.71 | 59.23 | 39.48 | 98.71 | 1974.2 | 11.08%
1 | 72278 | 6.9.3 | Lâmpada vapor metálico 400W – fornecimento e instalação | un | 20 | 65.22 | 43.48 | 108.7 | 65.22 | 43.48 | 108.7 | 2174 | 12.21%
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 17811.5 |  | #REF!
|  | 7. | SPDA – Gaiola de Faraday
1 | 83446 | 7.1 | Caixa de inspeção (aterramento) 30X30X40 com tampa e dreno de brita | un | 8 | 68.84 | 45.9 | 114.74 | 86.05 | 57.38 | 143.43 | 1147.44 | 8.393%
1 | 21070 | 7.2 | Tampa quadrada FOFO c/ base 300 X 300mm – carga máx 2000kg p/ caixa inspeção elétrica | un | 8 | 76.04 | 50.7 | 126.74 | 95.05 | 63.38 | 158.43 | 1267.44 | 9.27%
1 | 68069 | 7.3 | Haste Copperweld 5/8” X 3,0m c/ conector | un | 8 | 23.47 | 15.64 | 39.11 | 29.34 | 19.55 | 48.89 | 391.12 | 2.861%
1 | 74252/001 | 7.4 | Eletroduto de PVC rígido roscável DN 25mm (1") inclui conexões, fornecimento e instalação | m | 134 | 6.34 | 4.22 | 10.56 | 6.34 | 4.22 | 10.56 | 1415.04 | 10.35%
1 | 72930 | 7.5 | Cordoalha cabo de cobre nú 50mm² inclui isoladores– fornecimento e aplicação | m | 111.6 | 24.65 | 16.44 | 41.09 | 24.65 | 16.44 | 41.09 | 4585.644 | 33.54%
1 | 72927 | 7.6 | Cordoalha cabo de cobre nú 16mm² inclui isoladores – fornecimento e aplicação | m | 22.4 | 15.15 | 10.1 | 25.25 | 15.15 | 10.1 | 25.25 | 565.6 | 4.137%
1 | 841 | 7.7 | Cabo de aluminio nú c/ alma de aço 4 AWG | kg | 246 | 9.85 | 6.56 | 16.41 | 9.85 | 6.56 | 16.41 | 4036.86 | 29.53%
1 | 396 | 7.8 | Abraçadeira tipo D-2 c/ parafuso p/ eletroduto – espaçamento máx 0,60m | un | 37 | 0.58 | 0.38 | 0.96 | 0.58 | 0.38 | 0.96 | 35.52 | 0.2598%
1 | 1543 | 7.9 | Terminal a pressão de bronze p/ cabo a barra, cabo 16mm² c/ furos p/ fixação | un | 8 | 2.11 | 1.41 | 3.52 | 2.11 | 1.41 | 3.52 | 28.16 | 0.206%
1 | 1538 | 7.10 | Terminal a pressão de bronze p/ cabo a barra, cabo 50mm² c/ furos p/ fixação | un | 24 | 3.43 | 2.29 | 5.72 | 3.43 | 2.29 | 5.72 | 137.28 | 1.004%
1 | 1598 | 7.11 | Conector prensa cabo de alumínio p/ cabo | un | 12 | 3.09 | 2.06 | 5.15 | 3.09 | 2.06 | 5.15 | 61.8 | 0.452%
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 13671.904 |  | #REF!
|  | 8. | Pintura Quadras
1 | 79465 | 8.1 | Pintura de quadra esportiva com tinta a base de borracha clorada – 2 demãos | m² | 1242 | 13.79 | 9.19 | 22.98 | 17.24 | 11.49 | 28.73 | 35682.66 | 82.73%
1 | 74145/001 | 8.2 | Esmalte fosco sobre tubos metálicos, duas demão com pistola – inclui fundo anticorrosivo. Alambrado | m² | 1.52 | 7.2 | 4.8 | 12 | 9 | 6 | 15 | 22.8 | 0.05286%
1 | 79467 | 8.3 | Demarcação de quadra poliesportiva com tinta a base de borracha clorada, 5cm de largura – 2 demãos |  | 718.4 | 4.96 | 3.31 | 8.27 | 6.2 | 4.14 | 10.34 | 7428.256 | 17.22%
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 43133.716 |  | #REF!
|  | 9. | Serviços finais
1 | 74243 | 9.1 | Limpeza final de obra | m² | 2260 | 0.91 | 0.6 | 1.51 | 1.14 | 0.75 | 1.89 | 4271.4 | 23.41%
1 | 25398 | 9.2 | Conjunto de traves oficiais – 3,00x2,00m – para futsal, em tubo aço galvanizado 3” . Inclui requadro e redes polietileno fio 4mm. | un | 2 | 1258.75 | 839.16 | 2097.91 | 1573.44 | 1048.95 | 2622.39 | 5244.78 | 28.74%
1 | 25399 | 9.3 | Conjunto para vólei com postes fogo (h= 2,55m) e rede de nylon fio 2mm | un | 4 | 764.17 | 509.45 | 1273.62 | 955.21 | 636.81 | 1592.02 | 6368.08 | 34.9%
1 | 25400 | 9.4 | Conjunto tabelas de basquete 1,80x1,20m com aro de metal e requadro. Inclui redes de polietileno 4mm. | un | 2 | 566.92 | 377.94 | 944.86 | 708.65 | 472.43 | 1181.08 | 2362.16 | 12.95%
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 18246.42 |  | #REF!
|  |  | TOTAL GERAL | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF!
Obs.: As ART's de orçamento são as de ns° xxxx e xxxx.
Note on F14: Placa CAIXA: 2,00x1,25 = 2,50m²; Placa PMP: 2,00x1,25 = 2,50m²
Note on F15: Autor: DEVERÁ SER DEIXADO ENTRE O TAPUME E O GINÁSIO EXISTENTE, UM CORREDOR DE 2,00m DE LARGURA. 4,76+50,20 = 54,96 x 2,20 = 120,91m²
Note on F48: Alambrado interno (h=1,90): 28,00 + 20,40 + 18,70 + 10,20 + 5,25 x 1,90 = 156,85m² COMPOSIÇÃO 74244 - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS METALICOS GALVANIZADOS, C/ COSTURA, DIN 2440, DIAM. 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM. + 00010937 - TELA ARAME GALV REVESTIDO C/ PVC FIO 14 BWG (2,11mm) MALHA 2" (5 X 5cm)
Note on F52: Calha: 31,75 x 2 = 63,50m
Note on F53: Tubo de queda: 2,70 x 6 = 16,20m
Note on F54: 32,39+(2x24,71)+10,72+9,78 = 102,31m Vol.: 102,31 x 0,70 x 0,60 = 42,97m³
Note on F67: Cabo 10mm²: 22,33 + 31,20 + 22,63 + 22,62 + 20,50 + 18,00 + 16,00 + 4,50 = 153,27m 153,27 x 4 (3 fases + 1 neutro ) + 2,50 x 4 (subida) = 623,08m
Note on F76: Ver prancha 12/12 Eletroduto corrugado helicoidal: 22,33 + 34,20 + 22,63 + 22,62 = 98,78m
Note on F92: Eletroduto subterrâneo entre caixas: 2x(31,70+24,10) = 111,60m Eletrodutos das descidas: 8x 2,80 = 22,40m TOTAL: 134,00m
Note on F102: Quadras poliesportivas: 2 x 27,00 x 16,00 = 864,00m² Quadra vólei: 18,00 x 9,00 = 162,00m² Quadras mini-volei: 12,00 x 6,00 x 3 = 216,00 TOTAL: 1.242,00
Note on F103: Área de cercamento x coeficiente de tubo 2” (composição) 3,14 x (0,05)2 x 2,00 x (23+23+14+10) = 1,10m² 3,14 x (0,05)2 x 2,70 x (23) = 0,42m² TOTAL: 1,52m²
Note on F104: Quadras poliesportivas: a) futebol: contorno {(27,00 x 2) + (16,00 x 3)} x 2 = 204,00m áreas (17,34 x 2) x 2 = 69,28m circulo (18,22 x 2) = 36,44m b)volei: (18,00 x 2) + (9,00 x 4) = 72,00m c) basquete: circulos (10,68 x 3) x 2 = 64,08m garrafão (16,40 x 2) x 2 = 65,60m Quadra vólei: (18,00 x 2) + (9,00 x 5) = 81,00m Quadras mini-volei: {(12,00 x 2) + (6,00 x 3)} x 3 = 126,00m TOTAL: 718,40m
''''