## Orça zero
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM DESONERAÇÃO
Nome da Unidade: vila nova
Endereço: SÉTIMO DISTRITO DE PELOTAS | [8 empty] | Executada: 15/08/2011 |  |  | Data base: 07/2015
Tipo de intervenção: CONSTRUÇÃO |  | Área intervenção (m²): 316,10 | [6 empty] | BDI: | 27% |  | RRT nº
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | COD. SINAP | COD. PLEO | QUANT. | UNID. | CUSTO |  |  | PREÇO C/ BDI |  |  | TOTAL | %
[6 empty] | M.O. | MAT. | UNITARIO | M.O. | MAT. | UNITARIO
1. | SERVIÇOS INICIAIS
1.1. | Limpeza do terreno – Roçada Densa (com pequenos arbustos) | 73822/001 | 521017 | 1020 | m²
1.2. | Retirada de árvores e destocamento diâmetro entre 0,05cm até 0,15m |  | 521018 | 12 | unid.
1.3. | Limpeza Permanente da Obra | 9537 | 29401 | 316.1 | m²
1.4 | Tapume de Chapa Condensada (6mm) com portões h= 2,20m - Aproveitamento 3x | 74220/001 | 523103 | 128 | m
TOTAL DO GRUPO
2. | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
2.1. | Galpão de Obras (3,30x5,50) | 73805/001 | 24110 | 18.15 | m²
2.2 | Galpão aberto para oficina e depósito de canteiro de obras - Telheiro |  | 24201 | 10 | m²
2.3 | Instalação Provisória Unidade Sanitária | 74242/001 | 25301 | 5 | m²
2.4. | Placa de Obra em Chapa Galvanizado 2,65x1,70 m | 74209/001 | 27801 | 4.5 | m²
2.5. | Instalação Provisoria Agua-Reservatário/rede aliment |  | 25101 | 1 | PT
2.6. | Entrada de Energia em BT Trifasica 70A | 41598 | 25201 | 1 | unidade
2.7. | Locação Convencional de Obra | 73992/001 | 26101 | 316.1 | m²
TOTAL DO GRUPO
3.0 | DEMOLIÇÕES
3.1 | Demolição de prédio existente |  | 22111 | 70 | m³
3.2 | Remoção de canalizações enterradas, fossas e sumidouros inservíveis |  | De mercado | 1 | Conj.
3.3 | Carga transporte e descarga de entulho da demolição com caminhão basculante 5 m³, rodovia não pavimentada |  | 531404 | 70 | m³
TOTAL DO GRUPO
4.0 | TERRAPLENAGEM
4.1 | Corte de Terreno em material de 1ª categoria- Corte e compensação. |  | 31143 | 250 | m³
4.2 | Aterro Compactado sem importação de material. |  | 531334 | 175 | m³
4.3 | Aterro Compactado com importação de material. |  | 531343 | 235 | m³
4.4 | Bota fora - Carga, transporte descarga e espalhamento |  | 531210 | 75 | m³
TOTAL DO GRUPO
5.0 | INFRA-ESTRUTURA: SAPATAS ISOLADAS E VIGAS BALDRAMES
5.1 | Escavação manual para sapatas, em material de 1º categoria, profundidade de até 1,50m |  | 31121 | 13.57 | m³
5.2 | Apiloamento manual de fundo de vala para sapatas e baldrames |  | 531324 | 41.06 | m²
5.3 | Lastro de Brita - para sapatas e baldrames. |  | 591008 | 2.05 | m³
5.4 | Formas c/ tábuas 3ª p/ m² para fundações (sapatas e baldrames) - inclui montagem e desmontagem |  | 551136 | 41.6 | m²
5.5 | Concreto. usinado, estrutural fck=25MPa inc. transporte, adensamento e acabamento. |  | 551299 | 10.9 | m³
5.6 | Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação para baldrames |  | 51214 | 12 | K
5.7 | Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação para sapatas e baldrames |  | 51212 | 583 | K
5.8 | Reaterro de vala/cava com material reaproveitado - fundação (sapatas) |  | 531331 | 6.78 | m³
5.9 | Aterro (manual) em camadas de 15 cm c/ areia - para preenchimento da base para piso |  | 31322 | 111.56 | m³
TOTAL DO GRUPO
6.0 | SUPRA-ESTRUTURA
6.1 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 05 utilizações. (fabricação, montagem e desmontagem) |  | 551136 | 723 | m²
6.2 | Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação |  | 51214 | 972.8 | Kg
6.3 | Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação |  | 51212 | 3243.5 | Kg
6.4 | Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento |  | 551299 | 47.7 | m³
6.5 | Laje pré-moldada, espessura 10 cm, incluso escoramento, concreto e armadura complementar |  | 51395 | 291.7 | m²
6.6 | Verga, contra-verga em concreto pré-moldado, 10x10cm, fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a |  | 62950 | 97 | m
TOTAL DO GRUPO
7.0 | ALVENARIA
7.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez(espessura 20cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | 6519 | 62213 | 192.03 | m²
7.2. | Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm ½ vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal, areia) - paredes e platibanda. | 72131 | 62210 | 572.38 | m²
TOTAL DO GRUPO
8.0 | COBERTURAS
8.1. | Estrutura para telha ondulada fibrocimento, alumínio ou plástica, em madeira aparelhada, apoiada em laje ou parede. | 73931/001 | 71400 | 297.05 | m²
8.2. | Cobertura em telha de fibrocimento ondulada 8mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação. | 74088/001 | 72311 | 297.05 | m²
8.3. | Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada espessura 8mm, incluso junta de vedação e acessórios de fixação. | 74045/001 | 72315 | 9.75 | m
8.4. | Calha em chapa de aço galvanizado nº 28, desenvolvimento 33 cm | 72104 | 165110 | 56.4 | m
8.5 | Rufos, contra-rufos, água-furtada e capeamento metálico em chapa de aço galvanizado nº 50 desenvolvimento 25 cm | 72107 | 72316 | 244.28 | m
TOTAL DO GRUPO
9.0 | PAVIMENTAÇÃO
9.1. | Leito de Pedra Britada 5cm | 74164/4 | 91001 | 25.27 | m³
9.2. | Contrapiso impermeavel - Lastro de concreto com espessura 8 cm, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante | 74048/007* | 91022 | 252 | m²
9.3. | Regularização de piso em argamassa traço 1:5 (cimento e areia grossa sem peneirar), espessura 4,0 cm, preparo mecânico | 73922/001 | 105010 | 10.08 | m³
9.4 | Piso cerâmico 40x40cm, assentada com argamassa colante - PEI 5, inclui quebra- sem rejuntamento | 72186 | 92509 | 252 | m²
9.5 | Rejuntamento em EPOXI - cor cinza | - | De mercado | 115 | kg
9.6 | Rodapé cerâmico h=10cm - cor cinza, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em epoxi cor cinza |  | De mercado | 288.75 | m
9.7 | Soleira em piso cerâmico - cor cinza, assentada com argamassa colante para as portas internas |  | De mercado | 21.6 | m
9.8 | Soleira de mármore branco, largura 5cm, espessura 3cm, assentado com argamassa colante. |  | 95320 | 2.46 | m
9.9 | Piso em ladrilho hidráulico 20x20cm, assentado com argamassa colante - calçadas e rampas | 73629 | 92406 | 89 | m²
9.10 | Pavimentação em bloco intertravado de concreto, espessura 8,0cm, FCK 35 Mpa, assentado sobre colchão de areia.- calçadas, acesso veículos e estacionamento | 75378 | 92031 | 138 | m²
9.11 | Piso tátil direcional de borracha (Laranja), espessura 7mm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | 72187 | - | 2.1 | m²
9.12 | Piso tátil Alerta em ladrilho hidráulico 20x20cm, assentado com argamassa colante | 73629 | 92406 | 12.94 | m²
9.13 | Piso tátil direcional em ladrilho hidráulico 20x20cm, assentado com argamassa colante | 73629 | 92406 | 3.06 | m²
9.14 | Meio fio de concreto pré-moldado 12x30cm, sobre base de concreto simples e rejuntamento c/ argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | 72967 | 592292 | 120.74 | m
TOTAL DO GRUPO
10. | REVESTIMENTOS
10.1 | Chapisco argamassa cimento/ areia 1:4 E=0,7 cm para alvenarias externas e forros | 73928/001 | 101003 | 936.34 | m²
10.2 | Reboco paulista (Massa única) em parede Externa e Forros. Traço 1:3 (cal:areia) + 20% Ci. Preparo mecanico, e= 2,0 mm. |  | De mercado | 936.34 | m²
10.3 | Revestimento completo p/Alvenarias Internas - chapisco 1:3; Emboço 1:5+7%CI;Reboco 1:3+10%Ci | 5995 | 101098 | 741.96 | m²
10.4 | Cerâmica esmaltada em parede 1A, 20x20cm e ou 20X30cm, padrão alto, fixada c/ argamassa colante e rejuntamento c/ cimento branco nas alvenarias internas - cor branco | 73912/002 | 101503 | 230 | m²
10.5 | Cerâmica esmaltada em parede 1A, 20x20cm e ou 20X30cm, padrão alto, fixada c/ argamassa colante e rejuntamento c/ cimento branco nas alvenarias externa - cor azul frança |  | 101503 | 11 | m²
10.6 | Forro PVC em placa com largura de 10cm, espessura 8mm, comprimento de 6m, liso (inclusive colocação, exclusive estrutura de suporte) | 11587 | 73760 | 22.4 | m²
TOTAL DO GRUPO
11. | IMPERMEABILIZAÇÃO
11.1. | Impermeabilização semi- flexivel com tinta asfáltica em superfícies lisas de pequenas dimensões (baldrames, alvenarias, prolongamento pilar) | 72075 | 81201 | 229.34 | m²
11.2. | Imunização de madeira p/ cobertura com cupincida incolor tipo Pentox | 55960 | 86111 | 297.05 | m²
11.3. | Impermeabilização c/manta asfáltica E=4mm | 83738 | 81305 | 23.86 | m²
11.4. | Proteção mecânica com argamassa traco 1:3 (cimento e areia média), espessura 3 cm - laje do reservatório |  | 605025 | 23.86 | m²
TOTAL DO GRUPO
12. | ESQUADRIAS
12.1. | FERRO
12.1.1. | Porta de ferro abrir tipo chapa lisa incluso guarnições | 73933/002 | 112014 | 5.5 | m²
12.1.2. | Janela Maxim air chapa dobrada | 73961/001 | 112015 | 50.1 | m²
12.1.3. | Peitoril em ardósia, largura 15cm | 74087/001 | 102345 | 40.2 | m
12.1.4. | Portão de ferro c/ vara 1/2”, c/ requadro | 74100/001 | - | 7.46 | m²
12.1.5. | Janela madeira tipo guilhotina - 1ª qualidade | 84844 | 111159 | 1.4 | m²
TOTAL DO GRUPO
12.2. | MADEIRA
12.2.1. | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x2,10m, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiça. PM 1 | 73910/010 | 111113 | 12 | unidade
12.2.2. | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x2,10m, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiça. PMNE 1 | 73910/010 | 111113 | 5 | unidade
12.2.3. | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x1,50m, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiça. PMNE 2 | 73910/010 | - | 2 | unidade
12.2.4. | Porta de Madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,10m, incluso aduela 2A, alisar 2A e dobradiça. PM 3 | 73910/005 | 111112 | 1 | unidade
12.2.5. | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x2,10m, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiça. PM 4 | 73910/010 | 11113 | 1 | unidade
12.2.6. | Porta divisória 35mm painel cego, miolo colmeia revest. Formica c/ montantes em aluminio. | 11367 | - | 4.2 | m²
TOTAL DO GRUPO
12.3. | VIDRO
12.3.1 | Vidro liso comum transparente, espessura 4mm | 72117 | 131101 | 9.75 | m²
12.3.2. | Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm | 72122 | 131410 | 45.1 | m²
TOTAL DO GRUPO
12.4. | FERRAGENS
12.4.1. | Fechadura de embutir completa, para porta externas padrão de acabamento popular. | 74068/004 | 121002 | 2 | unidade
12.4.2. | Fechadura de embutir completa, para porta padrão de acabamento popular | 74068/002 | 121001 | 23 | unidade
12.4.3. | Prendedor latão crom. Para porta (colocada) |  | - | 25 | CJ
TOTAL DO GRUPO
13. | PINTURAS
13.1 | Emassamento com massa acrílica para ambientes internos/ externos uma demão | 74134/001 | 141254 | 511.96 | m²
13.2 | Fundo selador PVA ambientes internos/ externos, 1 demão | 74233/001 | 141250 | 1448.3 | m²
13.3 | Pintura fundo oxido de ferro/ zarcão, 2 demãos, para algeroz e calhas de ferro | 74064/001 | 141342 | 50.55 | m²
13.4 | Pintura fundo oxido de ferro/ zarcão, 2 demãos, para ferro | 74064/001 | 141342 | 57.72 | m²
13.5 | Pintura esmalte Brilhante, 2 demãos, para ferro | 73924/001 | 141332 | 57.72 | m²
13.6 | Pintura esmalte brilhante para madeira, 2 demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco. | 74065/003 | 141331 | 87.16 | m²
13.7 | Pintura latex acrilica ambientes internos/ externos, 2 demãos | 73954/002 | 141215 | 1448.3 | m²
13.8 | Pintura esmalte brilhante, 2 demãos, para algeroz e calhas de ferro | 73924/001 | 141333 | 50.55 | m²
TOTAL DO GRUPO
14. | MURO DE ARRIMO E CERCAMENTO - Mourão com tela
14.1 | Escavação manual, para baldrames , em material de 1º categoria, profundidade de até 1,50m |  | 31121 | 26.9 | m³
14.2 | Apiloamento manual de fundo de vala |  | 531324 | 49 | m²
14.3 | Forma para vigas em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 05 utilizações. (fabricação, montagem e desmontagem) |  | 551136 | 318.24 | m²
14.4 | Concreto usinado bombeado, estrutural fck=25MPa inclusive transporte, adensamento e acabamento. |  | 551299 | 35.9 | m³
14.5 | Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação - para sapatas e vigas |  | 42201 | 2385 | K
14.6 | Reaterro de vala/cava com material reaproveitado - fundação (sapatas) |  | 531331 | 15 | m³
14.7 | Cerca de tela 2" galvanizada com mourão curvo de concreto h-2,50 m |  | 679523 | 83 | m
TOTAL DO GRUPO
15. | COMUNICAÇÃO VISUAL
15.1 | Placa de sinalização instalada na Fachada em chapa de aço galvanizado nº 26 com pintura automotiva PU, fixado à parede com parafusos. Aplicação de adesivo vinil monomérico. Dim.1,50X0,60m. Incluindo instalação |  | De mercado | 1 | unid.
15.2 | Placa de sinalização em pvc adesivado com adesivo polimérico recortado eletronicamente e fixado a parede com fita dupla face. Dim. 0,20 x 0,10 m. |  | De mercado | 19 | unid.
TOTAL DO GRUPO
16. | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS
16.1. | EQUIPAMENTOS
16.1.1. | Vaso sanitário, assento plastico, caixa de descarga pvc de sobrepor, engate plastico, tubo de descida e bolsa de borracha | 74101/001 | 151002 | 5 | unidade
16.1.2. | Lavatorio em louça branca, sem coluna padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, valvula e engate plastico | 86943 | 151030 | 10 | unidade
16.1.3. | Lavatório suspenso de canto -completo-com torneira cromada popular |  | - | 1 | unidade
16.1.4. | Torneira cromada 1/2” ou 3/4” de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexivel em metal cromada 1/2”x30cm – fornecimento e instalação | 86906 | 153012 | 1 | unidade
16.1.5. | Torneira cromada longa 1/2” ou 3/4” de parede para pia de cozinha com arejador, padão médio – fornecimento e instalação (copa, expurgo, vacinas, DML) | 86912 | 161050 | 4 | unidade
16.1.6. | Torneira c/ arejador, monocomando de banca c/ comando de cotovelo - cons. Odonto, expurgo e esterilização |  | - | 3 | unidade
16.1.7. | Pia expurgo aço inox(0,70 x 0,55) |  | - | 1 | unidade
16.1.8. | Pia aço inoxidavel 120x60cm com 1 cuba – fornecimento e instalação | 74050/001 | 151050 | 6 | unidade
16.1.9. | Chuveiro elétrico comum com corpo plástico tipo ducha-completo, fornecimento e instalação | 9535 | 151072 | 2 | unidade
16.1.10. | Ducha higiênica manual c/ registro em metal cromado – fornecimento e instalação | 85095 | - | 2 | unidade
16.1.11. | Papeleira de louça branca – fornecimento e instalação | 4267 | 152030 | 14 | unidade
16.1.12. | Barra de apoio 80cm (PNE) - 6 vaso sanitário/ 2 chuveiro |  | - | 8 | unidade
16.1.13. | Barra de apoio L (PNE) - 2 pias/2 chuveiros |  | - | 4 | unidade
16.1.14. | Barra de apoio ¼ de circunferencial p/lavatório de canto |  | - | 1 | unidade
16.1.15. | Barra de apoio 40 cm para porta (PNE) |  | - | 14 | unidade
16.1.16. | Chapa de proteção para porta 90cm (PNE) |  | - | 14 | unidade
16.1.17. | Assento para banho articulado em aço inox aisi 304, 50x45cm, com base em chapa bitola 14 (espessura 2mm) perfurada para passagem de água e sabão. |  | - | 2 | unidade
16.1.18. | Tanque louça branco c/ coluna 0,60x0,56 - inclui torneira e metais | 86920 | 151060 | 1 | unidade
16.1.19. | porta papel higiênico rolão em plástico ABS | mercado | - | 5 | unidade
16.1.20 | porta sabonete líquido em plástico ABS | mercado | - | 15 | unidade
16.1.21 | porta-toalha de papel em plástico ABS | mercado | - | 15 | unidade
16.1.22 | saboneteira de louça 7,5x15cm (chuveiros) | - | 152020 | 2 | unidade
TOTAL DO GRUPO
16.2. | AGUA FRIA e ESGOTO
16.2.1. | Registro de pressão com canopla ø25mm (1”) - fornecimento e instalação | 73663 | 153021 | 2 | unidade
16.2.2. | Registro gaveta canopla cromada 25mm(1') | 74175/1 | 153042 | 17 | unidade
16.2.3. | Registro de gaveta com canopla ø32mm (1 1/4”) - fornecimento e instalação | 73797/001 | 153043 | 5 | unidade
16.2.4. | Registro gaveta 1 1/2” bruto latão – fornecimento e instalação | 74182/001 | 153055 | 2 | unidade
16.2.5. | Tubo de pvc soldavel, sem conexões 25mm – fornecimento e instalação | 75051/002 | 161205 | 150 | m
16.2.6. | Tubo de pvc soldavel, sem conexões 32mm – fornecimento e instalação | 75051/003 | 161210 | 74 | m
16.2.7. | Tubo de pvc soldavel, sem conexões 40mm – fornecimento e instalação | 75051/004 | 161215 | 30 | m
16.2.8. | Reservatório fibra vidro 1,000L c/tampo inferior |  | - | 2 | unidade
16.2.9. | Reservatório fibra vidro 2,000L c/tampo inferior |  | - | 2 | unidade
16.2.10. | Abertura/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e Areia) | 72135 | 161900 | 105 | m
16.2.11. | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamento com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) E=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15 Mpa | 74104/001 | 164042 | 17 | unidade
16.2.12. | Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca – fornecimento e instalação | 40777 | 164020 | 5 | unidade
16.2.13 | Ralo sifonado pvc 100x100x50mm com grelha redonda branca – fornecimento e instalação | 72684 | 164010 | 2 | unidade
16.2.14 | Caixa de gordura em pvc 250x230x75mm, com tampa e porta-tampa – fornecimento e instalação | 85426 | 164030 | 1 | unidade
16.2.15 | Tubo pvc para esgoto predial DN 100mm – fornecimento e instalação | 74165/004 | 164215 | 205.56 | m
16.2.16 | Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 50mm – fornecimento e instalações | 74165/002 | 164205 | 18.43 | m
16.2.17 | Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 40mm – fornecimento e instalações | 74165/001 | 161215 | 46.2 | m
16.2.18 | Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 75mm – fornecimento e instalações | 74165/003 | 164210 | 75 | m
16.2.19 | Condutor para calha PVC diam 100mm – fornec e execução | 84045 | 164215 | 44 | m
16.2.20 | Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria – execução | 72286 | 165166 | 13 | unidade
16.2.21 | Válvula de retenção vertical Ø25mm (1”) - fornecimento e instalação | 73795/002 | 153065 | 1 | unidade
16.2.22 | Joelho pvc 90° esgoto 100mm – fornecimento e instalação | 72556 | 161242 | 45 | unidade
16.2.23 | Joelho pvc 90° esgoto 40mm – fornecimento e instalação | 72558 | 161217 | 20 | unidade
16.2.24 | Joelho pvc 90° esgoto 50mm – fornecimento e instalação | 72560 | 161222 | 18 | unidade
16.2.25 | Joelho pvc 90° esgoto 75mm – fornecimento e instalação | 72562 | 161232 | 41 | unidade
16.2.26 | Tê redução pvc 50x40mm – fornecimento e instalação | 72456 | 164207 | 1 | unidade
16.2.27 | Tê pvc soldável 100mm – fornecimento e instalação |  | 164217 | 5 | unidade
16.2.28 | Tê pvc soldável 75mm – fornecimento e instalação | 72444 | 161231 | 2 | unidade
16.2.29 | Tê pvc soldável 50mm – fornecimento e instalação | 72442 | 161221 | 1 | unidade
16.2.30 | Joelho 90º c/ bolsa anel 40mmx 1 1/2" | 72446 | - | 12 | unidade
16.2.31 | Curva pvc longa 45° esgoto 100mm – fornecimento e instalação |  | 161262 | 1 | unidade
16.2.32 | Curva pvc longa 45° esgoto 75mm – fornecimento e instalação | 72552 | 161257 | 1 | unidade
16.2.33 | Curva pvc longa 45° esgoto 50mm – fornecimento e instalação | 72546 | 161252 | 1 | unidade
16.2.34 | Tê pvc 100x 75mm | 72462 | 161263 | 3 | unidade
16.2.35 | Tê sanitário 75x50 mm | 72465 | 161258 | 10 | unidade
16.2.36 | Junção simples 50x50mm | 72604 | - | 2 | unidade
16.2.37 | Joelho pvc soldável 90° água fria 25mm – fornecimento e instalação | 72573 | 161207 | 35 | unidade
16.2.38 | Joelho pvc soldável 90° água fria 32mm – fornecimento e instalação | 72575 | 161212 | 4 | unidade
16.2.39 | Joelho pvc soldável 90° água fria 40mm – fornecimento e instalação | 72577 | 161217 | 1 | unidade
16.2.40 | Joelho pvc soldável 90° água fria 50mm – fornecimento e instalação | 72579 | 161222 | 1 | unidade
16.2.41 | Joelho redução pvc soldávell 90° água fria 32x25mm - fornecimento e instalação | 72602 | 161212 | 4 | unidade
16.2.42 | Junção pvc esgoto 75x75mm – fornecimento e instalação | 72605 | - | 1 | unidade
16.2.43 | Redução Excentrica - esgoto - 75x100 |  | 161266 | 4 | unidade
16.2.44 | Tê de pvc soldável água fria 25mm – fornecimento e instalação | 72439 | 161206 | 18 | unidade
16.2.45 | Tê de pvc soldável água fria 32mm – fornecimento e instalação | 72440 | 161211 | 3 | unidade
16.2.46 | Tê de pvc soldável água fria 40mm – fornecimento e instalação | 72441 | 161216 | 7 | unidade
16.2.47 | Tê de pvc soldável água fria 50mm – fornecimento e instalação | 72442 | 161221 | 1 | unidade
16.2.48 | Tê de redução pvc rosqueável água fria 1x3/4” - fornecimento e instalação | 72447 | - | 4 | unidade
16.2.49 | Curva pvc longa 90° 40mm – fornecimento e instalação | 72548 | 164201 | 1 | unidade
16.2.50 | Joelho pvc soldável c/ rosca metálica 90° água fria 25mm x 1/2” - fornecimento e instalação | 73642 | - | 27 | unidade
16.2.51 | Tê pvc soldável c/ rosca metálica água fria 25mm x 25mm x 1/2” - fornecimento e instalação | 73636 | - | 4 | unidade
16.2.52 | Redução de pvc rosqueável água fria 1.1/4 x 1” - fornecimento e instalação | 72689 | - | 1 | unidade
16.2.53 | Redução de pvc rosqueável água fria 1.1/4 x 3/4” - fornecimento e instalação | 72690 | - | 3 | unidade
16.2.54 | Redução de pvc rosqueável água fria 1.1/4 x 1” - fornecimento e instalação | 72689 | - | 1 | unidade
16.2.55 | Redução de pvc rosqueável água fria 1.1/4 x 3/4” - fornecimento e instalação | 72690 | - | 3 | unidade
16.2.56 | Tanque séptico L=1,2 C=3 H=1,2m Volume=4,32 m³ cfe projeto | mercado | mercado | 1 | unidade
16.2.57 | Filtro anaeróbico L=1,3 C=1,3 H=1,7m Volume=2,87m³ cfe projeto | mercado | mercado | 1 | unidade
16.2.58 | Sumidouro L=3,00m C=2,70m H=1,70m vol=13,77m³ em alvenaria tijolo | mercado | mercado | 1 | unidade
16.2.59 | cavalete completo - entrada d'água - com torneira de jardim | - | 161010 | 1 | unidade
16.2.60 | suporte zincado tipo abraçadeira para fixação de tubos | - | 171789 | 90 | unidade
TOTAL DO GRUPO
17. | INSTALAÇÕES ELETRICAS
17.1. | Medição Padrão CEEE Trifásico (completo) Poste, Caixa, Haste de aterramento, balde conectores, fios de terra e proteção | - | De mercado | 1 | unidade
17.2. | Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria – execução | 72289 | 164046 | 5 | unidade
17.3. | Circuito alimentador entrada – cabo isolado 4#35mm² - 1Kv | 72253 | 176060 | 35 | m
17.4. | Circuito alimentador - distribuição CDs – cabo isolado 4#10mm² - 1Kv |  | 176034 | 48 | m
17.5. | Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor, com porta para 18 disjuntores termomagnéticos. | 74131/004 | 172030 | 3 | unidade
17.6. | Quadro de dist. Em chapa aço galv c/ porta, 12 disj termomagneticos monopolares c/ barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalção | 83463 | 172021 | 1 | unidade
17.7. | Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 15A 240v, fornecimento e instalação | 74130/001 | 174310 | 4 | unidade
17.8. | Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 20A 240v, fornecimento e instalação | 74130/001 | 174011 | 6 | unidade
17.9. | Disjuntor termomagnético bipolar padrão NEMA (americano) 20A 240v, fornecimento e instalação | - | 174014 | 16 | unidade
17.10 | Disjuntor termomagnético bipolar padrão NEMA (americano) 25A 240v, fornecimento e instalação | - | 174351 | 1 | unidade
17.11. | Disjuntor termomagnético bipolar padrão NEMA (americano) 30A 240v, fornecimento e instalação | 74130/003 | 174015 | 5 | unidade
17.12. | Disjuntor termomagnético bipolar padrão NEMA (americano) 35A 240v, fornecimento e instalação | 74130/003 | 174352 | 2 | unidade
17.13. | Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 50A 240v, fornecimento e instalação | 74130/004 | 174391 | 3 | unidade
17.14. | Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 100A 240v, fornecimento e instalação | 74130/005 | 174395 | 1 | unidade
17.15. | Disjuntor Diferencial Residual 30mA | mercado | mercado | 4 | unidade
17.16. | Ponto interruptor simples - completo | 72331 | 174060 | 17 | PT
17.17. | Ponto interruptor three-way (paralelo) simples-completo | 72334 | 174060 | 4 | PT
17.18. | Ponto interruptor three-way (paralelo) 2 teclas-completo | 84542 | 174061 | 2 | PT
17.19. | Ponto interruptor + tomada simples. | 83466 | - | 5 | PT
17.20 | Ponto tomada simples 2P+T - baixa, média e/ou alta. | 83540 | 174050 | 72 | PT
17.21 | Ponto elétrico tomada completa 350W- computadores |  |  | 15 | PT
17.22 | Caixa de passagem 4x2" em PVC - fornecimento e colocação inclui elétrica, telefone e lógica | 83387 | - | 121 | unidade
17.23 | Caixa de passagem oitavadas ou quadradas 4x4" em PVC - fornecimento e colocação | 83386 | - | 60 | unidade
17.24 | Eletroduto PVC flexível corrugado 3/4" anti-chamas/reforçado | 72934 | 170101 | 372.78 | m
17.25 | Eletroduto PVC rígido d=40mm -alimenta CDs - tubulação sobre a laje |  | 171075 | 48 | m
17.26 | Eletroduto PVC rigido d=20mm aterramento e tubulação no pátio e jardim | 73613 | 171055 | 50 | m
17.27 | Eletroduto PVC rigido 60mm - ramal de entrada - tubulação em pisos |  | 171080 | 35 | m
17.28 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação | 73953/006 | 174103 | 31 | unidade
17.29 | Luminária globo vidro leitoso/ plafonier/ bocal/ lâmpada 23w | 74041/002 | 174082 | 9 | unidade
17.30 | Arandela de parede – com lâmpada fluorescente 52w | 74094/001 | 174080 | 9 | unidade
17.31 | Fotocélula p/ comando de iluminação externa 220V/1000W - fornecimento e instalação | 83399 | 178101 | 10 | unidade
17.32 | Abertura/ fechamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e Areia) | 72135 | 171900 | 225.6 | m
17.33 | Poste de aço cônico continuo reto, flangeado H=9m – fornecimento e instalação - pátio e jardim | 73769/004 | - | 4 | unidade
17.34 | Luminária aberta para iluminação pública, para lâmpada a vapor de mercúrio ate 400w e mista ate 500w, com braço em tubo de aço galvanizado D=50mm proj. Hor=2.500mm e proj. ver=2.200mm, fornecimento e instalação | 74231/001 | - | 8 | unidade
17.35 | Lâmpada de vapor de mercúrio de 250w – fornecimento e instalação | 73831/002 | - | 8 | unidade
17.36 | Moto bomba p/ recalque, trifásica 220/380 – 1,0 CV | 83486 | 153075 | 1 | unidade
17.37 | Exaustor 25cm de diâmetro, para esterilização |  | 184100 | 1 | unidade
17.38 | Exaustor para o banheiro |  | - | 1 | unidade
17.39 | Cabo flexível 2,5mm² | SMS 026 | 173025 | 2000 | m
17.40 | Cabo flexível 4,0mm² | SMS 027 | 173026 | 550 | m
17.41 | Cabo flexível 6,0mm² |  | 173027 | 50 | m
17.42 | Cabo 16,0mm² |  | 173029 | 60 | m
17.43 | Conjunto de conexões para eletroduto rígido (20mm, 40mm e 60mm) - joelhos, curvas, junções, adesivo plástico, etc. |  | De mercado | 1 | cj
TOTAL DO GRUPO
18. | INSTALAÇÕES TELEFONICAS
18.1 | Ponto de Telefone completo -Tomada RJ 11 | mercado | mercado | 10 | PT
18.2 | Ponto de Lógica completo -Tomada RJ 45 | mercado | mercado | 10 | PT
18.3 | rack 25u-fechado para piso- pintura eletrostática epóxi-estrutura em aluminio-porta de vidro e sistema de ventilação - 19"-completo | mercado | mercado | 1 | unidade
18.4 | Distribuidor geral de telefonia (DG) 60x60/completo | mercado | mercado | 1 | unidade
18.5 | Eletrocalha metálica perfurada /completa incluso ganchos de fixação 50mmx50mmx50mm | mercado | mercado | 55 | m
18.6 | Eletrocalha - cruzeta horizontal 50x50 | mercado | mercado | 2 | m
18.7 | Eletrocalha - te horizontal 50x50 | mercado | mercado | 4 | m
18.8 | Eletrocalha - curva horizontal 50x50 | mercado | mercado | 10 | m
18.9 | Eletrocalha - curva vertical 50x50 | mercado | mercado | 10 | m
18.10 | Cabo UTP RJ 45 - Cat5e | mercado | mercado | 180 | m
18.11 | Cabo RJ 11 | mercado | mercado | 180 | m
18.12 | Eletroduto PCV Rígido 25mm | 73613 | 171055 | 25 | m
18.13 | Abertura/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e Areia) | 72135 | 171900 | 25 | m
TOTAL DO GRUPO
19. | INSTALAÇÃO DE AR COMPRIMIDO
19.1. | Tubo de cobre 15mm – fornecimento e instalação | 74061/001 | 162110 | 60 | m
19.2 | Cotovelo de cobre s/ anel solda 15mm – fornecimento e instalação | 74060/004 | - | 28 | unidade
19.3 | Te de cobre 15mm ligação soldada – fornecimento e instalação | 72722 | 162111 | 2 | unidade
19.4 | posto de consumo dupla retenção-completo-FVC | mercado | mercado | 2 | unidade
19.5 | posto de consumo-completo-FVC | mercado | mercado | 1 | unidade
19.6 | Eletroduto PVC rigido 3/4" - proteção da tubulação | 73613 | 171055 | 60 | m
19.7 | Abertura/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e Areia) | 72135 | 171900 | 60 | m
19.8 | Solda p/tubo e conexões de cobre - material e mão de obra | - | s12732-s6160 | 1 | unidade
19.9 | Válvula esfera 15mm | mercado | mercado | 3 | unidade
TOTAL DO GRUPO
20. | PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO
20.1. | Sistema de iluminação de emergencia 2 farois 55w |  | 163135 | 4 | CJ
20.2. | Extintor incêndio água-pressurizada 10L inclui suporte para parede, carga completa, fornecimento e colocação | 73775/002 | 163101 | 2 | unidade
20.3. | Extintor incêndio pó químico 4kg inclui suporte para parede, fornecimento e colocação | 73775/001 | 163102 | 2 | unidade
20.4. | Placa de indicação de saída e direcional fotoluminescentes |  | De mercado | 5 | unidade
20.5. | Placa de indicação extintores |  | De mercado | 4 | unidade
20.6. | Placa de proibido fumar |  | De mercado | 5 | unidade
TOTAL DO GRUPO
21. | ATERRAMENTO
21.1. | Solda exotérmica |  |  | 4 | unidade
21.2. | Haste cooperweld 19 x 2400mm c/ conector | 68069 |  | 4 | unidade
TOTAL DO GRUPO
22. | ACESSIBILIDADE
22.1. | Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2” (rampa PNE) | 84862 |  | 10.4 | m
22.2. | Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2” (área serviço) | 84862 |  | 11.76 | m
TOTAL DO GRUPO
23. | SERVIÇOS FINAIS
23.1. | Carga manual e remoção e entulho com transporte ate 1km em caminhão basculante 8m³ | 72209 | 531404 | 45 | m³
23.2 | Limpeza final da obra |  | De mercado | 316.1 | m²
TOTAL DO GRUPO
TOTAL GERAL
Observações:
Note on E19: pablo.crespi: PLACA 1: 2,00X1,25; PLACA 2: 3,00X2,00.
Note on E254: pablo.crespi: eletr. Em laje: 49,30+111,38+89,34 = 250,02m; eletr. Paredes (horiz): 21,76m; eletr. Paredes (vert): 101,00m -interruptores ou tom médias: 24x1,70m = 40,80m -tomada baixa: 21x2,50m = 52,50m; -tomada alta: 11x0,70m = 7,70m TOTAL: 250,02+101,00+21,76 = 372,78m

## Cronograma zero
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DAÚDE
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Nome da Unidade: VILA NOVA | [5 empty] | Contrato Nº
Endereço: SÉTIMO DISTRITO DE PELOTAS |  |  |  |  | Executada |  | Data Base: 07/2015
Tipo de Intervenção: CONSTRUÇÃO |  | Área de Intervenção(m²): 316,10 |  |  | BDI |  | RRT Nº
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PARCELA 01 (2 Meses) |  | PARCELA 02 (2 Meses) |  | PARCELA 03 (2 Meses) | PARCELA 04 | PARCELA 04 (2 Meses) |  | TOTAL
|  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1. | SERVIÇOS INICIAIS
2. | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
3. | DEMOLIÇÕES
4. | TERRAPLENAGEM
5. | INFRA ESTRUTURA - SAPATAS ISOLADAS E VIGAS BALDRAMES
6. | SUPRA ESTRUTURA
7. | ALVENARIAS
8. | COBERTURA
9. | PAVIMENTAÇÃO
10. | REVESTIMENTOS
11. | IMPERMEABILIZAÇÃO
12. | ESQUADRIAS
12.1 | FERRO
12.2 | MADEIRA
12.3 | VIDRO
12.4 | FERRAGENS
13. | PINTURAS
14. | MURO DE ARRIMO E CERCAMENTO - Mourão com tela
15. | COMUNICAÇÃO VISUAL
16. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
17. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
18. | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS
19. | INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO
20. | PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO
21. | ATERRAMENTO
22. | ACESSIBILIDADE
23. | SERVIÇOS FINAIS.
| TOTAL GERAL | [9 empty] | 0
| B.D.I. 20% |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
| TOTAL COM B.D.I. |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
Observações:
A data de referência para os valores unitários é de 15/06/2012