## ORÇAMENTO
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
1 | SINAP | Identificação do projeto: REQUALIFICAÇÃO CALÇADÃO DO BALNEÁRIO DOS PRAZERES |  | Data de elaboração: MAIO/2015 | [5 empty] | Autor: Arq. Alexandre Silveira Vergara
2 | DNIT | Endereço: PRAÇA ARATIBA |  | Data base SINAPI: Março/2015 | [5 empty] | Revisor: Arq. Kaiser Garcia Fontoura
3 | DAER | Tipo de intervenção: REFORMA DO CALÇADÃO E DO MOBILIÁRIO URBANO |  | ART/ RRT: 3564736
4 | PESQUISA | Número de contrato: |  | Area da Intervenção:590,68 m² | [5 empty] | BDI: | 25%
CODIGO |  | ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | CUSTO |  |  | PREÇO C/ BDI |  |  | TOTAL | %
[6 empty] | M.O. | MAT | UNIT | M.O. | MAT | UNIT
|  | 1. | Implantação e administração
1 | 88326 | 1.1 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480 | 4.09 | 9.55 | 13.64 | 5.11 | 11.94 | 17.05 | 8184 | 55.29%
1 | 74209/001 | 1.2 | PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 2,00MX1,25M (02 UNIDADES) | M2 | 2.5 | 65.08 | 151.85 | 216.93 | 81.35 | 189.81 | 271.16 | 677.9 | 4.58%
1 | 73847/002 | 1.3 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA./1 MIC./4 CHUV. | MÊS | 2 | 146.49 | 341.82 | 488.31 | 183.11 | 427.28 | 610.39 | 1220.78 | 8.247%
1 | 78472 | 1.4 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS P/ PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS | M2 | 590.68 | 0.1 | 0.22 | 0.32 | 0.13 | 0.28 | 0.41 | 242.18 | 1.636%
1 | 74077/001 | 1.5 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 590.68 | 1.82 | 4.24 | 6.06 | 2.28 | 5.3 | 7.58 | 4477.35 | 30.25%
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 14802.21 |  | 17.77% | 100%
|  | 2. | Demolições e retiradas
1 | 85375 | 2.1 | REMOÇÃO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO | M2 | 523.46 | 2.59 | 6.05 | 8.64 | 3.24 | 7.56 | 10.8 | 5653.37 | 58.36%
1 | 85335 | 2.2 | RETIRADA DO MEIO FIO COM EMPILHAMENTO E SEM REMOÇÃO | M | 270 | 1.55 | 3.61 | 5.16 | 1.94 | 4.51 | 6.45 | 1741.5 | 17.98%
1 | 85364 | 2.3 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (BANCOS QUEBRADOS) | M3 | 4.2 | 48.14 | 112.34 | 160.48 | 60.18 | 140.43 | 200.61 | 842.56 | 8.698%
1 | 72886 | 2.4 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVEST. PRIM - BOTA FORA | M3XKM | 127.2 | 0.29 | 0.69 | 0.98 | 0.36 | 0.86 | 1.22 | 155.18 | 1.602%
1 | 79517/001 | 2.5 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF ATÉ 1,50 M | M3 | 47.153 | 6.59 | 15.37 | 21.96 | 8.24 | 19.21 | 27.45 | 1294.3499 | 13.36%
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 9686.9598 |  | 11.63% | 100%
|  | 3. | Passeios e Rampas
1 | 73710 | 3.1 | BASE P/ PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA - e=05 CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO | M3 | 9.4535 | 23.66 | 55.22 | 78.88 | 29.58 | 69.03 | 98.61 | 932.21 | 3.267%
1 | COMP 001 | 3.2 | COLCHÃO DE AREIA P/ PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS | M3 | 36.8 | 18.57 | 43.32 | 61.89 | 23.21 | 54.15 | 77.36 | 2846.85 | 9.978%
1 | 5622 | 3.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M2 | 547.2 | 1.09 | 2.53 | 3.62 | 1.36 | 3.16 | 4.52 | 2473.34 | 8.669%
1 | 72967 | 3.4 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 12x30cm, REJUNTADO C/ ARGAMASSA | M | 290 | 8.56 | 19.99 | 28.55 | 10.7 | 24.99 | 35.69 | 10350.1 | 36.28%
1 | 83356 | 3.5 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - 38,3Km | M3 x Km | 361.935 | 0.17 | 0.4 | 0.57 | 0.21 | 0.5 | 0.71 | 256.97 | 0.9007%
1 | 83694 | 3.6 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO MATERIAL | M2 | 526.93 | 3.27 | 7.62 | 10.89 | 4.09 | 9.53 | 13.62 | 7176.79 | 25.15%
4 | COMP 002 | 3.7 | LADRILHO HIDRÁULICO TÁTIL - VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE | M2 | 29 | 18.92 | 44.16 | 63.08 | 23.65 | 55.2 | 78.85 | 2286.65 | 8.015%
| 4741 | 3.8 | PÓ DE PEDRA | M3 | 26.3465 | 12.89 | 30.07 | 42.96 | 16.11 | 37.59 | 53.7 | 1414.81 | 4.959%
1 | 72886 | 3.9 | TRANSPORTE COMERCIAL AREIA COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVEST. PRIM | M3XKM | 650 | 0.29 | 0.69 | 0.98 | 0.36 | 0.86 | 1.22 | 793 | 2.779%
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 28530.72 |  | 34.24% | 100%
|  | 4. | Mobiliário Urbano
4 | COTAÇÃO | 4.1 | BANCOS SEM ENCOSTO | UNID. | 12 | 207 | 483 | 690 | 258.75 | 603.75 | 862.5 | 10350 | 82.05%
4 | COTAÇÃO | 4.2 | LIXEIRAS | UNID. | 6 | 90.58 | 211.37 | 301.95 | 113.23 | 264.21 | 377.44 | 2264.64 | 17.95%
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 12614.64 |  | 15.14% | 100%
|  | 5. | Pintura
1 | 6067 | 5.1 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE ( 2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVA PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO) | M2 | 329 | 7.57 | 17.68 | 25.25 | 9.46 | 22.1 | 31.56 | 10383.24 | 100%
[11 empty] | 10383.24 |  | 12.46%
|  | 6. | Administração de obra
1 | 4083 | 5.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | H | 352 | 4.11 | 9.59 | 13.7 | 5.14 | 11.99 | 17.13 | 6029.76 | 100%
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 6029.76 |  | 7.237% | 100%
|  | 7. | Limpeza
1 | 9537 | 6.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 590.68 | 0.52 | 1.2 | 1.72 | 0.65 | 1.5 | 2.15 | 1269.96 | 100%
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 1269.96 |  | 1.524% | 100%
|  |  | TOTAL GERAL | [7 empty] | 83317.4898 |  | 100%

## CRONOGRAMA
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Identificação do projeto: REQUALIFICAÇÃO CALÇADÃO DO BALNEÁRIO DOS PRAZERES |  |  | Data de elaboração: MAIO/2015 |  |  |  | Autor: Arq. Alexandre Silveira Vergara
Endereço: PRAÇA ARATIBA |  |  | Data base SINAPI: Março/2015 |  |  |  | Revisor: Arq. Kaiser Garcia Fontoura
Tipo de intervenção: REFORMA DO CALÇADÃO E DO MOBILIÁRIO URBANO |  |  | ART/ RRT: 3564736
Número de contrato: |  |  | Area da Intervenção:590,68 m² |  |  |  | BDI: | 25%
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | PESO | VALOR DO ITEM | PARCELA 01 |  | PARCELA 02 |  | TOTAL | %
|  |  |  | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO
1. | Implantação e administração
2. | Demolições e retiradas
3. | Passeios e Rampas
4. | Mobiliário Urbano
5. | Pintura
6. | Administração de obra
7. | LIMPEZA FINAL DE OBRA
| TOTAL DA PARCELA | 0% |  |  | 0 |  | 0 | 0

## COMPOSIÇÕES
OBRA : | PRAÇA ARATIBA |  |  |  |  | COMPOSIÇÕES
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)/BDI EXCLUSO
COMP 001 | COLCHÃO DE AREIA P/ PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS | SER.CG | UN | 1 | 61.89 | 61.89
367 | AREIA GROSSA | MAT. | M3 | 1.15 | 50 | 57.5
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.4 | 10.98 | 4.392
COMP 002 | LADRILHO HIDRÁULICO TÁTIL - VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE | SER.CG | UN | 1 | 63.08 | 63.08
1379 | CIMENTO PORTLAND - CP II-32 | MAT. | KG | 0.5 | 0.51 | 0.255
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS | MAT | KG | 0.3 | 0.47 | 0.141
3731 | LADRILHO 20X20, E=2 CM P/ PAVIMENTAÇÃO | MAT | M2 | 1 | 56.88 | 56.88
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.3 | 10.21 | 3.063
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.25 | 10.98 | 2.745