## ORÇAMENTO
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
1 | SINAP | Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ESGOTO |  | Data de elaboração: SETEMBRO/2015 | [5 empty] | Autor: Arq. Kaiser Garcia Fontoura
2 | DNIT | Endereço: RUAS 14 E 15 DO BAIRRO DUNAS |  | Ultima revisão: AGOSTO/2015 | [5 empty] | Revisor: Marta Storch Konmling
3 | DAER | Tipo de intervenção: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ESGOTO DO ENTORNO DA PRAÇA PEC3000 - DUNAS | [7 empty] | Revisor: Eduardo Schuler
4 | PESQUISA | Número de contrato: |  | Area da Intervenção: 1.589,00m2 | [5 empty] | BDI: | 27.19%
CODIGO |  | ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | CUSTO |  |  | PREÇO C/ BDI |  |  | TOTAL | %
[6 empty] | M.O. | MAT | UNIT | M.O. | MAT | UNIT
|  | 1. | Serviços iniciais
1 | 74209/001 | 1.1 | PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 2,00MX1,00M | M2 | 4
1 | 73847/002 | 1.2 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA./1 MIC./4 CHUV. | MÊS | 3
1 | 78472 | 1.3 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, | M2 | 1589
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 |  | 0%
|  | 2. | Pavimentação
1 | 74205/001 | 2.1 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA | M3 | 540.26
1 | 72887 | 2.2 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 6,00 Km (EMPOLAMENTO 25%) | M3 X KM | 4051.95
| 367 |  | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 397.25
| 72887 | 2.3 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA – 6KM - AREIA MÉDIA | M3 X KM | 9534
| 72888 | 2.4 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) - AREIA MÉDIA | M3 | 397.25
| 41721 | 2.5 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA À 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3 | 397.25
| 72887 | 2.6 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA – 6 KM - AREIA FINA | M3 X KM | 715.05
| 72888 | 2.7 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) - AREIA FINA | M3 | 29.7937
| 72887 | 2.8 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA – 6KM - UNI STEIN | M3 X KM | 305.088
| 72888 | 2.9 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) - UNI STEIN | M3 | 12.712
| 75378 | 2.10 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, MODELO UNI STEIN, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA MEDIA DE 6CM E REJUNTADO COM AREIA FINA | M2 | 1589
1 | 73763/004 | 2.11 | MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15MPA, 35CM DE BASE X 30CM DE ALTURA MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA | M | 524.89
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 |  | 0%
|  | 3. | Drenagem
1 | 73610 | 3.1 | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU ESGOTO, INCLUSIVE TOPÓGRAFO | M | 513.62
1 | 73962/004 | 3.2 | ESCAVAÇÃO DE VALA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATÉ 3M C/ RETRO | M³ | 328.7168
| 72887 | 3.3 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 6,00 Km (EMPOLAMENTO 25%) | M3 X KM | 2465.376
| 83867 | 3.4 | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE PAREDE DE VALAS ATÉ 3METROS | M2 | 821.792
1 | 83683 | 3.5 | LEITO DE BRITA 1 E 2 (10 cm) | M3 | 30.8172
1 | 83356 | 3.6 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - empolamento 65% - 28,6Km | M³ X KM | 1454.2637
| 72888 | 3.7 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 60.5943
| 7745 | 3.8 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN = 400 MM, | M | 474
1 | 73879/002 | 3.9 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO COM DIÂMETRO 400MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AXILIO DE EQUIPAMENTOS | M | 474
| 37451 | 3.10 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 400 MM | M | 31
1 | 73879/002 | 3.11 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO COM DIÂMETRO 400MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AXILIO DE EQUIPAMENTOS | M | 31
1 | 72921 | 3.12 | ATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR | M³ | 563.7493
| 72887 | 3.13 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 6,00 Km (EMPOLAMENTO 25%) | M3 X KM | 4228.1198
| 72888 | 3.14 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 176.1717
1 | 83659 | 3.15 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UNID. | 10
| 72967 | 3.16 | ESPELHO DE CONCRETO ARMADO | M | 20
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 |  | 0%
|  | 4. | Esgoto
1 | 73610 | 4.1 | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU ESGOTO, INCLUSIVE TOPÓGRAFO | M | 513.62
1 | 73962/004 | 4.2 | ESCAVAÇÃO DE VALA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATÉ 3M C/ RETRO | M³ | 184.9032
| 72887 | 4.3 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 6,00 Km (EMPOLAMENTO 25%) | M3 X KM | 1386.774
| 83769 | 4.4 | ESCORAMENTO DE VALAS EM MADEIRA | M2 | 821.792
| 72921 | 4.5 | ATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR | M3 | 30.8172
| 72887 | 4.6 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 6,00 Km (EMPOLAMENTO 25%) | M3 X KM | 231.129
| 72888 | 4.7 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 38.5215
1 | 9818 | 4.8 | TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA DN 150 MM | M | 322
1 | 73888/004 | 4.9 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELÁSTICA DN 150MM PARA ESGOTO | M | 322
1 | 74015/001 | 4.10 | REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL | M³ | 145.0142
| 72887 | 4.11 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 6,00 Km (EMPOLAMENTO 25%) | M3 X KM | 1087.6064
| 72888 | 4.12 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 181.2677
1 | 73963/028 | 4.13 | POÇO DE VISTA PARA ESGOTO SANITÁRIO EM ANÉIS DE COMCRETO, ALTURA 1,30M COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO | UNID. | 8
| 73784/001 | 4.14 | LIGAÇÃO DE ESGOTO EM PVC DN100, COM MOVIMENTO DE SOLO, TUBOS E CONEXÕES | UNID. | 29
| 73658 | 4.15 | CAIXA DE CALÇADA PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO | UNID. | 29
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 |  | 0%
|  | 5. | Passeios e Rampas
1 | 78018 | 5.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL 1ª CATG. | M3 | 93
1 | 72844 | 5.2 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLO COM CAMINHÃO BASC. 6M3 - EMP. 25% | TON | 186
1 | 72843 | 5.3 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA – 6km | T X KM | 1116
1 | 73710 | 5.4 | BASE DE BRITA GRADUADA - e=5CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO | M3 | 38.7655
1 | 83356 | 5.5 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - empolamento 65% - 28,6Km | M³ X KM | 1829.3439
| 72888 | 5.6 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 63.9631
1 | 72182 | 5.7 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 775.31
1 | COMP. 001 | 5.8 | PISO TÁTIL DE ALERTA- VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE | M2 | 7.55
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 |  | 0%
|  | 6. | Arborização
1 | 73967/002 | 6.1 | PLANTIO DE ÁRVORES - ALTURA MAIOR QUE 2,00 METROS | UNID. | 41
1 | 74236/001 | 6.2 | REVESTIMENTO VEGETAL C/ GRAMA EM LEIVAS | M2 | 111.83
1 | 7253 | 6.3 | TERRA VEGETAL (EMPOLAMENTO 25%) e= 10cm | M3 | 17
1 | 277 | 6.4 | MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS VERDES | M2 | 17
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 |  | 0%
|  | 7. | Sinalização viária
2 | 4 S 06 200 01 | 7.1 | PLACAS DE PARE LADO=0,25M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 | M2 | 1.2
2 | 4 S 06 200 01 | 7.2 | PLACAS 1,90X0,5M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 | M2 | 3.8
2 | 4 S 06 100 22 | 7.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TERMOPLASTICA PRÉ-FORMADO (FAIXAS, ZEBRAS E PINT. ADVERT.) | M2 | 42
2 | 4 S 06 121 01 | 7.4 | TACHA REFLEXIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 44
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 |  | 0%
|  | 8. | Limpeza
1 | 9537 | 8.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 1589
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 |  | 0%
|  |  | TOTAL GERAL | [7 empty] | 0 |  | 0%
|  |  | Marta Storch Konmling Engenheira Civil - CREA RS202852 ART de Projeto Nr.: 8194892 |  | Eduardo Ferreira Schuler Engenheiro Civil - CREA RS 159759 ART de Projeto Nr.: 8194892

## comp
LADRILHO HIDRÁULICO TÁTIL
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)/BDI EXCLUSO
COMP. 001 | LADRILHO HIDRÁULICO TÁTIL - VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE | SER.CG | M² | 1 | 70.398 | 70.398
1379 | CIMENTO PORTLAND - CP II | MAT | KG | 1.3 | 0.5 | 0.65
1381 | ARGAMASSA | MAT | KG | 4.5 | 0.48 | 2.16
3731 | LADRILHO 20X20CM, E=2CM | MAT | M² | 1.05 | 59.3 | 62.265
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.3 | 10.61 | 3.183
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.25 | 8.56 | 2.14

## CRONOGRAMA
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
CRONOGRAMA
Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ESGOTO |  |  | Data de elaboração: SETEMBRO/2015 | [5 empty] | Autor: Arq. Kaiser Garcia Fontoura
Endereço: RUAS 14 E 15 DO BAIRRO DUNAS |  |  | Ultima revisão: AGOSTO/2015 | [5 empty] | Revisor: Marta Storch Konmling
Tipo de intervenção: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ESGOTO DO ENTORNO DA PRAÇA PEC3000 - DUNAS | [8 empty] | Revisor: Eduardo Schuler
Número de contrato: |  |  | Area da Intervenção: 1.589,00m2 | [5 empty] | BDI: | 27.19%
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | PESO | VALOR DO ITEM | PARCELA 01 |  | PARCELA 02 |  | PARCELA 03 |  | TOTAL
|  |  |  | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO
1. | Serviços iniciais
2. | Pavimentação
3. | Drenagem
4. | Esgoto
5. | Passeios e Rampas
6. | Arborização
7. | Sinalização viária
9. | Limpeza
| TOTAL DA PARCELA | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!