## cronograma
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS
Item | Descrição do serviço | 1ª semana | 2ª semana | 3ª semana | 4ª semana
1 | Serviços iniciais
1.1 | Placa de obra estrutura em aço galvanizado, dimensão de 3,20x2,00m - CEF - (2 placas)
1.2 | Aluguel container/ escrit / Wc c/ 1 vaso / 1 lav / 1 mic/ 4 chuv
1.3 | Placa indicativa 2,00x1,00
1.4 | Suportes móveis para todas as placas
1.5 | Engenheiro civil de obra pleno
2 | Recuperação Prévia da Via
2.1 | Reparo profundo
3 | Recapeamento da Via Carroçável - sobre asfalto
3.1 | Fresagem contínua do revestimento betuminoso - espessura 3 cm
3.2 | Transporte de materiais resultantes de fresagem - empolamento 65% - DMT: 4,8km
3.3 | Limpeza com vassoura mecânica
3.4 | Pintura de Ligação com emulsão RR – 2C
3.5 | Transporte de CBUQ – REPERFILAGEM – DMT 5 km
3.6 | Aplicação de CBUQ – Reperfilamento 3cm
3.7 | Pintura de Ligação com emulsão RR – 2C
3.8 | Transporte de CBUQ - CAPA ROLAMENTO – DMT 5 km
3.9 | Aplicação de CBUQ – Capa de rolamento 5cm
4 | Limpeza
4.1 | Limpeza final de obra
5 | Ensaios tecnológicos
5.1 | Ensaio de pintura de ligação
5.2 | Ensaio de concreto asfáltico – controle em 20%
TOTAL SEMANA
TOTAL GERAL

## ORÇAMENTO
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | 1 | SINAP - FEV/15 DESON. | Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO DOM JOAQUIM |  | Data de elaboração: |  |  |  | Autor: Equipe Unidade de Gerenciamento de Projetos
|  |  | 2 | DNIT - JAN/15 DESON. | Endereço: AV. DOM JOAQUIM |  | Ultima revisão:
|  |  | 3 | DAER - MAI/14 | Tipo de intervenção: PAVIMENTAÇÃO |  | ART/ RRT: 8267679 |  |  |  | DATA BASE: SETEMBRO 2015
|  |  | 4 | PLEO | Destino : |  | Área da Intervenção: 6.591 m2 |  |  |  | BDI: | 30%
PEND | ABC | RUA |  | CODIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | CUSTO | PREÇO C/ BDI |  |  | TOTAL
|  | II |  |  | AVENIDA DOM JOAQUIM |  |  | 0
|  | II |  |  | 1 | Serviços iniciais |  | 0
obs |  | II | 1 | 74209/001 | 1.1 | Placa de obra estrutura em aço galvanizado, dimensão de 2,00x1,00m – 2x | m² | 4
|  | II | 1 | 73847/002 | 1.2 | Aluguel container/ escrit / Wc c/ 1 vaso / 1 lav / 1 mic/ 4 chuv | mês | 1
|  | II | 2 | 4 S 06 202 01 | 1.3 | Placa indicativa 2,00x1,00 | m² | 16
|  | II | 2 | 4 S 06 230 03 | 1.4 | Suportes móveis para todas as placas | unid. | 8
|  | II | 1 | 90778 | 1.5 | Engenheiro civil de obra pleno | h | 160
|  | II |  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 0
|  | II |  |  | 2 | Recuperação Prévia da Via |  | 0
| ABC | II |  | COMPOSIÇÃO 2 | 2.1 | Reparo profundo | m² | 120
|  | II |  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 0
|  | II |  |  | 3 | Recapeamento da Via Carroçável - sobre asfalto |  | 0
|  |  | 3 | 5 S 02 990 11 | 3.1 | Fresagem contínua do revestimento betuminoso - espessura 3 cm | m³ | 197.73
| ABC | II | 1 | 72887 | 3.2 | Transporte de materiais resultantes de fresagem - empolamento 65% - DMT: 4,8km | m³Xkm | 1566.0216
|  | II | 4 | 592053 | 3.3 | Preparo de superfícies (varredura) | m² | 6591
|  |  | 1 | 72943 | 3.4 | Pintura de Ligação com emulsão RR – 2C | m² | 6591
|  |  | 1 | 83357 | 3.5 | Transporte de CBUQ – REPERFILAGEM – DMT 5 km | M³xkm | 1729.1489
|  | II |  | COMPOSIÇÃO 1 | 3.6 | Aplicação de CBUQ – Reperfilamento 3cm | T | 523.9845
|  |  | 1 | 72943 | 3.7 | Pintura de Ligação com emulsão RR – 2C | m² | 6591
|  |  | 1 | 83357 | 3.8 | Transporte de CBUQ - CAPA ROLAMENTO – DMT 5 km | M³xkm | 2881.9147
|  | II |  | COMPOSIÇÃO 1 | 3.9 | Aplicação de CBUQ – Capa de rolamento 5cm | T | 873.3075
|  | II |  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 0
|  | II |  |  | 4 | Limpeza |  | 0
| ABC | II | 1 | 9537 | 4.1 | Limpeza final de obra | m² | 5226.22
|  | II |  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 0
[5 empty] | 5 | Ensaios tecnológicos
|  |  |  | 74259 | 5.1 | Ensaio de pintura de ligação | m² | 13182
|  |  |  | 73900/012 | 5.2 | Ensaio de concreto asfáltico – controle em 20% | TON | 279.4584
|  | II |  |  |  | TOTAL DO ITEM |  | 0
|  | II | [5 empty] | 0
|  | II |  |  |  | TOTAL AV DOM JOAQUIM |  | 0

## Composições 1-4
COMPOSIÇÕES
Composição 1 | Aplicação de CBUQ – T | unidade | quantidade | Mão de obra | Material | Preço unitário s/ bdi | Mão de obra | Material | preço total s/ bdi
72965 | Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ) | T | 1
72962 | Usinagem de CBUQ | T | 1
TOTAL
Composição 2 | REPARO PROFUNDO – m³ | unidade | quantidade
5678 | Retro escavadeira | CHP | 0.1
72881 | Transporte com caminhão basculante 6 Toneladas – emp. 30% | m³xkm | 10.66
1A 01 155 51 | Rachão ou pedra de mão – 30cm | m³ | 0.495
72881 | Transporte com caminhão basculante 6 Toneladas – 20km emp. 65% | m³xkm | 16.335
73710 | Brita graduada para base – 20 cm | m³ | 0.33
72881 | Transporte com caminhão basculante 6 Toneladas – 20km emp. 65% | m³xkm | 10.89
4741 | Pó de pedra | m³ | 0.013
72881 | Transporte com caminhão basculante 6 Toneladas – 20km emp 30% | m³xkm | 0.078
6111 | Servente | h | 0.5
6111 | Servente | h | 0.5
4083 | Ecarregado | h | 0.5
73790/001 | Retirada limpeza e reassentamento de paralelepípedos spbre colchão de pó de pedra – espessura 10cm | m² | 1
TOTAL