## ORÇAMENTO
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
1 | SINAP NOV/15 C/DESON. | Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO AVENIDA SÃO JORGE |  | Data de elaboração: FEVEREIRO/2015 | [5 empty] | Autor: Eng. Civil Karen B. Almeida Esperança
2 | DNIT SET/2015 | Endereço: AV SÃO JORGE (ENTRE Rua Sta. Maria e Rua Francisco F. Veloso) |  | Ultima revisão: JANEIRO 2016 | [5 empty] | Revisor: Arq. Kaiser Garcia Fontoura
3 | DAER | Tipo de intervenção: DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZ. VIÁRIA |  | ART/ RRT: 7866693 / 3263237 | [5 empty] | N° Contrato - 1008.563-78/2013
4 | PESQUISA | Destino : |  | Area da Intervenção: 1.266,00m2 | [5 empty] | BDI: | 25%
CODIGO |  | ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | CUSTO |  |  | PREÇO C/ BDI |  |  | TOTAL | %
[6 empty] | M.O. | MAT | UNIT | M.O. | MAT | UNIT
|  | 1 | SERVIÇOS INICIAIS
1 | 74209/001 | 1.1 | PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVAN., DIM. 3,20MX2,00M (2 UNID.) | M2 | 12.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 1.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1 | 73847/001 | 1.2.1 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALTURA 2,50M | MÊS | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | 73847/002 | 1.2.2 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA./1 MIC./4 CHUV. | MÊS | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | 78472 | 1.3 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, | M² | 1157 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 1.4 | SINALIZAÇÃO DE OBRA
|  | 1.4.1 | PLACAS
2 | 4 S 06 202 01 | 1.4.1.1 | PLACA INDICATIVA 2,00M X 1,00M | M2 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | 4 S 06 202 01 | 1.4.1.2 | PLACA 0,60 M X 1,00 M - INDICAÇÃO | M2 | 1.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | 4 S 06 202 01 | 1.4.1.3 | PLACA 0,50 M X 0,85 - INDICAÇÃO | M2 | 0.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | 74220/001+74221/001 | 1.4.2 | BARREIRA MÓVEL C/ PISCANTE (TAPUME E PISCANTE) | M2 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | 4 S 06 230 03 | 1.4.3 | SUPORTES MÓVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA | UNID. | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2 | PAVIMENTAÇÃO
1 | 74205/001 | 2.1 | ESCAV. MEC. DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO | M3 | 809.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 2.1.1 | TRANSPORTE BOTA-FORA
1 | 72887 | 2.1.1.1 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 25% DE EMPOLAMENTO, DISTÂNCIA 8,1KM | M3 x KM | 8200.2375 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 2.2 | LASTRO DE AREIA GROSSA
4 | COMP. 003 | 2.2.1 | LASTRO DE AREIA GROSSA | M3 | 462.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | 72881 | 2.2.2 | TRANSP. LOCAL CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, ROD. PAVIMET. DISTC. SUP. 4KM - 25% EMPOLAMENTO DISTANCIA 21,6KM | M3 x KM | 21867.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | 41721 | 2.3 | COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | M3 | 323.96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 2.4 | BASE E SUB-BASE DE BRITA GRADUADA
1 | 73710 | 2.4.1 | BASE P/ PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA - e=25 CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO | M3 | 289.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | 83356 | 2.4.2 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - 21,6Km | M3 x KM | 6247.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | 74223/001 | 2.5 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, 15x30x100, rejunt. c/ argamassa | M | 407 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | 72945 | 2.6 | IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM=30 | M2 | 1157 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | 72943 | 2.7 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C | M2 | 1157 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | 72965 | 2.8 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CBUQ (e=5 CM) | TON | 138.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | 83357 | 2.9 | TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA, DISTÂNCIA 24KM | M3 X KM | 1388.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 3 | DRENAGEM
1 | 85323 | 3.1 | LOCAÇÃO DA REDE COM NIVELAMENTO | M | 267.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | 73576 | 3.2 | ESCAVAÇÃO DE VALAS NÃO ESCORADA | M3 | 305.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | 72915 | 3.3 | ESCAVAÇÃO DE VALAS ESCORADA | M3 | 280.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | 83867 | 3.4 | ESCORAMENTO DE VALAS - DESCONTINUO (H=1,50 a 3,00m) | M2 | 560.52 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 3.5 | ENVELOPAMENTO DA TUBULAÇÃO
1 | 83683 | 3.5.1 | LEITO DE BRITA 1 e 2 (10 cm) | M3 | 2.86 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | 73972/002+74157/004 | 3.5.2 | RADIER EM CONCRETO SIMPLES (10 cm) | M3 | 2.86 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | 7781+73724 | 3.5.3 | FORNECIMENTO E ASSENT.TUBO CONCRETO SIMPLES 600mm | M | 267.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | 73972/002+74157/004 | 3.5.6 | ENVELOPE DE CONCRETO SIMPLES 20 Mpa | M3 | 1.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | 74015 | 3.6 | REATERRO E COMPACTAÇ]ÃO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL | M3 | 551.93 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 72887 | 3.6.1 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DISTÂNCIA 8,1KM | M3xKM | 271.998 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 3.7 | CAIXAS DE INSPEÇÃO PLUVIAL
1 | 74138/002 | 3.7.1 | LAJE DE CONCRETO (8cm - 1,30 x 1,40) | M3 | 1.0192 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | 6110 | 3.7.2 | ALVENARIA TIJOLOS.MACIÇOS DE 20cm,C/ARG.DE CIM.E AREIA 1:2:8 | M3 | 17.144 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | 88630 | 3.7.3 | REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:4 (CI-AR) | M3 | 17.144 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | 72967 | 3.8 | ESPELHO CONCRETO ARMADO LARG = 1,40 m | M | 9.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | 74138/001 | 3.9 | TAMPA CONCRETO 1,30X1,40 PARA CX DE INSPEÇÃO e=10cm | M3 | 1.274 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | 74254/002 | 3.10 | FERRAGEM TAMPA CA50 - Ø 6.3 mm | KG | 28.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 4 | PASSEIOS E RAMPAS
3 | 73710 | 4.1 | BASE DE BRITA GRADUADA - e=5CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO | M3 | 12.007 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | 83356 | 4.1.1 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA- 21,6 Km | M³ X KM | 259.416 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | 72182 | 4.2 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA DE DILATAÇÃO EM POLIURETANO | M2 | 240.14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | 72183 | 4.3 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA | M2 | 28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | COMP. 001 | 4.4 | PISO TÁTIL DE ALERTA- VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE | M2 | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
|  | 5.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
2 | 4 S 06 100 31 | 5.1.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRÍLICA BRANCA DURABIL. 24 MESES (FAIXAS TRACEJADAS-EIXO) - pintar da Av. 25 de julho até a Ferreira Veloso | M2 | 18.0563 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | 4 S 06 100 31 | 5.1.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRÍLICA BRANCA DURABIL. 24 MESES (FAIXA CONTÍNUA ANTES DA FAIXA DE PEDESTRE) | M2 | 3.22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | 4 S 06 110 02 | 5.1.3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA TERMOPLÁSTICA POR ASPERSÃO COR BRANCA (ZEBRAS) | M2 | 5.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | 4 S 06 120 01 | 5.1.4 | TACHA REFLEXIVA MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (LINHA DE DIVISÃO DE FLUXO) | UNID. | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 5.2 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 4 S 06 200 01 | 5.2.1 | PLACAS DE PARE LADO=0,25M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 | M2 | 2.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | 4 S 06 200 01 | 5.2.4 | PLACA LOSANGULO LADO=0,75M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 | M2 | 0.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 6 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS
|  | 6.1 | SUBLEITO
1 | 74022/013 | 6.1.1 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS | UNID. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | 74022/019 | 6.1.2 | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL | UNID. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | 74022/038 | 6.1.3 | ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS | UNID. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 6.2 | SUB-BASE
1 | 74022/011 | 6.2.1 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS – ENERGIA INTERMEDIARIA | UNID. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 6.3 | BASE
1 | 74022/011 | 6.3.1 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA | UNID. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 6.4 | REVETIMENTO EM CBUQ
1 | 73900/001 | 6.4.1 | ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO | M2 | 1157 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | 74259 | 6.4.2 | ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO | M2 | 1157 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | 73900/012 | 6.4.3 | ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO | TON | 27.768 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 7 | SERVIÇOS FINAIS
1 | 9537 | 7.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 1157 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | TOTAL GERAL | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | SERVIÇOS DE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO - PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 0
|  |  | TOTAL COM SERVIÇOS DE CBUQ | [7 empty] | 0
Karen B. Almeida Esperança
Engenheira Civil - CREA RS133204

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
AV SAO JORGE – ENTRE STA MARIA E FRANCISCO FERREIRA VELOSO
Autor: Eng. Civil Patrícia Waltzer da Silva
ITEM | DESCRIÇÃO | PESO | VALOR DO ITEM | PARCELA 01 |  | PARCELA 02 |  | PARCELA 03 |  | TOTAL | % | .
|  |  |  | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO
1 | SERVIÇOS INICIAIS | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
[5 empty] | 100% |  | 0% |  | 0%
2 | PAVIMENTAÇÃO | #DIV/0! | 0 | 25% | 0 | 50% | 0 | 25% | 0 | 0 | 100%
[5 empty] | 25% |  | 75% |  | 100%
3 | DRENAGEM | #DIV/0! | 0 | 60% | 0 | 25% | 0 | 15% | 0 | 0 | 100%
[5 empty] | 60% |  | 85% |  | 100%
4 | PASSEIOS E RAMPAS | #DIV/0! | 0 | 10% | 0 | 60% | 0 | 30% | 0 | 0 | 100%
[5 empty] | 10% |  | 70% |  | 100%
5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
[5 empty] | 0% |  | 0% |  | 100%
6 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | #DIV/0! | 0 | 25% | 0 | 50% | 0 | 25% | 0 | 0 | 50%
[5 empty] | 25% |  | 75% |  | 100%
7 | SERVIÇOS FINAIS | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
[5 empty] | 0% |  | 0% |  | 100%
| TOTAL PARCELA | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!

## COMPOSIÇÕES
OBRA : | PAVIMENTAÇÃO AVENIDA SÃO JORGE |  |  |  |  | COMPOSIÇÕES
LOCAL : | AVENIDA SÃO JORGE |  |  |  | DATA BASE: NOVEMBRO 2015
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)/BDI EXCLUSO
LADRILHO HIDRÁULICO TÁTIL
COMP. 001 | LADRILHO HIDRÁULICO TÁTIL - VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE | SER.CG | M² | 1 | 70.694 | 70.694
1379 | CIMENTO PORTLAND - CP II | MAT | KG | 1.3 | 0.54 | 0.702
1381 | ARGAMASSA | MAT | KG | 4.5 | 0.47 | 2.115
3731 | LADRILHO 20X20CM, E=2CM | MAT | M² | 1.05 | 59.38 | 62.349
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.3 | 11.26 | 3.378
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.25 | 8.6 | 2.15
COMP. 002 | LADRILHO HIDRÁULICO TÁTIL - AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE | SER.CG | M² | 1 | 70.694 | 70.694
1379 | CIMENTO PORTLAND - CP II | MAT | KG | 1.3 | 0.54 | 0.702
1381 | ARGAMASSA | MAT | KG | 4.5 | 0.47 | 2.115
3731 | LADRILHO 20X20CM, E=2CM | MAT | M² | 1.05 | 59.38 | 62.349
4750 | PEDREIRO | M.O. | H | 0.3 | 11.26 | 3.378
6111 | SERVENTE | M.O. | H | 0.25 | 8.6 | 2.15
LATRO DE AREIA GROSSA
COMP. 003 | LASTRO DE AREIA GROSSA (SEM FRETE) | SER.CG | M²³ | 1 | 84.33 | 84.33
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | MAT | M³ | 1.15 | 55 | 63.25
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS SOCIAIS | M.O. | H | 2 | 10.54 | 21.08