## ORÇAMENTO
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
1 | SINAPI – OUT/15 C/DESON. | Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃODIVERSAS RUAS COM TSDI |  | Data de elaboração:JAN/16 | [5 empty] | Autor: Eng. Eduardo Schuler
2 | DNIT - JAN/15 | Endereço:Pelotas – RS |  | Ultima revisão: JAN/16 | [5 empty] | Revisor: Lucas Meurer Cardoso
3 | DAER - MAI/14 | Tipo de intervenção: PAVIMENTAÇÃO |  | ART/ RRT: 8389194 – 8398014 | [5 empty] | Revisor: Patrício Xavier
4 | COMPOSIÇÃO |  |  | Área da Intervenção: |  |  | 66308 | m² |  | BDI: | 26.1%
CODIGO |  | ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | CUSTO |  |  | PREÇO C/ BDI |  |  | TOTAL | %
[6 empty] | M.O. | MAT | UNIT | M.O. | MAT | UNIT
|  | 1 | SERVIÇOS INICIAIS
4 | COMP. 001 | 1.1 | PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 3,20MX2,00M | UNID. | 24
|  | 1.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1 | 73847/001 | 1.2.1 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALTURA 2,50M | MÊS | 6
1 | 73847/002 | 1.2.2 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA./1 MIC./4 CHUV. | MÊS | 6
1 | 78472 | 1.3 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, | M2 | 66308
|  | 1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1 | 2706 | 1.4.2 | ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR | H | 1320
|  | 1.5 | SINALIZAÇÃO DE OBRA
4 | COMP. 002 | 1.5.1 | PLACA 0,60 M X 1,00 M - INDICAÇÃO | UNID. | 12
TOTAL DO ITEM
|  | 2 | PAVIMENTAÇÃO
|  | 2.1 | REGULARIZAÇÃO DO LEITO
1 | 72961 | 2.1.2 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 66308
|  | 2.2 | REFORÇO DA BASE
1 | 6077 | 2.2.1 | ARGILA PARA REFORÇO DA BASE e=10CM | M3 | 6630.8
1 | 72887 | 2.2.2 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA – 8,5 KM | M3 X KM | 73270.34
1 | 41721 | 2.2.3 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA À 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3 | 6630.8
|  | 2.3 | BASE DE BRITA GRADUADA
1 | 73711 | 2.3.1 | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO – 13cm | M3 | 8620.04
1 | 83356 | 2.3.2 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA – 25Km | M3 X KM | 280151.3
1 |  | 2.4 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO INVERTIDO TSDI, COM EMULSÃO RR-2C
1 | 72945 | 2.4.1 | IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM=30 | M2 | 66308
1 | 72958 | 2.4.2 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO – TSD, COM EMULSÃO RR-2C | M2 | 66308
TOTAL DO ITEM
TOTAL GERAL

## RESUMO RUAS
ÁREA 1 – Três Vendas | [5 empty] | TOTAL (m³)
RUA | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA | FOTOS | TOTAL RUA | ÁREA 1 – Três Vendas | 8596
Rua Dr. Francisco Ferreira veloso – 1228m | 1228 | 7 | 8596 | 3,4,5 | 0 | ÁREA 2 – Bom Jesus | 25527
TOTAL | 1228 |  | 8596 |  |  | ÁREA 3 – Navegantes | 14820
[5 empty] | 0 | ÁREA 4 – Fragata | 17365
ÁREA 2 – Bom Jesus | [6 empty] | 66308
RUA | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA | FOTOS | TOTAL RUA | Valor Total | 0
Rua Monsenhor Silvano Souza - 589m | 589 | 7 | 4123 | 16 | 0 | Comprimento (m) | 10198
Rua 20 ou Giovane Guimarães– 832m | 832 | 7 | 5824 | 23.24 | 0 | VALOR POR M² | 0
Rua 2 ou Cidnei Alves Dias – 206m | 206 | 5 | 1030 | 17.18 | 0
Rua 3 ou Neri da Mari Sias – 95m | 95 | 5 | 475 | 19 | 0
Rua Coronel juvêncio Lemos – 305m | 305 | 7 | 2135 |  | 0
Rua josé Faustini – 250m | 250 | 6 | 1500 | 34 | 0
Rua 12 ou Edith Etchenitue da Silva – 420m | 420 | 5 | 2100 | 32 | 0
Rua Dr. Boaventura leite – 1150m | 1150 | 6 | 6900 | 31 | 0
Rua Concórdia – 240m | 240 | 6 | 1440 |  | 0
TOTAL | 3847 |  | 25527
0
ÁREA 3 – Navegantes
RUA | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA | FOTOS | TOTAL RUA
Passagem 2 (2) - 85m | 85 | 5 | 425 |  | 0
Rua 14 – 93m+116m | 209 | 5 | 1045 | 26 | 0
Rua 13 ou Olavo Rolim Moraes – 212m | 212 | 5 | 1060 | 27 | 0
Av. Cidade de Rio Grande – 260m | 260 | 7 | 1820 | 21 | 0
Rua prof. Osvaldo de pinho Louzada – 430m | 430 | 6 | 2580 | 23.24 | 0
Rua Adrovando Lino Iturriet – 205m | 205 | 6 | 1230 | 22 | 0
Rua Dr. Mário menegueti – 180m | 180 | 7 | 1260 | 25 | 0
Passagem 2 (3) – 185m | 185 | 5 | 925 | 6,7,8,9 | 0
Rua Dr. Carlos do Amaral -500m | 500 | 7 | 3500 | 14,15,16 | 0
Passagem 1 (2) – 195m | 195 | 5 | 975 | 10,11,12,13 | 0
TOTAL | 2461 |  | 14820
0
ÁREA 4 – Fragata
RUA | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA | FOTOS | TOTAL RUA
Rua Afonso Pena – 384m | 384 | 6 | 2304 | 10 | 0
Rua Otávio peixoto - 1078m | 1078 | 7 | 7546 | 1 | 0
Rua Henrique Dias (1) -170m | 170 | 5 | 850 | 12 | 0
Rua Henrique Dias (2) – 195m | 195 | 5 | 975 | 11 | 0
Rua Afonso Pena (2) – 680m | 680 | 7 | 4760 | 7.8 | 0
Rua Alberto Bento - 155m | 155 | 6 | 930 |  | 0
TOTAL | 2662 |  | 17365
0

## COMPOSIÇÕES
OBRA : | PAVIMENTAÇÃO TSDI |  |  |  |  | COMPOSIÇÕES
LOCAL : | PELOTAS |  |  |  | DATA BASE: OUTUBRO/2015
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)/BDI EXCLUSO
COMP. 001 | PLACA DA OBRA | SER.CG | M²
74209/001 | PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 2,00MX1,00M |  | M²
COMP. 002 | PLACAS SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | SER.CG | M²
4 S 06 202 01 | PLACA 0,60 M X 1,00 M - INDICAÇÃO |  | M²
4 S 06 230 03 | SUPORTES MÓVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA |  | UNIDADE

## CRONOGRAMA
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS
Item | Descrição do serviço | 1ª mês | 2ª mês | 3ª mês | 4ª mês | 5ª mês | 6ª mês
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 3,20MX2,00M
1.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.3 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS,
1.4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.5 | SINALIZAÇÃO DE OBRA
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | REGULARIZAÇÃO DO LEITO
2.2 | REFORÇO DA BASE
2.3 | BASE DE BRITA GRADUADA
2.4 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO INVERTIDO TSDI, COM EMULSÃO RR-2C
TOTAL SEMANA
TOTAL GERAL