## META01.07_08_09
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO SUGERIDO |  |  | PROJETO FINAL DE ENGENHARIA (PROJETO EXECUTIVO) DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - META 01, PELOTAS/RS
PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS |  |  | RUAS PAULO GUILAYN, PEDRO OSÓRIO DE BRITO E ESTRADA DO ENGENHO
Item | Serviços | Preço Total (R$) | MESES | [67 empty] | 1.4286
|  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11
|  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330
| SERVIÇOS INICIAIS | [68 empty] | 0%
1
[69 empty] | 0 | 0 |  | 205355.5508 | -205355.5508
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [68 empty] | 0% |  |  | 0
2 | [72 empty] | 0
[69 empty] | 0 | 0 |  | 96013.4402 | -96013.4402
| SINALIZAÇÃO DE OBRAS | [68 empty] | 0% |  |  | 0
3 | [72 empty] | 0
[69 empty] | 0 | 0 |  | 96013.4402 | -96013.4402
| DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [68 empty] | 0% |  |  | 0
4 | [72 empty] | 0
[69 empty] | 0 | 0 |  | 96013.4402 | -96013.4402
| TERRAPLENAGEM | [68 empty] | 0% |  |  | 0
5 | [72 empty] | 0
[69 empty] | 0 | 0 |  | 88180.2697 | -88180.2697
| PAVIMENTAÇÃO | [68 empty] | 0% |  |  | 0
6 | [72 empty] | 0
[69 empty] | 0 | 0 |  | 88180.2697 | -88180.2697
| DRENAGEM | [68 empty] | 0% |  |  | 0
7 | [72 empty] | 0
[69 empty] | 0 | 0 |  | 38531.2902 | -38531.2902
| ESGOTO | [68 empty] | 0% |  |  | 0
8 | [72 empty] | 0
[69 empty] | 0 | 0 |  | 38531.2902 | -38531.2902
| PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO | [68 empty] | 0% |  |  | 0
9 | [72 empty] | 0
[69 empty] | 0 | 0 |  | 88180.2697 | -88180.2697
| SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [68 empty] | 0% |  |  | 0
10 | [72 empty] | 0
[69 empty] | 0 | 0 |  | 88180.2697 | -88180.2697
| CONTROLE TECNOLÓGICO | [68 empty] | 0% |  |  | 0
11 | [72 empty] | 0
[69 empty] | 0 | 0 |  | 88180.2697 | -88180.2697
| DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA FINAL DA OBRA | [68 empty] | 0% |  |  | 0
12 | [72 empty] | 0
[69 empty] | 0 | 0 |  | 67978.1409 | -67978.1409
VALOR TOTAL ( R$ ) |  | 0 | 1 5: 0; 2 35: 0; 3 65: 0; 4 95: 0; 5 125: 0; 6 155: 0; 7 185: 0; 8 215: 0; 9 245: 0; 10 275: 0; 11 305: 0 |  | 0
DESEMBOLSO ACUMULADO ( R$ ) |  |  | 1 5: 0; 2 35: 0; 3 65: 0; 4 95: 0; 5 125: 0; 6 155: 0; 7 185: 0; 8 215: 0; 9 245: 0; 10 275: 0; 11 305: 0
DESEMBOLSO ACUMULADO ( % do Valor Global )
Obs: 1 - Data base Dezembro/2015 (SINAPI), Setembro/2015 (SICRO)
0
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| cálculo pa desembolso adm | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | 4: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 22: #DIV/0! |  | #DIV/0!