## ORÇAMENTO - CALÇADÃO
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM BRANCO
| Identificação do Proj.: Desenvolvimento de Projetos de Qualificação Física do Sistema de Mobilidades Urbana | [5 empty] | SINAPI : data base MAI/2016 desonerado |  |  |  | Autor:
| Endereço: CALÇADÃO CENTRAL (RUA ANDRADE NEVES) - Pelotas/RS | [5 empty] | DAER: data base ABRIL/2015 desonerado |  |  |  | Revisor:
| Tipo de Intervenção: Pavimentação, Drenagem, Acessibilidade, Sinalização Viária. | [5 empty] | DAER** (Tab. Extra): data base MAIO/14 deson. |  |  |  | Área de Intervenção: aprox. 10.200,00m² (680,00m)
| Data do Orçamento: JAN/2015 | [5 empty] | SICRO2: data base JAN/2016 desonerado
| Última Revisão: JUN/2016 | [11 empty] | *BDI ADOTADO: | 26.23%
ART Nº 7257784
| ITEM |  | REFERÊNCIA |  | DISCRIMINAÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNITÁRIO COM BDI (R$) |  |  | VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R$) |  |  | TOTAL COM BDI (R$)
|  |  | FONTE | CÓDIGO |  |  |  | M.O. | MAT. | UNIT. | M.O. | MAT. | UNIT.
| C.1 |  |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
|  | 1.1 | SINAPI | 74209/001 | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado | 5.64 | M2
|  | 1.2 | Composição | MOB.001 | Mobilização e desmobilização | 2 | UN
|  | 1.3 | SINAPI | 73847/003 | ALUGUEL CONTAINER SANITÁRIO/VESTIÁRIO | 18 | MES
|  | 1.4 | SINAPI | 73847/001 | ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO/DEPÓSITO | 18 | MES
|  | 1.5 | SINAPI | 73847/002 | ALUGUEL CONTAINER PARA REFEITÓRIO | 18 | MES
|  | 1.6 | SINAPI | 73960/001 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA | 1 | UN
|  | 1.7 | SINAPI | 83878 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA P/ OBRA E INSTAL. SANIT. PROVISÓRIA | 1 | UN
|  | 1.8 | SINAPI | 74253/001 | RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO | 10 | M
|  | 1.9 | SINAPI | 74218/001 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | UN
|  | 1.10 | SINAPI | 74217/002 | HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | UN
[5 empty] | Subtotal de Instalações Provisórias | [8 empty] | 0
| C.2 |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
|  | 2.1 |  |  | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
|  | 2.1.1 | Composição | ADM-CC | ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO E OPERAÇÃO - CALÇADÃO CENTRAL | 1 | VB
[5 empty] | Subtotal de Administração Local / Manutenção do Canteiro | [8 empty] | 0
| C.3 |  |  |  | LOCAÇÃO DA OBRA
|  | 3.1 | SINAPI | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A M2 COMPANHAMENTO E GREIDE | 10200 | M2
[5 empty] | Subtotal de Locação da Obra | [8 empty] | 0
| C.4 |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO / RESTAURAÇÃO
|  | 4.1 | Demolições e Remoções de Pavimento
|  | 4.1.1 | DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA |  |  | 9120.62 | m²
|  | 4.1.1.1 | SINAPI | 85367 | DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA - DIURNO | 6683.87 | M2
|  | 4.1.1.2 | Adaptado SINAPI | 85367N | DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA - NOTURNO | 2436.75 | m²
|  | 4.1.2 | DEMOLICAO DE CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES (e=0,10m) |  |  | 912.06 | m³
|  | 4.1.2.1 | SINAPI | 73616 | DEMOLICAO DE CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES (e=0,10m) | 668.39 | M3
|  | 4.1.2.2 | Adaptado SINAPI | 73616N | DEMOLICAO DE CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES (e=0,10m) - NOTURNO | 243.68 | m³
|  | 4.1.3 | SICRO2 | 5 S 02 905 00 | Remoção mecanizada de revestimento betuminoso na Rua Sete de Setembro. | 52.44 | m3
|  | 4.1.4 | SINAPI | 85366 | Demolição Manual de Pavimentação em concreto, na Rua Sete de Setembro. | 23 | M2
|  | 4.1.5 | SINAPI | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 1425.13 | M3
|  | 4.1.6 | SINAPI | 72881 | TRANSPORTE PARA BOTA-FORA COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=9,0KM), EMPOLAMENTO DE 20% | 15391.38 | M3XKM
|  | 4.1.7 | Composição | CC.009 | Remoção de Paralelepípedos e movimentação dentro do canteiro | 643.72 | M2
|  | 4.2 | Pavimento com Placas de Concreto 49,0x49,0x2,5cm
contrapartida |  | 4.2.1 | SINAPI | OUT-001.1 | Pavimento em Placa de Concreto, cor cinza, e= 2,50cm, com contrapiso em concreto não estrut. e=10cm, argamassa 1:3 (ci:ar), rejuntamento em cimento comum - fornec. e execução - Padrão esférico | 3508.5 | M2
contrapartida |  | 4.2.2 | Composição | OUT-001.1N | Pavimento em Placa de Concreto, cor cinza, e= 2,50cm, com contrapiso em concreto não estrut. e=10cm, argamassa 1:3 (ci:ar), rejuntamento em cimento comum - fornec. e execução - Padrão esférico - NOTURNO | 1495.5 | M2
contrapartida |  | 4.2.3 | Composição | OUT-001.1 | Pavimento em Placa de Concreto, cor grafite, e= 2,50cm, com contrapiso em concreto não estrut. e=10cm, argamassa 1:3 (ci:ar), rejuntamento em cimento comum - fornec. e execução - Padrão esférico | 2387 | M2
contrapartida |  | 4.2.4 | Composição | OUT-001.2 | Pavimento em Placa de Concreto, cor vermelha, e= 2,50cm, com contrapiso em concreto ARMADO fck 20MPa. e=10cm, argamassa 1:3 (ci:ar), rejuntamento em cimento comum - fornec. e execução - Padrão cubo | 422 | M2
contrapartida |  | 4.2.5 | Composição | OUT-001.2 | Pavimento em Placa de Concreto, cor grafite, e= 2,50cm, com contrapiso em concreto armado fck 20MPa, malha 10x10cm 4.2mm - e=10cm, argamassa 1:3 (ci:ar), rejuntamento em cimento comum - fornec. e execução - Padrão esférico | 920 | M2
contrapartida |  | 4.2.6 | Composição | OUT-001.1 | Pavimento em Placa de Concreto, cor Vermelha, e= 2,50cm, com contrapiso em concreto não estrut. e=10cm, argamassa 1:3 (ci:ar), rejuntamento em cimento comum - fornec. e execução - Padrão Cubo | 69 | M2
|  | 4.3 |  |  | Pavimento em Paralelepípedo na Rua Andrade Neves
|  | 4.3.1 | Composição | JUN-010.3 | Limpeza e Reassentamento de pavimentação de paralelepípedo reaproveitado, sobre colchão de areia 4,0cm, rejuntado com areia - Excl. transporte areia | 370 | M2
|  | 4.3.2 | SINAPI | 72887 | Transporte de areia para colchão de areia, DMT 9,8km, Empolamento 10% | 159.54 | M3XKM
|  | 4.3.3 | Composição | JUN-015.1 | Rampa para veículos em concreto armado, incl. lançamento e adens. do concreto (por metro de comprimento de rampa) | 6 | M
|  | 4.3.4 | SINAPI | 73710 | Sub-Base ou Base de Brita Graduada Brita Comercial -Exclusive Transporte | 44.4 | M3
|  | 4.3.5 | SINAPI | 83356 | Transporte de material para base (DMT = 23 km) | 1174.38 | M3XKM
|  | 4.4 |  |  | Passeio em Paralelepípedo na Rua Sete de Setembro (Ampliação do passeio)
|  | 4.4.1 | Composição | JUN-010.2 | Limpeza e Reassentamento de pavimentação de paralelepipedo reaproveitado, sobre colchão de areia 10cm, rejuntado com areia - Excl. transporte areia | 209 | M2
|  | 4.4.2 | SINAPI | 72887 | Transporte de areia para colchão de areia, DMT 9,8km, Empolamento 10% | 225.3 | M3XKM
|  | 4.4.3 | SINAPI | 72944 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia 10cm, rejuntado com areia, incl. areia e paral. - excl. transporte | 83 | M2
|  | 4.4.4 | SINAPI | 72887 | Transporte de areia para colchão de areia, DMT 9,8km, Empolamento 10% | 89.47 | M3XKM
|  | 4.5 | Placa de Basalto
|  | 4.5.1 | PISO EM PEDRA BASALTICA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO |  |  | 645 | M2
|  | 4.5.1.1 | Composição | FEV-004 | PISO EM PEDRA BASALTICA POLIDA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 | 451.5 | M2
|  | 4.5.1.2 | Composição | FEV-004N | PISO EM PEDRA BASALTICA POLIDA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 - NOTURNO | 193.5 | M2
|  | 4.6 | Passarelas de Pedestre Elevadas
|  | 4.6.1 |  |  | Cruzamento com a R. Marechal Floriano
|  | 4.6.1.1 | SINAPI | 72943 | Pintura de Ligação com emulsão RR-2C | 182 | M2
|  | 4.6.1.2 | SINAPI | 72965 | Fabricação e aplicação de CBUQ para Recapeamento com CAP 50/70, espessura de 5,0cm, exclusive transporte | 21.84 | T
|  | 4.6.1.3 | Composição | Transp.CAP | Transporte de emulsão Asfáltica(CAP 50/70) DMT= 270Km | 1.31 | R$/t
|  | 4.6.1.4 | SINAPI | 83357 | Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana - DMT=23Km | 209.3 | M3XKM
|  | 4.6.2 |  |  | Cruzamento com a R. General Neto
|  | 4.6.2.1 | SINAPI | 72943 | Pintura de Ligação com emulsão RR-2C | 136 | M2
|  | 4.6.2.2 | SINAPI | 72965 | Fabricação e aplicação de CBUQ para Recapeamento com CAP 50/70, espessura de 5,0cm, exclusive transporte | 16.32 | T
|  | 4.6.2.3 | Composição | Transp.CAP | Transporte de emulsão Asfáltica(CAP 50/70) DMT= 270Km | 0.98 | R$/t
|  | 4.6.2.4 | SINAPI | 83357 | Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana - DMT=23Km | 156.4 | M3XKM
[5 empty] | Subtotal de Pavimentação / Restauração | [8 empty] | 0
| C.5 |  |  |  | PROJETO DE DRENAGEM
|  | 5.1 |  |  | INTERVENÇÕES PONTUAIS
|  | 5.1.1 | Composição | ABR-001 | Grelha para alargamentos de passeio na R. Sete de Setrembro | 115 | M
|  | 5.1.2 | DAER | 2514 | Limpeza e Desobstrução de Tubulação | 467 | M
|  | 5.1.3 | DAER | 9213 | Limpeza e Desobstrução de Caixas Coletoras | 77 | UN
|  | 5.1.4 | Composição | AGO-003 | Grelha metálica 0,45x0,45m para drenagem | 66 | UN
|  | 5.1.5 |  |  | Envelopamento de rede de drenagem entre R. Lobo da Costa e Marechal Floriano
|  | 5.1.5.1 | SINAPI | 76443/002 | ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT DE 1,5 A 3M EXCL ESG/ESCOR EM BECO (LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/RETIRADA DO MATERIAL | 96.33 | M3
|  | 5.1.5.2 | SINAPI | CC.003 | Envelopamento com concreto fck=15MPa, para rede subterrânea, incl. formas e Compactação | 105 | M3
|  | 5.1.6 |  |  | Recomposição com material de empréstimo
|  | 5.1.6.1 | SINAPI | 73576 | Escavação em jazida e material de empréstimo p/ reaterro | 66.93 | M3
|  | 5.1.6.2 | SINAPI | 74010/001 | Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminhão basculante e pa carregadeira sobre pneus | 66.93 | M3
|  | 5.1.6.3 | SINAPI | 72887 | Transporte de material de empréstimo com caminhão basculante (dmt=20km) | 1807.03 | M3XKM
|  | 5.1.6.4 | SINAPI | 73964/006 | Reaterro com compactação do material | 66.83 | M3
[5 empty] | Subtotal de Projeto de Drenagem | [8 empty] | 0
| C.6 |  |  |  | PROJETO DE ESGOTO SANITÁRIO
|  | 6.1 |  |  | TRECHO 01 - Entre a Rua Marechal Floriano Peixoto e a Rua Sete de Setembro
|  | 6.1.1 |  |  | IMPLANTAÇÕES
|  | 6.1.1.1 | SINAPI | 73963/006 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 140CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | 4 | UN
|  | 6.1.1.2 | SINAPI | 83691 | TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 79,5 KG, TIPO T-100 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 4 | UN
|  | 6.1.1.3 | SINAPI | 90710 | Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça, DN 150mm, junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências fornecimento e assentamento. | 111.84 | M
|  | 6.1.1.4 | SINAPI | 5622 | Regularização e compactação manual de terreno com soquete | 67.1 | M2
|  | 6.1.1.5 | SINAPI | 73692 | Lastro de areia média (abaixo da tubulação) | 10.07 | M3
|  | 6.1.1.6 | SINAPI | 72887 | Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 9,8km | 108.55 | M3XKM
|  | 6.1.2 |  |  | Escavação Mecânica de Valas
|  | 6.1.2.1 | SINAPI | 90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTEE JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | 87.24 | M3
|  | 6.1.2.2 | SINAPI | 74010/001 | Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminhão basculante e pa carregadeira sobre pneus | 87.24 | M3
|  | 6.1.2.3 | SINAPI | 72881 | Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - DMT = 9,00 km | 942.19 | M3XKM
|  | 6.1.3 |  |  | Recomposição com material de empréstimo
|  | 6.1.3.1 | SINAPI | 73576 | Escavação em jazida e material de empréstimo p/ reaterro | 83.22 | M3
|  | 6.1.3.2 | SINAPI | 74010/001 | Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminhão basculante e pa carregadeira sobre pneus | 83.22 | M3
|  | 6.1.3.3 | SINAPI | 72887 | Transporte de material de empréstimo com caminhão basculante (dmt=20km) | 2246.94 | M3XKM
|  | 6.1.3.4 | SINAPI | 73964/006 | Reaterro com compactação do material | 83.22 | M3
|  | 6.2 |  |  | TRECHO 02 - Entre a Rua Sete de Setembro e a Rua General Neto
|  | 6.2.1 |  |  | IMPLANTAÇÕES
|  | 6.2.1.1 | SINAPI | 73963/005 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 120CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | 3 | UN
|  | 6.2.1.2 | SINAPI | 83691 | TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 79,5 KG, TIPO T-100 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 3 | UN
|  | 6.2.1.3 | SINAPI | 90710 | Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça, DN 150mm, junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências fornecimento e assentamento. | 97.57 | M
|  | 6.2.1.4 | SINAPI | 5622 | Regularização e compactação manual de terreno com soquete | 58.54 | M2
|  | 6.2.1.5 | SINAPI | 73692 | Lastro de areia média (abaixo da tubulação) | 8.78 | M3
|  | 6.2.1.6 | SINAPI | 72887 | Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 9,8km | 94.66 | M3XKM
|  | 6.2.1.7 |  |  | Escavação Mecânica de Valas
|  | 6.2.1.7.1 | SINAPI | 90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTEE JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | 76.1 | M3
|  | 6.2.1.7.2 | SINAPI | 74010/001 | Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminhão basculante e pa carregadeira sobre pneus | 76.1 | M3
|  | 6.2.1.7.3 | SINAPI | 72881 | Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - DMT = 9,00 km | 821.88 | M3XKM
|  | 6.2.1.8 |  |  | Recomposição com material de empréstimo
|  | 6.2.1.8.1 | SINAPI | 73576 | Escavação em jazida e material de empréstimo p/ reaterro | 72.84 | M3
|  | 6.2.1.8.2 | SINAPI | 74010/001 | Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminhão basculante e pa carregadeira sobre pneus | 72.84 | M3
|  | 6.2.1.8.3 | SINAPI | 72887 | Transporte de material de empréstimo com caminhão basculante (dmt=20km) | 1966.68 | M3XKM
|  | 6.2.1.8.4 | SINAPI | 73964/006 | Reaterro com compactação do material | 72.84 | M3
|  | 6.3 |  |  | TRECHO 03 - Entre a Rua XV de Novembro e a Rua Andrade Neves
|  | 6.3.1 |  |  | IMPLANTAÇÕES
|  | 6.3.1.1 | SINAPI | 73963/001 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM, PROF=80CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | 1 | UN
|  | 6.3.1.2 | SINAPI | 73963/002 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM, PROF = 100CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | 2 | UN
|  | 6.3.1.3 | SINAPI | 83691 | TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 79,5 KG, TIPO T-100 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 3 | UN
|  | 6.3.1.4 | SINAPI | 90710 | Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça, DN 150mm, junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências fornecimento e assentamento. | 83.66 | M
|  | 6.3.1.5 | SINAPI | 5622 | Regularização e compactação manual de terreno com soquete | 50.2 | M2
|  | 6.3.1.6 | SINAPI | 73692 | Lastro de areia média | 7.53 | M3
|  | 6.3.1.7 | SINAPI | 72887 | Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 9,8km | 81.17 | M3XKM
|  | 6.3.1.8 |  |  | Escavação Mecânica de Valas
|  | 6.3.1.8.1 | SINAPI | 90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTEE JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | 65.25 | M3
|  | 6.3.1.8.2 | SINAPI | 74010/001 | Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminhão basculante e pa carregadeira sobre pneus | 65.25 | M3
|  | 6.3.1.8.3 | SINAPI | 72881 | Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - DMT = 9,00 km | 704.7 | M3XKM
|  | 6.3.1.9 |  |  | Recomposição com material de empréstimo
|  | 6.3.1.9.1 | SINAPI | 73576 | Escavação em jazida e material de empréstimo p/ reaterro | 63.26 | M3
|  | 6.3.1.9.2 | SINAPI | 74010/001 | Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminhão basculante e pa carregadeira sobre pneus | 63.26 | M3
|  | 6.3.1.9.3 | SINAPI | 72887 | Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) | 1391.72 | M3XKM
|  | 6.3.1.9.4 | SINAPI | 73964/006 | Reaterro de vala com compactação manual | 63.26 | M3
|  | 6.3.1.10 |  |  | Esperas para as ligações prediais nas novas redes de esgoto
|  | 6.3.1.10.1 | SINAPI | 90733 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DEINTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | 120.9 | M
|  | 6.3.1.10.2 | SINAPI | INS_9817 | TUBO PVC, JE, DN 100 MM, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 7362) | 120.9 | M
|  | 6.3.1.10.3 | SINAPI | INS_6106 | SELIM PVC, COM TRAVAS, JE, 90 GRAUS, DN 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO(NBR 10569) | 39 | UN
|  | 6.3.1.10.4 | SINAPI | INS_20095 | CURVA CURTA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR10569) | 39 | UN
|  | 6.3.1.10.5 | SINAPI | INS_7274 | TIL PARA LIGACAO PREDIAL, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORAESGOTO (NBR 10569) | 39 | UN
|  | 6.3.1.10.6 | SINAPI | INS_3833 | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | 39 | UN
|  | 6.3.1.10.7 | SINAPI | INS_11289 | TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *200 X 200* MM | 39 | UN
|  | 6.3.1.10.8 | Composição | AGO-004 | Bloco de proteção em C.A. p/TIL de Ligação - 60x60x15cm | 39 | UN
|  | 6.3.1.10.9 | SINAPI | 90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTEE JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | 81.12 | M3
|  | 6.3.1.10.10 | SINAPI | 93375 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | 73.32 | M3
|  | 6.3.1.11 |  |  | Ligações de Esgoto p/ os 4 Quiosques do Calçadão
|  | 6.3.1.11.1 | SINAPI | 90733 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DEINTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | 11.2 | M
|  | 6.3.1.11.2 | SINAPI | INS_9817 | TUBO PVC, JE, DN 100 MM, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 7362) | 11.2 | M
|  | 6.3.1.11.3 | SINAPI | INS_6106 | SELIM PVC, COM TRAVAS, JE, 90 GRAUS, DN 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO(NBR 10569) | 4 | UN
|  | 6.3.1.11.4 | SINAPI | INS_20095 | CURVA CURTA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR10569) | 4 | UN
|  | 6.3.1.11.5 | SINAPI | INS_7274 | TIL PARA LIGACAO PREDIAL, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORAESGOTO (NBR 10569) | 4 | UN
|  | 6.3.1.11.6 | SINAPI | INS_3833 | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | 4 | UN
|  | 6.3.1.11.7 | SINAPI | INS_11289 | TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *200 X 200* MM | 4 | UN
|  | 6.3.1.11.8 | Composição | AGO-004 | Bloco de proteção em C.A. p/TIL de Ligação - 60x60x15cm | 4 | UN
|  | 6.3.1.11.9 | SINAPI | 90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTEE JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | 8.96 | M3
|  | 6.3.1.11.10 | SINAPI | 93375 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | 8.16 | M3
|  | 6.3.1.12 |  |  | Ligações de Água p/ os 4 Quiosques do Calçadão
|  | 6.3.1.12.1 | SINAPI | INS_3884 | LUVA ROSCAVEL, PVC, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | 8 | UN
|  | 6.3.1.12.2 | SINAPI | 74217/002 | HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 4 | UN
|  | 6.3.1.12.3 | SINAPI | INS_10781 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO,3/4" | 8 | UN
|  | 6.3.1.12.4 | SINAPI | INS_6031 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" | 4 | UN
|  | 6.3.1.12.5 | SINAPI | INS_1955 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.PREÇOS DE INSUMOS | 12 | UN
|  | 6.3.1.12.6 | SINAPI | INS_1402 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2", PARA LIGACAOPREDIAL DE AGUA | 4 | UN
|  | 6.3.1.12.7 | SINAPI | 74102/001 | CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 4 | UN
|  | 6.3.1.12.8 | SINAPI | INS_9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 10 | M
|  | 6.3.1.12.9 | SINAPI | 90099 | ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,5M EXCL ESG/ESCOR EM BECO (LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/RETIRADA MATERIAL | 6.4 | M3
|  | 6.3.1.12.10 | SINAPI | 93375 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | 5.6 | M3
[5 empty] | Subtotal de Projeto de Esgoto sanitário | [8 empty] | 0
| C.7 |  |  |  | SINALIZAÇÃO
|  | 7.1 |  |  | Sinalização de Obra
|  | 7.1.1 | DAER | 7263 | Placa semi-refletiva Tipo I-A | 30.4 | M2
|  | 7.1.2 | DAER | 7320 | Suporte de Madeira p/ placas de sinalização | 21 | UN
|  | 7.2 |  |  | Sinalização Complementar de Obras
|  | 7.2.1 | Composição | ABR-004 | Balizador com Sinalização piscante | 15 | un
|  | 7.2.2 | Composição | ABR-005 | Balizador Refletivo | 24 | un
|  | 7.3 |  |  | Demais Elementos de Obras
|  | 7.3.1 | Composição | ABR-006 | Tela de isolamento leve rolo c/ 50m - sem Reaproveitamento | 11 | RL
|  | 7.3.2 | SINAPI | 74220/001 | Tapume em chapa de madeira compensada, caiada de branco, h=2,20m, chapa de 1,10mx2,20m | 4040.3 | M2
|  | 7.3.3 | SINAPI | 84126 | Chapa de Aço para cobrimento de piso - várias reutilizações | 975 | M2
|  | 7.4 |  |  | Sinalização Viária Horizontal
|  | 7.4.1 | SINAPI | 72947 | Sinalização horizontal acrílica Branca | 4.5 | M2
|  | 7.4.2 | SICRO2 | 4 S 06 110 02 | Sinalização horizontal termoplástica Branca - áreas especiais | 130.18 | m2
|  | 7.5 |  |  | Sinalização Viária Vertical
|  | 7.5.1 | DAER | 7263 | Placa semi-refletiva Tipo I-A | 6.69 | M2
|  | 7.5.2 | DAER | 7321 | SUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm 3,5m GALVANIZADO A FOGO (SUPORTE Nº1 OU 2) | 29 | UN
|  | 7.5.3 | Composição | ABR-002 | Suporte tipo Nº 4 - braquete e fita metálica (instalação em postes existentes) | 1 | UN
[5 empty] | Subtotal de Sinalização | [8 empty] | 0
| C.8 |  |  |  | URBANÍSTICO
|  | 8.1 | Composição | JAN-003.1 | Lixeira corpo de aço, revestimento de ripas de madeira, cinzeiro com apagador de cigarros inox; (fornecimento e instalação) | 33 | UN
|  | 8.2 | Composição | JAN-004 | Banco metal/madeira, sem encosto 40x160cm, uso externo | 24 | UN
|  | 8.3 | Composição | JUN-001 | Bicicletário em tubo em aço galvanizado - fornecimento e instalação | 25 | UN
|  | 8.4 | Composição | AGO-005 | Balizador de rua cilíndrico, em aço galvanizado, diâmetro 76 mm | 180 | UN
|  | 8.5 | Composição | CC.007.1 | Canteiros com banco à restaurar | 116.8 | M
|  | 8.6 | Composição | CC.006.1 | Canteiros com bancos novos a instalar - muro e banco | 122.6 | M
|  | 8.7 | Composição | CC.006.1 | Canteiros com banco à ampliar | 25.9 | M
|  | 8.8 | SINAPI | 73616 | Demolição de concreto simples | 8.09 | M3
|  | 8.9 | SINAPI | 72881 | Transporte para bota-fora com caminhão basculante 6 M3, Rodovia pavimentada (DMT=9,0KM), Empolamento 20% | 87.37 | M3XKM
|  | 8.10 | SINAPI | 85335 | Retirada de meio fio c/ empilhamento s/ remoção | 30.7 | M
|  | 8.11 | Composição | MAI-003 | Reassentamento de meio fio | 5.7 | M
|  | 8.12 | SINAPI | 74223/001 | Meio-fio pré-moldado (novos) | 124 | M
|  | 8.13 | SINAPI | 72967 | Meio-fio pré moldados novos para o acesso de veículos | 273 | M
|  | 8.14 | SINAPI | 72881 | Transporte para bota-fora com caminhão basculante 6 M3, Rodovia pavimentada (DMT=9,0KM), Empolamento 20% | 12.15 | M3XKM
|  | 8.15 |  |  | Acessibilidade - piso tátil e rampas
|  | 8.15.1 | Composição | MAI-002T | Pavimentação das rampas de acessibilidade em concreto 20 MPa e=5,0 cm, lastro de brita e=10 cm, inclusive transporte | 14 | M2
|  | 8.15.2 | Composição | JAN-002 | Fornecimento e colocação de piso tátil de alerta (25x25cm), espessura 2,5cm | 284.97 | M2
|  | 8.15.3 | Composição | JAN-002 | Fornecimento e colocação de piso tátil direcional (25x25cm), espessura 2,5cm | 102.29 | M2
[5 empty] | Subtotal de Urbanístico | [8 empty] | 0
| C.9 |  |  |  | PAISAGÍSTICO
|  | 9.1 | Composição | AGO-002 | Plantio de árvore ornamental Manacá-da-Serra (Tribuchina Mutabilis ) | 25 | UN
|  | 9.2 | SINAPI | INS_10826 | Plantio de Flores Clivea Mineata | 480 | UN
|  | 9.3 | SINAPI | INS_10826 | Plantio de Flores Hosta | 2720 | UN
|  | 9.4 | SINAPI | INS_10826 | Plantio de Flores Agapanthus | 432 | UN
|  | 9.5 | SINAPI | INS_10826 | Plantio de Flores Azaleia | 544 | UN
|  | 9.6 | Composição | JUL-001 | Grelha Arvoreira de ferro fundido - 1,40m x 1,40m | 25 | UN
|  | 9.7 | SINAPI | 85186 | Poda de árvores, com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas, incluindo remoção de entulho | 25 | UN
|  | 9.8 | SINAPI | INS_7253 | Terra Vegetal para canteiros | 110.1 | M3
|  | 9.9 | SINAPI | 93358 | Escavação manual de vala 60x60x60 cm | 5.4 | M3
|  | 9.10 | Composição | CC.008 | Corte e destocamento de árvores com diâmetro de 30 à 50 cm | 1 | UN
[5 empty] | Subtotal de Paisagístico | [8 empty] | 0
| C.10 |  |  |  | ILUMINAÇÃO
|  | 10.1 |  |  | Rede de telefonia e Lógica
|  | 10.1.1 | SINAPI | 73749/003 | CAIXA CONCRETO TIPO R3 | 10 | UN
|  | 10.1.2 | SINAPI | INS_11296 | TAMPÃO DE FERRO TIPO R3 | 10 | UN
|  | 10.1.3 | SINAPI | 73749/002 | CAIXA CONCRETO TIPO R2 | 33 | UN
|  | 10.1.4 | SINAPI | 84796 | TAMPÃO DE FERRO TIPO R2 | 33 | UN
|  | 10.1.5 | Adaptado SINAPI | 73749/001N | CAIXA CONCRETO TIPO R1 - NOTURNO | 83 | UN
|  | 10.1.6 | Adaptado SINAPI | 84798N | TAMPÃO DE FERRO TIPO R1 - NOTURNO | 83 | un
|  | 10.1.7 | SINAPI | INS_21132 | ELETRODUTO GALVANIZADO 4" | 50 | M
|  | 10.1.8 | SINAPI | INS_39182 | BUCHA GALVANIZADA 4" | 8 | UN
|  | 10.1.9 | SINAPI | 93026 | CURVA LONGA 90º PVC 4" | 10 | UN
|  | 10.1.10 | SINAPI | 72619 | LUVA FG 4" ROSQUEÁVEL | 10 | UN
|  | 10.1.11 | SINAPI | 93017 | LUVA PVC 4" ROSQUEÁVEL | 20 | UN
|  | 10.1.12 | SINAPI | 93012 | ELETRODUTO PVC 4" | 2058 | M
|  | 10.1.13 | SINAPI | 93011 | ELETRODUTO PVC 3" | 584 | M
|  | 10.1.14 | Adaptado SINAPI | 93009N | ELETRODUTO PVC 2" - NOTURNO | 339 | m
|  | 10.1.15 | Composição | CC.001 | ELETRODUTO CORRUGADO PEAD 110 MM | 8196 | m
|  | 10.1.16 | Composição | CC.002 | FITA DE ADVERTENCIA | 1712 | m
|  | 10.1.17 | Composição | CC.003 | ENVELOPAMENTO DE REDE SUBTERRÂNEA COM CONCRETO | 187.97 | M3
|  | 10.1.18 | SINAPI | 73576 | Escacv. Mec. (escav. Hidr.) Vala Escor. Prof=1,5 à 3,0m Mat 1a. cat. | 740.11 | M3
|  | 10.1.19 | SINAPI | 73964/006 | REATERRO E COMPACTAÇÃO | 454.73 | M3
|  | 10.1.20 | SINAPI | 72881 | Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - DMT = 9,00 km | 3082.1 | M3XKM
|  | 10.2 |  |  | Iluminação
|  | 10.2.1 | Composição | CC.004 | POSTE METÁLICO ENGASTADO COM BRAÇO DUPLO H=6,0M, INCL. ESCAVAÇÃO E PREENCHIMENTO C/ CONCRETO P/ ENGASTAMENTO - FORNEC. E INSTAL. | 39 | UN
|  | 10.2.2 | Composição | MAR-001 | LUMINÁRIAS LED | 78 | UN
|  | 10.2.3 | Composição | CC.005 | CAIXA DE ALVENARIA 40X40X40 CM C/TAMPA CONCRETO | 49 | UN
|  | 10.2.4 | Composição | FEV-001 | CAIXA DE COMANDO | 6 | UN
|  | 10.2.5 | SINAPI | 72344 | CONTACTOR 32 A | 6 | UN
|  | 10.2.6 | SINAPI | 83399 | RELÉ FOTO-ELÉTRICO | 6 | UN
|  | 10.2.7 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR 1X20 A | 6 | UN
|  | 10.2.8 | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO PVC 1" | 565 | M
|  | 10.2.9 | SINAPI | 91884 | Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25mm | 141 | UN
|  | 10.2.10 | SINAPI | INS_21134 | ELETRODUTO FG 2" | 30 | M
|  | 10.2.11 | SINAPI | INS_2643 | Luva para eletroduto, FG 2" | 8 | UN
|  | 10.2.12 | SINAPI | 74115/001 | CONCRETO PARA LASTRO DA BASE DOS POSTES | 0.35 | M3
|  | 10.2.13 | SINAPI | 6042 | CONCRETO MAGRO PARA BASE DOS POSTES | 3.5 | M3
|  | 10.2.14 | SINAPI | 73576 | Escav. Mec. (escav. Hidr.) Vala sem escoram. | 50.85 | M3
|  | 10.2.15 | SINAPI | 73964/006 | REATERRO E COMPACTAÇÃO | 50.85 | M3
|  | 10.2.16 | SINAPI | 83484 | HASTE DE ATERRAMENTO | 6 | UN
|  | 10.2.17 | SINAPI | 92980 | Cabo de cobre flexível isolado, 10mm², anti-chama 0,6/1,0 KV - fornecimento e instalação | 1700 | M
|  | 10.2.18 | SINAPI | 91927 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 0,6/1,0 KV - fornecimento e instalação | 1400 | M
|  | 10.2.19 | SINAPI | 72259 | CONECTOR DE PRESSÃO TIPO SAPATA | 45 | UN
|  | 10.2.20 | SINAPI | INS_404 | FITA AUTO FUSÃO | 12 | M
|  | 10.2.21 | SINAPI | INS_20111 | FITA ISOLANTE - 20 M | 10 | UN
|  | 10.2.22 | SINAPI | INS_11928 | ABRAÇADEIRA GALVANIZADA | 6 | UN
|  | 10.2.23 | SINAPI | INS_406 | FITA INOX COM FECHO INOX | 12 | UN
|  | 10.2.24 | Composição | SET-007 | EMENDA DO TIPO PLASTIMUFA COM MASSA | 78 | und
|  | 10.2.25 | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 1" | 390 | M
|  | 10.2.26 | SINAPI | INS_1570 | TERMINAL SAPATA COM PARAFUSO PARA 2,5mm2 | 45 | UN
|  | 10.3 |  |  | Retiradas/Remoções
|  | 10.3.1 | SINAPI | 85332 | Retirada de pontos de luz existentes (braços e luminárias) | 33 | UN
|  | 10.4 |  |  | Ramais subterrâneos de entrada para prédios do lado oposto à rede
|  | 10.4.1 | SINAPI | 72311 | ELETRODUTO GALVANIZADO DN 50 MM | 180 | M
|  | 10.4.2 | SINAPI | INS_2643 | LUVA PARA ELETRODUTO DN 50 MM | 30 | UN
|  | 10.4.3 | SINAPI | 93018 | CURVA LONGA PVC 50MM X 90º | 30 | UN
|  | 10.4.4 | SINAPI | 83448 | CAIXA DE ALVENARIA 50X50X50 CM C/TAMPA DE CONCRETO PADRÃO CEEE-D | 51 | UN
|  | 10.4.5 | SINAPI | 83484 | HASTE DE ATERRAMENTO | 16 | UN
|  | 10.4.6 | SINAPI | 93008 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 50mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | 350 | M
|  | 10.4.7 | SINAPI | 73576 | Escacv. Mec. (escav. Hidr.) Vala sem escoram. | 32.63 | M3
|  | 10.4.8 | SINAPI | 73964/006 | REATERRO E COMPACTAÇÃO | 25.55 | M3
|  | 10.4.9 | SINAPI | 72881 | Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - DMT = 9,00 km | 76.46 | M3XKM
[5 empty] | Subtotal de Iluminação | [8 empty] | 0
| C.11 |  |  |  | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS
|  | 11.1 | SINAPI | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 10200 | M2
[5 empty] | Subtotal de Limpeza e Arremates Finais | [8 empty] | 0
[8 empty] | TOTAL GERAL: |  |  |  |  | 0 |  | 0
| AUTOR/RESPONS. PELO ORÇAMENTO: |  |  |  | ASSINATURA: |  |  |  | CREA Nº |  |  | ART Nº

## CRONOGRAMA - CALÇADÃO
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM BRANCO
Identificação do Proj.: Desenvolvimento de Projetos de Qualificação Física do Sistema de Mobilidades Urbana | [10 empty] | Autor:
Endereço: CALÇADÃO CENTRAL (RUA ANDRADE NEVES) - Pelotas/RS | [10 empty] | Revisor:
Tipo de Intervenção: Pavimentação, Drenagem, Acessibilidade, Sinalização Viária. | [10 empty] | Área de Intervenção: aprox. 10.200,00m² (680,00m)
Data do Orçamento: JAN/2015
Última Revisão: JUN/2016
ART Nº
Item | Descrição | Orçamento | 1° Mês | 2° Mês | 3° Mês | 4° Mês | 5° Mês | 6° Mês | 7° Mês | 8° Mês | 9° Mês | 10° Mês | 11° Mês | 12° Mês | 13° Mês | 14° Mês | 15° Mês | 16° Mês | 17° Mês | 18° Mês
C.1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
C.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
C.3 | LOCAÇÃO DA OBRA
C.4 | PAVIMENTAÇÃO / RESTAURAÇÃO
C.5 | PROJETO DE DRENAGEM
C.6 | PROJETO DE ESGOTO SANITÁRIO
C.7 | SINALIZAÇÃO
C.8 | URBANÍSTICO
C.9 | PAISAGÍSTICO
C.10 | ILUMINAÇÃO
C.11 | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS
CUSTO MENSAL
CUSTO ACUMULADO
PORCENTAGEM ACUMULADA