## ORÇAMENTO
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
1 | SINAPI – MAIO 15 | Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO RUA CIDADE DE VISEU |  | Data de elaboração:JUL/16
2 | DNIT - JAN/15 | Endereço:Pelotas – RS |  | Ultima revisão: JUL/16
3 | DAER - MAI/14 | Tipo de intervenção: PAVIMENTAÇÃO COM TSI |  | ART/ RRT:
4 | COMPOSIÇÃO |  |  | Área da Intervenção: |  | m² | 26.1%
CODIGO |  | ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | S. BDI | C. BDI | TOTAL | %
[6 empty] | UNIT | UNIT
|  | 1 | SERVIÇOS INICIAIS
4 | COMP. 001 | 1.1 | PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 3,20MX2,00M | UNID. | 2
|  | 1.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1 | 73847/001 | 1.2.1 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRTÓRIO | MÊS | 2
| 73847/003 | 1.2.2 | ALUGUEL CONTAINER/SANITÁRIO. | MÊS | 2
1 | 78472 | 1.3 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, | M2 | 4017
|  | 1.4 | SINALIZAÇÃO DE OBRA
4 | COMP. 002 | 1.4.1 | PLACA 0,60 M X 1,00 M - INDICAÇÃO | UNID. | 6
TOTAL DO ITEM
|  | 2 | PAVIMENTAÇÃO
1 | 72961 | 2.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 4017
1 | 73710 | 2.2 | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO – 13cm | M3 | 522.21
1 | 83356 | 2.3 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA – 25Km | M3 X KM | 20105.09
1 |  | 2.4 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO INVERTIDO TSDI, COM EMULSÃO RR-2C
1 | 72945 | 2.4.1 | IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM=30 | M2 | 4017
1 | 72958 | 2.4.2 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO – TSD, COM EMULSÃO RR-2C | M2 | 4017
TOTAL DO ITEM
|  | 3 | DRENAGEM
| 94265 | 3.1 | MEIO-FIO DE CONCRETO 15MPA, 14CM DE BASE X 30CM DE ALTURA MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA | M | 1338
| COMP. 003 | 3.2 | BOCA DE LOBO COM CAIXA DE INSPEÇÃO | UNID. | 8
|  | 3.3 | LASTRO DE BRITA | M³ | 9.3
| 83676 | 3.4 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES DN 300 PARA DRENAGEM – fornecimento e instalação inclusive escavação manual 1m³/m | UNID. | 77.5
| 34492 | 3.5 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1 | M3 | 8.5
| 5970 | 3.6 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | m² | 47.5
| 6110 | 3.7 | ALVENARIA TIJ. MACIÇOS, C/ ARGAM. DE CIMENTO E AREIA – e=20cm – adequação PV's existentes | M3 | 7.04
TOTAL DO ITEM
TOTAL GERAL

## COMPOSIÇÕES
OBRA : | PAVIMENTAÇÃO TSDI |  |  |  |  | COMPOSIÇÕES
LOCAL : | PELOTAS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)/BDI EXCLUSO
COMP. 001 | PLACA DA OBRA | SER.CG | M² | 1
74209/001 | PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 2,00MX1,00M |  | M² | 2
COMP. 002 | PLACAS SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | SER.CG | M² | 1
4 S 06 202 01 | PLACA 0,60 M X 1,00 M - INDICAÇÃO |  | M² | 0.6
4 S 06 230 03 | SUPORTES MÓVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA |  | UNIDADE | 1
COMP. 003 | BOCA DE LOBO | SER.CG | UNID. | 1
74138/001 | TAMPA CONCRETO 2x(1,40X0,65X0,08) |  | M3 | 0.1456
73990/001 | FERRAGEM TAMPA CA-50 6,3MM |  | KG | 0.1456
72967 | ESPELHO CONCRETO ARMADO |  | UNID. | 1
6110 | ALVENARIA TIJ. MACIÇOS, C/ ARGAM. DE CIMENTO E AREIA - e=20cm |  | M3 | 1.2269
88629 | REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA |  | M3 | 0.20449
74138/002 | LAJE DE CONCRETO |  | M3 | 0.16359

## CRONOGRAMA
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS
Item | Descrição do serviço | 1ª mês | 2ª mês
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 3,20MX2,00M
1.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.2.1 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRTÓRIO
1.2.2 | ALUGUEL CONTAINER/SANITÁRIO.
1.3 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS,
1.4 | SINALIZAÇÃO DE OBRA
1.4.1 | PLACA 0,60 M X 1,00 M - INDICAÇÃO
TOTAL DO ITEM
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA
2.2 | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO – 13cm
2.3 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA – 25Km
2.4 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO INVERTIDO TSDI, COM EMULSÃO RR-2C
2.4.1 | IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM=30
2.4.2 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO – TSD, COM EMULSÃO RR-2C
TOTAL DO ITEM
3 | DRENAGEM
3.1 | MEIO-FIO DE CONCRETO 15MPA, 14CM DE BASE X 30CM DE ALTURA MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA
3.2 | BOCA DE LOBO COM CAIXA DE INSPEÇÃO
3.3 | LASTRO DE BRITA
3.4 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES DN 300 PARA DRENAGEM – fornecimento e instalação inclusive escavação manual 1m³/m
3.5 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1
3.6 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.
3.7 | ALVENARIA TIJ. MACIÇOS, C/ ARGAM. DE CIMENTO E AREIA – e=20cm – adequação PV's existentes
TOTAL DO ITEM
TOTAL MÊS
TOTAL GERAL