## Cronograma zero
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ZERO
Nome da Unidade: UBS Corrientes
Endereço: Estrada do Corrientes, s/nº | [5 empty] | Executada:15/12/2016 | [9 empty] | Data base: 12/2016
Tipo de Intervenção: Construção Nova | [16 empty] | 27%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PARCELA 01 (1º mês) |  | PARCELA 02 (2ºmês) |  | PARCELA 03 (3º mês) | PARCELA 04 | PARCELA 04 (4º mês) |  | PARCELA 05 (5º mês) |  | PARCELA 06 (6º mês) |  | PARCELA 07 (7º mês) |  | PARCELA 8 (8º mês) |  | PARCELA 9 (9º mês) |  | TOTAL
|  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1. | SERVIÇOS INICIAIS | 18% | 0 | 10.25% | 0 | 10.25% | 0 | 10.25% | 0 | 10.25% | 0 | 10.25% | 0 | 10.25% | 0 | 10.25% | 0 | 10.25% | 0 | 0
2. | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 100% | 0 | [16 empty] | 0
3. | ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE
3.1. | Demolição e execução de vigas com altura inferior a 15cm | 100% | 0 | [16 empty] | 0
3.2. | Recuperação de vigas (70,60m) |  |  | 100% | 0 | [14 empty] | 0
3.3. | Recuperação de pilares (42,60m) |  |  | 100% | 0 | [14 empty] | 0
4. | INFRA-ESTRUTURA: SAPATAS ISOLADAS,PILARES(PILOTIS),VIGAS BALDRAMES NÃO EXECUTADAS E VIGAS BALDRAMES EXISTENTES A SEREM COMPLEMENTADAS– PISO 0/FUNDAÇÃO, PISO 1/F1, PISO 2/F2, PISO 3/F3 E PISO 4/50(ENTREPISO) – sapatas não executadas(SF12, S50, 51,52,53,54,55,56,57,58 e 59) – pilares não executados (PF12, P50,51,52,53,54,55,56,57,58 e 59) – vigas não executadas (V46,47,48,49,50,51,52,53 e 54) conf.proj.estrutural |  |  |  |  | 100% | 0 | [12 empty] | 0
5. | SUPRA-ESTRUTURA (pilares+níveis)
5.1. | Piso 5 – nível 100
5.1.1 | Pilares | [6 empty] | 80% | 0 | 20% | 0 | [8 empty] | 0
5.1.2. | Vigas | [8 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0
5.2. | Piso 6 – nível 200
5.2.1. | Pilares | [8 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0
5.2.2. | Vigas | [8 empty] | 100% | 0 | [8 empty] | 0
5.3. | Piso 7 – nível 300
5.3.1. | Pilares | [10 empty] | 100% | 0 | [6 empty] | 0
5.3.2. | Vigas | [10 empty] | 100% | 0 | [6 empty] | 0
5.4. | Piso 8 – nível 400
5.4.1. | Pilares | [10 empty] | 100% | 0 | [6 empty] | 0
5.4.2. | Vigas/Pré Laje de Cobertura | [8 empty] | 69.44% | 0 | 30.56% | 0 | [6 empty] | 0
6. | ALVENARIA/CERCAMENTO | [6 empty] | 60% | 0 | 17% | 0 | 7.44% | 0 |  |  |  |  | 15.56% | 0 | 0
7. | COBERTURAS | [10 empty] | 97.14% | 0 |  |  |  |  | 2.86% | 0 | 0
8. | MOVIMENTO DE TERRA E PAVIMENTAÇÃO | [14 empty] | 4.26% | 0 | 95.74% | 0 | 0
9. | REVESTIMENTOS | [10 empty] | 11.2% | 0 | 60% | 0 | 28.8% | 0 |  |  | 0
10. | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 10.27% | 0 | 9.58% | 0 | 18.9% | 0 |  |  | 61.25% | 0 |  |  | 0
11. | ESQUADRIAS
11.1. | Metálicas | [12 empty] | 20% | 0 | 80% | 0 |  |  | 0
11.2. | Madeira | [12 empty] | 20% | 0 | 80% | 0 |  |  | 0
11.3. | Vidro | [14 empty] | 100% | 0 |  |  | 0
12. | PINTURAS | [18 empty] | 0
13. | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS
13.1. | Equipamentos | [16 empty] | 100% | 0 | 0
13.2. | Água fria e esgoto | [10 empty] | 20% | 0 | 60% | 0 | 20% | 0 |  |  | 0
14. | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [10 empty] | 60% | 0 | 30% | 0 | 10% | 0 |  |  | 0
15. | INSTALAÇÕES TELEFONICAS E LÓGICA | [10 empty] | 60% | 0 | 30% | 0 | 10% | 0 |  |  | 0
16. | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | [10 empty] | 100% | 0 | [6 empty] | 0
17. | INSTALAÇÃO DE AR COMPRIMIDO | [12 empty] | 86.66% | 0 |  |  | 13.34% | 0 | 0
18. | PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO | [16 empty] | 100% | 0 | 0
19. | ATERRAMENTO | [12 empty] | 100% | 0 |  |  |  |  | 0
20. | ACESSIBILIDADE | [16 empty] | 100% | 0 | 0
21. | IDENTIDADE VISUAL | [16 empty] | 100% | 0 | 0
22. | SERVIÇOS FINAIS | [18 empty] | 0
[19 empty] | TOTAL | 0

## Orçamento zero
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ZERO
Nome da Unidade: UBS Corrientes
Endereço: Estrada do Corrientes, S/Nº. | [7 empty] | Executada: 15/12/2016 |  |  | Data base: 12/2016
Tipo de intervenção: CONSTRUÇÃO | [7 empty] | BDI: | 27% |  | RRT nº 331397
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | COD. PLEO | QUANT. | UNID. | CUSTO R$ |  |  | PREÇO C/ BDI R$ |  |  | TOTAL | %
[5 empty] | M.O. | MAT. | UNITARIO | M.O. | MAT. | UNITARIO
1. | SERVIÇOS INICIAIS
1.1. | Limpeza do terreno | 521012 | 700.8 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2. | Limpeza Permanente da Obra | 29401 | 316.48 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3. | Reparos tapume existente -tapume ecológico | 523103 | 30 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4. | Administração e vigia | 28501 | 6 | ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
2. | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
2.1. | Reparos /Adequações - Galpão de Obras Existentes | 24110 | 18.15 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2. | Instalação Provisória Unidade Sanitária-5,00m² | 25301 | 1 | pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3. | Locação Convencional de Obra-restante | 26101 | 148 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
3. | ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE
3.1. | Demolição e execução de vigas com altura inferior a 15cm
3.1.1 | Demolição manual de concreto armado | 22121 | 2.52 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.2 | Formas com escoramento | 51110 | 126 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.3 | Concreto | 51345 | 10.24 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.4 | Aço | 51212 | 255 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2. | Recuperação de vigas (70,60m) |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
3.2.1 | Formas com escoramento | 51110 | 102.36 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.2 | Concreto | 51345 | 18 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.3 | Ferro 10.0 | 51212 | 100 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.4 | Armadura adicional de tela soldada L196 | 51218 | 247 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.5 | Limpeza/preparo da superfície | 231101 | 247 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3. | Recuperação de pilares (42,60m) |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
3.3.1 | Escavação até a sapata-pilares P12, P16,P23 e P35 e pilares com inc.superior a 1% | 31121 | 4 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.2 | Formas com escoramento | 51110 | 30 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.3 | Armadura fixadas nas sapatas-aço 10.0mm | 51212 | 161.9 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.4 | Estribos- aço 5.0 | 51215 | 68.2 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.5 | Graute estrutural | s00000134 | 1.3 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.6 | Chumbamento com Sikadur 32 | s00000157 | 5 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.7 | Graute auto-adensável | s00000134 | 2425 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
4. | INFRA-ESTRUTURA: SAPATAS ISOLADAS,PILARES(PILOTIS),VIGAS BALDRAMES NÃO EXECUTADAS E VIGAS BALDRAMES EXISTENTES A SEREM COMPLEMENTADAS– PISO 0/FUNDAÇÃO, PISO 1/F1, PISO 2/F2, PISO 3/F3 E PISO 4/50(ENTREPISO) – sapatas não executadas(SF12, S50, 51,52,53,54,55,56,57,58 e 59) – pilares não executados (PF12, P50,51,52,53,54,55,56,57,58 e 59) – vigas não executadas (V46,47,48,49,50,51,52,53 e 54) conf.proj.estrutural
4.1. | Escavação manual para sapatas, em material de 1º categoria | 31121 | 30.38 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2. | Apiloamento manual de fundo de vala para sapatas e baldrames | 531324 | 7.04 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3. | Lastro de Brita - para sapatas e baldrames. | 591008 | 0.704 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4. | Formas c/ tábuas 3ª p/ m² - inclui montagem e desmontagem- sapatas(SF 12,S50 a S59- 14,08m²)+pilares (PF12,P50 a P59)incluso chegada até as sapatas(42,00m²)+vigas-V46 a V54 (59,20m²)+complemento vigas existentes (124,00m²) | 51110 | 240 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5. | Concreto. usinado, estrutural fck=25MPa inc. transporte, adensamento e acabamento.- sapatas(SF 12,S50 a S59- 2,88m³)+pilares (PF12,P50 a P59)incluso chegada até as sapatas(2,03m³)+vigas-V46 a V54 (4,86m³)+Complemento vigas existentes (11,10m³) | 51345 | 20.87 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6. | Armação de aço ca-60 diam. 5 mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação para sapatas(SF 12,S50 a S59- 1,31Kg)+pilares (PF12,P50 a P59)incluso chegada até as sapatas(46,14Kg)+vigas-V46 a V54 (43,03Kg) | 51215 | 99.52 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.7. | Armação de aço ca-50 diam. 6.3 mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação para vigas-V46 a V54 (29,42Kg) | 51212 | 32.36 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.8. | Armação de aço ca-50 diam. 10 mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação para sapatas(SF 12,S50 a S59-109,80Kg)+pilares (PF12,P50 a P59)incluso chegada até as sapatas(164,61Kg)+vigas-V46 a V54 (82,11Kg) | 51212 | 392.17 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.9. | Armação de aço ca-50 diam. 12.5 mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação para vigas-V46 a V54 (63,55Kg) | 51212 | 69.9 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.10. | Armação de aço ca-50 diam. 16 mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação para vigas-V46 a V54 (111,91Kg) | 51212 | 123.1 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.11. | Reaterro de vala/cava com material reaproveitado - fundação (sapatas) | 531331 | 26.4 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.12. | Laje pré-moldada-entrepiso nível 50-espessura 17 cm, incluso escoramento, concreto impermeável e armadura complementar | mercado | 515.75 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
5. | SUPRA-ESTRUTURA (pilares+níveis)
5.1. | Piso 5 – nível 100
5.1.1 | Pilares
5.1.1.1 | Aço 5.0 | 51215 | 135 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1.1.2 | Aço 6.3 | 51212 | 7 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1.1.3. | Aço 10.0 | 51212 | 383 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1.1.4. | Aço 12.5 | 51212 | 27 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1.1.5. | Concreto usinado fck=20mpa,transporte, adensamento e acabamento | 51345 | 6.3 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1.1.6. | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) 03 utilizações. Inclui Escoramento (fabricação, montagem e desmontagem) | 51110 | 121 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1.2. | Vigas | [11 empty] | 0
5.1.2.1. | Aço 4.2 | 51215 | 82 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1.2.2. | Aço 5.0 | 51215 | 129 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1.2.3. | Aço 6.3 | 51212 | 2 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1.2.4. | Aço 8.0 | 51212 | 153 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1.2.5. | Aço 10.0 | 51212 | 439 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1.2.6. | Aço 12.5 | 51212 | 57 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1.2.7. | Aço 16.0 | 51212 | 10 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1.2.8. | Concreto usinado fck=20mpa,transporte, adensamento e acabamento | 51345 | 13.6 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1.2.9. | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) 03 utilizações. Inclui Escoramento (fabricação, montagem e desmontagem) | 51110 | 151 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2. | Piso 6 – nível 200 | [11 empty] | 0
5.2.1. | Pilares
5.2.1.1. | Aço 5.0 | 51215 | 50 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2.1.2. | Aço 6.3 | 51212 | 1 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2.1.3. | Aço 10.0 | 51212 | 136 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2.1.4. | Aço 12.5 | 51212 | 6 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2.1.5 | Concreto usinado fck=20mpa,transporte, adensamento e acabamento | 51345 | 1.1 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2.1.6 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) 03 utilizações. Inclui Escoramento (fabricação, montagem e desmontagem) | 51110 | 22 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2.2. | Vigas | [11 empty] | 0
5.2.2.1. | Aço 4.2 | 51215 | 13 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2.2.2. | Aço 5.0 | 51215 | 6 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2.2.3. | Aço 8.0 | 51212 | 31 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2.2.4. | Aço 10.0 | 51212 | 35 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2.2.5. | Aço 16.0 | 51212 | 12 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2.2.6. | Concreto usinado fck=20mpa,transporte, adensamento e acabamento | 51345 | 1.2 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2.2.7. | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) 03 utilizações. Inclui Escoramento (fabricação, montagem e desmontagem) | 51110 | 17 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3. | Piso 7 – nível 300 | [11 empty] | 0
5.3.1. | Pilares
5.3.1.1 | Aço 5.0 | 51215 | 13 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.1.2 | Aço 10.0 | 51212 | 30 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.1.3. | Concreto usinado fck=20mpa,transporte, adensamento e acabamento | 51345 | 1.3 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.1.4. | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) 03 utilizações. Inclui Escoramento (fabricação, montagem e desmontagem) | 51110 | 25 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.2. | Vigas | [11 empty] | 0
5.3.2.1. | Aço 4.2 | 51215 | 7 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.2.2. | Aço 5.0 | 51215 | 73 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.2.3. | Aço 6.3 | 51212 | 1 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.2.4. | Aço 8.0 | 51212 | 133 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.2.5. | Concreto usinado fck=20mpa,transporte, adensamento e acabamento | 51345 | 4.7 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.2.6. | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) 03 utilizações. Inclui Escoramento (fabricação, montagem e desmontagem) | 51110 | 65 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4. | Piso 8 – nível 400 | [11 empty] | 0
5.4.1. | Pilares
5.4.1.1. | Aço 5.0 | 51215 | 3 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4.1.2. | Aço 10.0 | 51212 | 8 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4.1.3. | Concreto usinado fck=20mpa,transporte, adensamento e acabamento | 51345 | 0.7 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4.1.4. | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) 03 utilizações. Inclui Escoramento (fabricação, montagem e desmontagem) | 51110 | 13 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4.2. | Vigas/Pré-laje de cobertura | [11 empty] | 0
5.4.2.1. | Aço 4.2 | 51215 | 27 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4.2.2. | Aço 5.0 | 51215 | 1 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4.2.3. | Aço 6.3 | 51212 | 1 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4.2.4. | Aço 8.0 | 51212 | 81 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4.2.5. | Concreto usinado fck=20mpa,transporte, adensamento e acabamento | 51345 | 2 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4.2.6. | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) 03 utilizações. Inclui Escoramento (fabricação, montagem e desmontagem) | 51110 | 33 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4.2.7. | Laje pré-moldada-cobertura- espessura 13 cm, incluso escoramento, concreto e armadura complementar | mercado | 292 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4.2.8. | Verga, contra-verga -portas e janelas -em concreto pré-moldado, 11x11cm, fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a | 62950 | 97 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
6. | ALVENARIA /CERCAMENTO
6.1. | Alvenaria em bloco cerâmico 10 furos J=15mm(espessura 25cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | 62261 | 192.03 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2. | Alvenaria em tijolo cerâmico 6 furos-redondo J=15mm(espessura 15cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal, areia) | 62260 | 572.38 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.3. | Cercamento-tela arame galv fio 12 BWG malha 5x5cm -h 2.50 -fornecimento e montagem /Tubo ferro galvanizado 76mm-3"-espaç entre tubos de 3m-espessura 3mm-h=2.50m+0,40m(viga) e h=2,50+0,80m(terreno)-Fornecimento e instalação-colunas alambrado inclui travamento nos cantos | 679523 | 72 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.4. | Bloco de fundação em concreto-30x30x100cm-15 unid.-ancoragem dos tubos de cercamento no terreno-incluso escavação,preparo,lanç. e cura | 51301 | 1.35 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.5 | Divisória leve em placa cimenticia - com guichê - colocada - atendimento recepção | 63500 | 12.93 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
7. | COBERTURAS
7.1. | Estrutura para telha ondulada fibrocimento em madeira de lei, primeira qualidade, com tratamento anti cupim e fundo. | 71400 | 297.05 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2. | Cobertura em telha de fibrocimento ondulada 8mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação. | 72311 | 297.05 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.3. | Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada espessura 8mm, incluso junta de vedação e acessórios de fixação. | 72315 | 9.75 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4. | Calha em chapa de aço galvanizado corte 28, desenvolvimento 33 cm | 165110 | 56.4 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.5. | Rufo em chapa de aço galvanizado ,contra-rufos, água-furtada e capeamento metálico em chapa de aço galvanizado corte 50, desenv. 25cm | 72316 | 244.28 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.6. | Forro de gesso acartonado- com colocação | 73760 | 22.4 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
8. | MOVIMENTO DE TERRA E PAVIMENTAÇÃO
8.1. | Nivelamento e compactação manual de terra | 31321 | 130 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2. | Regularização de terreno | 592050 | 35 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.3. | Reaterro com material local | 531326 | 21 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4. | Leito de Pedra Britada 5cm | 91001 | 98.88 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5. | Piso porcelanato classe A retificado 62x62cm, rejunte epóxi,assentado com argamassa colante - PEI 5, inclui quebra | 92051 | 275 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6. | Rejuntamento interno em EPOXI mesma cor do piso | s00037329 | 270 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.7. | Piso- ladrilho hidráulico impermeável antiderrapante para área externa assentado com argamassa colante. | 92406 | 235 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.8. | Rejunte externo 8mm mesma cor do piso | 92520 | 235 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.9. | Pavimentação em bloco intertravado de concreto, espessura 8,0cm, FCK 50 Mpa. Inclui assentamento sobre colchão de areia e rejuntado com pó de pedra | 92031 | 115 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.10. | Soleira de granito preto, largura 25cm, espessura 3cm, assentado com argamassa colante. | 95320 | 2.46 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.11. | Rodapé em porcelanato h=10cm, assentado com argamassa colante, com rejuntamento em epoxi nas juntas e parte superior | 92051 | 28.87 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.12. | Piso tátil Alerta de Borracha 25x25cm(Azul), espessura 12mm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | s00038187 | 0.5 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.13. | Piso tátil direcional de borracha 25x25cm(Vermelho), espessura 12mm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | s00038186 | 1.59 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.14. | Piso tátil Alerta ladrilho hidráulico 20x20cm(Azul), espessura 12mm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | 92406 | 8.2 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.15. | Piso tátil direcional ladrilho hidráulico 20x20cm(Vermelho), espessura 12mm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | 92406 | 4.44 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.16. | Meio fio de concreto pré-moldado 12Lx30Hcm, sobre base de concreto simples e rejuntamento c/ argamassa traço 1:3 (cimento e areia)-contenção blocos de concreto | 592292 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
9. | REVESTIMENTOS
9.1. | Chapisco argamassa cimento/ areia 1:4 E=0,7 cm | 101003 | 1810.19 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.2. | Emboço traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2cm, preparo manual | 101032 | 1810.19 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3. | Reboco paredes e lajes c/ argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo mecanico. | 81530 | 1540.08 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.4. | Porcelanato esmaltado em parede na área interna 1A, 20x20cm e ou 20X30cm, padrão alto, fixada c/ argamassa colante, sem rejuntamento epoxi, inclui quebra | 101503 | 270.11 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.5. | Porcelanato esmaltado em parede na área externa 1A, 20x20cm e ou 20X30cm, padrão alto, fixada c/ argamassa colante, sem rejuntamento epoxi, inclui quebra | 101503 | 10.7 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.6. | Rejunte EPOXI mesma cor do revestimento | s00037329 | 270 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.7. | Negativo-friso fachada – prof.2cm e altura 10cm – faixa inferior+faixa superior | mercado | 33.32 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
10. | IMPERMEABILIZAÇÃO
10.1. | Impermeabilização semi- flexivel com tinta asfáltica em superfícies lisas de pequenas dimensões 4 demãos | 81201 | 58.2 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2. | Imunização de madeira p/ cobertura com cupincida incolor tipo Pentox | 86111 | 297.05 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.3. | Impermeabilização c/manta asfáltica E=4mm | 81305 | 23.86 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.4. | Impermeabilização laje de entrepiso-área externa-impermeabilização tipo 2 (Igolflex)-3 demãos | 81201 | 200 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
11. | ESQUADRIAS
11.1. | METÁLICAS-ALUMINIO ANODIZADO E FERRO GALVANIZADO
11.1.1. | Porta externa de abrir, aluminio anodizado branco,linha 30, - PF 01 e PF 02-com ferragens-completa-conforme detalhamento | 113015 | 5.21 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.1.2. | Janela Maxim-Ar aluminio anodizado-linha 30-branco-JF1/2/3/4-com ferragens-completa-conforme detalhamento | 113022 | 50 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.1.3. | Caixilho aluminio anodizado-linha 30-branco-JF1/2/3/4-2 folhas com tela mosquiteiro-com ferragens-completa | 113021 | 49.2 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.1.4. | Pingadeira em granito preto, largura 25cm | 102345 | 40.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.1.5. | Portão de ferro galvanizado tubo retangular 50x100mm, fechamento em tela artística,pintura eletrostática branca,com requadro, ferragem e 2 fechaduras embutidas no perfil -completo, conforme detalhamento-1,75x2,50m | 112014 | 4.38 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.1.6. | Janela aluminio anodizado- branca- tipo guilhotina -Guichê -JM-1-com ferragens-completa | 113011 | 1.4 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.1.7. | Veneziana em aluminio branco-linha 30- abrigo gás e compressores, depósito de lixo(PF3), conforme detalhe-com ferragens-completa | 113012 | 5.48 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.1.8. | Grade simples de ferro galvanizado/proteção das janelas-inclui pintura na cor branca | 112020 | 49.2 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
11.2. | MADEIRA – REVEST.MELAMINA-BRANCA
11.2.1. | Kit Porta Pronta de madeira revest.melamina-branca,35mmx0,80x2,10m,batente regulável em PVC,inclui guarnição em PVC, fechadura e 3 dobradiças-com ferragens -completa- PM 1 - PM2 | 111112 | 13 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.2.2. | Kit Porta Pronta de madeira-revest.melamina branca,35mmx0,90x2,10m,batente regulável em PVC,inclui guarnição em PVC, fechadura e 3 dobradiças-com ferragens- completa- PMNE 1 | 111113 | 5 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.2.3. | Porta de madeira compensada,revest.melamina, 0,90x1,50m, incluso aduela 2A, alizar 2A,dobradiça e fechadura-com ferragens -completa-PMNE 2 | 111113 | 2 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.2.4. | Porta de Madeira compensada revest.melamina- cor branca,com veneziana, 0,80x2,10m, incluso aduela 2A, alisar 2A, dobradiça e fechadura-com ferragens-completa- PM 3 | 111112 | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.2.5. | Porta de madeira compensada revest,melamina, branca,com guichê, 0,90x2,10m, incluso aduela 2A, alizar 2A,dobradiça e fechadura-completa-PM 4 | 11113 | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.2.6. | Porta divisória 35mm painel cego, miolo colmeia revest. Formica c/ montantes em aluminio incluso bandeira superior- 1,60x2,80 sala de reuniões e 1,50x2,80 circulação-inclui dobradiças e fechadura-com ferragens-completa – colocada | 64405 | 8.96 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
11.3. | VIDRO
11.3.1 | Vidro liso comum transparente, espessura 4mm | 131101 | 9.75 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.3.2. | Vidro fantasia-mini boreal, espessura 4mm | 131410 | 45.1 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
12. | PINTURAS
12.1. | Emassamento com massa acrílica para ambientes externos duas demãos | 141251 | 442.6 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.2. | Emassamento com massa corrida para ambientes internos duas demãos | 141212 | 835.65 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.3. | Fundo selador PVA ambientes internos/ externos, 1 demão-inclui parte interna das platibandas | 141250 | 1540.08 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.4. | Pintura fundo oxido de ferro/ zarcão, 2 demãos | 141342 | 50.55 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.5. | Pintura fundo oxido de ferro/ zarcão, 2 demãos, para ferro | 141342 | 50.55 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.6. | Pintura esmalte Brilhante, 2 demãos, para ferro | 141332 | 57.72 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.7. | Pintura esmalte brilhante para madeira, 2 demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco. | 141331 | 16.18 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.8. | Pintura latex acrilica ambientes internos/ externos, 2 demãos - inclui parte interna das platibandas | 141215 | 1540.08 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
13. | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS
13.1. | EQUIPAMENTOS
13.1.1. | Bacia sanitária sifonada com caixa acoplada, inclui assento, tampa e acessórios | 151002 | 5 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.2. | Lavatorio em louça branca, sem coluna padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, valvula e engate plastico-completo | 151030 | 11 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.3. | Lavatório suspenso de canto -completo-com torneira cromada popular | 151030 | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.4. | Torneira cromada 1/2” ou 3/4” de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexivel em metal cromada 1/2”x30cm – fornecimento e instalação | 153012 | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.5. | Torneira cromada longa 1/2” ou 3/4” de parede para pia de cozinha com arejador, padão médio – fornecimento e instalação (copa, expurgo, vacinas, DML) | 161050 | 4 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.6. | Torneira c/ arejador, monocomando de bancada c/ comando de cotovelo - cons. Odonto, expurgo e esterilização | 13802 | 3 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.7. | Pia expurgo aço inox AISI 304 -70x55cm-chapa 1mm#20,tampa e grade removíveis,acionamento com válvula de descarga-com sifão inox-completa | 161054 | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.8. | Pia aço inoxidavel 120x60cm com 1 cuba –completa- fornecimento e instalação | 151050 | 6 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.9. | Chuveiro elétrico comum com corpo plástico tipo ducha-completo, fornecimento e instalação | 151072 | 2 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.10. | Ducha higiênica manual c/ registro em metal cromado – fornecimento e instalação | s00001370 | 2 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.11. | Papeleira de louça branca – fornecimento e instalação | 152030 | 14 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.12. | Barra de apoio 80cm reta aço inox polido (PNE) - 6 vaso sanitário/2 chuveiro | s00036081 | 8 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.13. | Barra de apoio L (PNE) aço inox polido - pias 80x40 | s 00036207 | 2 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.14. | Barra de apoio L (PNE) aço inox polido - chuveiros 80x80 | s 00036209 | 2 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.15. | Barra de apoio ¼ de circunferencial p/lavatório de canto-aço inox polido | s 00036212 | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.16. | Barra de apoio reta aço inox polido 40 cm para porta (PNE) | s 00036204 | 14 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.17. | Chapa de proteção para porta 40x90cm (PNE)-aço inox AISI 304-8mm | s 00012759 | 14 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.18. | Assento para banho articulado em aço inox aisi 304, 50x45cm, com base em chapa bitola 14 (espessura 2mm) perfurada para passagem de água e sabão. | s 00036215 | 2 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.19. | Tanque louça branco c/ coluna 0,60x0,56 - inclui torneira e metais | 151060 | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.20 | Porta papel higiênico rolão em plástico ABS dispenser | s00037400 | 5 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.21 | Porta sabonete líquido em plástico ABS | s00011758 | 15 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.22 | Porta-toalha de papel em plástico ABS | s00037401 | 15 | unidade | 0 | 0 | 59.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.23 | Saboneteira de louça 7,5x15cm (chuveiros) | 152020 | 2 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
13.2. | AGUA FRIA e ESGOTO
13.2.1. | Registro de pressão com canopla ø25mm (1”) - fornecimento e instalação | 153021 | 2 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.2. | Registro gaveta canopla cromada Ø25mm(1') | 153042 | 17 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.3. | Registro de gaveta com canopla ø32mm (1 1/4”) - fornecimento e instalação | 153043 | 5 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.4. | Registro gaveta 1 1/2” bruto latão – fornecimento e instalação | 153055 | 2 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.5. | Tubo de pvc soldavel, sem conexões 25mm – fornecimento e instalação | 161205 | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.6. | Tubo de pvc soldavel, sem conexões 32mm – fornecimento e instalação | 161210 | 74 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.7. | Tubo de pvc soldavel, sem conexões 40mm – fornecimento e instalação | 161215 | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.8. | Reservatório fibra vidro 1,000L c/tampo inferior - com bóia e ligações - completo | 161021 | 2 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.9. | Reservatório fibra vidro 2,000L c/tampo inferior - com bóia e ligações - completo | s00037104 | 2 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.10. | Abertura/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e Areia) | 161900 | 105 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.11. | Caixa de inspeção concreto pré-moldado- 60cm -com tampa | s00003278 | 13 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.12. | Caixa sifonada pvc 150x150x75mm com grelha redonda branca – fornecimento e instalação | 164020 | 5 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.13. | Ralo Seco - 100x100x75mm com grelha- fornecimento e instalação | 164015 | 2 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.14. | Ralo sifonado pvc 100x100x75mm com grelha redonda branca – fornecimento e instalação | 164010 | 2 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.15. | Caixa de gordura em pvc 250x230x75mm, com tampa de aluminio– fornecimento e instalação | 164030 | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.16. | Tubo pvc para esgoto predial DN 100mm – fornecimento e instalação | 164215 | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.17. | Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 50mm – fornecimento e instalações | 164205 | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.18. | Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 40mm – fornecimento e instalações | 161215 | 46.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.19. | Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 75mm – fornecimento e instalações | 164210 | 75 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.20. | Condutor para calha PVC diam 100mm – fornec e execução | 164215 | 44 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.21. | Caixa de areia concreto pré-moldado- 60cm -com grelha metálica | 664055 | 12 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.22. | Válvula de retenção vertical Ø25mm (1”) - fornecimento e instalação | 153065 | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.23. | Joelho pvc 90° esgoto 100mm – fornecimento e instalação | 161242 | 45 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.24. | Joelho pvc 90° esgoto 40mm – fornecimento e instalação | 161217 | 20 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.25. | Joelho pvc 90° esgoto 50mm – fornecimento e instalação | 161222 | 18 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.26. | Joelho pvc 90° esgoto 75mm – fornecimento e instalação | 161232 | 41 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.27. | Tê redução pvc 50x40mm – fornecimento e instalação | 164207 | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.28. | Tê pvc soldável 100mm – fornecimento e instalação | 164217 | 5 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.29. | Tê pvc soldável 75mm – fornecimento e instalação | 161231 | 2 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.30. | Tê pvc soldável 50mm – fornecimento e instalação | 161221 | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.31. | Joelho 90º com bolsa anel 40mmx1 1/2" | s00010835 | 12 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.32. | Curva pvc longa 45° esgoto 100mm – fornecimento e instalação | 161262 | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.33. | Curva pvc longa 45° esgoto 75mm – fornecimento e instalação | 161257 | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.34. | Curva pvc longa 45° esgoto 50mm – fornecimento e instalação | 161252 | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.35. | Tê PVC 100x75 | s00020183 | 3 | unidade | 0 | 0 | 51.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.36. | Tê sanitário 75x50 | 161258 | 10 | unidade | 0 | 0 | 36.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.37. | Junção simples 50x50 | 13251 | 2 | unidade | 0 | 0 | 9.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.38. | Joelho pvc soldável 90° água fria 25mm – fornecimento e instalação | 161207 | 40 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.39. | Joelho pvc soldável 90° água fria 32mm – fornecimento e instalação | 161212 | 4 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.40. | Joelho pvc soldável 90° água fria 40mm – fornecimento e instalação | 161217 | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.41. | Joelho pvc soldável 90° água fria 50mm – fornecimento e instalação | 161222 | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.42. | Joelho redução pvc soldável 90° água fria 32x25mm - fornecimento e instalação | 161212 | 4 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.43. | Junção pvc esgoto 100x75mm – fornecimento e instalação | 13253 | 2 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.44. | Junção pvc esgoto 75x75mm – fornecimento e instalação | 13252 | 1 | unidade | 0 | 0 | 16.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.45. | Redução Excentrica - esgoto- 75x100 | 161266 | 4 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.46. | Tê de pvc soldável água fria 25mm – fornecimento e instalação | 161206 | 18 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.47. | Tê de pvc soldável água fria 32mm – fornecimento e instalação | 161211 | 3 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.48. | Tê de pvc soldável água fria 40mm – fornecimento e instalação | 161216 | 7 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.49. | Tê de pvc soldável água fria 50mm – fornecimento e instalação | 161221 | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.50. | Tê redução pvc rosqueável água fria 1x3/4” - fornecimento e instalação | s0007119 | 4 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.51. | Curva pvc longa 90° 40mm – fornecimento e instalação | 164201 | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.52. | Curva pvc longa 90° 32mm – fornecimento e instalação | s0001957 | 4 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.53. | Joelho pvc soldável c/ rosca metálica 90° água fria 25mm x 1/2” - fornecimento e instalação | 13221 | 27 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.54. | Tê pvc soldável c/ rosca metálica água fria 25mm x 25mm x 1/2” - fornecimento e instalação | - | 4 | unidade | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.55. | Redução de pvc rosqueável água fria 1.1/4 x 1” - fornecimento e instalação | - | 1 | unidade | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.56. | Redução de pvc rosqueável água fria 1.1/4 x 3/4” - fornecimento e instalação | - | 3 | unidade | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.57. | Tanque séptico L=1,2 C=3 H=1,2m Volume=4,32 m³ | 164310 | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.58. | Filtro anaeróbio L=1,3 C=1,3 H=1,7m Volume=2,87m³ | 164310 | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.59. | Sumidouro L=3,00m C=2,70m H=1,70m vol=13,77m³ | 164310 | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.60. | Tampo em concreto-12cm-com visita para fossa, filtro e sumidouro | 165036 | 13.39 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.61. | suporte zincado tipo abraçadeira para fixação de tubos | 171789 | 90 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.62. | fornecimento e assentamento tubo C-600mm-incl.esc.lastro e reaterro | 665068 | 9 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
14. | INSTALAÇÕES ELETRICAS
14.1. | Poste-Medição ,conforme projeto, Padrão CEEE Trifásico (completo) Poste, Caixa CMI3, Haste de aterramento, balde conectores, fios de terra e proteção | 179001 | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.2. | Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria – execução | 164046 | 3 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.3. | Circuito alimentador- entrada – cabo isolado 4#35mm² - 1kv | 176060 | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.4. | Circuito alimentador- distribuição CDs – cabo isolado 4#10mm² - 1kV | 176034 | 48 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.5. | Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor,com barramento e porta para 18 disjuntores termomagnéticos. | 172030 | 3 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.6. | Quadro de dist. Em chapa aço galv c/ porta, 12 disj termomagneticos bipolares c/ barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalação | 172021 | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.7. | Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 1x15A 240v, fornecimento e instalação | 174310 | 4 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.8. | Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano)1x 20A 240v, fornecimento e instalação | 174011 | 22 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.9. | Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano)1x 30A 240v, fornecimento e instalação | 174012 | 5 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.10. | Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano)1x 35A 240v, fornecimento e instalação | 174312 | 4 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.11. | Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano)3x 50A 240v, fornecimento e instalação | 174374 | 3 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.12. | Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 3x70A 240v, fornecimento e instalação | 174395 | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.13. | Disjuntor Diferencial Residual 30mA | s00002385 | 4 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.14. | Ponto interruptor simples -completo | 174060 | 20 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.15. | Ponto interruptor three-way (paralelo) simples-completo | 174060 | 4 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.16. | Ponto interruptor three-way (paralelo) 3 teclas.-completo | 174061 | 2 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.17. | Ponto interruptor + tomada simples. | 60565 | 5 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.18. | Ponto tomada simples 2P+T- baixa, média e/ou alta. | 174050 | 92 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.19. | Ponto elétrico tomada completa 350w - computadores | 8735 | 15 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.20. | Tomada piso simple-inclusive caixa de aluminio 2x4" | 174052 | 3 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.21. | Caixa de passagem 4x2" em PVC com espelho plástico 4x2" - fornecimento e colocação inclui elétrica, telefone e lógica | 172087 | 121 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.22. | Caixa de passagem oitavadas ou quadradas 4x4" em PVC - fornecimento e colocação | s00010569 | 60 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.23. | Caixa de passagem sobrepor-alimentação CD'S | 172010 | 8 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.24. | Eletroduto PVC flexível corrugado 3/4" - anti-chamas/reforçado | 170101 | 372.78 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.25. | Eletroduto PVC rígido 40mm - alimentação CD'S | 171070 | 45 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.26. | Eletroduto PVC rigido 3/4" - tubulação em pisos | 171055 | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.27. | Eletroduto PVC rigido 60mm - tubulação em pisos | 171080 | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.28. | Curva PVC rígido 40mm - alimentação CD'S | 171071 | 9 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.29. | Curva PVC rigido 1" - tubulação em pisos | 171061 | 4 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.30. | Curva PVC rigido 60mm - tubulação em pisos | 171076 | 4 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.31. | Luminária spot 2x23w com lâmpada de LED , completa, fornecimento e instalação | 174101 | 31 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.32. | Luminária spot 1x23w com lâmpada de LED , completa, fornecimento e instalação | 174101 | 9 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.33. | Arandela de parede – completa com grade - com lâmpada led 50w | 174080 | 9 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.34. | Fotocélula p/ comando de iluminação externa 220V/1000W - fornecimento e instalação | 178101 | 13 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.35. | Abertura/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e Areia) | 171900 | 225.6 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.36. | Refletor de LED 100W estrutura articulada -retangular em aluminio fosco preto | mercado | 3 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.37. | Moto bomba p/ recalque, trifásica 220/380 – 1,0 CV | 153075 | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.38. | Exaustor 33cm de diâmetro, para esterilização | 184100 | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.39. | Exaustor 33cm, para o banheiro | 184100 | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.40. | Cabo flexível 2,5mm² - 750V | 173025 | 2030 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.41. | Cabo flexível 4,0mm² - 750V | 173026 | 550 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.42. | Cabo flexível 6,0mm² - 750V | 173027 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.43. | Cabo 1#16mm² | 173029 | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
15. | INSTALAÇÕES TELEFONICAS E LÓGICA
15.1. | Ponto de Telefone completo -Tomada RJ 11 | 172091 | 10 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.2. | Ponto de Lógica completo -Tomada RJ 45 | 172091 | 10 | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.3. | rack 12u,-fechado para piso- pintura eletrostática epóxi-estrutura em aluminio-porta de vidro e sistema de ventilação - 19"-completo | mercado | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.4. | Distribuidor geral de telefonia (DG) 60x60/com bloco de engate rápido 10 pares e suporte-completo | 172040 | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.5. | Cabo UTP RJ 45 - Cat5e | mercado | 180 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.6. | Cabo RJ 11 | s00011904 | 180 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.7. | Eletroduto PCV Rígido 30mm com conexões | 171055 | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15.8. | Abertura/ fechamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e Areia) | 171900 | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
16. | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
16.1. | Cabo PP 4x1,5mm² | 176030 | 140 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.2. | Cabo PP 2x2,5mm² | 176002 | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.3. | Cabo PP 2x1,5mm² | 176001 | 140 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.4. | Tubulação de cobre 1/4” | s00039662 | 135 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.5. | Tubulação de cobre 1/2” | s00039660 | 135 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.6. | Tubulação de cobre 5/8” | 172091 | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.7. | Tubulação de cobre 3/8” | s00039664 | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.8. | Polipex 1/4”-colocado | mercado | 70 | UNID. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.9. | Polipex 1/2”-colocado | mercado | 70 | UNID. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.10. | Polipex 5/8”-colocado | mercado | 8 | UNID. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.11. | Polipex 3/8”-colocado | mercado | 8 | UNID. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.12. | Fita PVC | mercado | 60 | UNID. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.13. | Fita isolante 10m | mercado | 5 | UNID. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.14. | Caixa de espera pequena | mercado | 11 | UNID. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.15. | Caixa de espera grande | mercado | 1 | UNID. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.16. | Joelho PVC 3/4” | 161207 | 30 | UNID. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.17. | Tubo PVC 3/4” | 161200 | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.18. | Cola para PVC grande | s00011849 | 3 | UNID. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.19. | Abertura/ fechamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e Areia) | 171900 | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
17. | INSTALAÇÃO DE AR COMPRIMIDO
17.1. | Tubo de cobre 15mm – fornecimento e instalação | 162110 | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.2. | Cotovelo de cobre s/ anel solda 15mm – fornecimento e instalação | s00012714 | 28 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.3. | Te de cobre 15mm ligação soldada – fornecimento e instalação | 162111 | 2 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.4. | Tomada dupla ar medicinal-FVC-fornecimento e instalação | mercado | 2 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.5. | posto de consumo-completo-FVC-fornecimento e instalação | mercado | 3 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.6. | Eletroduto PVC rigido 3/4" - proteção da tubulação | 171055 | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.7. | Abertura/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e Areia) | 171900 | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.8. | Solda p/tubo e conexões de cobre - material e mão de obra | s00039914 | 1 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.9. | Válvula esfera 15mm | s00011748 | 3 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
18. | PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO
18.1. | Sistema de iluminação de emergência 2 farois 55w - 4000Lumens | 163135 | 4 | CJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.2. | Extintor incêndio água-pressurizada 10L inclui suporte para parede, carga completa, fornecimento e colocação | 163101 | 2 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.3. | Extintor incêndio tp pó químico 4kg fornecimento e colocação | 163102 | 2 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.4. | Placa de indicação saída | s00037556 | 5 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.5. | Placa de indicação extintores | s00037556 | 4 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.6. | Placa de proibido fumar | s00037556 | 5 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
19. | ATERRAMENTO
19.1. | Solda exotérmica | 10103 | 4 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
19.2. | Haste cooperweld 19 x 2400mm c/ conector | 171548 | 4 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
20. | ACESSIBILIDADE
20.1. | Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2” -instalado (rampa PNE ) | 52505 | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
20.2. | Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1x75mm e 3x25mm-instalado(Proteção frontal) | 52505 | 24 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
21. | IDENTIDADE VISUAL
21.1. | Placa de sinalização "6" em pvc adesivado com adesivo polimérico recortado eletronicamente e fixado a porta ou parede com fita dupla face. Dim. 0,30 x 0,15 m. - Instalada | s00010851 | 19 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
21.2. | Placa de sinalização "5" - Fachada em chapa de aço galvanizado nº 26 com pintura automotiva PU, fixado à parede com parafusos. Aplicação de adesivo vinil monomérico. Dim.3,50X0,60m. Incluindo instalação | mercado | 2.1 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
22. | SERVIÇOS FINAIS
22.1. | Carga manual e remoção e entulho com transporte em caminhão basculante 8m³ | 531404 | 45 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
22.2. | Limpeza final da obra | 521012 | 316.48 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
22.3. | Desmontagem de instalações provisórias | 231605 | 23.15 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
| TOTAL GERAL | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
Note on D325: pablo.crespi: eletr. Em laje: 49,30+111,38+89,34 = 250,02m; eletr. Paredes (horiz): 21,76m; eletr. Paredes (vert): 101,00m -interruptores ou tom médias: 24x1,70m = 40,80m -tomada baixa: 21x2,50m = 52,50m; -tomada alta: 11x0,70m = 7,70m TOTAL: 250,02+101,00+21,76 = 372,78m