## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CEMITERIO BOA VISTA
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | VALOR DO ITEM | PARCELA 01 |  | PARCELA 02 |  | PARCELA 03 |  | PARCELA 04 |  | PARCELA 05 |  | TOTAL
|  |  | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO
1. | Estudo da estrutura Pré-existente e Conceituação | 10000 | 100% | 10000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10000
|  |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
2. | Lev. Cadastral e Planialtimétrico (Georreferenciado) | 20000 | 50% | 10000 | 50% | 10000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20000
|  |  |  | 50% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
3. | Levantamento fotográfico | 5000 | 100% | 5000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5000
|  |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4. | Estudos geotecnicos | 30000 | 50% | 15000 | 25% | 7500 | 25% | 7500 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30000
|  |  |  | 50% |  | 75% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
5. | Laudo cobertura Vegetal | 15000 | 50% | 7500 | 50% | 7500 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15000
|  |  |  | 50% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
6. | Proj. implantação do Sistema de Poços de monitoramento | 10000 | 0% | 0 | 50% | 5000 | 50% | 5000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10000
|  |  |  | 0% |  | 50% |  | 100% |  | 50% |  | 100%
7. | Projeto arquitetonico | 25000 | 0% | 0 | 25% | 6250 | 25% | 6250 | 50% | 12500 | 0% | 0 | 25000
|  |  |  | 0% |  | 25% |  | 50% |  | 100% |  | 100%
8. | Proj. rede elétrica e iluminação | 10000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 5000 | 50% | 5000 | 10000
|  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 100%
9. | Proj. drenagem pluvial | 10000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 2500 | 75% | 7500 | 10000
|  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 25% |  | 100%
10. | Proj. hidrossanitário e tratamento de efluentes e emanações | 20000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 10000 | 50% | 10000 | 20000
|  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 100%
11. | Proj. urbanistico | 20000 | 0% | 0 | 50% | 10000 | 50% | 10000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20000
|  |  |  | 0% |  | 50% |  | 100% |  | 50% |  | 100%
12. | PPCI | 10000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 10000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10000
|  |  |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100%
13. | Proj. sinalização indicativa | 5000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 5000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5000
|  |  |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100%
14. | Proj. paisagistico | 10000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 10000 | 0% | 0 | 10000
|  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
15. | PGRS | 10000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 10000 | 0% | 0 | 10000
|  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
16. | Plano diretor | 15000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 15000 | 15000
|  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
17. | Proj. de uso futuro de área | 15000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 15000 | 15000
|  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
18. | Relatório final | 5000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 5000 | 5000
|  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
19. | Orçamento detalhado | 5000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 5000 | 5000
|  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
| TOTAL DA PARCELA | 250000 |  | 47500 |  | 46250 |  | 43750 |  | 50000 |  | 62500 | 250000