## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
SINAP – MAIO/18 C/DESON. |  | Identificação do projeto: FNDE – PRÓINFÂNCIA TIPO 2 - EMEI NAVEGANTES | [5 empty] | Autores: Arq. Estela Azeredo; Eng. Civil Mirela de Faria
PLEO – Julh/18 |  | Endereço: Rua Dr. Mário Meneghetti, nº 1380 – Acesso Rua 02 – Navegantes |  |  |  | Data de elaboração: JULHO/2018
COTAÇÕES MERCADO ATUAL |  | Tipo de intervenção: CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.E.I's) |  |  |  | Ultima revisão: AGOSTO/2018
PLANILHA MEDIÇÕES
[6 empty] | BDI: | 25%
ORIGEM | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. BDI | TOTAL | %
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL – NAVEGANTES
|  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
SINAPI | 74209/001 | 1.1 | Placa da obra - padrão Governo Federal | m² | 6.4
PLEO | COMP.001 | 1.2 | Vigilância noturna (seg. à dom.) | mês | 4
TOTAL DO ITEM
|  | 2 | SUPERESTRUTURA
|  | 2.1 | CONCRETO ARMADO - VIGAS
SINAPI | 92270 | 2.1.1 | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 3X ( Vigas) | m² | 3.5
SINAPI | 92775 | 2.1.2 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-60 – Diâmetro 5,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 9.4
SINAPI | 92777 | 2.1.3 | Armação de Estrutura Convencional de concreto armado utilizando Aço CA-50 – Diâmetro 8,00mm – Fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 18.25
SINAPI | 92722 | 2.1.4 | Concreto Usinado Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 0.48
TOTAL DO ITEM
|  | 3 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
|  | 3.1 | ELEMENTOS VAZADOS
SINAPI | 73937/003 | 3.1.1 | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 5.14
|  | 3.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
SINAPI | 79627 | 3.2.1 | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:2 | m² | 3
|  | 3.3 | ALVENARIA Das MURETAS
SINAPI | 87489 | 3.3.1 | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 4
TOTAL DO ITEM
|  | 4 | ESQUADRIAS
|  | 4.1 | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
SINAPI | 91306 | 4.1.1 | Fechadura de embutir completa, para portas internas | un | 5
|  | 4.2 | PORTAS DE VIDRO - PV
SINAPI | 73838/001 | 4.2.1 | Porta de Vidro temperado - PV1 - 2(0,88x230), com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de esquadrias | un | 2
|  | 4.3 | CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA
SINAPI | 91341 | 4.3.1 | Porta de abrir – 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto, inclusive ferragens | m² | 1.68
SINAPI | COMP.002 | 4.3.2 | Janela Fixa, em alumínio – Com Veneziana – Fornecimento e instalação | m² | 0.96
|  | 4.4 | FECHAMENTO PÁTIO COBERTO
SINAPI | COMP.002 | 4.4.1 | Janela de correr em alumínio – E1 – (5,95 x 2,11 / 2,53 x 1,65) – Incluso guarnição – Fornec. E instal. | m² | 33.45
SINAPI | COMP.002 | 4.4.2 | Janela de correr em alumínio – E2 – (2,53 x 1,65) – Incluso guarnição – Fornec. E instal. | m² | 8.34
SINAPI | COMP.002 | 4.4.3 | Janela de correr em alumínio – E3 – (6,58 x 2,10) – Incluso guarnição – Fornec. E instal. | m² | 27.63
SINAPI | COMP.002 | 4.4.4 | Janela Maxim-ar em Alumínio – E3 (6,58 x 0,61) - conforme projeto de esquadrias – Incluso guarnição | m² | 8.02
SINAPI | 72119 | 4.4.5 | Vidro Temperado incolor, Espessura 8mm – Fornecimento e Instalação | m² | 64.02
|  | 4.5 | VIDROS
SINAPI | 72118 | 4.5.1 | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 60
SINAPI | 85005 | 4.5.2 | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura | m² | 12
|  | 4.6 | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO
SINAPI | COMP.003 | 4.6.1 | Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação | m² | 25
SINAPI | COMP.003 | 4.6.2 | Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2) | m² | 5.46
SINAPI | 74238/002 | 4.6.3 | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PO1, PO2, PO3) | m² | 7.56
SINAPI | 74238/002 | 4.6.4 | Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4) | m² | 12.8
TOTAL DO ITEM
|  | 5 | SISTEMAS DE COBERTURA
SINAPI | 72111 | 5.1 | Estrutura metalica | m² | 20
MERCADO | COTAÇÃO | 5.2 | Telha Sanduiche metalica | m² | 20
SINAPI | 75220 | 5.3 | Cumieeira em perfil ondulado de aço zincado | m | 6.6
SINAPI | 94228 | 5.4 | Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm | m² | 48.95
SINAPI | 94231 | 5.5 | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm | m | 107.25
TOTAL DO ITEM
|  | 6 | IMPERMEABILIZAÇÃO
SINAPI | 73968/001 | 6.1 | Impermeabilização à base de asfalto – Casa de Medição – Laje de Cobertura | m² | 21
TOTAL DO ITEM
|  | 7 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
|  | 7.1 | EDIFICAÇÃO
SINAPI | 87272 | 7.1.1 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m² | 10
SINAPI | 87267 | 7.1.2 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul | m² | 0.56
SINAPI | 87267 | 7.1.3 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho | m² | 0.42
SINAPI | 87267 | 7.1.4 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco | m² | 0.7
SINAPI | 87267 | 7.1.5 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | m² | 6.64
SINAPI | 73886/001 | 7.1.6 | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 80
SINAPI | 96113 | 7.1.7 | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação | m² | 30
SINAPI | 96115 | 7.1.8 | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | m² | 40
|  | 7.2 | MURO E MURETAS
SINAPI | 87878 | 7.2.1 | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda | m² | 4
SINAPI | 87535 | 7.2.2 | Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | 15
TOTAL DO ITEM
|  | 8 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
|  | 8.1 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
SINAPI | 73922/005 | 8.1.1 | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m | m² | 240
SINAPI | 72815 | 8.1.2 | Pintura de base epoxi sobre piso | m² | 37.42
SINAPI | 72185 | 8.1.3 | Piso vinílico em manta e=2,0mm | m² | 216.4
SINAPI | 72187 | 8.1.4 | Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 18.09
SINAPI | 72188 | 8.1.5 | Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 20.43
SINAPI | 72189 | 8.1.6 | Rodapé vinílico h=5cm | m² | 103.55
|  | 8.2 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
SINAPI | 94992 | 8.2.1 | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm | m² | 50
SINAPI | COMP.004 | 8.2.2 | Piso tátil de alerta (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 3.51
SINAPI | COMP.004 | 8.2.3 | Piso tátil direcional (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 1.89
SINAPI | 74236/001 | 8.2.4 | Grama batatais em placas | m² | 331.98
|  | 8.3 | PASSEIO E ESTACIONAMENTO
SINAPI | 4721 | 8.3.1 | Pedra Britada nº 1 ou 2 | m³ | 15.02
SINAPI | 83356 | 8.3.2 | Transporte comercial de brita | M³xkm | 585.2
SINAPI | 72888 | 8.3.3 | Carga, manobras e descarga de brita c/ caminhão basculante | m³ | 15.02
SINAPI | COMP.004 | 8.3.4 | Piso tátil de alerta (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 11.79
SINAPI | COMP.004 | 8.3.5 | Piso tátil direcional (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 11.8
SINAPI | 84862 | 8.3.6 | Guarda-corpo com corrimão | m | 9.88
TOTAL DO ITEM
|  | 9 | PINTURA
|  | 9.1 | EDIFICAÇÃO
PLEO | 141255 | 9.1.1 | Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos | m² | 153.06
SINAPI | 88489 | 9.1.2 | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas | m² | 1025.04
SINAPI | 88486 | 9.1.3 | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto | m² | 352.08
SINAPI | 74065/002 | 9.1.4 | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 39.06
SINAPI | 74065/001 | 9.1.5 | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira | m² | 6
SINAPI | 79460 | 9.1.6 | Pintura epoxi - 02 demãos | m² | 109.17
|  | 9.2 | MURO E MURETAS
SINAPI | 88489 | 9.2.1 | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes externas | m² | 253.62
|  | 9.3 | CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA
SINAPI | 88489 | 9.3.1 | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas | m² | 30.36
SINAPI | 95305 | 9.3.2 | Textura externa | m² | 200
TOTAL DO ITEM
|  | 10 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
SINAPI | 89451 | 10.1 | Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação | m | 10
SINAPI | 89714 | 10.2 | Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação | m | 10
SINAPI | 74166/001 | 10.3 | Caixa de inspeção 60x60cm | un | 3
SINAPI | 72285 | 10.4 | Caixa de areia sem grelha 60x60cm | un | 3
SINAPI | 2696 | 10.5 | Serviços de Instalações hidrossanitárias | H | 60
TOTAL DO ITEM
|  | 11 | LOUÇAS E METAIS
SINAPI | 86901 | 11.1 | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, em bancada e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | un | 10
MERCADO | COTAÇÃO | 11.2 | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un | 1
SINAPI | 86936 | 11.3 | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un. | 5
MERCADO | COTAÇÃO | 11.4 | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm | un | 2
SINAPI | 1368 | 11.5 | Chuveiro Elétrico com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas | un | 10
MERCADO | COTAÇÃO | 11.6 | Assento Poliéster com abertura frontal , cor Branco Gelo | un | 2
SINAPI | 11761 | 11.7 | Assento plástico infantil – fornecimento e instalação | un | 2
SINAPI | 11703 | 11.8 | Papeleira Metálica – fornecimento e instalação | un | 14
SINAPI | 38189 | 11.9 | Ducha Higiênica com registro e derivação – fornecimento e instalação | un. | 3
SINAPI | 11777 | 11.10 | Torneira elétrica - fornecimento e instalação | un | 2
MERCADO | COTAÇÃO | 11.11 | Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica – fornecimento e instalação | un | 2
SINAPI | 6021 | 11.12 | Acabamento para registro pequeno – para chuveiros | un | 10
SINAPI | 86909 | 11.13 | Torneira para cozinha de mesa bica móvel | un | 12
SINAPI | 86916 | 11.14 | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque | un | 11
SINAPI | 86906 | 11.15 | Torneira para lavatório de mesa bica baixa | un | 19
SINAPI | 11758 | 11.16 | Saboneteira Tipo Dispenser – fornecimento e instalação | un | 17
SINAPI | 37401 | 11.17 | Toalheiro Tipo Dispenser – fornecimento e instalação | un | 13
SINAPI | 36081 | 11.18 | Barra de apoio em aço inox polido – fornecimento e instalação | un | 6
SINAPI | 36212 | 11.19 | Barra de apoio de canto para lavatório, em aço inox polido - fornecimento e instalação | un | 3
SINAPI | 36209 | 11.20 | Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", em aço inox polido – fornecimento e instalação | un | 1
SINAPI | 37399 | 11.21 | Cabide metálico – fornecimento e instalação | un | 10
MERCADO | COTAÇÃO | 11.22 | Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação | un | 1
SINAPI | 74072/003 | 11.23 | Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" | m | 9.9
TOTAL DO ITEM
|  | 12 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
SINAPI | 85014 | 12.1 | Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio | m² | 0.32
SINAPI | 92688 | 12.2 | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 10
MERCADO | COTAÇÃO | 12.3 | Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 | un | 4
SINAPI | 12430 | 12.4 | União 3/4" NPT 300 | un | 3
MERCADO | COTAÇÃO | 12.5 | Niple 3/4" NPT 300 | un | 6
MERCADO | COTAÇÃO | 12.6 | Niple 1/2" NPT 300 | un | 4
MERCADO | COTAÇÃO | 12.7 | Niple 1/4" NPT 300 | un | 4
SINAPI | 6302 | 12.8 | Tê redução 3/4"x1/2" | un | 1
SINAPI | 770 | 12.9 | Redução 1/2" x 1/4" | un | 1
SINAPI | 12406 | 12.10 | Luva de redução 3/4 x 1/2" | un | 2
SINAPI | 12406 | 12.11 | Luva de redução 1/4" x 1/2" | un | 2
SINAPI | 3455 | 12.12 | Joelho 1/2" NPT 300 | un | 2
MERCADO | COTAÇÃO | 12.13 | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1
MERCADO | COTAÇÃO | 12.14 | Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi | un | 1
MERCADO | COTAÇÃO | 12.15 | Mangueira Flexivel | m | 2
MERCADO | COTAÇÃO | 12.16 | Regulador 2º estágio com registro | un | 2
SINAPI | 37558 | 12.17 | Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar | un | 1
SINAPI | 37558 | 12.18 | Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável | un | 1
TOTAL DO ITEM
|  | 13 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
SINAPI | 10892 | 13.1 | Extintor ABC - 6KG | un | 5
SINAPI | 72554 | 13.2 | Extintor CO2 - 6KG | un | 1
SINAPI | 92342 | 13.3 | Tubo aço galvanizado 65mm - 2 ½" | m | 10
SINAPI | 96765 | 13.4 | Caixa para abrigo de mangueira – 90x60x17cm, registro 2 1/2" 45º, Adaptador storz - roscas internas 2 1/2", Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm, Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2", Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm, forn. Instalação | un | 2
MERCADO | COTAÇÃO | 13.5 | Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" | un | 2
SINAPI | 92346 | 13.6 | Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" | un | 2
MERCADO | COTAÇÃO | 13.7 | União assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" | un | 4
MERCADO | COTAÇÃO | 13.8 | Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" | un | 2
SINAPI | 84798 | 13.9 | Tampão de FoFo 50x50cm | un | 1
SINAPI | 6011 | 13.10 | Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2" | un | 5
SINAPI | 73795/006 | 13.11 | Válvula de retenção vertical 2 1/2" | un | 2
SINAPI | 38774 | 13.12 | Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora | un | 20
MERCADO | COTAÇÃO | 13.13 | Bloco autônomo em LED | un | 24
MERCADO | COTAÇÃO | 13.14 | Balizador autônomo de saída | un | 2
SINAPI | 72947 | 13.15 | Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor | m² | 6
SINAPI | 72947 | 13.16 | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | m² | 2
MERCADO | COTAÇÃO | 13.17 | Conjunto motobomba de incêndio – 5cv | un | 1
MERCADO | COTAÇÃO | 13.18 | Quadro de Comando e automação | un | 1
SINAPI | 37556 | 13.19 | Placa de sinalização em PVC | un | 24
TOTAL DO ITEM
|  | 14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V
|  | 14.1 | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
SINAPI | 91926 | 14.1.1 | Cabo de Cobre flexível isolado – 2,5mm², Anti-chama 450/750V | m | 870.04
SINAPI | 91928 | 14.1.2 | Cabo de Cobre flexível isolado – 4,0mm², Anti-chama 450/750V | m | 488.82
SINAPI | 91930 | 14.1.3 | Cabo de Cobre flexível isolado – 6,0mm², Anti-chama 450/750V | m | 91.05
SINAPI | 91934 | 14.1.4 | Cabo de Cobre flexível isolado – 16,0mm², Anti-chama 450/750V | m | 35
SINAPI | 92983 | 14.1.5 | Cabo de Cobre flexível isolado – 25mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição | m | 72.8
SINAPI | 92987 | 14.1.6 | Cabo de Cobre flexível isolado - 50mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição | m | 17.75
SINAPI | 92991 | 14.1.7 | Cabo de Cobre flexível isolado - 95mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição | m | 71
SINAPI | 2436 | 14.1.8 | Eletricista | H | 65
SINAPI | 247 | 14.1.9 | Auxiliar de Eletricista | H | 65
TOTAL DO ITEM
|  | 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – ENTRADA DE ENERGIA
SINAPI | 73783/017 | 15.1 | Poste Concreto Seção Circular comprimento=11metros – Carga Nominal no topo 600kg – Inclusive escavação – Fornecimento e Colocação | un | 2
SINAPI | 73780/001 | 15.2 | Chave fusível unipolar, 15KV - 100A, Equipada com comando para haste de manobra – Fornecimento e Instalação | un | 3
SINAPI | 25003 | 15.3 | Cabo de alumínio NU sem alma de aço, Bitola 2 AWG | kg | 10.71
SINAPI | 10510 | 15.4 | Cruzeta de madeira de lei, Comprimento = 2,4M Seção Transversal 90 X 115MM | un | 15
SINAPI | 4276 | 15.5 | Para-raios de distribuição, tensão nominal 15 KV, Corrente Nominal de Descarga 5 KA | un | 3
SINAPI | 73783/010 | 15.6 | Poste de Concreto seção circular comprimento=11metros – Carga Nominal no topo 400kg – Inclusive esvação – Fornecimento e Colocação | un | 6
SINAPI | 73857/002 | 15.7 | Transformador distribuição 112,5KVA Trifásico 60HZ Classe 15KV Imerso em óleo mineral – Fornecimento e Instalação | un | 1
MERCADO | COTAÇÃO | 15.8 | Cabo HEPR 90°1kv 70,0 mm flex. Preto Bobina | m | 6
MERCADO | COTAÇÃO | 15.9 | Conector P/haste 16mm Prolong. | un | 5
MERCADO | COTAÇÃO | 15.10 | Conector Estribo 1\0 x 3\0 | un | 3
MERCADO | COTAÇÃO | 15.11 | Grampo de Linha Viva | un | 3
MERCADO | COTAÇÃO | 15.12 | Elo Fusivel de At 6k | un | 3
MERCADO | COTAÇÃO | 15.13 | Fio Aluminio Mole p/amarra 4 Awg - 57,2 Kg/km | kg | 0.85
MERCADO | COTAÇÃO | 15.14 | Fio Cobre Nu 6.0 Awg Bob 65x25 | kg | 8.55
MERCADO | COTAÇÃO | 15.15 | Fita Aluminio 1x10 - 27,1 Kg/km | kg | 0.29
MERCADO | COTAÇÃO | 15.16 | Gancho Olhal | un | 15
MERCADO | COTAÇÃO | 15.17 | Grampo de Cerca | kg | 0.1
MERCADO | COTAÇÃO | 15.18 | Haste Cobreada 12x2400 | un | 5
MERCADO | COTAÇÃO | 15.19 | Isolador Susp.polimerico 15 Kv | un | 15
MERCADO | COTAÇÃO | 15.20 | Isolador Pino 15 Kv | un | 12
MERCADO | COTAÇÃO | 15.21 | Isolador Roldana 76x79 Padrao Ceee | un | 8
MERCADO | COTAÇÃO | 15.22 | Manilha Sapatilha | un | 15
MERCADO | COTAÇÃO | 15.23 | Mao Francesa Normal | un | 30
MERCADO | COTAÇÃO | 15.24 | Olhal Para Parafuso | kg | 15
MERCADO | COTAÇÃO | 15.25 | Parafuso galvanizado 16 x 45 mm Frances | un | 19
MERCADO | COTAÇÃO | 15.26 | Parafuso galvanizado 16 x 150 mm Frances | un | 15
MERCADO | COTAÇÃO | 15.27 | Parafuso Galvanizado 16x125 | un | 30
MERCADO | COTAÇÃO | 15.28 | Parafuso Galvanizado 16x450 | un | 10
MERCADO | COTAÇÃO | 15.29 | Parafuso Galvanizado 16x550 | un | 2
MERCADO | COTAÇÃO | 15.30 | Sela para cruzeta | un | 15
MERCADO | COTAÇÃO | 15.31 | Pino para cruzeta 15V | un | 15
MERCADO | COTAÇÃO | 15.32 | Caixa BT mais modulo grande | un | 1
SINAPI | 379 | 15.33 | Arruela Quadrada em aço galvanizado, Dimensão = 38mm, Espessura = 3mm, Diâmetro do furo = 18mm | un | 78
SINAPI | 11272 | 15.34 | Alaça Preformada de distribuição, em aço galvanizado, para condutores de alumínio AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 Fios) | un | 15
SINAPI | 88545 | 15.35 | Armação secundária ou rex completa para quatro linhas – Fornecimento e Instalação | un | 4
SINAPI | 73781/002 | 15.36 | Isolador de pino TP HI-POT Cilindrico classe 15KV – Fornecimento e Instalação | un | 18
SINAPI | 1523 | 15.37 | Concreto usinado não bombeável fck = 15MPa, Inclusive lançamento e adensamento – Base Poste | un | 10.28
SINAPI | 74205/001 | 15.38 | Escavação Mecânica de material 1A. Categoria, proveniente de corte de subleito | un | 7.5
SINAPI | 73624 | 15.39 | Suporte para transformador em poste de concreto circular | un | 1
SINAPI | 74130/010 | 15.40 | Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v, fornecimento e instalação | un | 1
SINAPI | 92992 | 15.41 | Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 56
SINAPI | 92988 | 15.42 | Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 14
SINAPI | 92986 | 15.43 | Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 14
SINAPI | 93010 | 15.44 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 75 mm (2 1/2") - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 15
SINAPI | 93015 | 15.45 | Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 75 mm (2 1/2") – fornecimento e instalação. Af_12/2015 | un | 2
SINAPI | 93022 | 15.46 | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 75 mm (2 1/2") - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | un | 1
SINAPI | 72265 | 15.47 | Terminal ou conector de pressão - para cabo 95mm2 - fornecimento e instalação | un | 6
SINAPI | 72263 | 15.48 | Terminal ou conector de pressão - para cabo 50mm2 - fornecimento e instalação | un | 2
SINAPI | 72262 | 15.49 | Terminal ou conector de pressão - para cabo 35mm2 - fornecimento e instalação | un | 2
SINAPI | 11963 | 15.50 | Parafuso de aco tipo chumbador parabolt, diametro 1/2", comprimento 75 mm | un | 6
PLEO | 170327 | 15.51 | Bucha e arruela em aluminio fundido, para eletroduto, 75 mm (3'') com rosca | un | 2
SINAPI | 91864 | 15.52 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 6
SINAPI | 2436 | 15.53 | Eletricista | H | 48
SINAPI | 247 | 15.54 | Auxiliar de Eletricista | H | 48
TOTAL DO ITEM
|  | 16 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
|  | 16.1 | EQUIPAMENTOS PASSIVOS
MERCADO | COTAÇÃO | 16.1.1 | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 2
MERCADO | COTAÇÃO | 16.1.2 | Switch de 48 portas | un | 1
MERCADO | COTAÇÃO | 16.1.3 | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 1
MERCADO | COTAÇÃO | 16.1.4 | Guia de Cabos Vertical | un | 2
MERCADO | COTAÇÃO | 16.1.5 | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1
MERCADO | COTAÇÃO | 16.1.6 | Anel organizador de cabos | un | 2
MERCADO | COTAÇÃO | 16.1.7 | Bandeja deslizante perfurada | un | 2
MERCADO | COTAÇÃO | 16.1.8 | Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação | un | 1
MERCADO | COTAÇÃO | 16.1.9 | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação | un | 1
|  | 16.2 | CABOS EM PAR TRANÇADOS
MERCADO | COTAÇÃO | 16.2.1 | Cabo coaxial | m | 242
|  | 16.3 | CABOS DE CONEXÃO
MERCADO | COTAÇÃO | 16.3.1 | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | un | 19
|  | 16.4 | TOMADAS
MERCADO | COTAÇÃO | 16.4.1 | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) | un | 19
MERCADO | COTAÇÃO | 16.4.2 | Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa | un | 8
MERCADO | COTAÇÃO | 16.4.3 | Central PABX 24 portas | un | 1
TOTAL DO ITEM
|  | 17 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA
MERCADO | COTAÇÃO | 17.1 | Duto de ligação 1000 X 0.80mm c/ Chapéu chines em aluminio | m | 3.5
MERCADO | COTAÇÃO | 17.2 | Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit | un | 1
TOTAL DO ITEM
|  | 18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
SINAPI | 73962/013 | 18.1 | Escavação de vala para aterramento | m³ | 15
SINAPI | 96985 | 18.2 | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. | un | 10
SINAPI | 72253 | 18.3 | Cordoalha de cobre nu 35 mm2 | m | 250
SINAPI | 72254 | 18.4 | Cordoalha de cobre nu 50 mm2 | m | 200
TOTAL DO ITEM
|  | 19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
|  | 19.1 | GERAIS
SINAPI | COMP.005 | 19.1.1 | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 1
SINAPI | COMP.006 | 19.1.2 | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 6m (3mx2" + 3mx1 1/2") | un | 1
SINAPI | COMP.007 | 19.1.3 | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 10
SINAPI | COMP.007 | 19.1.4 | Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 10
MERCADO | COTAÇÃO | 19.1.5 | Prateleiras e escaninhos em mdf | un | 1
SINAPI | COMP.008 | 19.1.6 | Bancos de concreto | m² | 5.87
SINAPI | COMP.009 | 19.1.7 | Banco e acabamento em granito | m² | 2.4
TOTAL DO ITEM
|  | 20 | SERVIÇOS FINAIS
SINAPI | 9537 | 20.1 | Limpeza final da obra | m² | 890.73
TOTAL DO ITEM
TOTAL DA E.M.E.I NAVEGANTES

## CRONOGRAMA CFF Navegantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
Identificação do projeto: FNDE – PRÓINFÂNCIA TIPO 2 – NAVEGANTES | [6 empty] | Data de elaboração: JULHO/2018 |  |  |  | Autores:
Endereço: Rua Dr. Mário Meneghetti, nº 1380 – Acesso Rua 02 – Navegantes | [6 empty] | Ultima revisão: AGOSTO/2018 |  |  |  | Arq. Estela Azeredo; Eng. Civil Mirela de Faria
Tipo de intervenção: CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL (E.M.E.I'S) | [6 empty] | BDI: 25%
ITEM | DESCRIÇÃO | PESO | VALOR DO ITEM | PARCELA 01 |  | PARCELA 02 |  | PARCELA 03 |  | PARCELA 04 |  | TOTAL | %
|  |  |  | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0% | 0 | [8 empty] | 0 | 0%
2. | SUPERESTRUTURA | 0% | 0 | [8 empty] | 0 | 0%
3. | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 0% | 0 | [8 empty] | 0 | 0%
4. | ESQUADRIAS | 0% | 0 | [8 empty] | 0 | 0%
5. | SISTEMAS DE COBERTURA | 0% | 0 | [8 empty] | 0 | 0%
6. | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 0 | [8 empty] | 0 | 0%
7. | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 0% | 0 | [8 empty] | 0 | 0%
8. | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 0% | 0 | [8 empty] | 0 | 0%
9. | PINTURA | 0% | 0 | [8 empty] | 0 | 0%
10. | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 0% | 0 | [8 empty] | 0 | 0%
11. | LOUÇAS E METAIS | 0% | 0 | [8 empty] | 0 | 0%
12. | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 0% | 0 | [8 empty] | 0 | 0%
13. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 0% | 0 | [8 empty] | 0 | 0%
14. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 0% | 0 | [8 empty] | 0 | 0%
15. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – ENTRADA DE ENERGIA | 0% | 0 | [8 empty] | 0 | 0%
16. | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 0% | 0 | [8 empty] | 0 | 0%
17. | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 0% | 0 | [8 empty] | 0 | 0%
18. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 0% | 0 | [8 empty] | 0 | 0%
19. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0 | [8 empty] | 0 | 0%
20. | SERVIÇOS FINAIS | 0% | 0 | [8 empty] | 0 | 0%
| TOTAL PARCELA | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!