## ORÇAMENTO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SINAPI-JUL/19 / SICRO-JAN/19 |  | Identificação do projeto: REQUALIFICAÇÃO DA RUA PROFESSOR MÁRIO PEIRUQUE |  | Data de elaboração: MAR/2018 |  |  | BDI
DAER-MAI/19 |  | Endereço: Rua Prof. Mário Peiruque - Bairro Areal - Pelotas/RS |  | Última Revisão: SET/2019
COTAÇÕES MERCADO ATUAL |  | Tipo de Intervenção: PAVIMENTAÇÃO / SINALIZAÇÃO / ACESSIBILIDADE / CICLOFAIXA |  | Extensão: 2,00Km / Área de intervenção: 25.595,00m²
Autores: Engª Civil Mirela Miranda; Arquiteta Juliana Cunha
ORIGEM | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | S/ BDI | C/BDI | TOTAL | %
[6 empty] | UNIT | UNIT
RUA PROFESSOR MÁRIO PEIRUQUE
|  | 1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Composição | COMP-01 | 1.1.0.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNIDADE | 1
|  | 1.2. | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E SERVIÇOS INICIAIS
SINAPI | 74209/1 | 1.2.0.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 5.76
SINAPI | 41598 | 1.2.0.2. | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1
SINAPI | 83878 | 1.2.0.3. | LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" | UN | 1
SINAPI | 74253/1 | 1.2.0.4. | RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 30
SINAPI | 74218/1 | 1.2.0.5. | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
SINAPI | 95675 | 1.2.0.6. | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1
|  | 1.3. | LOCAÇÃO DE OBRA
SINAPI | 78472 | 1.3.0.1. | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 25595
|  | 1.4. | PAVIMENTAÇÃO
|  | 1.4.1. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
SINAPI | 83338 | 1.4.1.1. | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 4057.58
SINAPI | 96386 | 1.4.1.2. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | 2.72
SINAPI | 97914 | 1.4.1.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 33959.45
SINAPI | 74010/001 | 1.4.1.4. | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 4054.86
SINAPI | 83344 | 1.4.1.5. | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | M3 | 4054.86
|  | 1.4.2. | BASE E SUB-BASE DE BRITA GRADUADA
SINAPI | 96396 | 1.4.2.1. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 1607.46
SINAPI | 83356 | 1.4.2.2. | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 47649.93
|  | 1.4.3. | MEIO-FIO
SINAPI | 94267 | 1.4.3.1. | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 3781.56
SINAPI | 94268 | 1.4.3.2. | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 367.56
|  | 1.4.4. | PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ)
SINAPI | 96401 | 1.4.4.1. | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 9468.47
SINAPI | 72943 | 1.4.4.2. | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 12762.15
Composição | COMP-28 | 1.4.4.3. | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 791.7
SINAPI | 95303 | 1.4.4.4. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 18050.76
SINAPI | 93176 | 1.4.4.5. | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 30553.29
SINAPI | 72943 | 1.4.4.6. | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 23081.32
Composição | COMP-29 | 1.4.4.7. | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 2,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 527.81
SINAPI | 95303 | 1.4.4.8. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 12034.06
SINAPI | 93176 | 1.4.4.9. | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 20369.24
|  | 1.5. | ABRIGOS PARA PARADA DE ÔNIBUS
Cotação | COT-03 | 1.5.0.1. | ABRIGO DE ÔNIBUS PADRÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | UNIDADE | 12
|  | 1.6. | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
SINAPI | 97629 | 1.6.0.1. | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 55.88
SINAPI | 72898 | 1.6.0.2. | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 55.88
SINAPI | 97914 | 1.6.0.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 154.22
SINAPI | 97649 | 1.6.0.4. | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 63.67
SINAPI | 72898 | 1.6.0.5. | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 9.55
SINAPI | 97914 | 1.6.0.6. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 26.36
|  | 1.7. | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TÁTIL
|  | 1.7.1. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
SINAPI | 83338 | 1.7.1.1. | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 822.48
SINAPI | 96386 | 1.7.1.2. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | 32.1
SINAPI | 97914 | 1.7.1.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 6619.43
SINAPI | 74010/001 | 1.7.1.4. | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 790.38
SINAPI | 83344 | 1.7.1.5. | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | M3 | 790.38
|  | 1.7.2. | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
SINAPI | 96624 | 1.7.2.1. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 5.67
SINAPI | 83356 | 1.7.2.2. | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 168.09
Composição | COMP-05 | 1.7.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO 20MPA - ESPESSURA 7CM - MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - BASE 94993 SINAPI | M2 | 113.4
|  | 1.7.3. | PASSEIOS
SINAPI | 96624 | 1.7.3.1. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 170.99
SINAPI | 83356 | 1.7.3.2. | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 5068.65
Composição | COMP-05 | 1.7.3.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO 20MPA - ESPESSURA 7CM - MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - BASE 94993 SINAPI | M2 | 2803.22
Composição | COMP-32 | 1.7.3.4. | EXECUÇÃO DE RAMPAS PARA VEÍCULOS - ESPESSURA 7CM - , MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO - BASE 94993 SINAPI | M2 | 616.5
|  | 1.7.4. | PISOS PODOTÁTIL
Composição | COMP-02 | 1.7.4.1. | PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 20X20CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA | M2 | 51.64
Composição | COMP-02 | 1.7.4.2. | PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 20X20CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA | M2 | 7.6
|  | 1.8. | PAISAGISMO
SINAPI | 98533 | 1.8.0.1. | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 6
SINAPI | 98529 | 1.8.0.2. | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 28
SINAPI | 98526 | 1.8.0.3. | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 28
SINAPI | 97914 | 1.8.0.4. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 89.06
|  | 1.9. | SINALIZAÇÃO
|  | 1.9.1. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL
SINAPI | 72947 | 1.9.1.1. | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 189.67
SINAPI | 72947 | 1.9.1.2. | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 8.82
SINAPI | 72947 | 1.9.1.3. | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 238.47
SINAPI | 72947 | 1.9.1.4. | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 122.14
SINAPI | 72947 | 1.9.1.5. | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 609.18
Cotação | 5213407 SICRO | 1.9.1.6. | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ACRÍLICA - ÁREAS ESPECIAIS (Setas e Desenhos) | M2 | 200.2
Cotação | 5214006 SICRO | 1.9.1.7. | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICA EM ALTO RELEVO TIPO IV | M2 | 148.59
Cotação | 5213362 SICRO | 1.9.1.8. | TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL | UNIDADE | 474
|  | 1.9.2. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL
Cotação | 5213571 SICRO | 1.9.2.1. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I+III | M2 | 33.9
Cotação | 5213851 SICRO | 1.9.2.2. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D=0,60M | UNIDADE | 131
|  | 1.10. | CONTROLE TECNOLÓGICO
|  | 1.10.1. | BASE E SUB-BASE DE BRITA GRADUADA
Composição | COMP-33 | 1.10.1.1. | ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS - BASE SINAPI 74022/10 | UNIDADE | 20
|  | 1.10.2. | REVESTIMENTO EM CBUQ
Composição | COMP-34 | 1.10.2.1. | ENSAIOS DE CONCRETO ASFÁLTICO - BASE SINAPI 73900/012 (02/2018) | T | 1900.08
Composição | COMP-34 | 1.10.2.2. | ENSAIOS DE CONCRETO ASFÁLTICO - BASE SINAPI 73900/012 (02/2018) | T | 1266.73
|  | 1.11. | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS
Composição | COMP-21 | 1.11.0.1. | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 25595
TOTAL

## CRONOGRAMA_GERAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Identificação do projeto: REQUALIFICAÇÃO DA RUA PROFESSOR MÁRIO PEIRUQUE | [6 empty] | Data de elaboração: MAR/2018 |  |  | Autores: Engª Civil Mirela Miranda; Arquiteta Juliana Cunha
Endereço: Rua Prof. Mário Peiruque - Bairro Areal - Pelotas/RS | [6 empty] | Última Revisão: SET/2019
Tipo de Intervenção: PAVIMENTAÇÃO / SINALIZAÇÃO / ACESSIBILIDADE / CICLOFAIXA | [6 empty] | Extensão: 2,00Km / Área de intervenção: 25.595,00m² |  |  |  |  | BDI |  | 0%
ITEM | DESCRIÇÃO | PESO | VALOR DO ITEM | PARCELA 01 |  | PARCELA 02 |  | PARCELA 03 |  | PARCELA 04 |  | PARCELA 05 |  | PARCELA 06 |  | PARCELA 07 |  | PARCELA 08 |  | PARCELA 09 |  | PARCELA 10 |  | TOTAL | %
|  |  |  | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO
1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.2. | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E SERVIÇOS INICIAIS
1.3. | LOCAÇÃO DE OBRA
1.4. | PAVIMENTAÇÃO
1.4.1. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
1.4.2. | BASE E SUB-BASE DE BRITA GRADUADA
1.4.3. | MEIO-FIO
1.4.4. | PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ)
1.5. | ABRIGOS PARA PARADA DE ÔNIBUS
1.6. | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
1.7. | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TÁTIL
1.8. | PAISAGISMO
1.9. | SINALIZAÇÃO
1.10. | CONTROLE TECNOLÓGICO
1.11. | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS
TOTAL PARCELA