## ORÇAMENTO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SINAPI-JUN/19 / SICRO-JAN/19 |  | Identificação do projeto: QUALIFICAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA RUA BARÃO DE AZEVEDO MACHADO |  | Data de elaboração: MAR/2019 |  |  | BDI | 19.6%
DAER-MAI/19 |  | Endereço: Rua Barão de Azevedo Machado - Bairro Centro - Pelotas/RS - Trecho entre Rua Guilherme Wetzel e Rua Andrade Neves |  | Última Revisão: OUT/2019
COTAÇÕES MERCADO ATUAL |  | Tipo de Intervenção: PAVIMENTAÇÃO DA VIA COM CAPA DE CBUQ / DRENAGEM PLUVIAL / PISO TÁTIL / ACESSIBILIDADE / SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | Extensão: 500m / Área de intervenção: 5.292,00m²
Autores: Arquiteta Elise Dutra; Engª Civil Mirela Miranda
ORIGEM | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | S/ BDI | C/BDI | TOTAL | %
[6 empty] | UNIT | UNIT
PAVIMENTAÇÃO RUA BARÃO DE AZEVEDO MACHADO
|  | 1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Composição | COMP-01 | 1.1.0.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNIDADE | 1
|  | 1.2. | SERVIÇOS INICIAIS
SINAPI | 74209/1 | 1.2.0.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.88
| 78472 | 1.3. | LOCAÇÃO DE OBRA
SINAPI | 78472 | 1.3.0.1. | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 4600.93
|  | 1.4. | DRENAGEM
|  | 1.4.1. | TRAVESSIA 01 - RUA MARECHAL DEODORO - CONTRAPARTIDA
SINAPI | 97636 | 1.4.1.1. | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 14.41
SINAPI | 97914 | 1.4.1.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 3.31
SINAPI | 72943 | 1.4.1.3. | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 14.41
Composição | COMP-06 | 1.4.1.4. | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE - BASE 95995 SINAPI | M3 | 0.72
SINAPI | 93176 | 1.4.1.5. | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 28.95
SINAPI | 95303 | 1.4.1.6. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 14.91
|  | 1.4.2. | REDES DE DRENAGEM PLUVIAL
SINAPI | 83338 | 1.4.2.1. | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 391.59
SINAPI | 93369 | 1.4.2.2. | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 297.78
SINAPI | 72888 | 1.4.2.3. | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 93.81
SINAPI | 97914 | 1.4.2.4. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 527.69
SINAPI | 83344 | 1.4.2.5. | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | M3 | 93.81
SINAPI | 94045 | 1.4.2.6. | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 322.99
SINAPI-I | 7745 | 1.4.2.7. | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 17.55
SINAPI-I | 7781 | 1.4.2.8. | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 5.65
SINAPI | 92809 | 1.4.2.9. | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 23.2
SINAPI-I | 7725 | 1.4.2.10. | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 83.25
SINAPI-I | 7791 | 1.4.2.11. | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 38.6
SINAPI | 92811 | 1.4.2.12. | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 121.85
SINAPI-I | 7750 | 1.4.2.13. | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 72
SINAPI | 92813 | 1.4.2.14. | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 72
|  | 1.4.3. | POÇOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO PLUVIAL
SINAPI | 83668 | 1.4.3.1. | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 | M3 | 0.95
SINAPI | 83356 | 1.4.3.2. | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 25.29
Composição | COMP-21 | 1.4.3.3. | LAJE DE FUNDO EM CONCRETO MAGRO PARA CAIXAS DE DRENAGEM | M3 | 1.9
SINAPI | 72131 | 1.4.3.4. | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 50.36
SINAPI | 88628 | 1.4.3.5. | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | M3 | 1.51
Composição | COMP-22 | 1.4.3.6. | TAMPA DE CONCRETO 1,30X1,30M P/ CX INSPEÇÃO e=8cm | UNID | 8
Composição | COMP-23 | 1.4.3.7. | TAMPA DE CONCRETO 1,30X1,30M P/ CX INSPEÇÃO e=20cm | UNID | 2
SINAPI-I | 6240 | 1.4.3.8. | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | 2
SINAPI | 73607 | 1.4.3.9. | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM | UN | 2
|  | 1.4.4. | ENVELOPES DAS TUBULAÇÕES DE TRAVESSIAS
SINAPI | 83668 | 1.4.4.1. | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 | M3 | 3.81
SINAPI | 83356 | 1.4.4.2. | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 101.22
Composição | COMP-19 | 1.4.4.3. | RADIER EM CONCRETO MAGRO PARA TRAVESSIA DA TUBULAÇÃO E CAIXAS DE DRENAGEM | M3 | 3.81
Composição | COMP-05 | 1.4.4.4. | ENVELOPE EM CONCRETO FCK=20MPA PARA TRAVESSIAS DE TUBOS | M3 | 12.63
Composição | COMP-20 | 1.4.4.5. | FORMAS PARA ENVELOPE DE CONCRETO PARA TRAVESSIAS DAS TUBULAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X | M2 | 65.83
|  | 1.4.5. | SARJETAS DE DRENAGEM
Composição | COMP-08 | 1.4.5.1. | EXECUÇÃO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ) | M | 929.81
SINAPI | 97914 | 1.4.5.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 12.82
Composição | COMP-10 | 1.4.5.3. | SARJETA DE DRENAGEM, EM CONCRETO FCK 30MPa - espessura 6cm | M2 | 290.66
|  | 1.4.6. | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES
Cotação | 9213 DAER | 1.4.6.1. | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS | UNIDADE | 8
Composição | COMP-04 | 1.4.6.2. | RETIRADA DE MEIO-FIO COM EMPILHAMENTO, SEM REMOÇÃO | M | 12
SINAPI | 94273 | 1.4.6.3. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 12
|  | 1.4.7. | AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO DA VIA
Composição | COMP-08 | 1.4.7.1. | EXECUÇÃO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ) | M | 9.42
SINAPI | 97914 | 1.4.7.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 1.55
Composição | COMP-25 | 1.4.7.3. | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO ARMADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. BASE 99318 SINAPI | M | 0.3
SINAPI | 73607 | 1.4.7.4. | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM | UN | 5
|  | 1.5. | PAVIMENTAÇÃO
|  | 1.5.1. | REGULARIZAÇÃO DE BASE E REFORÇO DE VIA PARA PAVIMENTAÇÃO - CONTRAPARTIDA
Composição | COMP-07 | 1.5.1.1. | RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA ESPESSURA 7CM, REJUNTADO COM AREIA GROSSA, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO | M2 | 286.33
SINAPI | 83338 | 1.5.1.2. | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 10.5
SINAPI | 97914 | 1.5.1.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 59.06
SINAPI | 96399 | 1.5.1.4. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 5
SINAPI | 83356 | 1.5.1.5. | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 162
SINAPI | 96396 | 1.5.1.6. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 3.75
SINAPI | 83356 | 1.5.1.7. | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 99.63
|  | 1.5.2. | PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ)
SINAPI | 72943 | 1.5.2.1. | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 4600.71
Composição | COMP-16 | 1.5.2.2. | REGULA (BINDER) PARA NIVELAMENTO DA VIA EM CBUQ ESPESSURA MÉDIA DE 3,0CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE - BASE 95992 SINAPI | M³ | 129.66
SINAPI | 93176 | 1.5.2.3. | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 5209.22
SINAPI | 95303 | 1.5.2.4. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 2683.96
SINAPI | 72943 | 1.5.2.5. | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 4321.98
Composição | COMP-17 | 1.5.2.6. | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE - BASE 95990 SINAPI | M3 | 129.66
SINAPI | 93176 | 1.5.2.7. | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 5209.22
SINAPI | 95303 | 1.5.2.8. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 2683.96
|  | 1.6. | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TÁTIL
|  | 1.6.1. | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
Composição | COMP-04 | 1.6.1.1. | RETIRADA DE MEIO-FIO COM EMPILHAMENTO, SEM REMOÇÃO | M | 42.2
Composição | COMP-03 | 1.6.1.2. | REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO | M | 42.2
SINAPI | 94273 | 1.6.1.3. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 36.5
SINAPI-I | 7253 | 1.6.1.4. | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | 0.99
SINAPI | 98504 | 1.6.1.5. | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 19.83
Composição | COMP-14 | 1.6.1.6. | DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO DE CONCRETO SIMPLES - ESPESSURA 12CM | M2 | 116.79
SINAPI | 97914 | 1.6.1.7. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 16.82
SINAPI | 96624 | 1.6.1.8. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 4.96
SINAPI | 83356 | 1.6.1.9. | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 131.78
Composição | COMP-18 | 1.6.1.10. | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO - ESPESSURA 7CM - , MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - BASE 94993 SINAPI | M2 | 90.74
Composição | COMP-24 | 1.6.1.11. | EXECUÇÃO DE RAMPAS PARA VEÍCULOS - ESPESSURA 7CM - , MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO - BASE 94993 SINAPI | M2 | 8.4
|  | 1.6.2. | PASSEIOS
Composição | COMP-14 | 1.6.2.1. | DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO DE CONCRETO SIMPLES - ESPESSURA 12CM | M2 | 130.4
SINAPI | 97914 | 1.6.2.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 18.78
SINAPI | 94273 | 1.6.2.3. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 80
SINAPI | 96624 | 1.6.2.4. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 5.07
SINAPI | 83356 | 1.6.2.5. | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 134.7
Composição | COMP-18 | 1.6.2.6. | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO - ESPESSURA 7CM - , MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - BASE 94993 SINAPI | M2 | 101.47
|  | 1.6.3. | PISOS PODOTÁTIL
Composição | COMP-08 | 1.6.3.1. | EXECUÇÃO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ) | M | 164.05
SINAPI | 97914 | 1.6.3.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 2.3
Composição | COMP-02 | 1.6.3.3. | PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA | M2 | 25.98
Composição | COMP-02 | 1.6.3.4. | PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA | M2 | 11.3
|  | 1.7. | SINALIZAÇÃO
|  | 1.7.1. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL
SINAPI | 72947 | 1.7.1.1. | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 24.99
SINAPI | 72947 | 1.7.1.2. | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 25.01
Cotação | 5214006 SICRO | 1.7.1.3. | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICA EM ALTO RELEVO TIPO IV | M2 | 81.88
|  | 1.7.2. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL
Cotação | 5213571 SICRO | 1.7.2.1. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I+III | M2 | 5.47
Cotação | 5213851 SICRO | 1.7.2.2. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D=0,60M | UNIDADE | 14
Composição | COMP-27 | 1.7.2.3. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO (ABRAÇADEIRA), FIXADA EM POSTE DE CONCRETO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | UNID | 8
|  | 1.7.3. | REMOÇÃO DE SUPORTES E PLACAS EXISTENTES
Cotação | 7784 DAER | 1.7.3.1. | REMOÇÃO DE PLACAS - COM 1 SUPORTE | UNIDADE | 5
|  | 1.8. | CONTROLE TECNOLÓGICO
|  | 1.8.1. | REVESTIMENTO EM CBUQ - REGULA (BINDER)
Composição | COMP-26 | 1.8.1.1. | ENSAIOS DE CONCRETO ASFÁLTICO - BASE SINAPI 73900/012 (02/2018) | T | 311.18
|  | 1.8.2. | REVESTIMENTO EM CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO
Composição | COMP-26 | 1.8.2.1. | ENSAIOS DE CONCRETO ASFÁLTICO - BASE SINAPI 73900/012 (02/2018) | T | 311.18
|  | 1.9. | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS
Composição | COMP-09 | 1.9.0.1. | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 3322.61
TOTAL

## CRONOGRAMA_GERAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Identificação do projeto: QUALIFICAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA RUA BARÃO DE AZEVEDO MACHADO | [6 empty] | Data de elaboração: MAR/2019 |  |  | Autores: Arquiteta Elise Dutra; Engª Civil Mirela Miranda
Endereço: Rua Barão de Azevedo Machado - Bairro Centro - Pelotas/RS - Trecho entre Rua Guilherme Wetzel e Rua Andrade Neves | [6 empty] | Última Revisão: OUT/2019
Tipo de Intervenção: PAVIMENTAÇÃO DA VIA COM CAPA DE CBUQ / DRENAGEM PLUVIAL / PISO TÁTIL / ACESSIBILIDADE / SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [6 empty] | Extensão: 500m / Área de intervenção: 5.292,00m² |  |  |  |  | BDI |  | 19.6%
ITEM | DESCRIÇÃO | PESO | VALOR DO ITEM | PARCELA 01 |  | PARCELA 02 |  | PARCELA 03 |  | PARCELA 04 |  | PARCELA 05 |  | PARCELA 06 |  | TOTAL | %
|  |  |  | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO
1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.2. | SERVIÇOS INICIAIS
1.3. | LOCAÇÃO DE OBRA
1.4. | DRENAGEM
1.5. | PAVIMENTAÇÃO
1.6. | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TÁTIL
1.7. | SINALIZAÇÃO
1.8. | CONTROLE TECNOLÓGICO
1.9. | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS
TOTAL PARCELA