## Orçamento
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  | SINAPI – SET/19 SEM DESON.
Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO NOS BAIRROS |  |  | Data de elaboração: |  |  | DNIT – JAN/19
Endereço: CIDADE DE PELOTAS/RS |  |  | BDI 1:
Tipo de intervenção: PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  | BDI 2: |  | TOTAL DA PROPOSTA:
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | %
1. |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | 0
1.1. |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | 0
1.1.0.0.1. | CPU-01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UNID. | 1
1.1.0.0.2. | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 12 UNID - 1,2x2,4m | M2 | 34.56
2. |  | PAVIMENTAÇÃO VIAS BAIRROS | - | 0
2.1. |  | SERVIÇOS INICIAIS | - | 0
2.1.0.0.1. | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 39735.09
2.2. |  | SINALIZAÇÃO DE OBRA | - | 0
2.2.0.0.1. | 97051 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA NA ESTRUTURA. AF_11/2017 | M | 2016
2.2.0.0.2. | 5213416 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRA | M² | 7
2.2.0.0.3. | 5216111 | SUPORTES MÓVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRA | UNID. | 8
2.2.0.0.4. | 5213385 | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO 10 VEZES | UNID. | 8
2.2.0.0.5. | 85423 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM | M2 | 36
2.3. |  | BAIRRO FRAGATA | - | 0
2.3.1. |  | RUA GENERAL VITORINO (CBUQ E=3,0CM) | - | 0
2.3.1.0.1. | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 497.58
2.3.1.0.2. | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 671.74
2.3.1.0.3. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 8396.71
2.3.1.0.4. | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 2764.35
2.3.1.0.5. | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 449.9
2.3.1.0.6. | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 553.37
2.3.1.0.7. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 8023.93
2.3.1.0.8. | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 2764.35
2.3.1.0.9. | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 2764.35
2.3.1.0.10. | 4011463 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS- EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 199.03
2.3.1.0.11. | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 3343.76
2.3.1.0.12. | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 1202.49
2.3.1.0.13. | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 866
2.3.2. |  | RUA ÁLVARO BATISTA (TSD) | - | 0
2.3.2.0.1. | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 276.22
2.3.2.0.2. | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 372.9
2.3.2.0.3. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 4512.07
2.3.2.0.4. | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 1534.56
2.3.2.0.5. | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 230.18
2.3.2.0.6. | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 283.13
2.3.2.0.7. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 3992.08
2.3.2.0.8. | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 1534.56
2.3.2.0.9. | 97807 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018 | M2 | 1534.56
2.3.2.0.10. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 598.81
2.4. |  | BAIRRO TRÊS VENDAS | - | 0
2.4.1. |  | RUA DEZ - PESTANO - (CBUQ E=3,0CM) | - | 0
2.4.1.0.1. | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 790.07
2.4.1.0.2. | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 1066.59
2.4.1.0.3. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 2559.81
2.4.1.0.4. | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 4389.25
2.4.1.0.5. | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 714.35
2.4.1.0.6. | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 878.65
2.4.1.0.7. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 20033.24
2.4.1.0.8. | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 4389.25
2.4.1.0.9. | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 4389.25
2.4.1.0.10. | 4011463 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS- EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 316.03
2.4.1.0.11. | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 5309.24
2.4.1.0.12. | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 3002.25
2.4.1.0.13. | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 1324
2.4.1.0.14. | CPU-02 | SARJETA DE SAÍDA COM MEIO FIO PRÉ MOLDADO E CALHA EM CONCRETO | UNID. | 7
2.4.2. |  | RUA 7, RUA 21, AV. QUATRO E RUA 3 (GETÚLIO VARGAS) (CBUQ E=3,0CM) | - | 0
2.4.2.0.1. | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 1619.19
2.4.2.0.2. | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 2185.9
2.4.2.0.3. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 10273.74
2.4.2.0.4. | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 8995.48
2.4.2.0.5. | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 1464.01
2.4.2.0.6. | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 1800.74
2.4.2.0.7. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 47719.55
2.4.2.0.8. | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 8995.48
2.4.2.0.9. | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 8995.48
2.4.2.0.10. | 4011463 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS- EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 647.67
2.4.2.0.11. | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 10880.93
2.4.2.0.12. | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 7151.41
2.4.2.0.13. | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 2714
2.4.2.0.14. | 83659 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UN | 1
2.4.2.0.15. | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 7
2.4.2.0.16. | CPU-02 | SARJETA DE SAÍDA COM MEIO FIO PRÉ MOLDADO E CALHA EM CONCRETO | UNID. | 24
2.4.3. |  | RUA SÃO PEDRO (TSD) | - | 0
2.4.3.0.1. | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 510.4
2.4.3.0.2. | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 689.05
2.4.3.0.3. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 4616.61
2.4.3.0.4. | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 2835.58
2.4.3.0.5. | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 425.34
2.4.3.0.6. | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 523.16
2.4.3.0.7. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 10097.08
2.4.3.0.8. | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 2835.58
2.4.3.0.9. | 97807 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018 | M2 | 2835.58
2.4.3.0.10. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 1514.56
2.5. |  | BAIRRO AREAL | - | 0
2.5.1. |  | RUA JORNALISTA NEI PAIVA, RUA JOÃO HAICAL E RUA 21 (TSD) | - | 0
2.5.1.0.1. | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 768.75
2.5.1.0.2. | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 1037.82
2.5.1.0.3. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 9651.69
2.5.1.0.4. | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 4270.85
2.5.1.0.5. | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 640.63
2.5.1.0.6. | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 787.97
2.5.1.0.7. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 18438.54
2.5.1.0.8. | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 4270.85
2.5.1.0.9. | 97807 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018 | M2 | 4270.85
2.5.1.0.10. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 2765.78
2.5.2. |  | RUA DOUTOR BENJAMIN GASTAL (TSD) | - | 0
2.5.2.0.1. | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 955.01
2.5.2.0.2. | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 1289.26
2.5.2.0.3. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 12892.58
2.5.2.0.4. | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 5305.59
2.5.2.0.5. | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 795.84
2.5.2.0.6. | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 978.88
2.5.2.0.7. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 23199.49
2.5.2.0.8. | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 5305.59
2.5.2.0.9. | 97807 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018 | M2 | 5305.59
2.5.2.0.10. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 3479.92
2.5.3. |  | RUA JORNALISTA GUERREIRO VITÓRIA (TSD) | - | 0
2.5.3.1. |  | DRENAGEM | - | 0
2.5.3.1.1. | 90102 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 32
2.5.3.1.2. | 94116 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 0.8
2.5.3.1.3. | 92214 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 8
2.5.3.1.4. | 96557 | ENVELOPE DE TUBULAÇÃO EM CONCRETO | M3 | 3.32
2.5.3.1.5. | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 25.72
2.5.3.1.6. | 83659 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UN | 2
2.5.3.2. |  | PAVIMENTAÇÃO | - | 0
2.5.3.2.1. | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 210.82
2.5.3.2.2. | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 284.6
2.5.3.2.3. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 2789.1
2.5.3.2.4. | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 1171.2
2.5.3.2.5. | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 175.68
2.5.3.2.6. | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 216.09
2.5.3.2.7. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 5099.64
2.5.3.2.8. | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 1171.2
2.5.3.2.9. | 97807 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018 | M2 | 1171.2
2.5.3.2.10. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 764.95
2.5.4. |  | RUA MANOEL ANTÔNIO PERES (CBUQ E=3,0CM) | - | 0
2.5.4.1. |  | ACERTO DE TALUDE E REVESTIMENTO | - | 0
2.5.4.1.1. | 83336 | ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M3 | 293.68
2.5.4.1.2. | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | 118.94
2.5.4.1.3. | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 587.35
2.5.4.1.4. | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 396.46
2.5.4.1.5. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 4202.49
2.5.4.2. |  | PAVIMENTAÇÃO | - | 0
2.5.4.2.1. | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 417.39
2.5.4.2.2. | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 563.47
2.5.4.2.3. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 5972.82
2.5.4.2.4. | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 2318.82
2.5.4.2.5. | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 377.39
2.5.4.2.6. | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 464.19
2.5.4.2.7. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 11094.07
2.5.4.2.8. | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 2318.82
2.5.4.2.9. | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 2318.82
2.5.4.2.10. | 4011463 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS- EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 166.96
2.5.4.2.11. | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 2804.84
2.5.4.2.12. | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 1662.59
2.5.4.2.13. | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 637
2.5.4.2.14. | CPU-02 | SARJETA DE SAÍDA COM MEIO FIO PRÉ MOLDADO E CALHA EM CONCRETO | UNID. | 6
2.6. |  | BAIRRO LARANJAL | - | 0
2.6.1. |  | AVENIDA ESPIRITO SANTO (CBUQ E=3,0CM) | - | 0
2.6.1.0.1. | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 364.2
2.6.1.0.2. | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 491.68
2.6.1.0.3. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 9145.18
2.6.1.0.4. | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 2023.36
2.6.1.0.5. | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 329.3
2.6.1.0.6. | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 405.04
2.6.1.0.7. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 12839.81
2.6.1.0.8. | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 2023.36
2.6.1.0.9. | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 2023.36
2.6.1.0.10. | 4011463 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS- EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 145.68
2.6.1.0.11. | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 2447.46
2.6.1.0.12. | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 1924.22
2.6.1.0.13. | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 591
2.6.2. |  | RUA SÃO BORJA - (CBUQ E=3,0CM) | - | 0
2.6.2.0.1. | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 397.54
2.6.2.0.2. | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 536.68
2.6.2.0.3. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 9982.16
2.6.2.0.4. | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 2208.54
2.6.2.0.5. | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 359.44
2.6.2.0.6. | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 442.11
2.6.2.0.7. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 14014.92
2.6.2.0.8. | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 2208.54
2.6.2.0.9. | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 2208.54
2.6.2.0.10. | 4011463 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS- EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 159.01
2.6.2.0.11. | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 2671.45
2.6.2.0.12. | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 2100.32
2.6.2.0.13. | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 531
2.6.3. |  | RUA MARINO MANUEL TORRES (TSD) | - | 0
2.6.3.1. |  | PAVIMENTAÇÃO | - | 0
2.6.3.1.1. | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 345.15
2.6.3.1.2. | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 465.95
2.6.3.1.3. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 9831.65
2.6.3.1.4. | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 1917.51
2.6.3.1.5. | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 287.63
2.6.3.1.6. | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 353.78
2.6.3.1.7. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 12134.67
2.6.3.1.8. | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 1917.51
2.6.3.1.9. | 97807 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018 | M2 | 1917.51
2.6.3.1.10. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 1820.2
2.6.3.2. |  | DRENAGEM | - | 0
2.6.3.2.1. | 83659 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UN | 1
2.7. |  | SINALIZAÇÃO DAS VIAS | - | 0
2.7.1. |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | - | 0
2.7.1.0.1. | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 179.72
2.7.1.0.2. | 5213409 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM - CMP 5213409 - SICRO | M2 | 45
2.7.2. |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | - | 0
2.7.2.0.1. | 5213417 | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III | m² | 25.8
2.7.2.0.2. | 5213851 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | unid. | 86
3. |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS | - | 0
3.1. |  | RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA | - | 0
3.1.1. |  | PAVIMENTAÇÃO | - | 0
3.1.1.1. |  | SERVIÇOS INICIAIS | - | 0
3.1.1.1.1. | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 3827.19
3.1.1.2. |  | PAVIMENTAÇÃO | - | 0
3.1.1.2.1. | COMP.005 | VARRIÇÃO DE PAVIMENTO - BASE REF. CORSAN 10.05.00.01 | M² | 2520.1
3.1.1.2.2. | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 2520.1
3.1.1.2.3. | 4011463 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS- EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 302.41
3.1.1.2.4. | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 2658.71
3.1.1.2.5. | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 5062.38
3.1.1.3. |  | EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO | - | 0
3.1.1.3.1. | COMP. 011 | EXECUÇÃO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ) | M | 270
3.1.1.3.2. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 135.99
3.1.1.3.3. | COMP.106 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. BASE 94287 | M | 270
3.1.1.4. |  | LIMPEZA DE CAIXAS DE DRENAGEM | - | 0
3.1.1.4.1. | DAER 9213 | LIMPEZA CAIXA EXISTENTE | UNID. | 22
3.1.1.5. |  | RECONSTRUÇÃO DE TAMPAS DE CAIXAS DE DRENAGEM | - | 0
3.1.1.5.1. | COMP-07 | TAMPA DE CONCRETO 1,30X1,30M P/ CX INSPEÇÃO e=8cm | UNID | 5
3.1.1.6. |  | SINALIZAÇÃO DE OBRA | - | 0
3.1.1.6.1. | 5213377 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO, COM PELÍCULA TIPO I+I - EXCLUSO SUPORTE | M2 | 5.8
3.1.1.6.2. | 7320 DAER | SUPORTE DE MADEIRA P/ PLACAS DE SINALIZAÇÃO | UNIDADE | 4
3.1.1.6.3. | 5213385 | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO 10 VEZES | UNIDADE | 4
3.1.1.6.4. | 85423 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM | M2 | 264
3.1.2. |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | - | 0
3.1.2.1. |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | - | 0
3.1.2.1.1. | 5213417 | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III | m² | 3.2
3.1.2.1.2. | 5213851 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | unid. | 16
3.1.2.2. |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | - | 0
3.1.2.2.1. | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 69.97
3.1.2.2.2. | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 10.15
3.1.2.2.3. | 5214003 | SINAL. HORIZ. COM TINTA TERMOPLASTICA POR ASPERSÃO COR BRANCA (PARES) | M² | 45
3.1.2.2.4. | 5213359 | TACHA BIDIRECIONAL BRANCA | UNID. | 83
3.1.2.3. |  | CONJUNTO SEMAFÓRICO | - | 0
3.1.2.3.1. | SMTT-01 | CONJUNTO SEMAFÓRICO CONTENDO SUPORTE, GRUPO FOCAL, COLUNA, CONTROLADOR, GRUPO FOCAL PARA PEDESTRES, CABEAMENTO E ATERRAMENTO; SOMENTE FORNECIMENTO; ESQUINA RUAS JK E CASSIANO | UNID. | 1
3.2. |  | RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ | - | 0
3.2.1. |  | PAVIMENTAÇÃO | - | 0
3.2.1.1. |  | SERVIÇOS INICIAIS | - | 0
3.2.1.1.1. | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 5035.91
3.2.1.2. |  | SINALIZAÇÃO DE OBRA | - | 0
3.2.1.2.1. | 5213390 | CAVALETE / BARREIRA SINALIZAÇÃO | UNIDADE | 10
3.2.1.2.2. | 5213835 | CONE PLASTICO | UNIDADE | 50
3.2.1.3. |  | TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO EXISTENTES - 9 UNID. | - | 0
3.2.1.3.1. | COMP. 011 | EXECUÇÃO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ) | M | 36
3.2.1.3.2. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 43.92
3.2.1.3.3. | 34439 | ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 15
3.2.1.3.4. | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.38
3.2.1.4. |  | PAVIMENTAÇÃO | - | 0
3.2.1.5. |  | TRECHO 1 E TRECHO 3 | - | 0
3.2.1.5.1. | COMP.005 | VARRIÇÃO DE PAVIMENTO - BASE REF. CORSAN 10.05.00.01 | M² | 5035.91
3.2.1.5.2. | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 2864.86
3.2.1.5.3. | 4011463 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS- EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 206.27
3.2.1.5.4. | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 1632.97
3.2.1.5.5. | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 3465.33
3.2.1.5.6. | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 2864.86
3.2.1.5.7. | 4011463 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS- EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 206.27
3.2.1.5.8. | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 1632.97
3.2.1.5.9. | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 3465.33
3.2.1.6. |  | TRECHO 2 | - | 0
3.2.1.6.1. | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 2171.05
3.2.1.6.2. | 4011463 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS- EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 260.53
3.2.1.6.3. | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 2062.5
3.2.1.6.4. | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 4376.84
3.2.1.7. |  | SARJETA | - | 0
3.2.1.7.1. | COMP. 010 | RETIRADA PARALELEPÍPEDO | M2 | 251.19
3.2.1.7.2. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 2471.71
3.2.1.7.3. | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 100.48
3.2.1.7.4. | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 2348.12
3.2.1.7.5. | COMP. 011 | EXECUÇÃO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ) | M | 837.3
3.2.1.7.6. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 10.22
3.2.1.7.7. | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 837.3
3.2.2. |  | SINALIZAÇÃO | - | 0
3.2.2.0.1. | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 52.69
3.2.2.0.2. | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 9.92
3.2.2.0.3. | 5214003 | SINAL. HORIZ. COM TINTA TERMOPLASTICA POR ASPERSÃO COR BRANCA (PARES) | M² | 3.48
3.2.2.0.4. | 5213417 | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III | m² | 6.68
3.2.2.0.5. | 5213851 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | unid. | 19
3.3. |  | RUA MARCÍLIO DIAS | - | 0
3.3.1. |  | PAVIMENTAÇÃO | - | 0
3.3.1.1. |  | LOCAÇÃO DE OBRA | - | 0
3.3.1.1.1. | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 29385.62
3.3.1.2. |  | SINALIZAÇÃO DE OBRAS | - | 0
3.3.1.2.1. | COMP. 001 | PLACA DE SINALIZAÇÃO OBRA - PLACA 0,45 M X 0,45 M | UND. | 4
3.3.1.2.2. | COMP. 002 | PLACA DE SINALIZAÇÃO OBRA - PLACA 1,20 M X 1,00 M | UND. | 9
3.3.1.2.3. | 85423 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM | M2 | 127.2
3.3.1.3. |  | PREPARAÇÃO INICIAL | Z' | 0
3.3.1.3.1. | COMP.005 | VARRIÇÃO DE PAVIMENTO - BASE REF. CORSAN 10.05.00.01 | M² | 25818.42
3.3.1.3.2. | 4011480 | FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO | M3 | 326.65
3.3.1.3.3. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 2491.11
3.3.1.4. |  | REFORÇO DE VIA PARA PAVIMENTAÇÃO | - | 0
3.3.1.4.1. | COMP.017 | RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM AREIA GROSSA, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO | M2 | 30
3.3.1.4.2. | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 9
3.3.1.4.3. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 72.54
3.3.1.4.4. | 96399 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 6
3.3.1.4.5. | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 143.16
3.3.1.4.6. | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 3
3.3.1.4.7. | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 71.58
3.3.1.5. |  | PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) | - | 0
3.3.1.5.1. | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 29385.62
3.3.1.5.2. | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 1992.58
3.3.1.5.3. | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 314.9
3.3.1.5.4. | 4011463 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS- EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 2205.22
3.3.1.5.5. | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 35989.22
3.3.1.5.6. | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 17825.54
3.3.1.6. |  | SARJETA DE DRENAGEM | - | 0
3.3.1.6.1. | COMP. 010 | RETIRADA PARALELEPÍPEDO | M2 | 969.51
3.3.1.6.2. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 7989.71
3.3.1.6.3. | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 96.95
3.3.1.6.4. | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 2313.44
3.3.1.6.5. | COMP. 011 | EXECUÇÃO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ) | M | 3231.69
3.3.1.6.6. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 73.93
3.3.1.6.7. | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 3231.69
3.3.1.7. |  | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES | - | 0
3.3.1.7.1. | DAER 2514 | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS - BASE 2514 | UNIDADE | 32
3.3.1.8. |  | TRAVESSIAS ELEVADAS | - | 0
3.3.1.8.1. | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 619.8
3.3.1.8.2. | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 77.82
3.3.1.8.3. | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 5.41
3.3.1.8.4. | 4011463 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS- EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 193.24
3.3.1.8.5. | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 3153.65
3.3.1.8.6. | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 1562.01
3.3.1.8.7. | COMP. 009 | GRELHA DE CONCRETO ARMADO, L=0,50M, INCL. VIGAS DE APOIO - FORNEC. E INSTAL. | M | 100
3.3.1.9. |  | TAMPAS METÁLICA EXISTENTES | - | 0
3.3.1.9.1. | COMP. 020 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M - BASE CP 02497/ORSE | M³ | 0.51
3.3.1.9.2. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 4.09
3.3.1.9.3. | COMP. 110 | TAMPAS EM CONCRETO E= 25CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DA TAMPA METÁLICA EXISTENTES | UND. | 2
3.3.2. |  | SINALIZAÇÃO | - | 0
3.3.2.1. |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | - | 0
3.3.2.1.1. | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 968.61
3.3.2.1.2. | 5213409 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM - CMP 5213409 - SICRO | M2 | 418.74
3.3.2.1.3. | 5213359 | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - CMP 5213359 - SICRO | UNID. | 855
3.3.2.1.4. | 5213362 | TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - CMP - SICRO 5213362 | UNID. | 468
3.3.2.1.5. | 5213360 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - CMP - SICRO 5213360 | UNID. | 163
3.3.2.2. |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | - | 0
3.3.2.2.1. | 5213417 | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III | m² | 25.48
3.3.2.2.2. | 5213851 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | unid. | 64
3.3.2.2.3. | COMP. 025 | CONJUNTO BRAQUETE E BRAÇADEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM POSTE | UND. | 54
4. |  | CONTROLE TECNOLÓGICO | - | 0
4.1. |  | BASE | - | 0
4.1.0.0.1. | COT-06 | ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - GRANULOMETRIA - SOLOS - C74022/10 | UNIDADE | 23
4.2. |  | CBUQ | - | 0
4.2.0.0.1. | COT-07 | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - COMPACTAÇÃO C74022/4 | UNIDADE | 25
5. |  | SERVIÇOS FINAIS | - | 0
5.1. |  | LIMPEZA FINAL DAS VIAS | - | 0
5.1.0.0.1. | COMP. 014 | LIMPEZA DE OBRA - ( VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO) BASE REF. 6191/ORSE | M² | 77983.81
TOTAL DA PROPOSTA:
_______________________________
Responsável técnico

## Cronograma
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO NOS BAIRROS |  | Data de elaboração:
Endereço: CIDADE DE PELOTAS/RS
Tipo de intervenção: PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Item | Descrição |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | /2020 | /2020 | /2020 | /2020 | /2020 | /2020 | /2020 | /2020
1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | % Período:
1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | % Período:
2. | PAVIMENTAÇÃO VIAS BAIRROS |  |  | % Período:
2.1. | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | % Período:
2.2. | SINALIZAÇÃO DE OBRA |  |  | % Período:
2.3. | BAIRRO FRAGATA |  |  | % Período:
2.3.1. | RUA GENERAL VITORINO (CBUQ E=3,0CM) |  |  | % Período:
2.3.2. | RUA ÁLVARO BATISTA (TSD) |  |  | % Período:
2.4. | BAIRRO TRÊS VENDAS |  |  | % Período:
2.4.1. | RUA DEZ - PESTANO - (CBUQ E=3,0CM) |  |  | % Período:
2.4.2. | RUA 7, RUA 21, AV. QUATRO E RUA 3 (GETÚLIO VARGAS) (CBUQ E=3,0CM) |  |  | % Período:
2.4.3. | RUA SÃO PEDRO (TSD) |  |  | % Período:
2.5. | BAIRRO AREAL |  |  | % Período:
2.5.1. | RUA JORNALISTA NEI PAIVA, RUA JOÃO HAICAL E RUA 21 (TSD) |  |  | % Período:
2.5.2. | RUA DOUTOR BENJAMIN GASTAL (TSD) |  |  | % Período:
2.5.3. | RUA JORNALISTA GUERREIRO VITÓRIA (TSD) |  |  | % Período:
2.5.4. | RUA MANOEL ANTÔNIO PERES (CBUQ E=3,0CM) |  |  | % Período:
2.6. | BAIRRO LARANJAL |  |  | % Período:
2.6.1. | AVENIDA ESPIRITO SANTO (CBUQ E=3,0CM) |  |  | % Período:
2.6.2. | RUA SÃO BORJA - (CBUQ E=3,0CM) |  |  | % Período:
2.6.3. | RUA MARINO MANUEL TORRES (TSD) |  |  | % Período:
2.7. | SINALIZAÇÃO DAS VIAS |  |  | % Período:
2.7.1. | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  |  | % Período:
2.7.2. | SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  | % Período:
3. | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS |  |  | % Período:
3.1. | RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA |  |  | % Período:
3.1.1. | PAVIMENTAÇÃO |  |  | % Período:
3.1.2. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  | % Período:
3.2. | RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ |  |  | % Período:
3.2.1. | PAVIMENTAÇÃO |  |  | % Período:
3.2.2. | SINALIZAÇÃO |  |  | % Período:
3.3. | RUA MARCÍLIO DIAS |  |  | % Período:
3.3.1. | PAVIMENTAÇÃO |  |  | % Período:
3.3.2. | SINALIZAÇÃO |  |  | % Período:
4. | CONTROLE TECNOLÓGICO |  |  | % Período:
4.1. | BASE |  |  | % Período:
4.2. | CBUQ |  |  | % Período:
5. | SERVIÇOS FINAIS |  |  | % Período:
5.1. | LIMPEZA FINAL DAS VIAS |  |  | % Período:
|  |  |  | Parcela | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Total: |  | Período: |  | %:
Investimento:
_______________________________ |  | Acumulado: |  | %:
Responsável técnico |  |  |  | Investimento:

## Composições
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS |  | Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO NOS BAIRROS | Data de elaboração:
SINAPI – SET/19 SEM DESON. |  | Endereço: CIDADE DE PELOTAS/RS | BDI 1:
DNIT – JAN/19 |  | Tipo de intervenção: PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA | BDI 2:
SINAPI | CPU-01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UNID. | CUSTO | QTDE. | PREÇO | TOTAL
SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 640
SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 640
SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 1280
SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 1280
SINAPI-I | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES |  | 8
COMPOSIÇÃO | COMP. 011 | EXECUÇÃO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ) | M | CUSTO | QTDE. | PREÇO | TOTAL
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.04
SINAPI | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI |  | 0.836
SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP |  | 0.0524
COMPOSIÇÃO | COMP. 010 | RETIRADA PARALELEPÍPEDO | M2 | CUSTO | QTDE. | PREÇO | TOTAL
SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.21
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.21
SICRO | 4011463 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS- EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | CUSTO | QTDE. | PREÇO | TOTAL
SICRO | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | T |  | 1
SINAPI-I | 41899 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | T |  | 0.06
COMPOSIÇÃO | COMP.005 | VARRIÇÃO DE PAVIMENTO - BASE REF. CORSAN 10.05.00.01 | M² | CUSTO | QTDE. | PREÇO | TOTAL
SINAPI | 96158 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP |  | 0.0015
SINAPI | 96156 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017 | CHI |  | 0.0004
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.0038
SINAPI | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP |  | 0.0002
SINAPI | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI |  | 0.0017
COMPOSIÇÃO | SMTT-01 | CONJUNTO SEMAFÓRICO CONTENDO SUPORTE, GRUPO FOCAL, COLUNA, CONTROLADOR, GRUPO FOCAL PARA PEDESTRES, CABEAMENTO E ATERRAMENTO; SOMENTE FORNECIMENTO; ESQUINA RUAS JK E CASSIANO | UNID. | CUSTO | QTDE. | PREÇO | TOTAL
COTAÇÃO | SMTT-01 | SUPORTE SIMPLES CONVENCIONAL 114mm | UNID. |  | 14
COTAÇÃO | SMTT-02 | GRUPO FOCAL REPETIDOR 3x200mm LED | UNID. |  | 8
COTAÇÃO | SMTT-03 | COLUNA 114 x 6m | UNID. |  | 8
COTAÇÃO | SMTT-04 | CONTROLADOR SSAT | UNID. |  | 1
COTAÇÃO | SMTT-05 | GRUPO FOCAL PEDESTRE 2X200 C/ CRONOMETRO REGRE. LED | UNID. |  | 6
COTAÇÃO | SMTT-06 | CABO PP 4X1,5mm² 500V | M |  | 200
SINAPI-I | 3380 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN |  | 1
COMPOSIÇÃO | COMP-07 | TAMPA DE CONCRETO 1,30X1,30M P/ CX INSPEÇÃO e=8cm | UNID | CUSTO | QTDE. | PREÇO | TOTAL
SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 |  | 0.1352
SINAPI | 74157/4 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 |  | 0.1352
SINAPI | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG |  | 5.58
COMPOSIÇÃO | COMP.017 | RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM AREIA GROSSA, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO | M2 | CUSTO | QTDE. | PREÇO | TOTAL
SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.4
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 2.6
SINAPI-I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 |  | 0.1
SINAPI | 88626 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 |  | 0.02
SINAPI | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP |  | 0.0041
SINAPI | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI |  | 0.19
COMPOSIÇÃO | COMP. 020 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M - BASE CP 02497/ORSE | M³ | CUSTO | QTDE. | PREÇO | TOTAL
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 3
COMPOSIÇÃO | COMP. 110 | TAMPAS EM CONCRETO E= 25CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DA TAMPA METÁLICA EXISTENTES | UND. | CUSTO | QTDE. | PREÇO | TOTAL
SINAPI | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 |  | 0.24
SINAPI | 74157/4 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 |  | 0.24
SINAPI | 73606 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 900 MM | UN |  | 1
SINAPI | 92883 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  | 12
SINAPI | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 |  | 0.73
COMPOSIÇÃO | COMP. 009 | GRELHA DE CONCRETO ARMADO, L=0,50M, INCL. VIGAS DE APOIO - FORNEC. E INSTAL. | M | CUSTO | QTDE. | PREÇO | TOTAL
SINAPI-I | 37402 | GRELHA DE CONCRETO DE PRE-MOLDADA *15 X 75 X 52* CM (A X C X L) | UN |  | 1.34
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.4
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.08
COMPOSIÇÃO | COMP.106 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. BASE 94287 | M | CUSTO | QTDE. | PREÇO | TOTAL
SINAPI-I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 |  | 0.01
SINAPI-I | 4517 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M |  | 0.2
SINAPI-I | 6189 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M |  | 0.083
SINAPI-I | 34494 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 |  | 0.0185
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.454
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.454
COMPOSIÇÃO | COMP. 014 | LIMPEZA DE OBRA - ( VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO) BASE REF. 6191/ORSE | M² | CUSTO | QTDE. | PREÇO | TOTAL
SINAPI-I | 38400 | VASSOURA 40 CM COM CABO | UN |  | 0.005
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.0278
SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM |  | 0.0626
COMPOSIÇÃO | COMP. 001 | PLACA DE SINALIZAÇÃO OBRA - PLACA 0,45 M X 0,45 M | UND. | CUSTO | QTDE. | PREÇO | TOTAL
COTAÇÃO | 5213377 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO, COM PELÍCULA TIPO I+I - EXCLUSO SUPORTE | M2 |  | 0.45
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 1
SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 1
COTAÇÃO | 7320 DAER | SUPORTE DE MADEIRA P/ PLACAS DE SINALIZAÇÃO | UNIDADE |  | 1
COMPOSIÇÃO | COMP. 002 | PLACA DE SINALIZAÇÃO OBRA - PLACA 1,20 M X 1,00 M | UND. | CUSTO | QTDE. | PREÇO | TOTAL
COTAÇÃO | 5213377 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO, COM PELÍCULA TIPO I+I - EXCLUSO SUPORTE | M2 |  | 1.2
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 1
SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 1
COTAÇÃO | 7320 DAER | SUPORTE DE MADEIRA P/ PLACAS DE SINALIZAÇÃO | UNIDADE |  | 2
SINAPI | CPU-02 | SARJETA DE SAÍDA COM MEIO FIO PRÉ MOLDADO E CALHA EM CONCRETO | UNID. | CUSTO | QTDE. | PREÇO | TOTAL
SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M |  | 4
SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 |  | 0.1
SINAPI | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 |  | 0.1
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.12
COMPOSIÇÃO | COMP. 025 | CONJUNTO BRAQUETE E BRAÇADEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM POSTE | UND. | CUSTO | QTDE. | PREÇO | TOTAL
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.3
SINAPI | 88252 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.3
SINAPI-I | 13343 | KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO | UN |  | 1
_______________________________
Responsável técnico