## ORÇAMENTO
Identificação do projeto: Requalificação Avenidas Leopoldo Brod e São Jorge
|  | Endereço: Avenida Leopoldo Brod e Avenida São Jorge |  |  |  | SINAPI – Set/19 DESON.
|  | Tipo de intervenção: DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  | SICRO – Jan/19
BDI:
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [8 empty] | Boletim de medição 1 |  |  | Data: 11/10/2019
[9 empty] | Evolução Física (Qtde.) |  |  | Evolução Financeira (R$)
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE. | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | % | Acum. Anterior | Período | Acum. Incl. Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incl. Período
|  | REQUALIFICAÇÃO AVENIDAS LEOPOLDO BROD E SÃO JORGE | [7 empty] | #REF! |  |  | #REF!
1. |  | PAVIMENTAÇÃO RUA LEOPOLDO BROD - TRECHO 3 - FINISA
1.1. |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1.0.1. | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.88 |  |  |  |  | 0 | 2.88 | 2.88 | 0 | 0 | 0
1.2. |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.0.1. | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 6831
1.3. |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | 0 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1.3.0.1. | CPU-01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UNID. | 1
1.4. |  | SINALIZAÇÃO DE OBRA | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.0.1. | 5213416 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRA | M² | 14.4 |  |  |  |  | 0 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0
1.4.0.2. | 5216111 | SUPORTES MÓVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRA | UNID. | 20 |  |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
1.5. |  | PAVIMENTAÇÃO | - | 0
1.5.0.1. | 74205/001 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | M3 | 2032.97
1.5.0.2. | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 629.21 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.0.3. | 41722 | COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | M3 | 629.21 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.0.4. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 10043.9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.0.5. | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 6831
1.5.0.6. | 96399 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 2474.52 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.0.7. | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 66515.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.0.8. | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 2332.89 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.0.9. | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 55093.53 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.0.10. | 72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 4807.41 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.0.11. | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 6831 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.0.12. | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 6831
1.5.0.13. | COMP.008 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M³ | 330.17 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1.5.0.14. | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 12836.82 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1.5.0.15. | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 6339.17 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1.5.0.16. | 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 759 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1.5.0.17. | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 759 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. |  | SINALIZAÇÃO | - | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | - | 0 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1.6.1.1. | 5213864 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA | UNID. | 11 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1.6.1.2. | 5213417 | CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA | M² | 10.86
1.6.1.3. | DAER 7223 | SUPORTE METÁLICO D=4'' PAREDE 4,25mm 6,0m GALVANIZADO A FOGO COM BRAÇO - inclusive un implantação | UNID. | 3 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1.6.2. |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | - | 0 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1.6.2.1. | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 21.23 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1.6.2.2. | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 151.8 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1.6.2.3. | 5213360 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNID. | 92 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1.6.2.4. | 5213361 | TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNID. | 30 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1.6.2.5. | 5213360 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNID. | 190 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1.6.2.6. | 5213361 | TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNID. | 190 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1.7. |  | DRENAGEM | - | 0 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1.7.0.1. | COMP.018 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE SAÍDA | UNID. | 6 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1.8. |  | CONTROLE TECNOLÓGICO | - | 0 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1.8.0.1. | COT-03 | ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - GRANULOMETRIA - SOLOS | UNIDADE | 8 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1.8.0.2. | COT-04 | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - COMPACTAÇÃO | UNIDADE | 3
1.9. |  | LIMPEZA DE OBRA | - | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.0.1. | COMP-10 | LIMPEZA DE OBRA - ( VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO) BASE REF. 6191/ORSE | M² | 6831 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | PAVIMENTAÇÃO RUA LEOPOLDO BROD - TRECHO 2 - ESTRUTURANTES
2.1. |  | SERVIÇOS INICIAIS | - | 0
2.1.0.1. | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.88 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
2.2. |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | - | 0
2.2.0.1. | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 2866.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
2.3. |  | SINALIZAÇÃO DE OBRA | - | 0 | [7 empty] | TOTAL BM 01 | #REF!
2.3.0.1. | 5213416 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRA | M² | 5.2
2.3.0.2. | 5216111 | SUPORTES MÓVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRA | UNID. | 8
2.4. |  | PAVIMENTAÇÃO | - | 0
2.4.0.1. | 74205/001 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | M3 | 543.77 | [5 empty] | _____________________________________________
2.4.0.2. | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 470.96 | [5 empty] | RESPONSÁVEL SBS ENGENHARIA LTDA.
2.4.0.3. | 41722 | COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | M3 | 470.96
2.4.0.4. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 385.89
2.4.0.5. | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 2866.2
2.4.0.6. | 96399 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 950.06
2.4.0.7. | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 25537.61
2.4.0.8. | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 1037.12
2.4.0.9. | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 24492.63
2.4.0.10. | 72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 1987.18
2.4.0.11. | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 2529
2.4.0.12. | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 2529
2.4.0.13. | COMP.008 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M³ | 122.24
2.4.0.14. | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 4752.5
2.4.0.15. | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 2346.91
2.4.0.16. | 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 281
2.4.0.17. | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 281
2.5. |  | PASSEIO PÚBLICO | - | 0
2.5.0.1. | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 16.86
2.5.0.2. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 398.17
2.5.0.3. | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 18.03
2.5.0.4. | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (ENTRADA DE GARAGENS) DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM AF_07/2016 | M2 | 8.4
2.5.0.5. | COMP.001 | PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, ASSENTADO EM ARGAMASSA | M2 | 71.23
2.6. |  | SINALIZAÇÃO | - | 0
2.6.1. |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | - | 0
2.6.1.1. | 5213864 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA | UNID. | 3
2.6.1.2. | 5213417 | CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA | M² | 0.7
2.6.2. |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | - | 0
2.6.2.1. | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 7.03
2.6.2.2. | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 56.2
2.6.2.3. | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 1.22
2.6.2.4. | 5213360 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNID. | 36
2.6.2.5. | 5213360 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNID. | 71
2.6.2.6. | 5213361 | TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNID. | 71
2.7. |  | DRENAGEM | - | 0
2.7.0.1. | COMP.018 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE SAÍDA | UNID. | 2
3. |  | CICLOVIA RUA LEOPOLDO BROD
3.1. |  | SERVIÇOS INICIAIS | - | 0
3.1.1. | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.88
3.1.2. | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 1237
3.2. |  | SINALIZAÇÃO DE OBRA | - | 0
3.2.1. | COMP.012 | PLACA DE SINALIZAÇÃO OBRA - PLACA 1,20 M X 1,00 M | UND. | 4
3.2.2. | COMP.013 | PLACA DE SINALIZAÇÃO OBRA - PLACA 0,60 M X 1,00 M | UNID | 1
3.3. |  | CICLOVIA TSD | - | 0
3.3.1. | 73859/1 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M2 | 1325
3.3.2. | 95876 | TRANTRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3XKM | 1531.97
3.3.3. | 98529 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 20
3.3.4. | 5501701 | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M | UM | 10
3.3.5. | 5501702 | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 M | UM | 10
3.3.6. | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 20
3.3.7. | 95876 | TRANTRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3XKM | 122.2
3.3.8. | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 573
3.3.9. | COMP.014 | ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA | M3 | 178.2
3.3.10. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 1642.75
3.3.11. | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 119.63
3.3.12. | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 2809.36
3.3.13. | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 493.52
3.3.14. | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 1196.3
3.3.15. | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 382.31
3.3.16. | 97807 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018 | M2 | 1196.3
3.3.17. | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 632.11
3.4. |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | - | 0
3.4.1. | 5213400 | SINALIZAÇÃO HORIZ. C/ TINTA ACRILICA, DURABILIDADE 24 MESES (BORDAS CICLOVIA) | M2 | 318
3.4.2. | 5213400 | SINALIZAÇÃO HORIZ. C/ TINTA ACRILICA, DURABILIDADE 24 MESES (FAIXA CONTINUA EIXO COCLIOVIA - LFO-1) | M2 | 2.25
3.4.3. | 5213400 | SINALIZAÇÃO HORIZ. C/ TINTA ACRILICA DURABILIDADE 24 MESES (FAIXA TRACEJADA EIXO COCLIOVIA - LFO-2) | M2 | 8.15
3.4.4. | 5213408 | SINALIZAÇÃO HORIZ. C/ PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM (MCI - PARE, BARRA HORIZONTAL E SIMBOLO CICLOVIA) | M2 | 34.28
3.5. |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | - | 0
3.5.1. | COMP.015 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - Tipo R -34 | UND. | 2
3.5.2. | COMP.016 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - Tipo A - 32b | UND. | 2
3.6. |  | SERVIÇOS FINAIS | - | 0
3.6.1. | COMP.007 | LIMPEZA DE OBRA - ( VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO) BASE REF. 6191/ORSE | M2 | 1219
4. |  | PAVIMENTAÇÃO AV. SÃO JORGE
4.1. |  | SERVIÇOS INICIAIS | - | 0
4.1.0.1. | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6.4
4.2. |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | - | 0
4.2.0.1. | ADMLOC | Adm local | UN | 0.1
4.2.0.2. | ADMLOC | Adm local | UN | 0.44
4.2.0.3. | ADMLOC | Adm local | UN | 0.15
4.2.0.4. | ADMLOC | Adm local | UN | 0.31
4.2.0.5. | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 906.06
4.3. |  | PAVIMENTAÇÃO | - | 0
4.3.1. |  | ESCAVAÇOES | - | 0
4.3.1.1. | 74205/1 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | M3 | 634.24
4.3.1.2. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 5479.85
4.3.2. |  | BASE E SUB-BASE | - | 0
4.3.2.1. | COMP.003 | LASTRO DE AREIA GROSSA | M³ | 271.82
4.3.2.2. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 6458.4
4.3.2.3. | 41721 | COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | M3 | 271.82
4.3.2.4. | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 181.21
4.3.2.5. | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 4814.44
4.3.3. |  | MEIO FIO | - | 0
4.3.3.1. | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 316.27
4.3.4. |  | CBUQ | - | 0
4.3.4.1. | 96001 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM), EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_03/2017 | M2 | 56
4.3.4.2. | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 906.06
4.3.4.3. | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 327.45
4.3.4.4. | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 906.06
4.3.4.5. | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 100.75
4.3.4.6. | COMP.008 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CBUQ EXPESSURA 5,0CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE | M³ | 45.3
4.3.4.7. | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 1813.57
4.3.4.8. | 93177 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 2348.51
4.4. |  | ESGOTO | - | 0
4.4.0.1. | 73658 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10
4.5. |  | DRENAGEM | - | 0
4.5.1. |  | LOCAÇÃO E ESCAVAÇÃO | - | 0
4.5.1.1. | 99063 | LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO | M | 135.8
4.5.4.2. | 90084 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 257.33
4.5.4.3. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 430.58
4.5.2. |  | ASSENTAMENTO DOS TUBOS | - | 0
4.5.2.1. | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 135.8
4.5.2.2. | 94045 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 133.94
4.5.3. |  | ENVELOPE DA TUBULAÇÃO (PARA TRAVESSIAS) | - | 0
4.5.3.1. | 74078/1 | AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=10CM | M2 | 64
4.5.3.2. | 83683 | CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 | M3 | 6.4
4.5.3.3. | COMP.009 | RADIER EM CONCRETO MAGRO 10 Mpa | M³ | 2.56
4.5.3.4. | COMP.010 | ENVELOPE DE CONCRETO SIMPLES 20MPa | M³ | 8.88
4.5.3.5. | 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | M3 | 67.28
4.5.3.6. | 93367 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 129.8
4.5.3.7. | 93368 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 77.69
4.5.3.8. | 41721 | COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | M3 | 207.49
4.5.4. |  | CAIXA DE INSPEÇÃO PLUVIAL | - | 0
4.5.4.1. | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 4.85
4.5.4.2. | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 4.85
4.5.4.3. | DAER 9213 | LIMPEZA CAIXA EXISTENTE | UNIDADE | 8
4.5.4.4. | COMP.011 | LAJE DE FUNDO EM CONCRETO - 10CM | M³ | 1.57
4.5.4.5. | 72131 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 58.24
4.5.4.6. | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 1.16
4.5.4.7. | COMP.005 | TAMPA DE CONCRETO 1,30X1,30M P/ CX INSPEÇÃO e=8cm | UNID | 8
4.5.4.8. | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 8
4.6. |  | PASSEIOS, RAMPAS E PAISAGISMO | - | 0
4.6.0.1. | SICRO 1600989 | DEM. CALÇADA PAVIMENT. EXISTENTE | M³ | 2
4.6.0.2. | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 11.93
4.6.0.3. | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 316.84
4.6.0.4. | 68325 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO | M2 | 159.12
4.6.0.5. | 72183 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | M2 | 39.78
4.6.0.6. | COMP.001 | LADRILHO HIDRAULICO TATIL - VERMELHO 20X20 ASSENT. COM ARGAMASSA COLANTE | M² | 30.18
4.6.0.7. | COMP.002 | LADRILHO HIDRAULICO TATIL - AMARELO 20X20 ASSENT. COM ARGAMASSA COLANTE | M² | 20.07
4.6.0.8. | 98532 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M.AF_05/2018 | UN | 13
4.6.0.9. | 98526 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 13
4.6.0.10. | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 19
4.6.0.11. | 7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | 12.68
4.6.0.12. | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 43.27
4.6.0.13. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 148
4.7. |  | SINALIZAÇÃO VIARIA - HORIZONTAL E VERTICAL | - | 0
4.7.0.1. | sicro 5213400 | SINALIZAÇÃO HORIZ. C/ TINTA ACRILICA BRANCA DURABILIDADE 24 MESES (FAIXAS TRACEJADAS - EIXO) | M² | 5.8
4.7.0.2. | sicro 5213400 | SINALIZAÇÃO HORIZ. C/ TINTA ACRILICA BRANCA DURABILIDADE 24 MESES (FAIXA CONTINUA ANTES DA FAIXA DE PEDESTRE) | M² | 2
4.7.0.3. | sicro 5214003 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA TERMOPLASTICA POR ASPERSÃO COR BRANCA (ZEBRAS) | M² | 6.3
4.7.0.4. | sicro 5213359 | TACHA REFLEXIVA MONODIRECIONAL - FORNEC. E INSTAL. (LINHA DE DIVISÃO DE FLUXO) | UNIDADE | 30
4.7.0.5. | COMP.006 | PLACA DE SINALIZAÇÃO | UNID | 1.2
4.7.0.6. | COMP.006 | PLACA DE SINALIZAÇÃO | UNID | 0.56
4.7.0.7. | 21148 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M | M | 15
4.8. |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | - | 0
4.8.1. |  | SUBLEITO | - | 0
4.8.1.1. | 74022/010 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS | UNID | 2
4.8.1.2. | 74022/19 | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | UNID | 2
4.8.1.3. | 7402238 | ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS | UN | 2
4.8.2. |  | SUB-BASE | - | 0
4.8.2.1. | 74022/10 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS | UNID | 2
4.8.3. |  | BASE | - | 0
4.8.3.1. | 74022/10 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS | UNID | 2
4.8.4. |  | REVESTIMENTO EM CBUQ | - | 0
4.8.4.1. | 73900/12 | ENSAIO DE CONCRETO ASFÁLTICO | T | 21.75
4.9. |  | SERVIÇOS FINAIS | - | 0
4.9.0.1. | COMP.004 | LIMPEZA DA OBRA | M² | 906.06
_____________________________________________
RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA

## CRONOGRAMA
Identificação do projeto: Requalificação Avenidas Leopoldo Brod e São Jorge
Endereço: Avenida Leopoldo Brod e Avenida São Jorge
Tipo de intervenção: DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição |  | Valor (R$) | Parcelas/Meses | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | PAVIMENTAÇÃO LEOPOLDO BROD TRECHO 3 - FINISA |  |  | % Período:
1.1. | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | % Período:
1.2. | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  | % Período:
1.3. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | % Período:
1.4. | SINALIZAÇÃO DE OBRA |  |  | % Período:
1.5. | PAVIMENTAÇÃO |  |  | % Período:
1.6. | SINALIZAÇÃO |  |  | % Período:
1.7. | DRENAGEM |  |  | % Período:
1.8. | CONTROLE TECNOLÓGICO |  |  | % Período:
1.9. | LIMPEZA DE OBRA |  |  | % Período:
2. | PAVIMENTAÇÃO LEOPOLDO BROD TRECHO 2 - ESTRUTURANTES |  |  | % Período:
2.1. | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | % Período:
2.2. | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  | % Período:
2.3. | SINALIZAÇÃO DE OBRA |  |  | % Período:
2.4. | PAVIMENTAÇÃO |  |  | % Período:
2.5. | PASSEIO PÚBLICO |  |  | % Período:
2.6. | SINALIZAÇÃO |  |  | % Período:
2.7. | DRENAGEM |  |  | % Período:
3. | CICLOVIA DA RUA LEOPOLDO BROD |  |  | % Período:
3.1. | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | % Período:
3.2. | SINALIZAÇÃO DE OBRA |  |  | % Período:
3.3. | CICLOVIA TSD |  |  | % Período:
3.4. | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  |  | % Período:
3.5. | SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  | % Período:
3.6. | SERVIÇOS FINAIS |  |  | % Período:
4. | PAVIMENTAÇÃO AV SÃO JORGE - TRECHO 3 |  |  | % Período:
4.1. | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | % Período:
4.2. | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  | % Período:
4.3. | PAVIMENTAÇÃO |  |  | % Período:
4.4. | ESGOTO |  |  | % Período:
4.5. | DRENAGEM |  |  | % Período:
4.6. | PASSEIOS, RAMPAS E PAISAGISMO |  |  | % Período:
4.7. | SINALIZAÇÃO VIARIA - HORIZONTAL E VERTICAL |  |  | % Período:
4.8. | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  | % Período:
4.9. | SERVIÇOS FINAIS |  |  | % Período:
Total:
|  |  | Período: | %:
Investimento:
|  |  | Acumulado: | %:
Investimento:
_____________________________________________
RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA