## Planilha Orçamentária
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SINAPI-OUT/19 / SICRO-JUL/19 |  | Identificação do projeto: Ciclovia Av. Eng. Ildefonso Simões Lopes |  | Data de elaboração: JAN/2018 |  |  | BDI
|  | Endereço: Av. Eng. Ildefonso Simões Lopes - Bairro Areal - Pelotas/RS |  | Última Revisão: MAR/2020
COTAÇÕES MERCADO ATUAL |  | Tipo de Intervenção: Ciclovia, sinalização, acessibilidade |  | Extensão: 4.328,00m
Autores: Eng° Rodrigo Marques de Freitas
ORIGEM | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | S/ BDI | C/BDI | TOTAL | %
[6 empty] | UNIT | UNIT
CICLOVIA DA AVENIDA ENG.º ILDENFONSO SIMÕES LOPES
|  | 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS
SINAPI | 74209/1 | 1.1.0.0.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.88
SINAPI | 78472 | 1.1.0.0.2. | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 29140.11
|  | 1.2. | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
SEPLAG | COMP. 001 | 1.2.0.0.1. | PLACA DE SINALIZAÇÃO OBRA - PLACA 2,00 M X 1,00 M - ATENÇÃO OBRA A 50 M/PASSEIO EM OBRAS | UND. | 4
SEPLAG | COMP. 002 | 1.2.0.0.2. | PLACA DE SINALIZAÇÃO OBRA - LADO 0,80 M - SIMBOLO HOMEM NA PISTA/40 KM/H | UND. | 2
SEPLAG | COMP. 004 | 1.2.0.0.3. | PLACA DE SINALIZAÇÃO OBRA - PLACA 1,00 M X 0,60 M - FIM DE OBRA | UNID | 4
SEPLAG | COMP. 003 | 1.2.0.0.4. | PLACA DE SINALIZAÇÃO OBRA - PLACA 0,50 M X 0,60 M - OBRA A 50 M | UNID | 2
SEPLAG | COMP. 005 | 1.2.0.0.5. | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | UNID | 1
|  | 1.3. | PAVIMENTAÇÃO
|  | 1.3.1. | CICLOVIA CONCRETO
SINAPI | 73859/1 | 1.3.1.0.1. | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M2 | 5610.46
SINAPI | 95876 | 1.3.1.0.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 11669.73
SINAPI | 97629 | 1.3.1.0.3. | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 79.49
SINAPI | 92970 | 1.3.1.0.4. | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M2 | 634.5
SINAPI | 83358 | 1.3.1.0.5. | TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO REMOVIDA (RODOVIAS NAO URBANAS) | M3XKM | 1113.82
SEPLAG | COMP. 006 | 1.3.1.0.6. | LIMPEZA CICLOVIA EXISTENTE - BASE REF. CORSAN 10.05.00.01 | M2 | 1007.6
SINAPI | 96396 | 1.3.1.0.7. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 96.94
SINAPI | 83356 | 1.3.1.0.8. | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 2473.85
SINAPI | 96401 | 1.3.1.0.9. | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 750.98
SINAPI | 72943 | 1.3.1.0.10. | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 750.98
SINAPI | 93176 | 1.3.1.0.11. | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 49.5
SINAPI | 95990 | 1.3.1.0.12. | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 29.09
SINAPI | 93176 | 1.3.1.0.13. | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 1092.99
SINAPI | 95303 | 1.3.1.0.14. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 674.69
SEPLAG | COMP. 008 | 1.3.1.0.15. | ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA | M³ | 2163.39
SINAPI | 97914 | 1.3.1.0.16. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 14590.84
SINAPI | 72961 | 1.3.1.0.17. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 5537.54
SINAPI | 98529 | 1.3.1.0.18. | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 9
SICRO | 5501702 | 1.3.1.0.19. | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 M | UN | 9
SINAPI | 74010/1 | 1.3.1.0.20. | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 9
SINAPI | 97914 | 1.3.1.0.21. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 93.6
SINAPI | 94273 | 1.3.1.0.22. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 4614
SEPLAG | COMP. 007 | 1.3.1.0.23. | PAVIMENTO PASSEIO EM CONCRETO 20 Mpa e= 5,0 cm, lastro de brita e= 10 cm, INCLUSIVE TRANSPORTE | M² | 4723
|  | 1.3.2. | TRAVESSIA ELEVADAS
SINAPI | 72943 | 1.3.2.0.1. | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 215.14
SINAPI | 93176 | 1.3.2.0.2. | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 25.27
SEPLAG | COMP. 009 | 1.3.2.0.3. | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 7,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE BASE REF. 95999/SINAPI | M3 | 15.06
SINAPI | 95303 | 1.3.2.0.4. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 566.01
SINAPI | 93176 | 1.3.2.0.5. | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 349.39
|  | 1.3.3. | DRENAGEM
|  | 1.3.3.1. | BUEIRO SIMPLES TUBULARES DE CONCRETO ARMADO (BSTC)
SINAPI-I | 7725 | 1.3.3.1.1. | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 142
SINAPI | 92811 | 1.3.3.1.2. | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 142
SINAPI-I | 7773 | 1.3.3.1.3. | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 800 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | 10
SINAPI | 92813 | 1.3.3.1.4. | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 10
SINAPI-I | 12572 | 1.3.3.1.5. | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 8
SINAPI | 92815 | 1.3.3.1.6. | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 8
SINAPI | 94108 | 1.3.3.1.7. | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 13.86
SINAPI | 97914 | 1.3.3.1.8. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 179.03
|  | 1.3.3.2. | BOCAS PARA BSTC
SINAPI | 73856/002 | 1.3.3.2.1. | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 3
SINAPI | 73856/003 | 1.3.3.2.2. | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 1
SINAPI | 73856/004 | 1.3.3.2.3. | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 1
SICRO | 0804378 | 1.3.3.2.4. | BOCA P/BSTC D=0,60M ESC. = 15º | UN | 1
SICRO | 0804383 | 1.3.3.2.5. | BOCA P/BSTC D=0,60M ESC. = 45º | UN | 1
SICRO | 0804123 | 1.3.3.2.6. | BOCA P/BSTC D=1,00M ESC. = 5º | UN | 1
|  | 1.3.3.3. | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS
SINAPI | 90091 | 1.3.3.3.1. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 132.46
SINAPI | 94052 | 1.3.3.3.2. | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 296.64
SINAPI | 74010/001 | 1.3.3.3.3. | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 172.21
SINAPI | 97914 | 1.3.3.3.4. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 1377.6
|  | 1.3.3.4. | RECOMPOSIÇÃO COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO
SINAPI | 93382 | 1.3.3.4.1. | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 105.3
SINAPI | 74010/001 | 1.3.3.4.2. | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 136.9
SINAPI | 97914 | 1.3.3.4.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 1095.16
|  | 1.3.3.5. | CAIXAS DE INSPEÇÃO (POÇO DE VISITA)
SINAPI | 90091 | 1.3.3.5.1. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 15.36
SINAPI | 74010/001 | 1.3.3.5.2. | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 19.97
SINAPI | 97914 | 1.3.3.5.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 159.75
DAER | 2300 | 1.3.3.5.4. | POÇO VISITA TIPO I ALVENARIA TIJOLOS H=2,00m (D=0,80m) C/TAMPA CONCRE | UN | 3
|  | 1.3.4. | SEGURANÇA DE TRÂNSITO
|  | 1.3.4.1. | PROTEÇÃO CICLOFAIXA
SINAPI | 99839 | 1.3.4.1.1. | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 487
SICRO | 5213400 | 1.3.4.1.2. | Defensa semi-maleável simples - fornecimento e implantação | M | 592
|  | 1.3.4.2. | MOBILIARIO URBANO
COTAÇÃO | 011 | 1.3.4.2.1. | BICICLETÁRIO EM TUBOS EM AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 20
|  | 1.3.4.3. | ILUMINAÇÃO
SEPLAG | COMP. 020 | 1.3.4.3.1. | LUMINÁRIA FECHADA P/LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W - C/REATOR, LÂMPADA 150W VAPOR DE SÓDIO, RELÉ, BRAÇO C/ 1,5M DE PROJEÇÃO E ABRAÇADEIRA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 7
SEPLAG | COMP. 019 | 1.3.4.3.2. | LUMINÁRIA FECHADA P/LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W - C/REATOR, LÂMPADA 150W VAPOR DE SÓDIO, RELÉ, BRAÇO C/ 3M DE PROJEÇÃO E ABRAÇADEIRA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 69
SEPLAG | COMP. 010 | 1.3.4.3.3. | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM - COM TRÊS LUMINÁRIAS LED POT. MÍN. 180W - IP66-IK07- 5000K, COM BASE RELÉ. | UN | 2
SEPLAG | COMP. 013 | 1.3.4.3.4. | LUMINÁRIA EM LED CLED POT. MÍN. 180W - IP66-IK07- 5000K, COM BASE RELÉ - INSTALAÇÃO EM POSTE CEEE-D EXISTENTE - COM ESTRUTURA DE ILUM. PÚBLICA. | UN | 16
SEPLAG | COMP. 014 | 1.3.4.3.5. | LUMINÁRIA EM LED CLED POT. MÍN. 200W - IP66-IK07- 5000K, COM BASE RELÉ - INSTALAÇÃO EM POSTE CEEE-D EXISTENTE - COM APROVEITAMENTO DA ESTRUTURA DE ILUM. PÚBLICA. | UN | 5
SEPLAG | COMP. 012 | 1.3.4.3.6. | LUMINÁRIA EM LED CLED POT. MÍN. 180W - IP66-IK07- 5000K, COM BASE RELÉ - INSTALAÇÃO EM POSTE CEEE-D EXISTENTE - SEM ESTRUTURA DE ILUM. PÚBLICA. | UN | 16
SEPLAG | COMP. 011 | 1.3.4.3.7. | CAIXA DE COMANDO CONEXÕES - PARA RAMAL SUBTERRÂNEO | UN | 1
SEPLAG | COMP. 018 | 1.3.4.3.8. | CAIXA DE COMANDO CONEXÕES - PARA RAMAL AÉREO | UN | 1
SEPLAG | COMP. 015 | 1.3.4.3.9. | CAIXAS DE PASSAGENS 30X30X40CM | UN | 2
SEPLAG | COMP. 016 | 1.3.4.3.10. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (ELETRODUTOS) - ESCAVAÇÃO E REATERRO | M3 | 0.84
SINAPI-I | 12070 | 1.3.4.3.11. | (digite a descrição aqui) | - | 14
SEPLAG | COMP. 017 | 1.3.4.3.12. | REDE BT 1#1/0(1/0) CA | M | 74
|  | 1.4. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
|  | 1.4.1. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL
SEPLAG | COMP. 023 | 1.4.1.0.1. | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - Tipo Octogono L=0,25m (PARE) | UND | 16
SEPLAG | COMP. 022 | 1.4.1.0.2. | placa de sinalização vertical - tipo circular D= 0,50 m | UND | 19
SEPLAG | COMP. 025 | 1.4.1.0.3. | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - Tipo Quadrada L=0,45m (INDICAÇÃO CICLOVIA) | UND | 8
SEPLAG | COMP. 021 | 1.4.1.0.4. | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - Retangular 0,40x0,60m - Tipo R-34, A-4a, A - 1 b | UND | 22
SEPLAG | COMP. 030 | 1.4.1.0.5. | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - Tipo 0,50x0,60m (INDICAÇÃO PARADA DE ÔNIBUS) | UND | 21
SEPLAG | COMP. 024 | 1.4.1.0.6. | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - Tipo Retangular 030x,90m (ALERTA) | UND | 9
COTAÇÃO | 016 | 1.4.1.0.7. | SUPORTE METÁLICO D=4'' PAREDE 4,25mm 6,0m GALVANIZADO A FOGO COM BRAÇO - CMP - DAER 7323 | UND. | 3
COTAÇÃO | 001 | 1.4.1.0.8. | PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO I | M2 | 6
SEPLAG | COMP. 028 | 1.4.1.0.9. | PLACA DE SINALIZAÇÃO LADO 25CM , INCLUISIVE CONJUNTO BRAQUETE E BRAÇADEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM POSTE EXISTENTE | UND | 16
SEPLAG | COMP. 029 | 1.4.1.0.10. | PLACA DE SINALIZAÇÃO 20X40 CM, INCLUISIVE CONJUNTO BRAQUETE E BRAÇADEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM POSTE EXISTENTE | UND | 3
SEPLAG | COMP. 031 | 1.4.1.0.11. | PLACA DE SINALIZAÇÃO 50X60 CM, INCLUISIVE CONJUNTO BRAQUETE E BRAÇADEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM POSTE EXISTENTE | UND | 5
|  | 1.4.2. | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
SINAPI | 72947 | 1.4.2.0.1. | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - COR BRANCA | M2 | 831.2
SINAPI | 72947 | 1.4.2.0.2. | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - COR AMARELA | M2 | 183
SINAPI | 72947 | 1.4.2.0.3. | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - COR VERMELHA | M2 | 457
COTAÇÃO | 013 | 1.4.2.0.4. | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM - CMP 5213409 - SICRO | M2 | 525.2
|  | 1.4.3. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA POR CONDUÇÃO ÓTICA
COTAÇÃO | 017 | 1.4.3.0.1. | TACHA REFLETIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - CMP - SICRO 5213360 - COR BRANCA | UND. | 811
COTAÇÃO | 017 | 1.4.3.0.2. | TACHA REFLETIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - CMP - SICRO 5213360 - COR AMARELA | UND. | 341
COTAÇÃO | 018 | 1.4.3.0.3. | TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - CMP - SICRO 5213359 | UND. | 125
COTAÇÃO | 012 | 1.4.3.0.4. | TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - CMP - SICRO 5213362 | UND. | 224
|  | 1.5. | SINALIZAÇÃO CICLOVIA
|  | 1.5.1. | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
SINAPI | 72947 | 1.5.1.0.1. | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 3149.7
SINAPI | 72947 | 1.5.1.0.2. | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 86.1
SINAPI | 72947 | 1.5.1.0.3. | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 590.59
Cotação | 014 | 1.5.1.0.4. | PINTURA DE SETAS. SIMBOLOS E FAIXA DE RETENÇÃO - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM - CMP 5213409 - SICRO | UND | 273.37
|  | 1.5.2. | SINALIZAÇÃO VERTICAL | -
SEPLAG | COMP. 021 | 1.5.2.0.1. | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - Retangular 0,40x0,60m - Tipo R-34, A-4a, A - 1 b | UND | 36
SEPLAG | COMP. 022 | 1.5.2.0.2. | placa de sinalização vertical - tipo circular D= 0,50 m | UND | 32
|  | 1.5.3. | REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO EXISTENTE | -
DAER | 7784 | 1.5.3.0.1. | REMOÇÃO PLACAS - um suporte | - | 91
DAER | 7785 | 1.5.3.0.2. | REMOÇÃO PLACAS - dois suportes | - | 7
|  | 1.6. | ENSAIOS TECNOLÓGICOS
|  | 1.6.1. | BASE
SINAPI | 41722 | 1.6.1.0.1. | COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | M3 | 1457.32
SINAPI |  | 1.6.2. | REVESTIMENTO EM CONCRETO | - | 0
Cotação | 015 | 1.6.2.0.1. | ENSAIO - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO AXIAL, POR CORPO DE PROVA (15x30) CM | UM | 91
SINAPI |  | 1.7. | SERVIÇOS FINAIS
SEPLAG | COMP. 027 | 1.7.0.0.1. | LIMPEZA DE OBRA - ( VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO) BASE REF. 6191/ORSE | M² | 24840

## Cronograma
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Identificação do objeto: Ciclovia Av. Eng. Ildefonso Simões Lopes | [6 empty] | Data de elaboração: JAN/2018 |  |  | Autores: Eng° Rodrigo Marques de Freitas
Endereço: Av. Eng. Ildefonso Simões Lopes | [6 empty] | Última Revisão: MAR/2020
Tipo de Intervenção: Ciclovia, sinalização, acessibilidade | [6 empty] | Extensão: 4.328,00m |  |  |  |  | BDI |  | 0%
ITEM | DESCRIÇÃO | PESO | VALOR DO ITEM | PARCELA 01 |  | PARCELA 02 |  | PARCELA 03 |  | PARCELA 04 |  | PARCELA 05 |  | PARCELA 06 |  | PARCELA 07 |  | PARCELA 08 |  | PARCELA 09 |  | PARCELA 10 |  | TOTAL | %
|  |  |  | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO
1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.2. | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E SERVIÇOS INICIAIS
1.3. | LOCAÇÃO DE OBRA
1.4. | PAVIMENTAÇÃO
1.4.1. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
1.4.2. | BASE E SUB-BASE DE BRITA GRADUADA
1.4.3. | MEIO-FIO
1.4.4. | PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ)
1.5. | ABRIGOS PARA PARADA DE ÔNIBUS
1.6. | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
1.7. | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TÁTIL
1.8. | PAISAGISMO
1.9. | SINALIZAÇÃO
1.10. | CONTROLE TECNOLÓGICO
1.11. | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS
TOTAL PARCELA