## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  | Identificação do projeto: CAPEAMENTO DA AV. ARTUR DE SOUZA (TRECHO ENTRE RUA TIRADENTES E AV. DR. MARIO MENEGHETI) |  |  |  |  | BDI
Endereço: Avenida Artur de Souza - Bairro Fátima - Pelotas/RS
|  | Tipo de Intervenção: PAVIMENTAÇÃO / SINALIZAÇÃO/ ACESSIBILIDADE/ DRENAGEM |  | Área de intervenção: 8007,60m²
ORIGEM | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | S/ BDI | C/BDI | TOTAL | %
[6 empty] | UNIT | UNIT
CAPEAMENTO DA AV. ARTUR DE SOUZA COSTA (TRECHO ENTRE RUA TIRADENTES E Av. DR. MARIO MENEGHETI)
|  | 1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Composição | COMP-01 | 1.1.0.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL_MÃO DE OBRA | UNIDADE | 1
Composição | COMP-20 | 1.1.0.2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL_CANTEIRO DE OBRA E SINALIZAÇÃO DE OBRA | UNIDADE | 1
|  | 1.2. | PLACA DE OBRA
SINAPI | 74209/1 | 1.2.0.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.88
|  | 1.3. | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
SINAPI | 78472 | 1.3.0.1. | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 8007.6
|  | 1.4 | DRENAGEM
|  | 1.4.1 | REDES DE DRENAGEM PLUVIAL
SINAPI | 83338 | 1.4.1.1. | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 80.04
SINAPI | 93369 | 1.4.1.2. | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 52.82
SINAPI | 72888 | 1.4.1.3. | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 27.22
SINAPI | 97914 | 1.4.1.4. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 408.3
SINAPI | 100574 | 1.4.1.5. | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 27.22
SINAPI-I | 7791 | 1.4.1.6. | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 81
SINAPI-I | 7725 | 1.4.1.7. | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 6
SINAPI | 92811 | 1.4.1.2. | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 87
|  | 1.4.2 | POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO
SINAPI | 96622 | 1.4.2.1. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.29
SINAPI | 83356 | 1.4.2.2. | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 10.41
Composição | COMP-14 | 1.4.2.3. | LAJE DE FUNDO EM CONCRETO MAGRO PARA TRAVESSIA DE TUBULAÇÃO E CAIXAS DE DRENAGEM | M3 | 0.59
SINAPI | 72131 | 1.4.2.4. | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 9.6
SINAPI | 88628 | 1.4.2.5. | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.29
Composição | COMP-15 | 1.4.2.6. | TAMPA DE CONCRETO 1,40X1,40M P/ CX INSPEÇÃO e=8cm | UNID | 3
SINAPI-I | 11244 | 1.4.2.7. | GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM | UN | 1
|  | 1.4.3. | ENVELOPES DAS TUBULAÇÕES DE TRAVESSIAS
SINAPI | 96624 | 1.4.3.1. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.48
SINAPI | 83356 | 1.4.3.2. | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 17
Composição | COMP-14 | 1.4.3.3. | LAJE DE FUNDO EM CONCRETO MAGRO PARA TRAVESSIA DE TUBULAÇÃO E CAIXAS DE DRENAGEM | M3 | 0.48
Composição | COMP-21 | 1.4.3.4. | ENVELOPE EM CONCRETO FCK=20MPA PARA TRAVESSIAS DE TUBOS | M3 | 1.66
Composição | COMP-22 | 1.4.3.5. | FORMAS PARA ENVELOPE DE CONCRETO PARA TRAVESSIAS DAS TUBULAÇÕES | M2 | 8.4
|  | 1.4.4. | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALA DE DRENAGEM
Cotação | 9210 DAER | 1.4.4.1. | LIMPEZA DE VALAS COM RETROESCAVADEIRA | M | 90.1
SINAPI | 95875 | 1.4.4.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 12494.2
SINAPI | 72888 | 1.4.4.3. | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 800.91
SINAPI | 100574 | 1.4.4.4. | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 800.91
|  | 1.4.5 | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES
Cotação | 9213 DAER | .1.4.5.1 | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS | UNIDADE | 7
|  | 1.4.6 | AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO DA VIA
Composição | COMP-06 | 1.4.6.1. | EXECUÇÃO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ) | M | 1.88
SINAPI | 97914 | 1.4.6.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 0.11
Composição | COMP-12 | 1.4.6.3. | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO ARMADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. BASE 99318 SINAPI | M | 0.05
SINAPI | 73607 | 1.4.6.4. | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM | UN | 1
|  | 1.5 | MEIO FIO
SINAPI | 94273 | 1.5.0.1. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 13.18
SINAPI | 94274 | 1.5.0.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 162.48
|  | 1.6 | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
|  | 1.6.1 | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO
Composição | COMP-16 | 1.6.1.1 | RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA ESPESSURA 7CM, REJUNTADO COM AREIA GROSSA, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO | M2 | 99.91
|  | 1.6.2 | PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ)
Composição | COMP-19 | 1.6.2.1. | LIMPEZA DE VIA PARA RECAPEAMENTO | M2 | 10168.36
SINAPI | 72943 | 1.6.2.2. | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 8007.6
Composição | COMP-17 | 1.6.2.3. | REGULA (BINDER) PARA NIVELAMENTO DA VIA EM CBUQ ESPESSURA MÉDIA DE 3,0CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE - BASE 95996 SINAPI | M³ | 240.23
SINAPI | 93176 | 1.6.2.4. | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 8331.18
SINAPI | 95303 | 1.6.2.5. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 5116.9
SINAPI | 72943 | 1.6.2.6. | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 8007.6
Composição | COMP-05 | 1.6.2.7. | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 2,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE - BASE 95995 SINAPI | M3 | 160.15
SINAPI | 93176 | 1.6.2.8. | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 6664.8
SINAPI | 95303 | 1.6.2.9. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 3411.19
|  | 1.7 | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TÁTIL
|  | 1.7.1 | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
Composição | COMP-04 | 1.7.1.1. | RETIRADA DE MEIO-FIO COM EMPILHAMENTO, SEM REMOÇÃO | M | 37.91
Composição | COMP-03 | 1.7.1.2. | REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO | M | 37.91
Composição | COMP-09 | 1.7.1.3. | DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO DE CONCRETO SIMPLES - ESPESSURA 12CM | M2 | 24.05
SINAPI | 95875 | 1.7.1.4. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 45.02
SINAPI | 96622 | 1.7.1.5. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 2.53
SINAPI | 83356 | 1.7.1.6. | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 89.62
Composição | COMP-10 | 1.7.1.7. | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO - ESPESSURA 7CM - , MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - BASE 94993 SINAPI | M2 | 50.63
|  | 1.7.2 | PASSEIOS
Composição | COMP-09 | 1.7.2.1. | DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO DE CONCRETO SIMPLES - ESPESSURA 12CM | M2 | 3.25
SINAPI | 95875 | 1.7.2.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 6.08
SINAPI | 96622 | 1.7.2.3. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 19.04
SINAPI | 83356 | 1.7.2.4. | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 674.47
Composição | COMP-11 | 1.7.2.5. | EXECUÇÃO DE RAMPAS PARA VEÍCULOS - ESPESSURA 7CM - , MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO - BASE 94993 SINAPI | M2 | 14.8
Composição | COMP-10 | 1.7.2.6. | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO - ESPESSURA 7CM - , MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - BASE 94993 SINAPI | M2 | 366.01
|  | 1.7.3. | PISOS PODOTÁTIL
Composição | COMP-06 | 1.7.3.1. | EXECUÇÃO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ) | M | 39.88
SINAPI | 97914 | 1.7.3.2. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 6.93
Composição | COMP-02 | 1.7.3.3. | PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA | M2 | 13.28
Composição | COMP-02 | 1.7.3.4. | PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA | M2 | 25.37
|  | 1.8 | PAISAGISMO
|  | 1.8.1 | CANTEIRO COM GRAMA
SINAPI-I | 7253 | 1.8.1.1. | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | 0.57
SINAPI | 98504 | 1.8.1.2. | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 11.44
|  | 1.9 | SINALIZAÇÃO
|  | 1.9.1 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL
SINAPI | 72947 | 1.9.1.1. | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 0.73
SINAPI | 72947 | 1.9.1.2. | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 65.74
Cotação | 5214006 SICRO | 1.9.1.3. | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICA EM ALTO RELEVO TIPO IV | M2 | 60.69
Cotação | 5213392 SICRO | 1.9.1.4. | TACHA REFLETIVA METÁLICA COM UM PINO - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNIDADE | 130
Cotação | 5213361 SICRO | 1.9.1.5. | TACHÃO REFLETIVO - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNIDADE | 45
Cotação | 5213362 SICRO | 1.9.1.6. | TACHÃO REFLETIVO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNIDADE | 8
|  | 1.9.2 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL
Cotação | 5213571 SICRO | 1.9.2.1. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I+III | M2 | 4.6
Cotação | 5213851 SICRO | 1.9.2.2. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D=0,60M | UNIDADE | 20
|  | 1.10 | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS
Composição | COMP-07 | 1.10.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 13432.85
TOTAL

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Identificação do projeto: CAPEAMENTO DA AV. ARTUR DE SOUZA (TRECHO ENTRE RUA TIRADENTES E AV. DR. MARIO MENEGHETI)
Endereço: Avenida Artur de Souza - Bairro Fátima - Pelotas/RS | [6 empty] | Área de intervenção: 8007,60m²
Tipo de Intervenção: PAVIMENTAÇÃO / SINALIZAÇÃO/ ACESSIBILIDADE/ DRENAGEM | [10 empty] | BDI
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DO ITEM | PARCELA 01 |  | PARCELA 02 |  | PARCELA 03 |  | PARCELA 04 |  | TOTAL | %
|  |  | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO
1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.2. | PLACA DE OBRA
1.3. | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
1.4. | DRENAGEM
1.5. | MEIO FIO
1.6. | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
1.7. | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TÁTIL
1.8. | PAISAGISMO
1.4.1.2. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL
1.4.2.1. | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS
1.4.2.3. | #REF!
1.4.2.5. | #REF!
1.9. | SINALIZAÇÃO
1.10 | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS
TOTAL PARCELA