## ORÇAMENTO
Identificação do projeto: Pavimentação Rua Padre Anchieta e Rotatórias Av. Ildefonso Simões Lopes
|  | Endereço: Rua Padre Anchieta e Avenida Ildefonso Simões Lopes |  |  |  | SINAPI – abr/20 DESON.
|  | Tipo de intervenção: REFORÇO DE BASE E SUB-BASE, MEIO-FIO, PAVIMENTAÇÃO DA VIA COM CAPA DE CBUQ, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  | SICRO – Out/19
BDI:
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [8 empty] | Boletim de medição 1 |  |  | Data: 11/10/2019
[9 empty] | Evolução Física (Qtde.) |  |  | Evolução Financeira (R$)
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE. | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | % | Acum. Anterior | Período | Acum. Incl. Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incl. Período
|  | PAVIMENTAÇÃO RUA PADRE ANCHIETA E ROTATÓRIAS AVENIDA ILDEFONSO SIMÕES LOPES | [7 empty] | #REF! |  |  | #REF!
1. |  | PAVIMENTAÇÃO RUA PADRE ANCHIETA - TRECHO 01
1.1. |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1.0.1. | COMP-16 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL_TRECHO 01_RUA ANCHIETA - MÃO DE OBRA | UNIDADE | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1.1.0.2. | COMP-17 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL_TRECHO 01 - CANTEIRO DE OBRAS | UNIDADE | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1.1.0.3. | COMP-18 | SINALIZAÇÃO DE OBRA - TRECHO 01 | UNIDADE | 1
1.2. |  | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1.2.0.1. | COMP-25 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.88
1.3. |  | LOCAÇÃO DE OBRA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.0.1. | COMP-26 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE - BASE SINAPI 78472 (12/2019) | M2 | 1455.2 |  |  |  |  | 0 | 727.6 | 727.6 | 0 | 0 | 0
1.4. |  | DRENAGEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. |  | REDES DE DRENAGEM PLUVIAL
1.4.1.1. | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 12.95
1.4.1.2. | 93369 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 11.38 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.3. | 72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 1.57 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.4. | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 1.57 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.5. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 17.66
1.4.1.6. | 7760 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 22.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.7. | 92808 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 22.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2. |  | POÇOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO PLUVIAL | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.1. | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.2. | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 2.79 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.3. | COMP-14 | LAJE DE FUNDO EM CONCRETO MAGRO PARA CAIXAS DE DRENAGEM | M3 | 0.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.4. | 72131 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 1.92
1.4.2.5. | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.06 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1.4.2.6. | COMP-15 | TAMPA DE CONCRETO 1,00X1,00M P/ CX INSPEÇÃO e=8cm | UNID | 2 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1.4.2.7. | COMP-15 | TAMPA DE CONCRETO 1,00X1,00M P/ CX INSPEÇÃO e=8cm | UNID | 8 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1.4.3. |  | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1.4.3.1. | 9213 DAER | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS | UNIDADE | 13 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4. |  | AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO DA VIA | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4.1. | COMP-05 | EXECUÇÃO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ) | M | 5.65 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1.4.4.2. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 1.01 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1.4.4.3. | COMP-10 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO ARMADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. BASE 99318 SINAPI | M | 0.15
1.4.4.4. | COMP-27 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, CLASSE D400, CARGA MAX 40T | UNIDADE | 3 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1.5. |  | MEIO-FIO | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1.5.1. |  | MEIO-FIO EXTRUSADO COM SARJETA | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1.5.1.1. | COMP-23 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 14 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 81.84 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1.6. |  | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1.6.1. |  | ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇO DE SUB-BASE E BASE | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1.6.1.1. | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 171.33 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1.6.1.2. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 2224.5 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1.6.1.3. | 72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 197.73 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1.6.1.4. | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 197.73 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1.6.1.5. | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 296.25 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1.6.2. |  | REFORÇO DE SUB-BASE EM RACHÃO | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1.6.2.1. | 96399 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 88.88
1.6.2.2. | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 2481.62 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3. |  | REFORÇO DE BASE EM BRITA GRADUADA | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.1. | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 59.25
1.6.3.2. | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 1654.32
1.6.4. |  | REFORÇO DE BASE E SUB-BASE DE PAVIMENTO EXISTENTE - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA
1.6.4.1. | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 36.22
1.6.4.2. | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 65.86
1.6.4.3. | 96399 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 19.76
1.6.4.4. | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 551.66
1.6.4.5. | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 13.17
1.6.4.6. | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 367.78
1.6.5. |  | PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ
1.6.5.1. | 96001 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | M2 | 898.14
1.6.5.2. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 268.54
1.6.5.3. | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M2 | 337.56
1.6.5.4. | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 1235.7
1.6.5.5. | COMP-04 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAPA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE - BASE 95995 SINAPI | M3 | 61.79
1.6.5.6. | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 2571.24
1.6.5.7. | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 1346.91
1.7. |  | ABRIGOS PARA PARADA DE ÔNIBUS
1.7.0.1. | COMP-13 | REMOÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS EXISTENTE | UNID | 1
1.7.0.2. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 15.83
1.7.0.3. | COMP-11 | ABRIGO DE ÔNIBUS PADRÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS, INCLUSO BLOCOS DE FUNDAÇÃO | UNID | 1
1.7.0.4. | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 1.01
1.7.0.5. | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 28.06
1.7.0.6. | COMP-08 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO - ESPESSURA 7CM - , MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - BASE 94993 SINAPI | M2 | 20.28
1.8. |  | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TÁTIL
1.8.1. |  | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
1.8.1.1. | COMP-03 | RETIRADA DE MEIO-FIO COM EMPILHAMENTO, SEM REMOÇÃO | M | 6.5
1.8.1.2. | COMP-02 | REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO | M | 6.5
1.8.1.3. | COMP-07 | DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO DE CONCRETO SIMPLES - ESPESSURA 12CM | M2 | 10.62
1.8.1.4. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 14.91
1.8.1.5. | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.99
1.8.1.6. | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 27.64
1.8.1.7. | COMP-08 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO - ESPESSURA 7CM - , MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - BASE 94993 SINAPI | M2 | 19.73
1.8.2. |  | PASSEIOS
1.8.2.1. | COMP-07 | DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO DE CONCRETO SIMPLES - ESPESSURA 12CM | M2 | 54.18
1.8.2.2. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 76.07
1.8.2.3. | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 13
1.8.2.4. | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 22.82
1.8.2.5. | 72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 22.82
1.8.2.6. | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 11.11
1.8.2.7. | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 310.2
1.8.2.8. | COMP-09 | EXECUÇÃO DE RAMPAS PARA VEÍCULOS - ESPESSURA 7CM - , MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO - BASE 94993 SINAPI | M2 | 78.89
1.8.2.9. | COMP-08 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO - ESPESSURA 7CM - , MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - BASE 94993 SINAPI | M2 | 143.25
1.8.3. |  | PISOS PODOTÁTIL
1.8.3.1. | COMP-05 | EXECUÇÃO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ) | M | 255.08
1.8.3.2. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 22.38
1.8.3.3. | COMP-01 | PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA | M2 | 17.62
1.8.3.4. | COMP-01 | PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA | M2 | 81.74
1.9. |  | SINALIZAÇÃO
1.9.1. |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL
1.9.1.1. | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 7.26
1.9.1.2. | 5214006 SICRO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICA EM ALTO RELEVO TIPO IV | M2 | 30.89
1.9.1.3. | 5213360 SICRO | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNIDADE | 58
1.9.1.4. | 5213362 SICRO | TACHÃO REFLETIVO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNIDADE | 34
1.9.2. |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL
1.9.2.1. | 5213571 SICRO | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I+III | M2 | 2.15
1.9.2.2. | 5213851 SICRO | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D=0,60M | UNIDADE | 10
1.10. |  | CONTROLE TECNOLÓGICO
1.10.1. |  | ENSAIO DE REFORÇO DE SUB-BASE - RACHÃO
1.10.1.1. | COMP-12 | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE - BASE SINAPI 74021/006 (02/2019) | M3 | 88.88
1.10.2. |  | ENSAIO DE REFORÇO DE BASE - BGS
1.10.2.1. | COMP-12 | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE - BASE SINAPI 74021/006 (02/2019) | M3 | 59.25
1.11. |  | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS
1.11.0.1. | COMP-06 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 1455.2
2. |  | ROTATÓRIAS AVENIDA ILDEFONSO SIMÕES LOPES
2.1. |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1.0.1. | COMP-19 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL_ROTATÓRIAS AV. ILDEFONSO - MÃO DE OBRA | UNIDADE | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
2.1.0.2. | COMP-20 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL_ROTATÓRIAS AV. ILDEFONSO - CANTEIRO E SINALIZAÇÃO DE OBRAS | UNIDADE | 1
2.2. |  | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
2.2.0.1. | COMP-25 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.88 | [7 empty] | TOTAL BM 01 | #REF!
2.3. | 78472 | LOCAÇÃO DE OBRA
2.3.0.1. | COMP-26 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE - BASE SINAPI 78472 (12/2019) | M2 | 2364.33
2.4. |  | MEIO FIO PRÉ- MOLDADO
2.4.0.1. | COMP-03 | RETIRADA DE MEIO-FIO COM EMPILHAMENTO, SEM REMOÇÃO | M | 82.13 | [5 empty] | _____________________________________________
2.4.0.2. | COMP-02 | REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO | M | 10.84 | [5 empty] | RESPONSÁVEL SBS ENGENHARIA LTDA.
2.4.0.3. | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 68.62
2.4.0.4. | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 99.66
2.5. |  | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ)
2.5.1. |  | ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇO DE SUB-BASE E BASE
2.5.1.1. | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 78.38
2.5.1.2. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 725.02
2.5.1.3. | 72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 78.38
2.5.1.4. | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 78.38
2.5.1.5. | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 95.58
2.5.2. |  | REFORÇO DE SUB-BASE EM RACHÃO
2.5.2.1. | 96399 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 47.79
2.5.2.2. | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 1451.9
2.5.3. |  | REFORÇO DE BASE EM BRITA GRADUADA
2.5.3.1. | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 23.9
2.5.3.2. | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 726.11
2.5.4. |  | PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ
2.5.4.1. | 96001 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | M2 | 1361.38
2.5.4.2. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 681.37
2.5.4.3. | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M2 | 95.58
2.5.4.4. | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 1456.96
2.5.4.5. | COMP-22 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), REGULA, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE - BASE 95995 SINAPI | M3 | 58.28
2.5.4.6. | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 2425.31
2.5.4.7. | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 1439.48
2.5.4.8. | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 1456.96
2.5.4.9. | COMP-24 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE - BASE 95995 SINAPI | M3 | 43.71
2.5.4.10. | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 1818.98
2.5.4.11. | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 1079.61
2.6. |  | PASSEIOS
2.6.0.1. | COMP-07 | DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO DE CONCRETO SIMPLES - ESPESSURA 12CM | M2 | 12.48
2.6.0.2. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 14.41
2.6.0.3. | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.62
2.6.0.4. | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 18.84
2.6.0.5. | COMP-08 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO - ESPESSURA 7CM - , MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - BASE 94993 SINAPI | M2 | 12.33
2.7. |  | PAISAGISMO
2.7.0.1. | 7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | 6.46
2.7.0.2. | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 129.14
2.8. |  | SINALIZAÇÃO
2.8.1. |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL
2.8.1.1. | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 37.73
2.8.1.2. | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 49.41
2.8.1.3. | 5214006 SICRO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICA EM ALTO RELEVO TIPO IV | M2 | 50.92
2.8.1.4. | 5213360 SICRO | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNIDADE | 68
2.8.1.5. | 5213361 SICRO | TACHÃO REFLETIVO - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNIDADE | 39
2.8.1.6. | 5213362 SICRO | TACHÃO REFLETIVO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNIDADE | 150
2.8.2. |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL
2.8.2.1. | 5213571 SICRO | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I+III | M2 | 4.92
2.8.2.2. | 5213851 SICRO | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D=0,60M | UNIDADE | 15
2.9. |  | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS
2.9.0.1. | COMP-06 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 2364.33
3. |  | PAVIMENTAÇÃO RUA PADRE ANCHIETA - TRECHO 02
3.1. |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3.1.0.1. | COMP-12 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL_TRECHO 02 - MÃO DE OBRA | UNIDADE | 1
3.1.0.2. | COMP-16 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL_TRECHO 02 - CANTEIRO E SINALIZAÇÃO DE OBRAS | UNIDADE | 1
3.2. |  | SERVIÇOS INICIAIS
3.2.0.1. | COMP-21 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.88
3.3. |  | LOCAÇÃO DE OBRA
3.3.0.1. | COMP-22 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE - BASE SINAPI 78472 (12/2019) | M2 | 3319
3.4. |  | DRENAGEM
3.4.1. |  | REDES DE DRENAGEM PLUVIAL
3.4.1.1. | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 48.78
3.4.1.2. | 93369 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 41.44
3.4.1.3. | 72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 7.34
3.4.1.4. | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 7.34
3.4.1.5. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 82.58
3.4.1.6. | 7760 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 103.8
3.4.1.7. | 92808 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 103.8
3.4.2. |  | POÇOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO PLUVIAL
3.4.2.1. | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.6
3.4.2.2. | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 16.75
3.4.2.3. | COMP-14 | LAJE DE FUNDO EM CONCRETO MAGRO PARA CAIXAS DE DRENAGEM | M3 | 1.2
3.4.2.4. | 72131 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 12.96
3.4.2.5. | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.39
3.4.2.6. | COMP-15 | TAMPA DE CONCRETO 1,00X1,00M P/ CX INSPEÇÃO e=8cm | UNID | 12
3.4.2.7. | COMP-15 | TAMPA DE CONCRETO 1,00X1,00M P/ CX INSPEÇÃO e=8cm | UNID | 4
3.4.2.8. | COMP-19 | BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO - ALAS - fck 20MPa | UNIDADE | 8
3.4.3. |  | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALA DE DRENAGEM
3.4.3.1. | 9210 DAER | LIMPEZA DE VALAS COM RETROESCAVADEIRA | M | 265
3.4.3.2. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 1240.2
3.4.3.3. | 72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 106
3.4.3.4. | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 106
3.4.4. |  | AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO DA VIA
3.4.4.1. | COMP-05 | EXECUÇÃO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ) | M | 7.54
3.4.4.2. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 1.35
3.4.4.3. | COMP-10 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO ARMADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. BASE 99318 SINAPI | M | 0.2
3.4.4.4. | COMP-23 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, CLASSE D400, CARGA MAX 40T | UNIDADE | 4
3.5. |  | MEIO-FIO
3.5.1. |  | MEIO-FIO PRÉ MOLDADO
3.5.1.1. | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 266
3.5.1.2. | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 74.48
3.5.2. |  | MEIO-FIO EXTRUSADO COM SARJETA
3.5.2.1. | COMP-17 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 14 CM ALTURA. BASE SINAPI 94267 | M | 545.11
3.5.2.2. | COMP-18 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 14 CM ALTURA. BASE SINAPI 94268 | M | 13.02
3.6. |  | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ)
3.6.1. |  | ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇO DE SUB-BASE E BASE
3.6.1.1. | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 763.41
3.6.1.2. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 6521.29
3.6.1.3. | 72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 579.67
3.6.1.4. | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 579.67
3.6.1.5. | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 1940.81
3.6.2. |  | REFORÇO DE SUB-BASE EM RACHÃO
3.6.2.1. | 96399 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 582.25
3.6.2.2. | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 16257
3.6.3. |  | REFORÇO DE BASE EM BRITA GRADUADA
3.6.3.1. | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 388.17
3.6.3.2. | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 10838.09
3.6.4. |  | PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ
3.6.4.1. | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M2 | 1773.37
3.6.4.2. | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 1773.37
3.6.4.3. | COMP-04 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAPA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE - BASE 95995 SINAPI | M3 | 88.67
3.6.4.4. | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 3690.03
3.6.4.5. | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 1932.97
3.7. |  | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TÁTIL
3.7.1. |  | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
3.7.1.1. | COMP-03 | RETIRADA DE MEIO-FIO COM EMPILHAMENTO, SEM REMOÇÃO | M | 2.5
3.7.1.2. | COMP-02 | REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO | M | 2.5
3.7.1.3. | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.48
3.7.1.4. | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 13.4
3.7.1.5. | COMP-08 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO - ESPESSURA 7CM - , MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - BASE 94993 SINAPI | M2 | 9.6
3.7.2. |  | PASSEIOS
3.7.2.1. | COMP-07 | DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO DE CONCRETO SIMPLES - ESPESSURA 12CM | M2 | 24.28
3.7.2.2. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 34.09
3.7.2.3. | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 54.48
3.7.2.4. | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 161.63
3.7.2.5. | 72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 161.63
3.7.2.6. | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 38.17
3.7.2.7. | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 1065.74
3.7.2.8. | COMP-09 | EXECUÇÃO DE RAMPAS PARA VEÍCULOS - ESPESSURA 7CM - , MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO - BASE 94993 SINAPI | M2 | 93.81
3.7.2.9. | COMP-08 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO - ESPESSURA 7CM - , MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - BASE 94993 SINAPI | M2 | 669.66
3.7.3. |  | PISOS PODOTÁTIL
3.7.3.1. | COMP-01 | PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA | M2 | 5.62
3.7.3.2. | COMP-01 | PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA | M2 | 70.6
3.8. |  | PAISAGISMO
3.8.0.1. | 7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | 1.63
3.8.0.2. | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 13
3.8.0.3. | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 76.59
3.8.0.4. | 72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | 76.59
3.8.0.5. | 7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | 33.13
3.8.0.6. | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 662.5
3.9. |  | SINALIZAÇÃO
3.9.1. |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL
3.9.1.1. | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 9.89
3.9.1.2. | 5214006 SICRO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICA EM ALTO RELEVO TIPO IV | M2 | 9.1
3.9.1.3. | 5213360 SICRO | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNIDADE | 126
3.9.1.4. | 5213362 SICRO | TACHÃO REFLETIVO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNIDADE | 15
3.9.2. |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL
3.9.2.1. | 5213571 SICRO | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I+III | M2 | 1.49
3.9.2.2. | 5213851 SICRO | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D=0,60M | UNIDADE | 6
3.9.3. |  | REMOÇÃO DE SUPORTES E PLACAS EXISTENTES
3.9.3.1. | 7784 DAER | REMOÇÃO DE PLACAS - COM 1 SUPORTE | UNIDADE | 1
3.10. |  | CONTROLE TECNOLÓGICO
3.10.1. |  | ENSAIO DE REFORÇO DE SUB-BASE - RACHÃO
3.10.1.1. | COMP-11 | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE - BASE SINAPI 74021/006 (02/2019) | M3 | 582.25
3.10.2. |  | ENSAIO DE REFORÇO DE BASE - BGS
3.10.2.1. | COMP-11 | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE - BASE SINAPI 74021/006 (02/2019) | M3 | 388.17
3.11. |  | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS
3.11.0.1. | COMP-06 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 2627.2
_____________________________________________
RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA

## CRONOGRAMA
Identificação do projeto: Requalificação Avenidas Leopoldo Brod e São Jorge
Endereço: Avenida Leopoldo Brod e Avenida São Jorge
Tipo de intervenção: DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição |  | Valor (R$) | Parcelas/Meses | 1 | 2 | 3 | 4
1. | PAVIMENTAÇÃO RUA PADRE ANCHIETA - TRECHO 01 |  |  | % Período:
1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | % Período:
1.2. | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | % Período:
1.3. | LOCAÇÃO DE OBRA |  |  | % Período:
1.4. | DRENAGEM |  |  | % Período:
1.5. | MEIO-FIO |  |  | % Período:
1.6. | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) |  |  | % Período:
1.7. | ABRIGOS PARA PARADA DE ÔNIBUS |  |  | % Período:
1.8. | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TÁTIL |  |  | % Período:
1.9. | SINALIZAÇÃO |  |  | % Período:
1.10. | CONTROLE TECNOLÓGICO |  |  | % Período:
1.11. | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS |  |  | % Período:
2. | ROTATÓRIAS AVENIDA ILDEFONSO SIMÕES LOPES |  |  | % Período:
2.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | % Período:
2.2. | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | % Período:
2.3. | LOCAÇÃO DE OBRA |  |  | % Período:
2.4. | MEIO FIO PRÉ- MOLDADO |  |  | % Período:
2.5. | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) |  |  | % Período:
2.6. | PASSEIOS |  |  | % Período:
2.7. | PAISAGISMO |  |  | % Período:
2.8. | SINALIZAÇÃO |  |  | % Período:
2.9. | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS |  |  | % Período:
3. | PAVIMENTAÇÃO RUA PADRE ANCHIETA - TRECHO 02 |  |  | % Período:
3.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | % Período:
3.2. | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | % Período:
3.3. | LOCAÇÃO DE OBRA |  |  | % Período:
3.4. | DRENAGEM |  |  | % Período:
3.5. | MEIO-FIO |  |  | % Período:
3.6. | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) |  |  | % Período:
3.7. | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TÁTIL |  |  | % Período:
3.8. | PAISAGISMO |  |  | % Período:
3.9. | SINALIZAÇÃO |  |  | % Período:
3.10. | CONTROLE TECNOLÓGICO |  |  | % Período:
3.11. | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS |  |  | % Período:
Total:
|  |  | Período: | %:
Investimento:
|  |  | Acumulado: | %:
Investimento:
_____________________________________________
RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA