## Orçamento
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  | SINAPI – MAI/20 SEM DESON.
Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO TRÊS AVENIDAS |  |  | Data de elaboração:
Endereço: CIDADE DE PELOTAS/RS |  |  | BDI 1:
Tipo de intervenção: PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | TOTAL DA PROPOSTA:
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | %
REQUALIFICAÇÃO DA AV. ZEFERINO COSTA; AV. MANOEL ANTÔNIO PERES E AV. PERNAMBUCO |  |  |  | 0
1. |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | - | 0
1.1. |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | 0
1.1.0.1. | CPU-01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UNID. | 1
1.1.0.2. | 37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 100
1.1.0.3. | 5213416 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRA | M² | 14
1.1.0.4. | 5216111 | SUPORTES MÓVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRA | UNID. | 14
1.1.0.5. | 5213835 | CONE PARA SINALIZAÇÃO | UNID. | 35
2. |  | AV. MANOEL ANTÔNIO PERES | - | 0
2.1. |  | SERVIÇOS INICIAIS | - | 0
2.1.0.1. | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2.88
2.1.0.2. | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 4920.77
2.2. |  | TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO | - | 0
2.2.0.1. | 98534 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 2
2.3. |  | DRENAGEM | - | 0
2.3.1. |  | SARJETAS DE SAÍDA | - | 0
2.3.1.1. | CPU-17 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE SAÍDA COM LASTRO DE BRITA, LEITO EM CONCRETO E PAREDES EM MEIO FIO PRÉ MOLDADO | Unid. | 2
2.3.2. |  | TUBULAÇÃO E PV'S | - | 0
2.3.2.1. | 90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 70
2.3.2.2. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 857.5
2.3.2.3. | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 10
2.3.2.4. | 7745 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 10
2.3.2.5. | 83659 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UN | 9
2.3.2.6. | CPU-22 | ADEQUAÇÃO DE PV EXISTENTE DE DRENAGEM, INCLUINDO TAMPA, CHAMINÉ E TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO | UNID. | 4
2.4. |  | ESGOTO | - | 0
2.4.0.1. | CPU-08 | ASSENTAMENTO DE ANEL EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO ARMADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO D = 0,6 M | UNID. | 6
2.5. |  | PAVIMENTAÇÃO | - | 0
2.5.0.1. | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 1033.36
2.5.0.2. | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 1033.36
2.5.0.3. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 12658.68
2.5.0.4. | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 4920.77
2.5.0.5. | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 908.35
2.5.0.6. | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 26051.59
2.5.0.7. | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M2 | 4920.77
2.5.0.8. | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 4920.77
2.5.0.9. | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 5759.41
2.5.0.10. | CPU-09 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) | M³ | 147.62
2.5.0.11. | CPU-09 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - ONDULAÇÃO TRANSVERSAL | M³ | 0.51
2.5.0.12. | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 3528.19
2.5.0.13. | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 1383
2.6. |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | - | 0
2.6.1. |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | - | 0
2.6.1.1. | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 71.5
2.6.1.2. | 5213409 | SINAL. HORIZ. - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM | M² | 5.33
2.6.2. |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | - | 0
2.6.2.1. | 5213417 | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III | m² | 0.4
2.6.2.2. | 5213851 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | unid. | 2
3. |  | AV. ZEFERINO COSTA | - | 0
3.1. |  | SERVIÇOS INICIAIS | - | 0
3.1.0.1. | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2.88
3.1.0.2. | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 3573.5
3.2. |  | DRENAGEM | - | 0
3.2.0.1. | CPU-17 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE SAÍDA COM LASTRO DE BRITA, LEITO EM CONCRETO E PAREDES EM MEIO FIO PRÉ MOLDADO | Unid. | 11
3.2.0.2. | CPU-05 | EXECUÇÃO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ) | M | 506
3.2.0.3. | CPU-06 | SARJETA DE DRENAGEM, EM CONCRETO FCK 30MPa - espessura 5cm | M2 | 151.8
3.2.0.4. | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 1006
3.3. |  | PAVIMENTAÇÃO | - | 0
3.3.0.1. | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3, P/ RETIRADA DE PISO UNISTEIN E MEIO-FIOS | M3 | 464.56
3.3.0.2. | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 650.38
3.3.0.3. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 5853.39
3.3.0.4. | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 2930.27
3.3.0.5. | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 3662.84
3.3.0.6. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 16116.49
3.3.0.7. | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 3573.5
3.3.0.8. | CPU-18 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM AREIA GROSSA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | M³ | 2504.1
3.3.0.9. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 24239.69
3.3.0.10. | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 1117.05
3.3.0.11. | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 28953.94
3.3.0.12. | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M2 | 3573.5
3.3.0.13. | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 3573.5
3.3.0.14. | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 6946.88
3.3.0.15. | CPU-09 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) | M³ | 178.68
3.3.0.16. | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 3859.38
3.4. |  | SINALIZAÇÃO | - | 0
3.4.1. |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | - | 0
3.4.1.1. | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 28.15
3.4.1.2. | 5213409 | SINAL. HORIZ. - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM | M² | 20
3.4.2. |  | SINALIZAÇÃO POR CONDUÇÃO ÓTICA | - | 0
3.4.2.1. | 5213360 | TACHA BIDIRECIONAL AMARELA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNID. | 76
3.4.2.2. | 5213362 | TACHÃO BIDRECIONAL AMARELO | UNID. | 40
3.4.3. |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | - | 0
3.4.3.1. | 5213417 | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III | m² | 2.81
3.4.3.2. | 5213851 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | unid. | 12
4. |  | PRAÇA ARATIBA E AV.PERNAMBUCO | - | 0
4.1. |  | SERVIÇOS INICIAIS | - | 0
4.1.0.1. | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2.88
4.1.0.2. | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 5125.91
4.2. |  | PAVIMENTAÇÃO | - | 0
4.2.1. |  | REFORÇO DE SUBLEITO | - | 0
4.2.1.1. | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 16.56
4.2.1.2. | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 16.56
4.2.1.3. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 432.47
4.2.1.4. | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 55.18
4.2.1.5. | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 24.83
4.2.1.6. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 642.29
4.2.2. |  | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ | - | 0
4.2.2.1. | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 1537.77
4.2.2.2. | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 1537.77
4.2.2.3. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 46870.04
4.2.2.4. | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 5125.91
4.2.2.5. | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 1794.07
4.2.2.6. | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 83531.83
4.2.2.7. | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M2 | 5125.91
4.2.2.8. | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 5125.91
4.2.2.9. | CPU-09 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) | M³ | 256.3
4.2.2.10. | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 10223.2
4.2.2.11. | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 9944.27
4.2.2.12. | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 1810
4.3. |  | DRENAGEM | - | 0
4.3.0.1. | 90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 17.55
4.3.0.2. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 458.42
4.3.0.3. | CPU-17 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE SAÍDA COM LASTRO DE BRITA, LEITO EM CONCRETO E PAREDES EM MEIO FIO PRÉ MOLDADO | Unid. | 25
4.3.0.4. | 83659 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UN | 7
4.3.0.5. | CPU-19 | TAMPA DE CONCRETO P/ INSPEÇÃO 1,30X1,30M E:8CM | UNID. | 8
4.3.0.6. | CPU-05 | EXECUÇÃO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ) | M | 663.3
4.3.0.7. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 866.43
4.3.0.8. | CPU-06 | SARJETA DE DRENAGEM, EM CONCRETO FCK 30MPa - espessura 5cm | M2 | 198.99
4.4. |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | - | 0
4.4.1. |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | - | 0
4.4.1.1. | 5213417 | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III | m² | 1.24
4.4.1.2. | 5213851 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | unid. | 7
4.4.2. |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | - | 0
4.4.2.1. | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 36.26
4.4.2.2. | 5213409 | SINAL. HORIZ. - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM | M² | 22.68
4.5. |  | PAISAGISMO | - | 0
4.5.0.1. | 98534 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 10
4.5.0.2. | 7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | 4.1
4.5.0.3. | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 82
5. |  | SERVIÇOS FINAIS | - | 0
5.1. |  | CONTROLE TECNOLÓGICO | - | 0
5.1.0.1. | CPU-20 | ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DE BASE | UNID. | 7
5.1.0.2. | CPU-21 | ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DE MISTURA ASFÁLTICA, GRANULOMETRIA E COMPACTAÇÃO | UNID. | 7
5.2. |  | LIMPEZA FINAL | - | 0
5.2.0.1. | CPU-14 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M² | 13620.18
2.5.4.2.2. | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 563.47
2.5.4.2.3. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 5972.82
2.5.4.2.4. | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 2318.82
2.5.4.2.5. | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 377.39
2.5.4.2.6. | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 464.19
2.5.4.2.7. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 11094.07
2.5.4.2.8. | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 2318.82
2.5.4.2.9. | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 2318.82
2.5.4.2.10. | 4011463 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS- EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 166.96
2.5.4.2.11. | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 2804.84
2.5.4.2.12. | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 1662.59
2.5.4.2.13. | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 637
2.5.4.2.14. | CPU-02 | SARJETA DE SAÍDA COM MEIO FIO PRÉ MOLDADO E CALHA EM CONCRETO | UNID. | 6
2.6. |  | BAIRRO LARANJAL | - | 0
2.6.1. |  | AVENIDA ESPIRITO SANTO (CBUQ E=3,0CM) | - | 0
2.6.1.0.1. | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 364.2
2.6.1.0.2. | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 491.68
2.6.1.0.3. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 9145.18
2.6.1.0.4. | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 2023.36
2.6.1.0.5. | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 329.3
2.6.1.0.6. | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 405.04
2.6.1.0.7. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 12839.81
2.6.1.0.8. | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 2023.36
2.6.1.0.9. | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 2023.36
2.6.1.0.10. | 4011463 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS- EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 145.68
2.6.1.0.11. | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 2447.46
2.6.1.0.12. | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 1924.22
2.6.1.0.13. | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 591
2.6.2. |  | RUA SÃO BORJA - (CBUQ E=3,0CM) | - | 0
2.6.2.0.1. | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 397.54
2.6.2.0.2. | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 536.68
2.6.2.0.3. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 9982.16
2.6.2.0.4. | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 2208.54
2.6.2.0.5. | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 359.44
2.6.2.0.6. | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 442.11
2.6.2.0.7. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 14014.92
2.6.2.0.8. | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 2208.54
2.6.2.0.9. | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 2208.54
2.6.2.0.10. | 4011463 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS- EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 159.01
2.6.2.0.11. | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 2671.45
2.6.2.0.12. | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 2100.32
2.6.2.0.13. | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 531
2.6.3. |  | RUA MARINO MANUEL TORRES (TSD) | - | 0
2.6.3.1. |  | PAVIMENTAÇÃO | - | 0
2.6.3.1.1. | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 345.15
2.6.3.1.2. | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 465.95
2.6.3.1.3. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 9831.65
2.6.3.1.4. | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 1917.51
2.6.3.1.5. | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 287.63
2.6.3.1.6. | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 353.78
2.6.3.1.7. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 12134.67
2.6.3.1.8. | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 1917.51
2.6.3.1.9. | 97807 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018 | M2 | 1917.51
2.6.3.1.10. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | 1820.2
2.6.3.2. |  | DRENAGEM | - | 0
2.6.3.2.1. | 83659 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UN | 1
2.7. |  | SINALIZAÇÃO DAS VIAS | - | 0
2.7.1. |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | - | 0
2.7.1.0.1. | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 179.72
2.7.1.0.2. | 5213409 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM - CMP 5213409 - SICRO | M2 | 45
2.7.2. |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | - | 0
2.7.2.0.1. | 5213417 | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III | m² | 25.8
2.7.2.0.2. | 5213851 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | unid. | 86
3. |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS | - | 0
3.1. |  | RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA | - | 0
3.1.1. |  | PAVIMENTAÇÃO | - | 0
3.1.1.1. |  | SERVIÇOS INICIAIS | - | 0
3.1.1.1.1. | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 3827.19
3.1.1.2. |  | PAVIMENTAÇÃO | - | 0
3.1.1.2.1. | COMP.005 | VARRIÇÃO DE PAVIMENTO - BASE REF. CORSAN 10.05.00.01 | M² | 2520.1
3.1.1.2.2. | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 2520.1
3.1.1.2.3. | 4011463 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS- EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 302.41
3.1.1.2.4. | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 2658.71
3.1.1.2.5. | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 5062.38
3.1.1.3. |  | EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO | - | 0
3.1.1.3.1. | COMP. 011 | EXECUÇÃO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ) | M | 270
3.1.1.3.2. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 135.99
3.1.1.3.3. | COMP.106 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. BASE 94287 | M | 270
3.1.1.4. |  | LIMPEZA DE CAIXAS DE DRENAGEM | - | 0
3.1.1.4.1. | DAER 9213 | LIMPEZA CAIXA EXISTENTE | UNID. | 22
3.1.1.5. |  | RECONSTRUÇÃO DE TAMPAS DE CAIXAS DE DRENAGEM | - | 0
3.1.1.5.1. | COMP-07 | TAMPA DE CONCRETO 1,30X1,30M P/ CX INSPEÇÃO e=8cm | UNID | 5
3.1.1.6. |  | SINALIZAÇÃO DE OBRA | - | 0
3.1.1.6.1. | 5213377 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO, COM PELÍCULA TIPO I+I - EXCLUSO SUPORTE | M2 | 5.8
3.1.1.6.2. | 7320 DAER | SUPORTE DE MADEIRA P/ PLACAS DE SINALIZAÇÃO | UNIDADE | 4
3.1.1.6.3. | 5213385 | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO 10 VEZES | UNIDADE | 4
3.1.1.6.4. | 85423 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM | M2 | 264
3.1.2. |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | - | 0
3.1.2.1. |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | - | 0
3.1.2.1.1. | 5213417 | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III | m² | 3.2
3.1.2.1.2. | 5213851 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | unid. | 16
3.1.2.2. |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | - | 0
3.1.2.2.1. | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 69.97
3.1.2.2.2. | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 10.15
3.1.2.2.3. | 5214003 | SINAL. HORIZ. COM TINTA TERMOPLASTICA POR ASPERSÃO COR BRANCA (PARES) | M² | 45
3.1.2.2.4. | 5213359 | TACHA BIDIRECIONAL BRANCA | UNID. | 83
3.1.2.3. |  | CONJUNTO SEMAFÓRICO | - | 0
3.1.2.3.1. | SMTT-01 | CONJUNTO SEMAFÓRICO CONTENDO SUPORTE, GRUPO FOCAL, COLUNA, CONTROLADOR, GRUPO FOCAL PARA PEDESTRES, CABEAMENTO E ATERRAMENTO; SOMENTE FORNECIMENTO; ESQUINA RUAS JK E CASSIANO | UNID. | 1
3.2. |  | RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ | - | 0
3.2.1. |  | PAVIMENTAÇÃO | - | 0
3.2.1.1. |  | SERVIÇOS INICIAIS | - | 0
3.2.1.1.1. | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 5035.91
3.2.1.2. |  | SINALIZAÇÃO DE OBRA | - | 0
3.2.1.2.1. | 5213390 | CAVALETE / BARREIRA SINALIZAÇÃO | UNIDADE | 10
3.2.1.2.2. | 5213835 | CONE PLASTICO | UNIDADE | 50
3.2.1.3. |  | TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO EXISTENTES - 9 UNID. | - | 0
3.2.1.3.1. | COMP. 011 | EXECUÇÃO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ) | M | 36
3.2.1.3.2. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 43.92
3.2.1.3.3. | 34439 | ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 15
3.2.1.3.4. | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.38
3.2.1.4. |  | PAVIMENTAÇÃO | - | 0
3.2.1.5. |  | TRECHO 1 E TRECHO 3 | - | 0
3.2.1.5.1. | COMP.005 | VARRIÇÃO DE PAVIMENTO - BASE REF. CORSAN 10.05.00.01 | M² | 5035.91
3.2.1.5.2. | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 2864.86
3.2.1.5.3. | 4011463 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS- EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 206.27
3.2.1.5.4. | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 1632.97
3.2.1.5.5. | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 3465.33
3.2.1.5.6. | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 2864.86
3.2.1.5.7. | 4011463 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS- EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 206.27
3.2.1.5.8. | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 1632.97
3.2.1.5.9. | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 3465.33
3.2.1.6. |  | TRECHO 2 | - | 0
3.2.1.6.1. | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 2171.05
3.2.1.6.2. | 4011463 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS- EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 260.53
3.2.1.6.3. | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 2062.5
3.2.1.6.4. | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 4376.84
3.2.1.7. |  | SARJETA | - | 0
3.2.1.7.1. | COMP. 010 | RETIRADA PARALELEPÍPEDO | M2 | 251.19
3.2.1.7.2. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 2471.71
3.2.1.7.3. | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 100.48
3.2.1.7.4. | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 2348.12
3.2.1.7.5. | COMP. 011 | EXECUÇÃO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ) | M | 837.3
3.2.1.7.6. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 10.22
3.2.1.7.7. | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 837.3
3.2.2. |  | SINALIZAÇÃO | - | 0
3.2.2.0.1. | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 52.69
3.2.2.0.2. | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 9.92
3.2.2.0.3. | 5214003 | SINAL. HORIZ. COM TINTA TERMOPLASTICA POR ASPERSÃO COR BRANCA (PARES) | M² | 3.48
3.2.2.0.4. | 5213417 | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III | m² | 6.68
3.2.2.0.5. | 5213851 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | unid. | 19
3.3. |  | RUA MARCÍLIO DIAS | - | 0
3.3.1. |  | PAVIMENTAÇÃO | - | 0
3.3.1.1. |  | LOCAÇÃO DE OBRA | - | 0
3.3.1.1.1. | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 29385.62
3.3.1.2. |  | SINALIZAÇÃO DE OBRAS | - | 0
3.3.1.2.1. | COMP. 001 | PLACA DE SINALIZAÇÃO OBRA - PLACA 0,45 M X 0,45 M | UND. | 4
3.3.1.2.2. | COMP. 002 | PLACA DE SINALIZAÇÃO OBRA - PLACA 1,20 M X 1,00 M | UND. | 9
3.3.1.2.3. | 85423 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM | M2 | 127.2
3.3.1.3. |  | PREPARAÇÃO INICIAL | Z' | 0
3.3.1.3.1. | COMP.005 | VARRIÇÃO DE PAVIMENTO - BASE REF. CORSAN 10.05.00.01 | M² | 25818.42
3.3.1.3.2. | 4011480 | FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO | M3 | 326.65
3.3.1.3.3. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 2491.11
3.3.1.4. |  | REFORÇO DE VIA PARA PAVIMENTAÇÃO | - | 0
3.3.1.4.1. | COMP.017 | RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM AREIA GROSSA, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO | M2 | 30
3.3.1.4.2. | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 9
3.3.1.4.3. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 72.54
3.3.1.4.4. | 96399 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 6
3.3.1.4.5. | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 143.16
3.3.1.4.6. | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 3
3.3.1.4.7. | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 71.58
3.3.1.5. |  | PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) | - | 0
3.3.1.5.1. | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 29385.62
3.3.1.5.2. | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 1992.58
3.3.1.5.3. | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 314.9
3.3.1.5.4. | 4011463 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS- EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 2205.22
3.3.1.5.5. | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 35989.22
3.3.1.5.6. | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 17825.54
3.3.1.6. |  | SARJETA DE DRENAGEM | - | 0
3.3.1.6.1. | COMP. 010 | RETIRADA PARALELEPÍPEDO | M2 | 969.51
3.3.1.6.2. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 7989.71
3.3.1.6.3. | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 96.95
3.3.1.6.4. | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 2313.44
3.3.1.6.5. | COMP. 011 | EXECUÇÃO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ) | M | 3231.69
3.3.1.6.6. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 73.93
3.3.1.6.7. | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 3231.69
3.3.1.7. |  | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES | - | 0
3.3.1.7.1. | DAER 2514 | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS - BASE 2514 | UNIDADE | 32
3.3.1.8. |  | TRAVESSIAS ELEVADAS | - | 0
3.3.1.8.1. | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 619.8
3.3.1.8.2. | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 77.82
3.3.1.8.3. | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 5.41
3.3.1.8.4. | 4011463 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS- EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 193.24
3.3.1.8.5. | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 3153.65
3.3.1.8.6. | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 1562.01
3.3.1.8.7. | COMP. 009 | GRELHA DE CONCRETO ARMADO, L=0,50M, INCL. VIGAS DE APOIO - FORNEC. E INSTAL. | M | 100
3.3.1.9. |  | TAMPAS METÁLICA EXISTENTES | - | 0
3.3.1.9.1. | COMP. 020 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M - BASE CP 02497/ORSE | M³ | 0.51
3.3.1.9.2. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 4.09
3.3.1.9.3. | COMP. 110 | TAMPAS EM CONCRETO E= 25CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DA TAMPA METÁLICA EXISTENTES | UND. | 2
3.3.2. |  | SINALIZAÇÃO | - | 0
3.3.2.1. |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | - | 0
3.3.2.1.1. | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 968.61
3.3.2.1.2. | 5213409 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM - CMP 5213409 - SICRO | M2 | 418.74
3.3.2.1.3. | 5213359 | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - CMP 5213359 - SICRO | UNID. | 855
3.3.2.1.4. | 5213362 | TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - CMP - SICRO 5213362 | UNID. | 468
3.3.2.1.5. | 5213360 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - CMP - SICRO 5213360 | UNID. | 163
3.3.2.2. |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | - | 0
3.3.2.2.1. | 5213417 | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III | m² | 25.48
3.3.2.2.2. | 5213851 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | unid. | 64
3.3.2.2.3. | COMP. 025 | CONJUNTO BRAQUETE E BRAÇADEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM POSTE | UND. | 54
4. |  | CONTROLE TECNOLÓGICO | - | 0
4.1. |  | BASE | - | 0
4.1.0.0.1. | COT-06 | ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - GRANULOMETRIA - SOLOS - C74022/10 | UNIDADE | 23
4.2. |  | CBUQ | - | 0
4.2.0.0.1. | COT-07 | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - COMPACTAÇÃO C74022/4 | UNIDADE | 25
5. |  | SERVIÇOS FINAIS | - | 0
5.1. |  | LIMPEZA FINAL DAS VIAS | - | 0
5.1.0.0.1. | COMP. 014 | LIMPEZA DE OBRA - ( VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO) BASE REF. 6191/ORSE | M² | 77983.81
TOTAL DA PROPOSTA:
_______________________________
Responsável técnico

## Cronograma
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO TRÊS AVENIDAS |  | Data de elaboração:
Endereço: CIDADE DE PELOTAS/RS
Tipo de intervenção: PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Item | Descrição |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[5 empty] | /2020 | /2020 | /2020 | /2020 | /2020 | /2020
1. | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  | % Período:
% Período:
1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
% Período:
2. | AV. MANOEL ANTÔNIO PERES |  |  | % Período:
% Período:
2.1. | SERVIÇOS INICIAIS
% Período:
2.2. | TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO |  |  | % Período:
% Período:
2.3. | DRENAGEM
% Período:
2.4. | ESGOTO |  |  | % Período:
% Período:
2.5. | PAVIMENTAÇÃO
% Período:
2.6. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  | % Período:
% Período:
3. | AV. ZEFERINO COSTA
% Período:
3.1. | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | % Período:
% Período:
3.2. | DRENAGEM
% Período:
3.3. | PAVIMENTAÇÃO |  |  | % Período:
% Período:
3.4. | SINALIZAÇÃO
% Período:
4. | PRAÇA ARATIBA E AV.PERNAMBUCO |  |  | % Período:
% Período:
4.1. | SERVIÇOS INICIAIS
% Período:
4.2. | PAVIMENTAÇÃO |  |  | % Período:
% Período:
4.3. | DRENAGEM
% Período:
4.4. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  | % Período:
% Período:
4.5. | PAISAGISMO
% Período:
5. | SERVIÇOS FINAIS |  |  | % Período:
% Período:
5.1. | CONTROLE TECNOLÓGICO
% Período:
5.2. | LIMPEZA FINAL |  |  | % Período:
|  |  |  | Parcela | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Total: |  | Período: |  | %:
Investimento:
_______________________________ |  | Acumulado: |  | %:
Responsável técnico |  |  |  | Investimento: