## ORÇAMENTO
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SHRF
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SINAP – FEV2020 C/DESON. |  | Identificação do projeto: Loteamento Estrada do Engenho |  | Data de elaboração: Abril 2020 |  |  |  |  | Autores: Arq. Monica Lima Perez
|  | Endereço: Núcleo Habitacional |  | Ultima revisão: Abril 2020
COTAÇÕES MERCADO ATUAL |  | Tipo de intervenção: Construção de 22 Casa Padrão com área 39,15m² e implantação de calçadas e meio fio | [7 empty] | BDI: | 20.34%
ORIGEM | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | CUSTO |  |  | PREÇO C/ BDI |  |  | TOTAL | % |  |  | TOTAL 22 unidades | %
[6 empty] | M.O. | MAT | UNIT | M.O. | MAT | UNIT
NÚCLEO HABITACIONAL ESTRADA DO ENGENHO | [15 empty] | 22
|  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
SINAPI | 4813 | 1.1 | Placa da obra ( Construção Civil) em chapa Galvanizada N22, Adesivada de 2,0x1,125m- | M | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SINAPI/PLEO | COMP.01 | 1.2 | Administração Local | mês | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0
Subleito: constituído de solo natural ou proveniente de empréstimo (troca de solo). Deve ser compactado em camadas de 15 cm, dependendo das condições locais. Base: constituída de material granular com espessura mínima de 10 cm. A camada deve ser compactada após a finalização do subleito. Revestimento: camada constituída por concreto. Tendo sido verificadas as definições do projeto, observadas todas as regras de segurança e providenciados os equipamentos necessários, pode ser iniciada a execução da calçada propriamente dita. É recomendável que as espessuras mínimas do concreto simples das calçadas estejam entre 6 cm e 10 cm, passando-se para 12 cm a 15 cm nos locais de entrada e saída de veículos e, no mínimo, 10 cm na camada de base, para todas as categorias de calçadas. As espessuras das camadas devem ser definidas no projeto executivo. |  | 2 | MOVIMENTO DE TERRAS | [11 empty] | OK
|  | 2.1 | ÁREA DE INTERVENÇÃO – LIMPEZA E NIVELAMENTO DO TERRENO | [11 empty] | OK
SINAPI | 73859/2 | 2.2 | Capina e limpeza manual do terreno | m² | 144 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 |  |  | 100% | OK | 0
|  | 3 | FUNDAÇÕES | [11 empty] | OK
|  | 3.1 | RADIER | [11 empty] | OK
SINAPI | 97095 | 3.1.1 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ | 7.3485 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OK | 0
SINAPI | 3779 | 3.1.2 | Fornecimento de lona plastica preta, para impermealilização espessura de 150micras. | m² | 48.99 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6556% | 0
SINAPI | 92915 | 3.1.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100.7% | 0
SINAPI | 92916 | 3.1.4 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100.7% | 0
SINAPI | 92917 | 3.1.5 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 39 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100.7% | 0
SINAPI | 92919 | 3.1.6 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100.7% | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 0
|  | 4 | SUPERESTRUTURA | [11 empty] | OK
|  | 4.1 | CONCRETO ARMADO | [11 empty] | OK
SINAPI | 94970 | 4.1.1 | CONCRETO VIGAS, LAJES E PILARES - FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
SINAPI | 92916 | 4.1.2 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 127 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
SINAPI | 92917 | 4.1.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 325 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
SINAPI | 3736 | 4.1.4 | Laje Pre-moldada p/piso, sobrecarfa 200kg/m², vãos até 3,50M/E=8cm, com lajotas e CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (REAPR.3X) e ferragem negativa ( Laje do WC). | m² | 2.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 |  |  | 100% |  | 0
|  | 5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | [11 empty] | OK
|  | 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [11 empty] | OK
SINAPI | 72132 | 5.1.1 | Alvenaria de tijolo ceramico macico 5X10X20CM 1/2 vez (espessura 10CM), ASSENTADO COM Argamassa traço1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 102.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OK | 0
SINAPI | 87905 | 5.1.2 | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, lajes e platibanda | m² | 185.256 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
SINAPI | 87530 | 5.1.3 | Massa única, para recebimento de pintuta, em argamass, traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas e externas, espessura de 20mm, com execução em talisca. ad 06/2014. | m² | 185.256 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
SINAPI | 89170 | 5.1.4 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 20x20 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca = h=1,50 | m² | 17.33 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
SINAPI | 98557 | 5.1.5 | Ipermealização de superficies com emulsão asfáltica - 2 DEMÃOS AF_06/2018 (PAREDES E BOX) | m² | 49.83 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 |  |  | 100% | OK | 0
|  | 6 | ESQUADRIAS | [11 empty] | OK
|  | 6.1 | PORTAS DE MADEIRA | [11 empty] | OK
SINAPI | 100701 | 6.1.1 | Porta de ferro de abrir, barra chata, com reqadrado e guarnição completa. | m² | 1.68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OK | 0
SINAPI | 90822 | 6.1.2 | Porta de madeira para pintura, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, espessura de 3,5cm, incluindo dobradiças - fornecimento e instalação . AF_08/2015 | und | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OK | 0
SINAPI | 74073/1 | 6.1.3 | Alçapão de ferro 60x60cm, incluindo ferragens. | und | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OK | 0
|  | 6.2 | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA | [11 empty] | OK | 0
SINAPI | 94560 | 6.2.1 | Janela de aço de correr, 2 FOLHAS, fixação com armassa, com vidros, padronizada. AF_07/2016 | m² | 4.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.973% | 0
SINAPI | 94559 | 6.2.2 | Janela de aço basculante, fixação com armassa, com vidros, padronizada. | m² | 1.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.49% | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 |  |  | 100% | OK | 0
|  | 7 | SISTEMAS DE COBERTURA | [11 empty] | OK
SINAPI | 94210 | 7.1 | Cobertura com telha ondulada de fibrocimento 6mm , com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação de 10º com até duas águas, incluindo içamento. . AF_06/2016 | m² | 49.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.637% | 0
SINAPI | 92543 | 7.2 | Trama de madeira composta por terças para telhado de ate 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica ou termoacústica, incluindo transporte vertical. AF_07/2019 | m² | 49.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
SINAPI | 96111 | 7.3 | Forro em reguas PVC, fornceimento e instalação, inclusive estrutura e fixação. | m² | 32.71 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
SINAPI | 96121 | 7.4 | Acabamentos para forro PVC (RODAFORRO EM PVC) | ml | 27.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
SINAPI | 40866 | 7.5 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m | 4.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
SINAPI | 94231 | 7.6 | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm | ml | 8.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OK | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 |  |  | 100% | OK | 0
|  | 8 | PINTURA | [11 empty] | OK
SINAPI | 88485 | 8.1 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m² | 185.256 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
SINAPI | 88487 | 8.2 | Aplicação manual de pintura com tinta Latex PVA em paredes, duas demãos- PAREDES externas e internas | m² | 185.256 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.319% | 0
SINAPI | 84659 | 8.3 | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 12.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
SINAPI | 84661 | 8.4 | Pintura das esquadrias com tinta protetora acabamento sobre a superficier metálica | m² | 13.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 |  |  | 100% | OK | 0
|  | 9 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIAS | [11 empty] | OK
SINAPI | 89713 | 9.1 | Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação - esgoto | m | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OK | 0
SINAPI | 89712 | 9.2 | Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação | m | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OK | 0
SINAPI | 89713 | 9.3 | Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação - esgoto | m | 3.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OK | 0
SINAPI | 89714 | 9.4 | Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação | m | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
SINAPI | 89724 | 9.5 | Joelho 40mm A90 | uni | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OK | 0
SINAPI | 89726 | 9.6 | Joelho 40mm A45 | uni | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
SINAPI | 89731 | 9.7 | Joelho 50mm A90 | uni | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OK | 0
SINAPI | 89744 | 9.8 | Joelho 100mm A90 | uni | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
SINAPI | 89746 | 9.9 | Joelho 100mm A45 | uni | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OK | 0
SINAPI | 89834 | 9.10 | Junção 100x50mm | uni | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OK | 0
SINAPI | 93068 | 9.11 | Bucha de redução 50x40mm | uni | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OK | 0
SINAPI | 89355 | 9.12 | Tubo PVC, soldável, DN 20MM, instalado em ramal ou sub-ramal de água - Forneciemento e instalação . AF_12/2014 | m | 18.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
SINAPI | 94703 | 9.13 | Adaptador 20mmx1/2" | uni | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OK | 0
SINAPI | 89404 | 9.14 | Joelho 20mm A90 | uni | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OK | 0
SINAPI | 89405 | 9.15 | Joelho 20mm A45 | uni | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OK | 0
SINAPI | 7138 | 9.16 | Te soldavel 20mm | uni | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OK | 0
SINAPI | 3855 | 9.17 | Luva soldavel 20x1/2" | uni | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OK | 0
SINAPI | 96843 | 9.18 | Joelho soldavel com rosca 20x1/2" | uni | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OK | 0
SINAPI | 4895 | 9.19 | plug 1/2" | uni | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OK | 0
SINAPI | 21114 | 9.20 | adesivo PVC | uni | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OK | 0
SINAPI | 89482 | 9.21 | Caixa sifonada PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, fornecida e instalada. | un | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OK | 0
SINAPI | 98102 | 9.22 | Caixa de inspeção esgoto simples 40x40cm | un | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OK | 0
SINAPI | 11709 | 9.23 | Ralo grelha hemisférico flexível - Ø125mm | un | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OK | 0
SINAPI | 98102 | 9.24 | Caixa de gordura 400mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OK | 0
SINAPI | 3282 | 9.25 | Fossa septica 6 pessoas - sumidouro | un | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OK | 0
SINAPI | 11871 | 9.26 | Caixa D'agua de fibra de vidro , para 500litros, com tampa | un | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OK | 0
SINAPI | 90371 | 9.27 | Registro esfera – 3/4", fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OK | 0
SINAPI | 89351 | 9.28 | Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OK | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 |  |  | 100% | OK | 0
|  | 10 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [11 empty] | OK
SINAPI | 89578 | 10.1 | Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação | m | 12.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OK | 0
SINAPI | 98102 | 10.2 | Caixa de areia 40x40cm em alvenaria | un | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OK | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 |  |  | 100% | OK | 0
|  | 11 | LOUÇAS E METAIS | [11 empty] | OK
SINAPI | 95470 | 11.1 | Vaso sanitário convencional com louça branca, incluindo ligação da bacia sanitária ajustável - forneciemnto e instalação . AF_10/2016 | un | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OK | 0
SINAPI | 377 | 11.2 | Assento sanitário plástico – fornecimento e instalação, completo com sifão, padrão médio, fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OK | 0
SINAPI | 86906 | 11.3 | Torneira para lavatório de mesa bica baixa | un | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
SINAPI | 36794 | 11.4 | Lavatorio de louça branca com coluna,45 X 55CM ou equivalente | und | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
SINAPI | 11690 | 11.5 | Tanque de marmore sintetico suspenso , 22l ou equivalente - fornecimento e instalação. | und | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
SINAPI | 100860 | 11.6 | Chuveiro elétrico | un | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 |  |  | 100% | OK | 0
|  | 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | [11 empty] | OK
SINAPI | 12366 | 12.1 | Poste concreto seção circular comprimento inclusive escavacao exclusive transporte - fornecimento e colocação | un | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
SINAPI | 93653 | 12.2 | Disjuntor tipo DIN monopolar 10A | un | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OK | 0
SINAPI | 93657 | 12.3 | Disjuntor tipo DIN monopolar 30A | un | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OK | 0
SINAPI | 91846 | 12.4 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
SINAPI | 74131/1 | 12.5 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 3 disjuntores termomagneticos monopolares sem barramento fornecimento e instalacao | un | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
SINAPI | 91941 | 12.6 | Caixa retangular 4" x 2" , pvc, instalada em par ede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
SINAPI | 91926 | 12.7 | Cabo de Cobre flexível isolado – 2,5mm², Anti-chama 450/750V | m | 55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
SINAPI | 91928 | 12.8 | Cabo de Cobre flexível isolado – 4,00mm², Anti-chama 450/750V | m | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
SINAPI | 91930 | 12.9 | Cabo de Cobre flexível isolado – 6,0mm², Anti-chama 450/750V | m | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
SINAPI | 92000 | 12.10 | Tomada universal simples 2P+T 10A, cor branca, completa | un | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
SINAPI | 38073 | 12.11 | Interruptor simples + 2 Interruptor paralelos 10A, 250V, conjunto montado para embutir 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | un | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
SINAPI | 38769 | 12.12 | Luminaria arandela tipo meia-lua com vidro fosco *30 x 15* cm, para 1 lampada base e27 | un | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 |  |  | 100% | OK | 0
|  | 13 | SERVIÇOS FINAIS
SINAPI | 98524 | 12.1 | Limpeza final da obra | m² | 39.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | OK | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 |  |  | 100% | OK | 0
|  |  | TOTAL 1 UNIDADE HABITACIONAL | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
CALÇADAS E MEIO FIO
|  | 14 | MEIO FIO
SINAPI | 94273 | 14.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 455 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | CALÇADAS
SINAPI | 94992 | 15.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M² | 730 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0
|  |  | TOTAL DA OBRA COM BDI 20,34 | [7 empty] | 0
Responsável Técnico
[8 empty] | Nome: | MONICA LIMA PEREZ
[8 empty] | CREA/CAU: | RS A 41825-0
[8 empty] | ART/RRT: | 9541083

## CRONOGRAMA GLOBAL
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SHRF
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Identificação do projeto: Loteamento Estrada do Engenho | [6 empty] | Data de elaboração:abril 2020 |  |  | Autores: Arq.Monica Lima Perez;
Endereço: Núcleo Habitacional | [6 empty] | Ultima revisão: abril 2020
Tipo de intervenção: Construção de 22 Casa Padrão com área 39,15m² | [9 empty] | BDI: |  |  |  |  | BDI | 20.34%
ITEM | DESCRIÇÃO | PESO | VALOR DO ITEM | PARCELA 01 |  | PARCELA 02 |  | PARCELA 03 |  | PARCELA 04 |  | PARCELA 05 |  | PARCELA 06 |  | TOTAL | %
|  |  |  | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO
1 | Administração Local | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2 | MOVIMENTO DE TERRAS | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
3 | FUNDAÇÕES | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4 | SUPERESTRUTURA | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
6 | ESQUADRIAS | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
8 | PINTURA | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
9 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIAS | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
10 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
11 | LOUÇAS E METAIS | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
13 | SERVIÇOS FINAIS | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
14 | MEIO FIO | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
15 | CALÇADAS | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| TOTAL PARCELA | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
_____________________________________________________________________
Responsável Técnico
| Nome: | MONICA LIMA PEREZ
| CREA/CAU: | RS A 41825-0
| ART/RRT: | 9541083

## composição
20.98
composição | COMP-01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL_CANTEIRO DE OBRA E SINALIZAÇÃO DE OBRA | UNIDADE | coeficiente | 17792.29 | 21525.1124 | 3587.5187
SINAPI-I | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | mês | 6 | 500 | 500 | 3000
cotação | COT-01 | ALUGUEL WC QUÍMICO, 2 LAVAGENS SEMANAIS - 2 UNIDADES | mês | 6 | 1500 | 1500 | 9000
SINAPI | 41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UNIDADE | 1 | 1627.34 | 1660.86 | 1627.34
composição | COMP-08 | SINALIZAÇÃO DE OBRA | UNIDADE | 1 | 4164.95 | 4164.95 | 4164.95