## Orçamento
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA REPÚBLICA, RUA JOAQUIM DIAS E RUA GUARARAPES |  |  | Data de elaboração: |  |  | SINAPI – NOV/20 SEM DESON.
Endereço: CIDADE DE PELOTAS/RS |  |  | BDI 1:
Tipo de intervenção: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  | BDI 2: |  | TOTAL DA PROPOSTA:
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | %
1. |  | PAVIMENTAÇÃO - AV. REPÚBLICA, RUA JOAQUIM DIAS E RUA GUARARAPES | - | 0
1.1. |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | 0
1.1.0.1. | COMP-01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNID | 1
1.2. |  | SERVIÇOS INICIAIS | - | 0
1.2.1. |  | TOPAGRAFIA E PLACA DE OBRA | - | 0
1.2.1.1. | COMP-03 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.88
1.2.1.2. | COMP-04 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 14901.44
1.2.2. |  | SINALIZAÇÃO DE OBRA | - | 0
1.2.2.1. | 5213377 SICRO | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO, COM PELÍCULA TIPO I+I - EXCLUSO SUPORTE | M2 | 8
1.2.2.2. | 7320 DAER | SUPORTE DE MADEIRA P/ PLACAS DE SINALIZAÇÃO | UNID. | 8
1.2.2.3. | 5213385 SICRO | BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO 10 VEZES | UNID. | 6
1.2.2.4. | SICRO 5213835 | CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DO TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO 5 VEZES | UNID. | 15
1.2.2.5. | 37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 500
1.3. |  | PAVIMENTAÇÃO - CBUQ | - | 0
1.3.1. |  | RECUPERAÇAO E REFORÇO DE VIA PARA PAVIMENTAÇÃO "CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO" | - | 0
1.3.1.1. | COMP-008 | RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA ESPESSURA 7CM, REJUNTADO COM AREIA GROSSA, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO | M2 | 1130.03
1.3.1.2. | COMP-020 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M³ | 192.1
1.3.1.3. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2572.29
1.3.1.4. | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 113.01
1.3.1.5. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3202.51
1.3.2. |  | 1ª CAMADA DE CAPA ASFÁLTICA | - | 0
1.3.2.1. | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 9675.25
1.3.2.2. | COMP.007 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CBUQ EXPESSURA 3,0CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 290.26
1.3.2.3. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6327.61
1.3.2.4. | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 11661.39
1.3.3. |  | CAPA ASFÁLTICA | - | 0
1.3.3.1. | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 9675.25
1.3.3.2. | COMP.007 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CBUQ EXPESSURA 3,0CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 290.26
1.3.3.3. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6327.61
1.3.3.4. | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 11661.39
1.3.4. |  | CONFORMAÇÃO DE TAMPOES DE FERRO EXISTENTES - 7 UNID. | - | 0
1.3.4.1. | COMP. 011 | EXECUÇÃO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ) | M | 34.55
1.3.4.2. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6.93
1.3.4.3. | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0.22
1.4. |  | DRENAGEM | - | 0
1.4.1. |  | TRECHO PROJETADO | - | 0
1.4.1.1. | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 153.61
1.4.1.2. | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 117.3
1.4.1.3. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 486.11
1.4.1.4. | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 (ENVELOPE DE TRAVESSIA) | M3 | 3.65
1.4.1.5. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 103.44
1.4.1.6. | 7781 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 131
1.4.1.7. | 7745 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 10
1.4.1.8. | 7725 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM | M | 26.5
1.4.1.9. | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 141
1.4.1.10. | 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 26.5
1.4.1.11. | COMP. 018 | RETIRADA DE MEIO-FIO COM EMPILHAMENTO, SEM REMOÇÃO | M | 165
1.4.1.12. | COMP. 019 | REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO - COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL | M | 165
1.4.2. |  | RECONSTRUÇÃO DE PASSEIO E ACESSOS DE VEÍCULOS | - | 0
1.4.2.1. | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 3.15
1.4.2.2. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 42.18
1.4.2.3. | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 3.15
1.4.2.4. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 89.27
1.4.2.5. | 94997 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 31.5
1.4.3. |  | POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO | - | 0
1.4.3.1. | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 1.16
1.4.3.2. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 32.64
1.4.3.3. | COMP-10 | LAJE DE FUNDO EM CONCRETO MAGRO PARA TRAVESSIA DE TUBULAÇÃO E CAIXAS DE DRENAGEM | M3 | 3.12
1.4.3.4. | COMP-021 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 42.24
1.4.3.5. | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 2.85
1.4.3.6. | COMP-12 | TAMPA DE CONCRETO 1,20X1,20M P/ CX INSPEÇÃO e=8cm | UNID | 28
1.4.3.7. | 94269 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 27
1.4.4. |  | ENVELOPES DAS TUBULAÇÕES DE TRAVESSIAS | - | 0
1.4.4.1. | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 3.12
1.4.4.2. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 88.36
1.4.4.3. | COMP-10 | LAJE DE FUNDO EM CONCRETO MAGRO PARA TRAVESSIA DE TUBULAÇÃO E CAIXAS DE DRENAGEM | M3 | 2.72
1.4.4.4. | COMP-13 | ENVELOPE EM CONCRETO FCK=20MPA PARA TRAVESSIAS DE TUBOS | M3 | 11.29
1.4.5. |  | EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO 30CM | - | 0
1.4.5.1. | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 92.58
1.4.5.2. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1239.68
1.4.5.3. | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 92.58
1.4.5.4. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2623.78
1.4.5.5. | COMP. 011 | EXECUÇÃO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ) | M | 2057.38
1.4.5.6. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 137.75
1.4.5.7. | comp-09 | CANALETA DE DRENAGEM - espessura 6,0cm - SARJETA | M2 | 617.23
1.5. |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | - | 0
1.5.1. |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - CICLOFAIXA | - | 0
1.5.1.1. | SICRO 5213400 | SINAL. HORIZ. C/ TINTA BASE ACRILICA BRANCA OU AMARELA DURAB. 24MESES - (LMS-1, Linha Contínua - Branca e Vermelha) | M² | 97.33
1.5.1.2. | SICRO 5213400 | SINAL. HORIZ. C/ TINTA BASE ACRILICA BRANCA OU AMARELA DURAB. 24MESES - (LMS-2, Linha Pontilhada, Cor amarela) | M² | 16.06
1.5.1.3. | 5213362 SICRO | TACHÃO BIDIRECIONAL AMARELO | UNID. | 130
1.5.1.4. | 5213360 SICRO | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNID. | 124
1.5.1.5. | SICRO 5214003 | SINAL. HORIZ. COM TINTA TERMOPLASTICA POR ASPERSÃO COR BRANCA (PARES) - (MCC, cruzamentos de vias) | M² | 27.68
1.5.1.6. | SICRO 5214003 | SINAL. HORIZ. COM TINTA TERMOPLASTICA POR ASPERSÃO COR BRANCA - (Marcação e Setas) | M² | 29.18
1.5.2. |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | - | 0
1.5.2.1. | 5213571 SICRO | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I+III | M2 | 10.38
1.5.2.2. | 5213851 SICRO | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D=0,60M | UNID. | 40
1.5.3. |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - VIA | - | 0
1.5.3.1. | SICRO 5213400 | SINAL. HORIZ. C/ TINTA BASE ACRILICA BRANCA OU AMARELA DURAB. 24MESES - ( LMS-2, pontilhada, estacionamento) | M² | 39.77
1.5.3.2. | SICRO 5213400 | SINAL. HORIZ. C/ TINTA BASE ACRILICA BRANCA OU AMARELA DURAB. 24MESES - ( LMS-1 Linha Contínua, divisão de pista) | M² | 107.19
1.5.3.3. | SICRO 5214003 | SINAL. HORIZ. COM TINTA TERMOPLASTICA POR ASPERSÃO COR BRANCA - (Linha Retenção - PARE - Marcação Lim. Velocidade) | M² | 39.82
1.5.3.4. | SICRO 5214003 | SINAL. HORIZ. COM TINTA TERMOPLASTICA POR ASPERSÃO COR BRANCA - ( Faixas de Pedestres) | M² | 52.4
1.5.3.5. | 5213362 SICRO | TACHÃO BIDIRECIONAL AMARELO | UNID. | 30
1.5.3.6. | 5213360 SICRO | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - Divisão de vias | UNID. | 170
1.5.3.7. | 5213360 SICRO | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - estacionamento | UNID. | 122
1.6. |  | PASSEIO E ACESSIBILIDADE | - | 0
1.6.1. |  | ALINHAMENTO DE MEIO FIO | - | 0
1.6.1.1. | COMP. 018 | RETIRADA DE MEIO-FIO COM EMPILHAMENTO, SEM REMOÇÃO | M | 20.8
1.6.1.2. | COMP. 019 | REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO - COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL | M | 20.8
1.6.2. |  | DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE PASSEIO | - | 0
1.6.2.1. | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 77.66
1.6.2.2. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 124.78
1.6.2.3. | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 17.82
1.6.2.4. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 238.61
1.6.2.5. | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_07/2019 | M3 | 7.96
1.6.2.6. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 225.67
1.6.2.7. | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 11.15
1.6.3. |  | CICLOVIA EM CONCRETO | - | 0
1.6.3.1. | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 26.49
1.6.3.2. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 354.75
1.6.3.3. | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 14.13
1.6.3.4. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 400.44
1.6.3.5. | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 12.36
1.6.4. |  | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | - | 0
1.6.4.1. | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 16.8
1.6.4.2. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 44.99
1.6.4.3. | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 0.84
1.6.4.4. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 23.81
1.6.4.5. | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 1.17
1.6.5. |  | COLOCAÇÃO DE PISO TÁTIL | - | 0
1.6.5.1. | COMP. 011 | EXECUÇÃO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ) | M | 1117
1.6.5.2. | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 139.63
1.6.5.3. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 93.48
1.6.5.4. | COMP-14 | PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA | M2 | 139.63
1.7. |  | ARBORIZAÇÃO | - | 0
1.7.1. |  | SUPRESSÃO, TRASPLANTE E PLANTIO DE MUDAS | - | 0
1.7.1.1. | 7054 DAER | TRANSPLANTE VEGETAIS PORTE PEQUENO (JERIVÁ, BUTIAZEIRO ATÉ ALTURA TRONCO DE 3,0M) - INCLUSIVE TRANSPORTE | UNID. | 1
1.7.1.2. | 98531 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 4
1.7.1.3. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 248.51
1.7.1.4. | 98528 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 4
1.7.1.5. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 31.06
1.7.1.6. | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 16
1.8. |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | - | 0
1.8.1. |  | BASE | - | 0
1.8.1.1. | cot-06 | ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS - C74022/10 | UNID. | 8
1.8.2. |  | REVESTIMENTO CBUQ | - | 0
1.8.2.1. | cot-07 | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - C74022/4 | UNID. | 8
1.9. |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA | - | 0
1.9.1. |  | LIMPEZA DE OBRA | - | 0
1.9.1.1. | COMP.002 | LIMPEZA DE OBRA | M2 | 14901.44
TOTAL DA PROPOSTA:
_______________________________
Responsável técnico

## Cronograma
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA REPÚBLICA, RUA JOAQUIM DIAS E RUA GUARARAPES |  | Data de elaboração:
Endereço: CIDADE DE PELOTAS/RS
Tipo de intervenção: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Item | Descrição |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4
[5 empty] | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021
1. | PAVIMENTAÇÃO - AV. REPÚBLICA, RUA JOAQUIM DIAS E RUA GUARARAPES
1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.2 | SERVIÇOS INICIAIS
1.3 | PAVIMENTAÇÃO - CBUQ
1.4 | DRENAGEM
1.5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
1.6 | PASSEIO E ACESSIBILIDADE
1.7 | ARBORIZAÇÃO
1.8 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS
Total: |  | Período:
_______________________________ |  | Acumulado:
Responsável técnico

## Composições
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS |  | Identificação do projeto: REQUALIFICAÇÃO RUA SÃO BORJA | Data de elaboração:
SINAPI – NOV/20 SEM DESON. |  | Endereço: CIDADE DE PELOTAS/RS | BDI 1:
|  | Tipo de intervenção: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA | BDI 2:
Composição | COMP-01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNID | CUSTO | QTDE. | PREÇO | TOTAL
SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 88
SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES |  | 4
SINAPI-I | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES |  | 4
COMPOSIÇÃO | COMP.007 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CBUQ EXPESSURA 3,0CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | CUSTO | QTDE. | PREÇO | TOTAL
SINAPI | 101021 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020 | T |  | 2.5548
SINAPI | 5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP |  | 0.0464
SINAPI | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI |  | 0.0949
SINAPI | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 1.1301
SINAPI | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP |  | 0.0464
SINAPI | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP |  | 0.0805
SINAPI | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI |  | 0.0607
SINAPI | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI |  | 0.1071
SINAPI | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP |  | 0.0341
SINAPI | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP |  | 0.0419
SINAPI | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI |  | 0.099
COMPOSIÇÃO | COMP.002 | LIMPEZA DE OBRA | M2 | CUSTO | QTDE. | PREÇO | TOTAL
SINAPI-I | 38400 | VASSOURA 40 CM COM CABO | UN |  | 0.005
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.00248
COMPOSIÇÃO | COMP. 011 | EXECUÇÃO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ) | M | CUSTO | QTDE. | PREÇO | TOTAL
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.04
SINAPI | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI |  | 0.836
SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP |  | 0.0524
COMPOSIÇÃO | COMP. 018 | RETIRADA DE MEIO-FIO COM EMPILHAMENTO, SEM REMOÇÃO | M | CUSTO | QTDE. | PREÇO | TOTAL
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.21
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.21
COMPOSIÇÃO | COMP. 019 | REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO - COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL | M | CUSTO | QTDE. | PREÇO | TOTAL
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.394
SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.394
SINAPI | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 |  | 0.002
SINAPI-I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 |  | 0.007
COMPOSIÇÃO | COMP-13 | ENVELOPE EM CONCRETO FCK=20MPA PARA TRAVESSIAS DE TUBOS | M3 | CUSTO | QTDE. | PREÇO | TOTAL
SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 |  | 1
SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 |  | 1
COMPOSIÇÃO | COMP-14 | PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA | M2 | CUSTO | QTDE. | PREÇO | TOTAL
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.5
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.6
SINAPI | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 |  | 0.025
cotação | COT-02 | PISO TÁTIL 25X25CM | M2 |  | 1
COMPOSIÇÃO | COMP-10 | LAJE DE FUNDO EM CONCRETO MAGRO PARA TRAVESSIA DE TUBULAÇÃO E CAIXAS DE DRENAGEM | M3 | CUSTO | QTDE. | PREÇO | TOTAL
SINAPI | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 |  | 1.05
SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 |  | 1.05
COMPOSIÇÃO | COMP-12 | TAMPA DE CONCRETO 1,20X1,20M P/ CX INSPEÇÃO e=8cm | UNID | CUSTO | QTDE. | PREÇO | TOTAL
SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 |  | 0.12096
SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 |  | 0.12096
SINAPI | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG |  | 5.7
SINAPI-I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M |  | 4.8
COMPOSIÇÃO | COMP-09 | CANALETA DE DRENAGEM - espessura 6,0cm - SARJETA | M2 | CUSTO | QTDE. | PREÇO | TOTAL
SINAPI-I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 |  | 0.062
SINAPI-I | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L |  | 0.485
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.314
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.145
COMPOSIÇÃO | COMP-008 | RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA ESPESSURA 7CM, REJUNTADO COM AREIA GROSSA, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO | M2 | CUSTO | QTDE. | PREÇO | TOTAL
SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.4
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 2.6
SINAPI-I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 |  | 0.07
SINAPI | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP |  | 0.0041
SINAPI | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI |  | 0.19
SINAPI-I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 |  | 0.02
COMPOSIÇÃO | COMP-03 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | CUSTO | QTDE. | PREÇO | TOTAL
SINAPI-I | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M |  | 1
SINAPI-I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M |  | 4
SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 |  | 1
SINAPI-I | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG |  | 0.11
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 1
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 2
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 |  | 0.01
COMPOSIÇÃO | COMP-04 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | CUSTO | QTDE. | PREÇO | TOTAL
SINAPI-I | 6204 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M |  | 0.002886
SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.0025
SINAPI | 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.0025
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.0075
SINAPI | 88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.002
SINAPI | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP |  | 0.001
COMPOSIÇÃO | COMP-020 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | CUSTO | QTDE. | PREÇO | TOTAL
SINAPI | 84013 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI |  | 0.0058
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.0192
SINAPI | 90991 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP |  | 0.0134
COMPOSIÇÃO | COMP-021 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | CUSTO | QTDE. | PREÇO | TOTAL
SINAPI-I | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN |  | 160
SINAPI | 87335 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 |  | 0.022
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 1.6
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 1.7
_______________________________
Responsável técnico