## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  | Identificação do projeto: Letreiro 3D Laranjal e Pelotas e Estacionamento Food Truck Lateral Trapiche Laranjal |  |  |  |  | BDI
Endereço: Praça Rio Branco (Largo de Portugal) e Av. Dr. Antônio Augusto de Assumpção, Laranjal - Pelotas/RS
Tipo de Intervenção: Letreiros metálicos em 3D, Laranjal e #Pelotas, Base me concreto, deque de madeira, ampliação de passeio, estacionamento em boloco de concreto intertravado, paisagismo e instalação de postes de iluminação
Letreiro 3D Laranjal e Pelotas e Estacionamento Food Truck Lateral Trapiche Laranjal
ITEM | ORIGEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | S/ BDI | C/BDI | TOTAL | %
[6 empty] | UNIT | UNIT
1. | SINAPI |  | LETREIRO TURÍSTICO 3D "LARANJAL" E "PELOTAS"
1.1. | SINAPI |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1.0.1. | Composição | COMP 20 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CANTEIRO E SINALIZAÇÃO DE OBRA | UNIDADE | 1
1.1.0.2. | Composição | COMP 21 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÃO DE OBRA | UNIDADE | 1
1.2. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0
1.2.1. | SINAPI |  | PLACA DE OBRA | - | 0
1.2.1.1. | Composição | COMP 1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 5.76
1.3. | SINAPI |  | LOCAÇÃO DE OBRA | - | 0
1.3.0.1. | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 85.7
1.4. | SINAPI |  | DEMOLIÇÃO PISO EXISTENTE - PRAÇA RIO BRANCO | - | 0
1.4.1. | SINAPI |  | DEMOLIÇÃO CONTRAPISO E RETIRADA DE PAV. EM CONCRETO | - | 0
1.4.1.1. | Composição | COMP 3 | DEMOLIÇÃO DE LADRILHO DE CONCRETO 45X45CM | M² | 20.03
1.4.1.2. | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 2
1.4.1.3. | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 7.01
1.4.1.4. | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 431.21
1.4.1.5. | Composição | COMP 4 | REALOCAÇÃO DE BICICLETÁRIO | UNIDADE | 5
1.4.1.6. | Composição | COMP 5 | COLOCAÇÃO PISO EM PLACA DE CONCRETO 49X49 QUADRICULADO, 2,5CM DE ESPESSURA (PADRÃO LARGO DE PORTUGAL) | M² | 6
1.5. | SINAPI |  | BASE EM CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DOS LETREIROS | - | 0
1.5.1. | SINAPI |  | FUNDAÇÕES E RADIER - LARANJAL | - | 0
1.5.1.1. | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 17.24
1.5.1.2. | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 35.19
1.5.1.3. | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 484.22
1.5.1.4. | SINAPI-I | 38538 | ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 25 T, SECAO QUADRADA DE *16 X 16*, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO) | M | 20
1.5.1.5. | SINAPI | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016 | UN | 10
1.5.1.6. | SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | 3.6
1.5.1.7. | SINAPI | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 13.8
1.5.1.8. | SINAPI | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 65.85
1.5.1.9. | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 112.4
1.5.1.10. | SINAPI | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 124.7
1.5.1.11. | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 37.6
1.5.1.12. | SINAPI | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 21.7
1.5.1.13. | SINAPI | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 143.7
1.5.1.14. | SINAPI | 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 79.1
1.5.1.15. | SINAPI | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 1.76
1.5.1.16. | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 67.52
1.5.1.17. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 11.94
1.5.1.18. | SINAPI | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 11.94
1.5.1.19. | SINAPI-I | 11975 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | UN | 45
1.5.2. | SINAPI |  | RADIER - PRAÇA RIO BRANCO | - | 0
1.5.2.1. | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 17.63
1.5.2.2. | SINAPI | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.88
1.5.2.3. | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 20.81
1.5.2.4. | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 27.6
1.5.2.5. | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 200.6
1.5.2.6. | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 7.29
1.5.2.7. | SINAPI | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 7.29
1.5.2.8. | SINAPI-I | 11975 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | UN | 40
1.6. | SINAPI |  | GUARDA CORPO ÁREA DE DRENAGEM LARANJAL | - | 0
1.6.0.1. | SINAPI | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 28.6
1.6.0.2. | SINAPI | 100761 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 19.78
1.6.0.3. | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 0.08
1.6.0.4. | Composição | COMP 6 | CONCRETAGEM DE BLOCOS FCK 25MPA COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SINAPI 96555) | M³ | 0.08
1.7. | SINAPI |  | DEQUE DE MADEIRA - LARANJAL | - | 0
1.7.0.1. | Cotação | CT 03 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEQUE EM MADEIRA AUTOCLAVADA (RÉGUAS 2,70X0,09X0,02), PARAFUSOS EM INOX, BARROTEAMENTO (2,70X0,07X0,035) E PINTURA (MATERIAL E MÃO DE OBRA) EM ESTRUTURA DE TORA DE EUCALIPTO | M² | 1
1.7.0.2. | SINAPI | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.34
1.7.0.3. | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 13.12
1.8. |  |  | LETREIROS TURÍSTICOS METÁLICOS EM 3D: "#Pelotas" e "Laranjal" |  | 0
1.8.0.1. | Cotação | CT 04 | LETREIRO 3D "LARANJAL" E "PELOTAS" | UNIDADE | 2
1.9. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LARANJAL E PRAÇA RIO BRANCO | - | 0
1.9.0.1. | Composição | COMP 09 | CAIXAS DE PASSAGENS | UNIDADE | 2
1.9.0.2. | Composição | COMP 10 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (VALAS PARA ELETRODUTOS) - ESCAVAÇÃO E REATERRO - COM DEMOLIÇÃO | M3 | 45
1.9.0.3. | Composição | COMP 11 | COMANDO ILUMINAÇÃO | UNIDADE | 1
1.9.0.4. | Composição | COMP 12 | MANGUEIRA CORRUGADA | M | 45
1.9.0.5. | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 75
1.9.0.6. | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50
1.9.0.7. | Composição | COMP 13 | POSTE EM AÇO GALVANIZADO, RETO TUBULAR, ENGASTADO H=6,0M, COM REFLETOR LED POTÊNCIA MÍNIMA 150W | UNIDADE | 2
1.9.0.8. | Composição | COMP 14 | REFLETOR LED COLORIDO 50W COM CONTROLE | UNIDADE | 14
1.9.0.9. | Composição | COMP 16 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR E: 10MM, INCLUSO MOLDURA DE ALUMÍNIO E VEDAÇÃO PARA FECHAMENTO DE CANALETA DE ILUMINAÇÃO EMBUTIDO NO RADIER | M² | 3.36
1.10. | SINAPI |  | RETIRADA DE POSTE ILUMINAÇÃO EXISTENTE | - | 0
1.10.0.1. | Composição | COMP 15 | RETIRADA POSTE GALVANIZADO | UNIDADE | 1
1.11. | SINAPI |  | LIMPEZA | - | 0
1.11.0.1. | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 236.42
1.11.0.2. | SINAPI | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 236.42
2. | SINAPI |  | ESTACIONAMENTO PARA FOOD TRUCKS - TRAPICHE LARANJAL | - | 0
2.1. | SINAPI |  | LOCAÇÃO DE OBRA | - | 0
2.1.0.1. | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 61.67
2.2. | SINAPI |  | ESCAVAÇÕES | - | 0
2.2.1. | SINAPI |  | ESCAVAÇÃO DA ÁREA EM BLOCO 16 FACES - ESTACIONAMENTO | - | 0
2.2.1.1. | SINAPI | 101124 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 73.13
2.2.1.2. | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 80.44
2.2.2. | SINAPI |  | REGULARIZAÇÃO ÁREA EM BLOCO RETANGULAR - PASSEIO | - | 0
2.2.2.1. | SINAPI | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 172.2
2.2.2.2. | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 172.2
2.3. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO | - | 0
2.3.1. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO RETANGULAR - 10X20X6CM | - | 0
2.3.1.1. | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 172.2
2.3.1.2. | SINAPI | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 15.5
2.3.1.3. | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 143.2
2.3.1.4. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 60.72
2.3.2. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 16 FACES | - | 0
2.3.2.1. | SINAPI | 92404 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 221.6
2.3.2.2. | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 44.32
2.3.2.3. | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1700.82
2.3.2.4. | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 102.38
2.3.2.5. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 53
2.4. | SINAPI |  | MOBILIÁRIO | - | 0
2.4.0.1. | Composição | COMP 17 | INSTALAÇÃO DE BANCO C; 1,50M, SEM ENCOSTO, EM MEDEIRA TRATADA (PADRÃO DEQUE DO TRAPICHE) | UND | 8
2.4.0.2. | Composição | COMP 18 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA COM ESTRUTURA EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA EPÓXI NA COR CINZA GRAFITE E REVESTIMENTO EM MADEIRA TRATADA (PADRÃO CALÇADÃO) | UND | 4
2.4.0.3. | Cotação | CT 11 | VASO EM CIMENTO GRANDE H:80CM*, BOCA 65CM* | UNIDADE | 6
2.5. | SINAPI |  | PAISAGISMO | - | 0
2.5.0.1. | SINAPI-I | 7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | 2.39
2.5.0.2. | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 13
2.5.0.3. | SINAPI | 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 1
2.5.0.4. | SINAPI-I | 38639 | MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* M | UN | 6
2.5.0.5. | SINAPI | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 12
2.6. | SINAPI |  | ADEQUAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE | - | 0
2.6.0.1. | Composição | COMP 15 | RETIRADA POSTE GALVANIZADO | UNIDADE | 1
2.6.0.2. | Composição | COMP 19 | INSTALAÇÃO DE POSTE EM AÇO GALVANIZADO EXISTENTE, RETO TUBULAR, ENGASTADO H=6,0M | UNIDADE | 2
2.7. | SINAPI |  | SINALIZAÇÃO ÁREA DE ESTACIONAMENTO | - | 0
2.7.0.1. | Cotação | 5213571 SICRO | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I+III | M2 | 0.81
2.7.0.2. | Cotação | 5213851 SICRO | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D=0,60M | UNIDADE | 4
2.7.0.3. | Cotação | 5213395 SICRO | TACHA REFLEXIVA COM 2 PINOS BIDIRECIONAL | UNIDADE | 20
2.8. | SINAPI |  | LIMPEZA FINAL | - | 0
2.8.0.1. | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 393.8
2.8.0.2. | SINAPI | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 393.8

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Identificação do projeto: Letreiro 3D Laranjal e Pelotas e Estacionamento Food Truck Lateral Trapiche Laranjal
Endereço: Praça Rio Branco (Largo de Portugal) e Av. Dr. Antônio Augusto de Assumpção, Laranjal - Pelotas/RS
Tipo de Intervenção: Letreiros metálicos em 3D, Laranjal e #Pelotas, Base me concreto, deque de madeira, ampliação de passeio, estacionamento em boloco de concreto intertravado, paisagismo e instalação de postes de iluminação | [10 empty] | BDI
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DO ITEM | PARCELA 01 |  | PARCELA 02 |  | PARCELA 03 |  | PARCELA 04 |  | TOTAL | %
|  |  | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO
1. | LETREIRO TURÍSTICO 3D "LARANJAL" E "PELOTAS"
1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.2. | PLACA DE OBRA
1.3. | LOCAÇÃO DE OBRA
1.4. | DEMOLIÇÃO DE LADRILHO DE CONCRETO 45X45CM
1.5. | BASE EM CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DOS LETREIROS
1.6. | GUARDA CORPO ÁREA DE DRENAGEM LARANJAL
1.7. | DEQUE DE MADEIRA - LARANJAL
1.8. | LETREIROS TURÍSTICOS METÁLICOS EM 3D: "#Pelotas" e "Laranjal"
1.9. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LARANJAL E PRAÇA RIO BRANCO
1.10. | RETIRADA DE POSTE ILUMINAÇÃO EXISTENTE
1.11. | LIMPEZA
2. | ESTACIONAMENTO PARA FOOD TRUCKS - TRAPICHE LARANJAL
2.1. | LOCAÇÃO DE OBRA
2.2. | ESCAVAÇÕES
2.3. | PAVIMENTAÇÃO
2.4 | MOBILIÁRIO
2.5. | PAISAGISMO
2.6. | ADEQUAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE
2.7. | SINALIZAÇÃO ÁREA DE ESTACIONAMENTO
2.8. | LIMPEZA FINAL
TOTAL PARCELA