## ORÇAMENTO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SINAPI-ABR/21 / SICRO-JAN/19 |  | Identificação do projeto: Projeto casa Padrão 20 unidades - Loteamento Farroupilha |  | Data de elaboração: ABR/2021 |  |  | BDI
DAER-MAI/19 |  | Endereço: LOCALIZADAS EM UMA RUA SEM NOME ENTRE AS RUAS JORNALISTA TIM LOPES E ALMIRANTE GUILOBEL - Pelotas/RS |  | Última Revisão: AGO/2021
COTAÇÕES MERCADO ATUAL |  | Tipo de Intervenção: Construção e Reforma de Edifícios |  | Área de intervenção: 25.595,00m²
Autores: Engª Civil Mirela Miranda; Arquiteta Juliana Cunha
ORIGEM | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | S/ BDI | C/BDI | TOTAL | %
[6 empty] | UNIT | UNIT
|  | 1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Composição | CPU-01 | 1.1.0.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CANTEIRO | UNIDADE | 1
Composição | CPU-03 | 1.1.0.2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÃO DE OBRA | UNIDADE | 12
|  | 1.2. | SERVIÇOS INICIAIS | - | 0
Composição | CPU-02 | 1.2.0.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 2.88
|  | 1.3. | LOCAÇÃO DA OBRA | - | 0
SINAPI | 99059 | 1.3.0.1. | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 534
|  | 1.4. | MOVIMENTO DE TERRAS | - | 0
|  | 1.4.1. | NIVELAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO | - | 0
SINAPI | 98525 | 1.4.1.1. | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 2842.84
SINAPI | 100577 | 1.4.1.2. | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 2842.84
SINAPI | 97914 | 1.4.1.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2225.96
|  | 1.5. | FUNDAÇÕES | - | 0
|  | 1.5.1. | RADIER | - | 0
SINAPI-I | 3777 | 1.5.1.1. | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | M2 | 1217.6
SINAPI | 92788 | 1.5.1.2. | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 24410
SINAPI | 97102 | 1.5.1.3. | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2017 | M2 | 1217.6
|  | 1.6. | SUPER ESTRUTURA | - | 0
|  | 1.6.1. | CONCRETO ARMADO | - | 0
Composição | CPU-07 | 1.6.1.1. | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 113
SINAPI | 92785 | 1.6.1.2. | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92
SINAPI | 92518 | 1.6.1.3. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 806.2
SINAPI | 92786 | 1.6.1.4. | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 144
SINAPI | 92784 | 1.6.1.5. | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1722
SINAPI | 92762 | 1.6.1.6. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2170
SINAPI | 92759 | 1.6.1.7. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1570
SINAPI | 92777 | 1.6.1.8. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 806
SINAPI | 92779 | 1.6.1.9. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 774
SINAPI | 92776 | 1.6.1.10. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 568
SINAPI | 92413 | 1.6.1.11. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 267.92
|  | 1.7. | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | - | 0
|  | 1.7.1. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | - | 0
SINAPI | 87489 | 1.7.1.1. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 2233.8
SINAPI | 87905 | 1.7.1.2. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 4467.6
SINAPI | 87530 | 1.7.1.3. | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 4467.6
SINAPI | 89170 | 1.7.1.4. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 492.2
SINAPI | 98557 | 1.7.1.5. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 400.8
|  | 1.8. | ESQUADRIAS | - | 0
|  | 1.8.1. | PORTAS | - | 0
SINAPI | 100701 | 1.8.1.1. | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 33.6
SINAPI | 90825 | 1.8.1.2. | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 20
SINAPI | 90822 | 1.8.1.3. | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 60
|  | 1.8.2. | JANELAS | - | 0
Composição | CPU-06 | 1.8.2.1. | JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO - INCLUSO FERRAGENS E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 115.2
SINAPI | 94559 | 1.8.2.2. | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 9.6
SINAPI | 102164 | 1.8.2.3. | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | M2 | 124.8
SINAPI | 101965 | 1.8.2.4. | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 108
|  | 1.9. | SISTEMAS DE COBERTURA | - | 0
SINAPI | 94210 | 1.9.0.1. | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 1021.2
SINAPI | 92543 | 1.9.0.2. | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 1021.2
SINAPI | 96111 | 1.9.0.3. | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 706.6
SINAPI | 96121 | 1.9.0.4. | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 984.2
SINAPI | 94223 | 1.9.0.5. | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 121
SINAPI | 94231 | 1.9.0.6. | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 61
|  | 1.10. | PINTURA | - | 0
SINAPI | 88485 | 1.10.0.1. | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3975.4
SINAPI | 88489 | 1.10.0.2. | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 3975.4
SINAPI | 102218 | 1.10.0.3. | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 249.6
SINAPI | 100722 | 1.10.0.4. | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 264
|  | 1.11. | PISO | - | 0
SINAPI | 87248 | 1.11.0.1. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 706.6
SINAPI | 96467 | 1.11.0.2. | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017 | M | 984.2
|  | 1.12. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | - | 0
SINAPI | 97741 | 1.12.0.1. | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 20
SINAPI | 95675 | 1.12.0.2. | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 20
SINAPI | 89711 | 1.12.0.3. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 140
SINAPI | 89712 | 1.12.0.4. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 80
SINAPI | 89713 | 1.12.0.5. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 70
SINAPI | 89714 | 1.12.0.6. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 160
SINAPI | 89724 | 1.12.0.7. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 200
SINAPI | 89726 | 1.12.0.8. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 80
SINAPI | 89731 | 1.12.0.9. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 40
SINAPI | 89744 | 1.12.0.10. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 80
SINAPI | 89746 | 1.12.0.11. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 40
SINAPI | 89834 | 1.12.0.12. | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 40
SINAPI | 93068 | 1.12.0.13. | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 54 MM X 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 60
SINAPI | 89355 | 1.12.0.14. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 365
SINAPI | 94703 | 1.12.0.15. | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 40
SINAPI | 89404 | 1.12.0.16. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 200
SINAPI | 89405 | 1.12.0.17. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 120
SINAPI-I | 7138 | 1.12.0.18. | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 80
SINAPI-I | 3855 | 1.12.0.19. | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2" | UN | 60
SINAPI | 96843 | 1.12.0.20. | JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | 100
SINAPI-I | 4895 | 1.12.0.21. | PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 100
SINAPI-I | 21114 | 1.12.0.22. | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | 60
SINAPI | 89482 | 1.12.0.23. | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 40
SINAPI | 99258 | 1.12.0.24. | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 40
SINAPI-I | 11745 | 1.12.0.25. | RALO SIFONADO PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA | UN | 40
SINAPI | 98102 | 1.12.0.26. | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 20
SINAPI-I | 39361 | 1.12.0.27. | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229) | UN | 20
SINAPI-I | 11871 | 1.12.0.28. | CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO, PARA 500 LITROS, COM TAMPA | UN | 20
SINAPI | 90371 | 1.12.0.29. | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015 | UN | 20
SINAPI | 89351 | 1.12.0.30. | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 20
|  | 1.13. | DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS | - | 0
SINAPI | 89578 | 1.13.0.1. | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 246
SINAPI | 99251 | 1.13.0.2. | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 40
|  | 1.14. | LOUÇAS E METAIS | - | 0
Composição | CPU-04 | 1.14.0.1. | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA - LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNIDADE | 20
SINAPI-I | 377 | 1.14.0.2. | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 20
SINAPI | 86906 | 1.14.0.3. | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20
Composição | CPU-05 | 1.14.0.4. | BANCADA PIA COZINHA DE AÇO INOXIDAVEL 1,20X 0,55 | UNIDADE | 20
Cotação | CT07 | 1.14.0.5. | TORNEIRA BICA ALTA DE MESA | UNIDADE | 20
SINAPI | 86913 | 1.14.0.6. | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20
SINAPI-I | 10425 | 1.14.0.7. | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM | UN | 20
SINAPI-I | 11690 | 1.14.0.8. | TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM | UN | 20
SINAPI | 100860 | 1.14.0.9. | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20
Cotação | CT06 | 1.14.0.10. | ASSENTO PARA BANHO DOBRÁVEL | UN | 20
SINAPI | 100866 | 1.14.0.11. | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 100
|  | 1.15. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - | 0
Cotação | CT05 | 1.15.0.1. | POSTE DE CONCRETO COM 7M DE ALTURA PARA MEDIÇÃO MONOFÁSICA PADRÃO CEEE, COM CAIXA DE POLICARBONATO E CABOS 10MM² E DISJUNTOR DE 50A COM SAÍDA DE CABOS NA PARTE INFERIOR | UNIDADE | 20
SINAPI-I | 12366 | 1.15.0.2. | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN | 20
SINAPI | 93661 | 1.15.0.3. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 20
SINAPI | 93662 | 1.15.0.4. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 60
SINAPI | 93664 | 1.15.0.5. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 20
SINAPI | 93665 | 1.15.0.6. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 20
SINAPI | 91846 | 1.15.0.7. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 500
SINAPI | 91844 | 1.15.0.8. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2544
SINAPI | 101876 | 1.15.0.9. | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 20
SINAPI-I | 39812 | 1.15.0.10. | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM | UN | 20
SINAPI | 91941 | 1.15.0.11. | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 240
SINAPI | 91940 | 1.15.0.12. | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 200
SINAPI | 91939 | 1.15.0.13. | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20
SINAPI | 91937 | 1.15.0.14. | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20
SINAPI | 91924 | 1.15.0.15. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2200
SINAPI | 91926 | 1.15.0.16. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4800
SINAPI | 91930 | 1.15.0.17. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 720
SINAPI | 91933 | 1.15.0.18. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 480
SINAPI | 92000 | 1.15.0.19. | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 200
SINAPI | 91996 | 1.15.0.20. | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 80
SINAPI | 91992 | 1.15.0.21. | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20
SINAPI-I | 7543 | 1.15.0.22. | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | UN | 20
SINAPI | 91953 | 1.15.0.23. | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 60
SINAPI | 91959 | 1.15.0.24. | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20
SINAPI | 91985 | 1.15.0.25. | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 20
SINAPI | 91987 | 1.15.0.26. | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 20
SINAPI | 98308 | 1.15.0.27. | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 20
SINAPI-I | 38084 | 1.15.0.28. | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 20
SINAPI-I | 38769 | 1.15.0.29. | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 40
SINAPI-I | 3803 | 1.15.0.30. | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 100
SINAPI-I | 38194 | 1.15.0.31. | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 100
SINAPI-I | 38193 | 1.15.0.32. | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 40
|  | 1.16. | SERVIÇOS FINAIS | - | 0
SINAPI | 99803 | 1.16.0.1. | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 706.6
SINAPI | 99806 | 1.16.0.2. | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | M2 | 492.2
SINAPI | 99802 | 1.16.0.3. | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 706.6

## CRONOGRAMA_GERAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Identificação do projeto: Projeto casa Padrão 20 unidades - Loteamento Farroupilha | [6 empty] | Data de elaboração: ABR/2021 |  |  | Autores: Engª Civil Mirela Miranda; Arquiteta Juliana Cunha
Endereço: LOCALIZADAS EM UMA RUA SEM NOME ENTRE AS RUAS JORNALISTA TIM LOPES E ALMIRANTE GUILOBEL - Pelotas/RS | [6 empty] | Última Revisão: AGO/2021
Tipo de Intervenção: Construção e Reforma de Edifícios | [6 empty] | Área de intervenção: 25.595,00m² |  |  |  |  | BDI |  | 0%
ITEM | DESCRIÇÃO | PESO | VALOR DO ITEM | PARCELA 01 |  | PARCELA 02 |  | PARCELA 03 |  | PARCELA 04 |  | PARCELA 05 |  | PARCELA 06 |  | PARCELA 07 |  | PARCELA 08 |  | PARCELA 09 |  | PARCELA 10 |  | TOTAL | %
|  |  |  | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO | % | ACUMULADO
1. | Construção de casa padrão - Lotm. Farroupilha
1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.2. | SERVIÇOS INICIAIS
1.3. | LOCAÇÃO DA OBRA
1.4. | MOVIMENTO DE TERRAS
1.5. | FUNDAÇÕES
1.6. | SUPER ESTRUTURA
1.7. | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
1.8. | ESQUADRIAS
1.9. | SISTEMAS DE COBERTURA
1.10. | PINTURA
1.11. | PISO
1.12. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
1.13. | DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS
1.14. | LOUÇAS E METAIS
1.15. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.16. | SERVIÇOS FINAIS
TOTAL PARCELA