## Cronograma desoneração
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA DE QUALIDADE AMBIENTAL - SQA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM DESONERAÇÃO
Nome da Obra: Canil Municipal | [5 empty] | Contrato Nº:
Endereço: Rodovia Federal BR 392 - Km 71 - Distrito Industrial - Pelotas - RS |  |  |  |  | Executada: 16/08/2021 |  | Data base: 07/2021
Tipo de intervenção: AMPLIAÇÃO E REFORMA |  |  |  |  | BDI: | 20.34% | RRT nº
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 | PARCELA 04 | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | TOTAL
|  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1. | SERVIÇOS INICIAIS | 50% | 0 | 35% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 0
2. | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
3. | INFRA-ESTRUTURA (ESTACAS, VIGAS DE FUNDAÇÃO, PISOS E LAJES) | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
4. | SUPRA-ESTRUTURA | 0% | 0 | 40% | 0 | 50% | 0 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0
5. | ALVENARIA | 0% | 0 | 25% | 0 | 50% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0
6. | COBERTURAS | 0% | 0 | 25% | 0 | 50% | 0 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0
7. | PAVIMENTAÇÃO | 30% | 0 | 40% | 0 | 28% | 0 | 0% | 0 | 2% | 0 | 0
8. | REVESTIMENTOS | 0% | 0 | 20% | 0 | 30% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0
9. | IMPERMEABILIZAÇÃO | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
10. | ESQUADRIAS
10.1. | ALUMÍNIO | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 30% | 0 | 50% | 0 | 0
10.2. | MADEIRA | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 80% | 0 | 0
10.3. | FERRAGENS | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 80% | 0 | 0
10.4. | DIVERSOS | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0
11. | PINTURAS | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 30% | 0 | 60% | 0 | 0
12. | SERRALHERIA - GRADES, TELAS E PORTÕES | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 20% | 0 | 70% | 0 | 0
13. | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS
13.1. | EQUIPAMENTOS | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 80% | 0 | 0
13.2. | AGUA FRIA e ESGOTO | 10% | 0 | 10% | 0 | 20% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 | 0
13.3 | FOSSA SÉPTICA, FILTRO ANAERÓBICO E SUMIDOURO | 0% | 0 | 20% | 0 | 30% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0
14. | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 0% | 0 | 10% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 0
15. | PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PPCI | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0
15.6 | SERVIÇOS FINAIS | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 60% | 0 | 0
| TOTAL GERAL | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0

## Orça desoneração
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA DE QUALIDADE AMBIENTAL - SQA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM DESONERAÇÃO
Nome da Obra: Canil Municipal
Endereço: Rodovia Federal BR 392 - Km 71 - Distrito Industrial - Pelotas - RS | [7 empty] | Executada: 16/08/2021 |  |  | Data base: 07/2021
Tipo de intervenção: AMPLIAÇÃO E REFORMA | [7 empty] | BDI: | 20.34% |  | RRT nº
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CÓDIGO PLEO | QUANT. | UNID. | CUSTO |  |  | PREÇO C/ BDI |  |  | TOTAL | %
[5 empty] | M.O. | MAT. | UNITÁRIO | M.O. | MAT. | UNITÁRIO
1. | SERVIÇOS INICIAIS
1.1. | Limpeza do terreno, com remoção de árvores e destocamento | 21011 | 55.5 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2. | Limpeza Permanente da Obra | 29401 | 55.5 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3. | Placa de Obra em Chapa Galvanizada 1,50x2,00m | 27801 | 3 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4. | Tapume de Chapa Condensada (6mm) - Galpões h = 2.20 m - l= 17,00 m | 523104 | 37.4 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5. | Demolição de Estruturas Metálicas, Postes de Luz e Cercados de Madeira | 22186 | 26.05 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6. | Demolição de Caixa de Esgoto Existente e Fossas Sépticas (04 unidades) | 22111 | 1.49 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7. | Demolição de Forro de PVC, com estrutura | 22188 | 212.04 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.8. | Demolição de Piso Existente- Blocos de Concreto Sextavados | 22133 | 39.2 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9. | Demolição de Piso de Basalto Polido Existente, com reaproveitamento | 22133 | 255.8 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10. | Demolição de Contrapiso Existente - e = 5 cm | 22131 | 255.8 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11. | Demolição de Portões e Grades Existentes - Baias Fundos | 522118 | 36.7 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.12. | Demolição da Porta de Entrada Existente - 2,70x 2,10 m | 522118 | 5.67 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13. | Abertura de Vãos - Demolição de Alvenaria - 0,80x 2,10 m e 1,00 x 2,10 m | 522116 | 7.56 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | 0%
2. | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
2.1. | Locação Convencional de Obra | 26101 | 27.7 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | 0%
3. | INFRA-ESTRUTURA (ESTACAS, VIGAS DE FUNDAÇÃO, PISOS E LAJES)
3.1. | Estaca a trado (broca) Armada diametro Ø 250 mm em concreto armado moldado in-loco, 25 MPA- Inclusive concreto - Profundidade = 2.50 m - Estaca de Muro | 41102 | 65 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2. | Estaca a trado (broca) diametro Ø 250 mm em concreto moldado in-loco, 25 MPA- Inclusive concreto - Profundidade = 2.50 m | 41101 | 97.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3. | Escavação manual de valas | 31121 | 14.59 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4. | Formas c/ tábuas 3ª p/ m² para fundações - inclui montagem e desmontagem (Vigas de Fundação), com reaproveitamento - 03 vezes | 42101 | 62.42 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5. | Conc. usinado, estrutural fck=25MPa inc. transporte, adensamento e acabamento (Vigas de Fundação, Base do Reservatório e Base do Dep. de Lixo.). | 51345 | 9.42 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.6. | Armação aço CA50, Ø 5.0 a 10.0mm - fornecimento, corte (c/ perda de 10%), dobra e colocação para baldrames | 51212 | 714.52 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.7. | Regularização e compactação de terreno com soquete | 592050 | 14.64 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.8. | Aterro (manual) em camadas de 10 cm c/ areia - para preenchimento da base para piso - sem reaproveitamento | 31322 | 6.99 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.9. | Piso de Concreto usinado, armado, estrutural fck=25 Mpa, inc. transporte, adensamento e acabamento - espessura =0,10 m - Acesso de Veículos | 51345 | 10.23 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.10. | Armadura de Malha Pop - 10 x 10 cm - 5,00 mm - 6,00 x 2,45 m - Acesso de Veículos | 51212 | 315 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.11. | Lona Preta PEBD e = 150 micras - Acesso de Veículos | S00043067 | 218.78 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | 0%
4. | SUPRA-ESTRUTURA
4.1. | Formas p/ estruturas de concreto (pilares, vigas, lajes, cinta de amarração e vergas dos muros), em chapa de madeira compensada resinada 1,10x2,20; 12mm espessura - reap 5X (fabricação montagem e desmontagem). | 551133 | 55.63 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2. | Conc. usinado, estrutural fck=25MPa inclusive colocação, espalhamento e acabamento (pilares, vigas, lajes, cintas de amarração e vergas dos muros) | 51345 | 19.43 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3. | Armação aço CA50, 6.3 a 10.0mm - fornecimento, corte (c/ perda de 10%), dobra e colocação | 51212 | 898.99 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4. | Verga e contra-verga em concreto pré-moldado, 15x20 cm e 20x20 cm, fck=25 Mpa (preparo com betoneira) aço CA 60, bitola fina, inclusive formas tábua 3ª | 62950 | 19.1 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | 0%
5. | ALVENARIA
5.1. | Alvenaria em tijolo cerâmico furado a tição 9x14x20cm 1 vez (espessura 15cm), argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) - Paredes e Muros | 62260 | 100.18 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.2. | Alvenaria em tijolo cerâmico furado deitado 9x14x20cm 1 vez (espessura 20cm), argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) - Paredes Externas | 562242 | 79.91 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.3. | Reparos nas Alvenarias Existentes - Grampos de Aço CA 60 - 5.0 mm | 22111 | 5 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.4. | Divisória Leve modulada - espessura = 35 mm - cor branca fosca, com fornecimento de ferregens e portas com as mesmas características 3,70 x 3,00m | 64300 | 11.1 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | 0%
6. | COBERTURAS
6.1. | Estrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento. | 71400 | 68.65 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2. | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação. | 72310 | 68.65 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.3. | Revisão do telhado existente com troca de telhas rachadas e quebradas | 72310 | 21.02 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4. | Rufos, contra-rufos e capeamento metálico em chapa de aço galvanizado nº 50 desenvolvimento 25 cm | 72316 | 26 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.5. | Forro de PVC – 10 cm de largura - e = 8 mm, com estrutura e arremates | 73760 | 229.8 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | 0%
7. | PAVIMENTAÇÃO
7.1. | Leito de Pedra Britada 1 e 2 - 5cm - Base Contrapisos e Fundo de vigas de fundação | 91001 | 95.18 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2. | Contrapiso de concreto traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante | 591044 | 91.5 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3. | Piso de Concreto usinado, estrutural fck=25 Mpa, inc. transporte, adensamento e acabamento - espessura = 0,10 m - Áreas Cobertas | 51345 | 5.9 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.4. | Piso cerâmico tipo porcelanato 60x60cm - Classe A - PEI IV, Branco Fosco, antiderrapante, junta 2 mm, assentado com argamassa colante, tipo AC II | 92490 | 40.86 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.5. | Piso Basalto Polido 46x46cm - espessura 2 cm, junta 2 mm, assentado com argamassa cimnento e areia (1:4) com rejunte de cimento e areia (1:3) - 1 cm | 92342 | 134.46 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.6. | Rejunte flexível, lavável, e= 2 mm, cor cinza no piso cerâmico | 92520 | 40.86 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | 0%
8. | REVESTIMENTOS
8.1. | Chapisco argamassa cimento/ areia 1:4 E=0,7 cm | 101003 | 438.9 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.2. | Emboço traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2cm, preparo manual | 101032 | 438.9 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3. | Reboco paredes com argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo mecânico. | 81530 | 438.9 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.4. | Porcelanato em parede Classe A, 30X60cm, junta 2 mm, padrão alto, fixada c/ argamassa colante tipo AC II e rejuntamento c/ rejunte nas alvenarias internas - cor branco fosco. | 92490 | 114.5 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | 0%
9. | IMPERMEABILIZAÇÃO
9.1. | Impermeabilização semi- flexivel com tinta asfáltica em superfícies lisas de pequenas dimensões - 3 demãos - Vigas de Fundação | 81201 | 72.06 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.2. | Imunização de madeira p/ cobertura com cupincida incolor tipo Pentox | 86111 | 68.65 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.3. | Impermeabilização c/manta asfáltica com Poliéster e=4mm - Vigas de Fundação | 81305 | 72.06 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | 0%
10. | ESQUADRIAS
10.1. | ALUMÍNIO
10.1.1. | Janela de Alumínio Anodizado – Cor Branca, com 02 Folhas de Correr, com Vidro Liso espessura 4 mm com tela em nylon - 1.50X0,80 m - Completa - Com Ferragens Depósito de Rações, Depósito de Materiais e Administrativo - JA-01 (3x) | 113022 | 3.6 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.2. | Janela de Alumínio Anodizado – Cor Branca, com 01 Folha Maxiar, com Vidro Mini Boreal espessura 4 mm - 0,60X0,80 m - Completa - Com Ferragens - Lavanderia, Depósito. Maternidade e Canil Isolamento - JA -02 (6x) | 113021 | 2.88 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.3. | Peitoris em Granito Polido Cinza | 102315 | 8.1 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | 0%
10.2. | MADEIRA
10.2.1. | Porta de madeira compensada semi-oca, de abrir, interna, lisa para pintura, 0,80x2,10m, completa com dobradiças - PM-01 | 111112 | 3 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.2.2. | Porta de madeira maciça, externa, ripada para pintura, 0,80x2,10m, completa, com dobradiças - PM-02 | 111140 | 2 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.2.3. | Porta de madeira maciça, de abrir, duas folhas, externa, ripada para pintura, 1,60x2,10m, completa, com dobradiças - Porta de Entrada - PM-03 | 111143 | 1 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | 0%
10.3. | FERRAGENS
10.3.1. | Fechadura de embutir completa, para porta interna | 121001 | 3 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.3.2. | Fechadura de embutir completa, para porta externa | 121002 | 3 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | 0%
10.4. | DIVERSOS
10.4.1. | Prateleiras de Madeira - Depósito de Materiais | 551135 | 8.643 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | 0%
11. | PINTURAS
11.1. | Emassamento paredes a construir com massa acrílica para ambientes internos/ externos uma demão | 141255 | 178.5 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2. | Fundo selador PVA paredes e tetos a construir ambientes internos/ externos, uma demão | 141250 | 403.2 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3. | Pintura latex acrilica paredes e tetos ambientes internos - 2 demãos - Cor BrancoFosco | 141257 | 449.4 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.4. | Pintura latex acrilica paredes, muros, tetos, vigas e pilares - ambientes externos - 2 demãos - Cor Branco Fosco | 141257 | 620.9 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.5. | Pintura esmalte brilhante, 2 demãos, incluso lixamento e aparelhamento com fundo nivelador - cor azul Del Rey fosco - grade, esquadrias de ferro e de madeira - existentes | 141331 | 80.3 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.6. | Pintura fundo oxido de ferro/ zarcão, 2 demãos, para algeroz e rufos | 141342 | 13.95 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.7. | Pintura esmalte brilhante, 2 demãos, para algeroz e rufos | 141333 | 13.95 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.8. | Pintura fundo oxido de ferro/ zarcão, 2 demãos, para grades e portões de ferro | 141342 | 124.49 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.9. | Pintura esmalte brilhante, 2 demãos, para grades e portões de ferro | 141347 | 124.49 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | 0%
12. | SERRALHERIA - GRADES, TELAS E PORTÕES
12.1 | Grade de Ferro - 1,50x0,80 m - JA 01 - Confecção e instalação (03x) | 112020 | 3.6 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.2. | Grade de Ferro - 0,60x0,80 m - JA 02 - Confecção e instalação (06x) | 112020 | 2.88 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3. | Grade de Ferro - 1,60x2,10 m - PM-03 - Confecção e Instalação (01x) | 112020 | 3.36 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.4. | Portão de Ferro com Grade - 1,00x2,10 m - PF-01 - Confecção e Instalação (03x) | 112020 | 6.3 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.5. | Portão de Ferro com Grade - 0,70x2,00 m - PF-02 - Confecção e Instalação (04x) | 112020 | 5.6 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.6. | Portão de Ferro com Grade - 0,80x2,10 m - PF-03 - Confecção e Instalação (04x) | 112020 | 6.72 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.7. | Portão de Ferro com Grade - Depósito de Lixo - Confecção e Instalação (04x) | 112020 | 4.5 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.8. | Quadros de Cantoneira de Aço com Tela Soldada - 5x10 cm - Confecção e Instalação - Fechamento Canis Externos - Conforme detalhamento | 679503 | 17.33 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.9. | Portões e Grades de Ferro com "Metalon" - Confecção e Instalação - Baias Fundos 01 a 16 - (16x) Conforme detalhamento | 229600 | 36.7 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.10. | Quadros de Barra Chata com Tela 5x10 cm - Confecção e Instalação - Fechamento Superior Baias Fundos 01 a 16 - (16x) Conforme detalhamento | 229501 | 39.2 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | 0%
13. | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS
13.1. | EQUIPAMENTOS
13.1.1. | Vaso sanitário em louça branca, assento plastico e caixa de descarga acoplada, com equipamentos e instalação | 151002 | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.1.2. | Lavatorio em louça branca, sem coluna padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, valvula e engate plastico, com equipamentos e instalação | 151030 | 3 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.1.3. | Tanque em louça branca, 30 litros, com coluna, com torneira metálica de parede, com equipamentos e instalação | 151060 | 4 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.1.4. | Tampo de Inox - 1,40x 0,60 m, com torneira metálica de párede, com equipamentos e instalação - Ambulatório | 103660 | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.1.5. | Tampo de Inox - 1,20x 0,60 m, com torneira metálica de párede, com equipamentos e instalação - Refeitório | 103660 | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.1.6. | Torneira c/ arejador, de parede com comando no cotovelo - Ambulatório | 153012 | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13,1.7. | Porta sabonete líquido em plástico ABS | 152021 | 4 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.1.8. | Porta toalha de papel em plástico ABS | 152030 | 4 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.1.9. | Banheira - Remoção e instalação, completa com equipamentos, incluindo paredes de sustentação, ralo, sifão, válvula, torneira e vedações - Sala de Banho e Tosa | 151040 | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.1.10. | Reservatório Inferior de Fibra de Vidro, Redondo - Cap = 5.000 Litros - Remoção, equipamentos e Instalação | S00037105 | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.1.11. | Reservatório Superior de Fibra de Vidro, Redondo - Cap = 3.000 Litros - Fornecimento, equipamentos e Instalação | S00037104 | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | 0%
13.2. | AGUA FRIA e ESGOTO
13.2.1. | Registro gaveta canopla cromada 20 mm | 153041 | 4 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2.2. | Registro gaveta canopla cromada 25 mm | 153042 | 3 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2.3. | Tubo de pvc soldavel, sem conexões 20mm – fornecimento e instalação | 161200 | 21.4 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2.4. | Tubo de pvc soldavel, sem conexões 25mm – fornecimento e instalação | 161205 | 115.8 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2.5. | Abertura e fechamento de Rasgos em pisos para tubos, fechamento com reaterro | 531320 | 106.95 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2.6. | Abertura e fechamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e Areia) | 161900 | 22.8 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2.7. | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 70x70x80cm, revestida internamente com reboco liso (cimento e areia, traço 1:4) E=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15 Mpa - moldada "in loco" | 164044 | 19 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2.8. | Ralo sifonado pvc 100x100x75mm com tampa redonda metálica– fornecimento e instalação | 164025 | 5 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2.9. | Caixa de Gordura pvc 250x50x75mm com tampa plástica– fornecimento e instalação | 164030 | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2.10. | Tubo pvc para esgoto predial DN 75 mm – fornecimento e instalação | 164210 | 19.7 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2.11. | Tubo pvc para esgoto predial DN 100 mm – fornecimento e instalação | 164215 | 74.4 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2.12. | Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 40mm – fornecimento e instalações | 161215 | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2.13. | Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 50mm – fornecimento e instalações | 161220 | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2.14. | Joelho pvc 90° esgoto 40mm – fornecimento e instalação | 161217 | 16 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2.15. | Joelho pvc 90° esgoto 50mm – fornecimento e instalação | 161222 | 2 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2.16. | Joelho pvc 90° esgoto 75mm – fornecimento e instalação | 161232 | 3 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2.17. | Joelho pvc 90° esgoto 100mm – fornecimento e instalação | 161242 | 3 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2.18. | Junção PVC 100x75 mm | 161258 | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2.19. | Joelho pvc soldável 90° água fria 20 mm – fornecimento e instalação | 161202 | 10 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2.20. | Joelho pvc soldável 90° água fria 25 mm – fornecimento e instalação | 161207 | 22 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2.21. | Joelho redução pvc soldávell 90° água fria 20x3/4"- latonado - azul - fornecimento e instalação | 161117 | 14 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2.22. | Tê de pvc soldável água fria 20 mm – fornecimento e instalação | 161201 | 10 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2.23. | Tê de pvc soldável água fria 25 mm – fornecimento e instalação | 161206 | 5 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2.24. | Torneira de Jardim metálica 3/4", 1/4 de volta, com adaptador de ,mangueira | 153010 | 4 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | 0%
13.3. | FOSSA SÉPTICA, FILTRO ANAERÓBICO E SUMIDOURO
13.3.1. | Escavação Mecânica de Solo até 2,50 m | 31143 | 31.25 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.3.2. | Leito de Pedra Britada 1 e 2 - 5 cm - Fundo de Lajes | 91001 | 14.1 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.3.3. | Formas c/ tábuas 3ª p/ m² para lajes - inclui montagem e desmontagem, com reaproveitamento - 03 vezes | 42101 | 14.1 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.3.4. | Armação aço CA50, Ø 5.0 a 10.0mm - fornecimento, corte (c/ perda de 10%), dobra e colocação para baldrames | 51212 | 62.85 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.3.5. | Conc. usinado, estrutural fck=25MPa inc. transporte, adensamento e acabamento (Lajes). | 51345 | 2.2 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.3.6. | Alvenaria em tijolo cerâmico furado a tição 9x14x20cm 1 vez (espessura 15cm), argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) - Paredes | 62260 | 48.9 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.3.7. | Chapisco argamassa cimento/ areia 1:4 E=0,7 cm | 101003 | 48.9 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.3.8. | Emboço traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2cm, preparo manual | 101032 | 48.9 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.3.9. | Reboco paredes com argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo mecânico. | 81530 | 48.9 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.3.10. | Brita nº 04 - Filtro Anaeróbico | 592040 | 2.12 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | 0%
14. | INSTALAÇÕES ELETRICAS
14.1. | Quadro de Distribuição de Energia de Embutir, em Chapa Metálica, para 24 Disjuntores Termomagnéticos Monopolares, com Barramento Trifásico e Neutro, Fornecimento e Instalação | 172065 | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.2. | Disjuntor Monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A- Fornecimento e Instalção | 174317 | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.3. | Disjuntor Monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A- Fornecimento e Instalção | 174318 | 12 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4. | Disjuntor Monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A- Fornecimento e Instalção | 174020 | 4 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.5. | Disjuntor Monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A- Fornecimento e Instalção | 174319 | 3 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.6. | DR Tripolar 25A - 0.30 mA | 174380 | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.7. | Disjuntor Tripolar tipo DIN, corrente nominal de 60A- Fornecimento e Instalção | 174392 | 1 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.8. | DPS 40 kA - Dispositivo para Surto | 174018 | 3 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.9. | Eletroduto de PVC Corrugado Flexível 25 mm | 170121 | 317.1 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.10. | Eletroduto de PVC Corrugado Flexível 32 mm | 170124 | 122.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.11. | Luva de PVC Eletroduto Corrugado 25 mm | S00040357 | 28 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.12. | Luva de PVC Eletroduto Corrugado 32 mm | S00001893 | 12 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.13. | Eletroduto de PVC Rígido Cinza 1" | 171060 | 67 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.14. | Cotovelo de PVC Rígido Cinza 1" | 171061 | 15 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.15. | Caixa com Tampa Cega para Caixa Cinza de PVC Cinza 4"x2" | 172087 | 8 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.16. | Caixa 4"x2" e Tomada Simples de PVC Cinza 3/4" | 172090 | 20 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.17. | Caixa 4"x2" e Tomada Dupla de PVC Cinza 3/4" | 172098 | 12 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.18. | Caixa 4"x2" e Interruptor Simples de PVC Cinza 3/4" | 172085 | 24 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.19. | Caixa 4"x2" e Interruptor de 02 Teclas Simples de PVC Cinza 3/4" | 172086 | 8 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.20. | Caixa 4"x2" e Interruptor Simples mais 01 Tomada de PVC Cinza 3/4" | 172102 | 28 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.21. | Eletroduto Rígido Roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais - Fornecimento e Instalação | 171005 | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.22. | Luva para Eletroduto,PVC Roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais - Fornecimento e Instalação | 171061 | 35 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.23. | Curva 90° para Eletroduto, PVC, Roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais - Fornecimento e Instalação | 171061 | 25 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.24. | Curva 90° para Eletroduto, PVC, Roscável, DN 50 mm (1 1/2") - Fornecimento e Instalação | 171076 | 10 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.25. | Eletroduto Rígido Roscável, PVC, DN 50 mm (1 1/2") - Fornecimento e Instalação | 171075 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.26. | Luva para Eletroduto, PVC, Roscável, DN 50 mm (1 1/2") - Fornecimento e Instalação | 171076 | 8 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.27. | Caixa de Passagem 30x30x40 Fundo de Brita com Tampa | 172070 | 2 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.28. | Cabo de Cobre Flexível Isolado Azul, 1,5 mm², Anti-Chama 450/750 V, para Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalação | 173071 | 230 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.29. | Cabo de Cobre Flexível Isolado Amarelo, 1,5 mm², Anti-Chama 450/750 V, para Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalação | 173071 | 230 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.30. | Cabo de Cobre Flexível Isolado Preto, 1,5 mm², Anti-Chama 450/750 V, para Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalação | 173071 | 230 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.31. | Cabo de Cobre Flexível Isolado Preto, 2,5 mm², Anti-Chama 450/750 V, para Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalação | 173072 | 490 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.32. | Cabo de Cobre Flexível Isolado Azul, 2,5 mm², Anti-Chama 450/750 V, para Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalação | 173072 | 490 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.33. | Cabo de Cobre Flexível Isolado Verde, 2,5 mm², Anti-Chama 450/750 V, para Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalação | 173072 | 490 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.34. | Cabo de Cobre Flexível Isolado Preto, 4,0 mm², Anti-Chama 450/750 V, para Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalação | 173003 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.35. | Cabo de Cobre Flexível Isolado Azul, 4,0 mm², Anti-Chama 450/750 V, para Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalação | 173003 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.36. | Cabo de Cobre Flexível Isolado Verde, 4,0 mm², Anti-Chama 450/750 V, para Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalação | 173003 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.37. | Cabo de Cobre Flexível Isolado Preto, 6,0 mm², Anti-Chama 450/750 V, para Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalação | 173004 | 42 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.38. | Cabo de Cobre Flexível Isolado Azul, 6,0 mm², Anti-Chama 450/750 V, para Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalação | 173004 | 42 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.39. | Cabo de Cobre Flexível Isolado Verde, 6,0 mm², Anti-Chama 450/750 V, para Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalação | 173004 | 42 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.40. | Cabo de Cobre Flexível Isolado Preto, 10,0 mm², Anti-Chama 0,6/1,0 KV, Entrada - Fornecimento e Instalação | 173075 | 45 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.41. | Interruptor Simples (1 módulo) com 1 Tomada de Embutir 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - Fornecimento e Instalação | 172086 | 9 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.42. | Interruptor Simples (1 módulo), 10 A/250V, incluindo suporte e placa - Fornecimento e Instalação | 174060 | 12 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.43. | Interruptor Simples (2 módulos), 10 A/250V, incluindo suporte e placa - Fornecimento e Instalação | 172085 | 8 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.44. | Tomada Alta de Embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, sem suporte e sem placa - Fornecimento e Instalação | 174050 | 15 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.45. | Tomada Média de Embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, sem suporte e sem placa - Fornecimento e Instalação | 174050 | 15 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.46. | Tomada Baixa de Embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, sem suporte e sem placa - Fornecimento e Instalação | 174050 | 10 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.47. | Tomada Média de Embutir (2 módulos), 2P+T 20 A, sem suporte e sem placa - Fornecimento e Instalação | 174051 | 8 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.48. | Tomada Baixa de Embutir (2 módulos), 2P+T 20 A, sem suporte e sem placa - Fornecimento e Instalação | 174051 | 10 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.49. | Luminária de Led Tubular 2x18 W | 174164 | 12 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.50. | Luminária de Teto Plafon em Plástico com Base E27, potência Máxima 60 W | 174081 | 37 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.51. | Luminária Arandela tipo Meia-Lua com Vidro Fosco 30x15 cm, para 1 Lâmpada Base E27 | 174080 | 22 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.52. | Escavação Manual de Valas (Valas para eletrodutos) com Reaterro | 531320 | 10.76 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.53. | Rasgos de Paredes para passagem de eletrodutos com Fechamento | 161900 | 11.39 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | 0%
15. | PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PPCI
15.1. | Extintor de Incêndio de Pó Químico - Tipo ABC - 6 Kg com suporte | 163100 | 4 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.2. | Luminária de Emergência - LED 220 Lumens em Plástico ABS | 163135 | 8 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.3. | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, fixadas às paredes com fita dupla face. e = 1,5 mm - Dimensão 0.24x0.12 m. | 173360 | 17 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | 0%
16. | SERVIÇOS FINAIS
16.1. | Limpeza final da obra | 29401 | 55.5 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.2. | Carga manual e remoção de entulho com transporte ate 5 km em caminhão basculante 8m³ | 531404 | 63.25 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | 0%
| TOTAL GERAL | [9 empty] | 0 | 0%