## ORÇAMENTO
Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO DUAS VIAS - AV. DR. FÉLIX CAPUTO E RUA GONÇALVES CHAVES
|  | Endereço: Av. Dr. Félix Caputo e Rua Gonçalves Chaves |  |  |  | SINAPI – out/21 NÃO DESON.
|  | Tipo de intervenção: PAVIMENTAÇÃO DA VIA COM CAPA DE CBUQ, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  | SICRO – jan/21
BDI:
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [8 empty] | Boletim de medição 1 |  |  | Data: 11/10/2019
[9 empty] | Evolução Física (Qtde.) |  |  | Evolução Financeira (R$)
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE. | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | % | Acum. Anterior | Período | Acum. Incl. Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incl. Período
PAVIMENTAÇÃO DA AV. DR. FELIX ANTÔNIO CAPUTO E RUA GONÇALVES CHAVES (Trecho entre Dom Joaquim e Antônio dos Anjos)
1. |  | PAVIMENTAÇÃO DAS DUAS VIAS - AV. FÉLIX CAPUTO E RUA GONÇALVES CHAVES | [7 empty] | #REF! |  |  | #REF!
1.1. |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1.0.1. | COMP-01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÃO DE OBRA E CANTEIRO - AV. FELIX CAPUTO E RUA GONÇALVES CHAVES | UNIDADE | 1
1.2. |  | SINALIZAÇÃO DE OBRA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.0.1. | COMP-56 | SINALIZAÇÃO DE OBRA - AV. FÉLIX CAPUTO E RUA GONÇALVES CHAVES | UNIDADE | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2. |  | AVENIDA DR. FELIX ANTÔNIO CAPUTO
2.1. |  | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2.1.0.1. | COMP-17 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.88
2.1.0.2. | COMP-37 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 6253.15 |  |  |  |  | 0 | 3126.575 | 3126.575 | 0 | 0 | 0
2.2. |  | DRENAGEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. |  | REDES DE DRENAGEM PLUVIAL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1. | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 8.28
2.2.1.2. | 93367 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 7.34
2.2.1.3. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6.85 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.4. | 100979 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 8.28 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.5. | 7745 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 7.5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.6. | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 7.5
2.2.2. |  | POÇOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO PLUVIAL | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1. | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.14 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.58 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.3. | COMP-19 | RADIER EM CONCRETO MAGRO PARA TRAVESSIA DA TUBULAÇÃO E CAIXAS DE DRENAGEM | M3 | 0.29 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.4. | COMP-02 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 5.89 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.5. | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.18 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.6. | COMP-50 | TAMPA DE CONCRETO 1,20X1,20M P/ CX INSPEÇÃO e=8cm | UNIDADE | 2
2.2.3. |  | CANALETAS DE DRENAGEM | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2.2.3.1. | COMP-60 | CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO | M | 36.45 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2.2.3.2. | COMP-61 | TAMPA EM CONCRETO PARA CANALETAS DE DRENAGEM - 1,00 x 1,50m | UNIDADE | 14 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2.2.4. |  | LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2.2.4.1. | 9210 DAER | LIMPEZA DE VALAS COM RETROESCAVADEIRA | M | 120.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 683.48 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.3. | 100979 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 93.76 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2.2.4.4. | 9213 DAER | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS | UNIDADE | 23 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2.2.4.5. | COMP-50 | TAMPA DE CONCRETO 1,20X1,20M P/ CX INSPEÇÃO e=8cm | UNIDADE | 23
2.2.5. |  | SARJETAS | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2.2.5.1. | COMP-11 | EXECUÇÃO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ) | M | 8.5 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2.2.5.2. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0.3 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2.2.5.3. | COMP-25 | SARJETA DE DRENAGEM, EM CONCRETO FCK 30MPa - e=6cm | M2 | 4.25 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2.3. |  | MEIO-FIO | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2.3.1. |  | MEIO-FIO PRÉ MOLDADO | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2.3.1.1. | COMP-23 | RETIRADA DE MEIO-FIO COM EMPILHAMENTO, SEM REMOÇÃO | M | 7.65 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2.3.1.2. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.51 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2.3.1.3. | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 104.63 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2.3.1.4. | COMP-52 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 29.3 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2.3.2. |  | MEIO-FIO EXTRUSADO COM SARJETA | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2.3.2.1. | 94271 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 911.38 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2.3.2.2. | 94272 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 100.1
2.4. |  | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1. |  | ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇO DE SUB-BASE E BASE | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.1. | 101208 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 2506.73
2.4.1.2. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 18274.06
2.4.1.3. | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 4756.12
2.4.2. |  | REFORÇO DE SUB BASE EM AREIA | - | 0
2.4.2.1. | 96388 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 1426.84
2.4.2.2. | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1426.84
2.4.2.3. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 14125.68
2.4.2.4. | 100979 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1426.84
2.4.3. |  | REFORÇO DE BASE EM BRITA GRADUADA
2.4.3.1. | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 951.22
2.4.3.2. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 24336.11
2.4.3.3. | 100979 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 951.22
2.4.4. |  | PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ
2.4.4.1. | ANP-01 | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 | KG | 5093.62
2.4.4.2. | COMP-48 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. | M2 | 4244.68
2.4.4.3. | ANP-03 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | KG | 1910.11 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
2.4.4.4. | COMP-49 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. | M2 | 4244.68
2.4.4.5. | ANP-02 | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO (CAP 50/70) PARA FABRICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 30.69 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
2.4.4.6. | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 920.68 | [7 empty] | TOTAL BM 01 | #REF!
2.4.4.7. | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 7641.66
2.4.4.8. | COMP-07 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), REPERFILAGEM - EXCLUSIVE TRANSPORTE - BASE 95995 SINAPI | M3 | 212.23
2.4.4.9. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4414.47
2.4.5. |  | ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CBUQ - QUEBRA MOLA | [7 empty] | _____________________________________________
2.4.5.1. | ANP-03 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | KG | 5.4 | [5 empty] | RESPONSÁVEL SBS ENGENHARIA LTDA.
2.4.5.2. | COMP-49 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. | M2 | 12
2.4.5.3. | ANP-02 | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO (CAP 50/70) PARA FABRICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 0.09
2.4.5.4. | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2.78
2.4.5.5. | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 23.04
2.4.5.6. | COMP-07 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), REPERFILAGEM - EXCLUSIVE TRANSPORTE - BASE 95995 SINAPI | M3 | 0.64
2.4.5.7. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 13.31
2.5. |  | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TÁTIL
2.5.1. |  | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
2.5.1.1. | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 3.12
2.5.1.2. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 79.82
2.5.1.3. | COMP-12 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO - ESPESSURA 7CM - , MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - BASE 94993 SINAPI | M2 | 62.4
2.5.2. |  | PASSEIOS
2.5.2.1. | 101208 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 179.64
2.5.2.2. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1309.58
2.5.2.3. | 100979 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 179.64
2.5.2.4. | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 71.73
2.5.2.5. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1835.14
2.5.2.6. | COMP-13 | EXECUÇÃO DE RAMPAS PARA VEÍCULOS - ESPESSURA 7CM - , MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO - BASE 94993 SINAPI | M2 | 319.5
2.5.2.7. | COMP-12 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO - ESPESSURA 7CM - , MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - BASE 94993 SINAPI | M2 | 1115.12
2.5.3. |  | PISOS PODOTÁTIL
2.5.3.1. | COMP-16 | PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA | M2 | 21.5 | [7 empty] | TOTAL BM 01 | #REF!
2.5.3.2. | COMP-16 | PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA | M2 | 236.55
2.6. |  | PAISAGISMO
2.6.0.1. | 98533 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 14
2.6.0.2. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 49.67 | [5 empty] | _____________________________________________
2.6.0.3. | 98529 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 1 | [5 empty] | RESPONSÁVEL SBS ENGENHARIA LTDA.
2.6.0.4. | 98526 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 1
2.6.0.5. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4.14
2.7. |  | SINALIZAÇÃO
2.7.1. |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL
2.7.1.1. | COMP-52 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 29.04
2.7.1.2. | COMP-52 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 15.38
2.7.1.3. | 5214006 SICRO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICA EM ALTO RELEVO TIPO IV | M2 | 52.84
2.7.1.4. | 5213360 SICRO | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNIDADE | 142
2.7.1.5. | 5213360 SICRO | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNIDADE | 46
2.7.2. |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL
2.7.2.1. | 5213571 SICRO | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I+III | M2 | 8.13
2.7.2.2. | 5213851 SICRO | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D=0,60M | UNIDADE | 27
2.8. |  | CONTROLE TECNOLOGICO
2.8.1. |  | ENSAIO DE REFORÇO DE BASE E SUB-BASE
2.8.1.1. | COMP-42 | ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - GRANULOMETRIA - SOLOS (SINAPI 74022/10) | UNIDADE | 5
2.8.1.2. | COMP-42 | ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - GRANULOMETRIA - SOLOS (SINAPI 74022/10) | UNIDADE | 5
2.8.1.3. | COMP-43 | ENSAIOS DE CONCRETO ASFÁLTICO | UNIDADE | 5
2.9. |  | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS
2.9.0.1. | COMP-15 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 6253.15
3. |  | RUA GONÇALVES CHAVES - TRECHO ENTRE AV. DOM JOAQUIM E RUA ANTÔNIO DOS ANJOS
3.1. |  | SERVIÇOS INICIAIS | [9 empty] | TOTAL BM 01 | 0
3.1.0.1. | COMP-17 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.88
3.1.0.2. | COMP-37 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 9618.06
3.2. |  | DRENAGEM
3.2.1. |  | LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E AJUSTES NAS CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES | [7 empty] | _____________________________________________
3.2.1.1. | 9213 DAER | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS | UNIDADE | 10 | [5 empty] | RESPONSÁVEL SBS ENGENHARIA LTDA.
3.2.2. |  | AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO DA VIA
3.2.2.1. | COMP-11 | EXECUÇÃO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ) | M | 35.81
3.2.2.2. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.6
3.2.2.3. | COMP-05 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO ARMADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. BASE 99318 SINAPI | M | 1.14
3.2.2.4. | 6240 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | 19
3.2.2.5. | COMP-03 | ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 MM | UNIDADE | 19
3.2.3. |  | SARJETAS
3.2.3.1. | COMP-11 | EXECUÇÃO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ) | M | 846.9
3.2.3.2. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 7.2
3.2.3.3. | COMP-25 | SARJETA DE DRENAGEM, EM CONCRETO FCK 30MPa - e=6cm | M2 | 254.07
3.2.3.4. | comp-35 | GRELHA DE CONCRETO ARMADO, L=0,50M, INCLUINDO EXECUÇÃO DE BASE C/ TIJOLO MACIÇO REBOCADO - FORNEC. E INSTAL. | M | 8
3.3. |  | MEIO-FIO PRÉ MOLDADO
3.3.0.1. | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 25
3.4. |  | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ)
3.4.1. |  | ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇO DE SUB-BASE E BASE
3.4.1.1. | COMP-34 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 238.93
3.4.1.2. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3290
3.4.1.3. | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 238.93
3.4.1.4. | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 238.93
3.4.1.5. | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 462
3.4.2. |  | REFORÇO DE SUB BASE EM RACHÃO | [9 empty] | TOTAL BM 01 | #REF!
3.4.2.1. | 96399 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 138.6
3.4.2.2. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4199.58
3.4.3. |  | REFORÇO DE BASE EM BRITA GRADUADA
3.4.3.1. | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 92.4 | [5 empty] | _____________________________________________
3.4.3.2. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2295.77 | [5 empty] | RESPONSÁVEL SBS ENGENHARIA LTDA.
3.4.4. |  | FRESAGEM
3.4.4.1. | 96001 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | M2 | 363.74
3.4.4.2. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 85.93
3.4.5. |  | PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ
3.4.5.1. | COMP-38 | LIMPEZA DE VIA PARA RECAPEAMENTO COM VASSOURA MECÂNICA | M2 | 9618.06
3.4.5.2. | ANP-01 | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 | KG | 554.4
3.4.5.3. | COMP-48 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. | M2 | 462
3.4.5.4. | ANP-03 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | KG | 4213.8
3.4.5.5. | COMP-49 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. | M2 | 9363.99
3.4.5.6. | ANP-02 | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO (CAP 50/70) PARA FABRICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 40.62
3.4.5.7. | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1218.64
3.4.5.8. | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 10114.74
3.4.5.9. | COMP-07 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), REPERFILAGEM - EXCLUSIVE TRANSPORTE - BASE 95995 SINAPI | M3 | 280.92
3.4.5.10. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5674.58
3.4.5.11. | ANP-03 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | KG | 4213.8
3.4.5.12. | COMP-49 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. | M2 | 9363.99
3.4.5.13. | ANP-02 | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO (CAP 50/70) PARA FABRICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 40.62
3.4.5.14. | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1218.64
3.4.5.15. | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 10114.74
3.4.5.16. | COMP-06 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAPA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE - BASE 95995 SINAPI | M3 | 280.92
3.4.5.17. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5674.58 | [7 empty] | TOTAL BM 01 | 0
3.5. |  | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E PISO TÁTIL
3.5.1. |  | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
3.5.1.1. | COMP-23 | RETIRADA DE MEIO-FIO COM EMPILHAMENTO, SEM REMOÇÃO | M | 21
3.5.1.2. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 13.01 | [5 empty] | _____________________________________________
3.5.1.3. | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 21 | [5 empty] | RESPONSÁVEL SBS ENGENHARIA LTDA.
3.5.1.4. | COMP-08 | DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO DE CONCRETO SIMPLES - ESPESSURA 12 CM | M2 | 22.14
3.5.1.5. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 36.58
3.5.1.6. | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 1.08
3.5.1.7. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 26.83
3.5.1.8. | COMP-12 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO - ESPESSURA 7CM - , MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - BASE 94993 SINAPI | M2 | 21.6
3.5.2. |  | PISO PODOTÁTIL
3.5.2.1. | COMP-11 | EXECUÇÃO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ) | M | 83.4
3.5.2.2. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 17.23
3.5.2.3. | COMP-16 | PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA | M2 | 34.5
3.5.2.4. | COMP-16 | PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA | M2 | 9
3.6. |  | PAISAGISMO
3.6.0.1. | 98533 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 26
3.6.0.2. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 90
3.7. |  | SINALIZAÇÃO
3.7.1. |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL
3.7.1.1. | 5213409 SICRO | SINAL. HORIZ. - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM | M² | 120.2
3.7.1.2. | COMP-52 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 100.26
3.7.1.3. | COMP-52 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 50
3.7.1.4. | 5219612 SICRO | Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - fornecimento e colocação | UNIDADE | 285
3.7.1.5. | 5213360 SICRO | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNIDADE | 50
3.7.1.6. | 5213360 SICRO | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNIDADE | 194 | [7 empty] | TOTAL BM 01 | 0
3.7.2. |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA - VERTICAL
3.7.2.1. | 5213571 SICRO | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I+III | M2 | 9.7
3.7.2.2. | 5213851 SICRO | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D=0,60M | UNIDADE | 36
3.8. |  | ENSAIO TECNOLOGICO | [7 empty] | _____________________________________________
3.8.0.1. | COMP-43 | ENSAIOS DE CONCRETO ASFÁLTICO | UNIDADE | 10 | [5 empty] | RESPONSÁVEL SBS ENGENHARIA LTDA.
3.9. |  | SERVIÇOS FINAIS
3.9.0.1. | COMP-15 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 9618.06
_____________________________________________
RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA

## CRONOGRAMA
Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO DUAS VIAS - AV. DR. FÉLIX CAPUTO E RUA GONÇALVES CHAVES
Endereço: Av. Dr. Félix Caputo e Rua Gonçalves Chaves
Tipo de intervenção: PAVIMENTAÇÃO DA VIA COM CAPA DE CBUQ, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição |  | Valor (R$) | Parcelas/Meses | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | PAVIMENTAÇÃO DAS DUAS VIAS - AV. FÉLIX CAPUTO E RUA GONÇALVES CHAVES |  |  | % Período:
1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | % Período:
1.2. | SINALIZAÇÃO DE OBRA |  |  | % Período:
2. | AVENIDA DR. FELIX ANTÔNIO CAPUTO |  |  | % Período:
2.1. | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | % Período:
2.2. | DRENAGEM |  |  | % Período:
2.3. | MEIO-FIO |  |  | % Período:
2.4. | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) |  |  | % Período:
2.5. | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TÁTIL |  |  | % Período:
2.6. | PAISAGISMO |  |  | % Período:
2.7. | SINALIZAÇÃO |  |  | % Período:
2.8. | CONTROLE TECNOLOGICO |  |  | % Período:
2.9. | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS |  |  | % Período:
3. | RUA GONÇALVES CHAVES - TRECHO ENTRE AV. DOM JOAQUIM E RUA ANTÔNIO DOS ANJOS |  |  | % Período:
3.1. | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | % Período:
3.2. | DRENAGEM |  |  | % Período:
3.3. | MEIO-FIO PRÉ MOLDADO |  |  | % Período:
3.4. | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) |  |  | % Período:
3.5. | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E PISO TÁTIL |  |  | % Período:
3.6. | PAISAGISMO |  |  | % Período:
3.7. | SINALIZAÇÃO |  |  | % Período:
3.8. | ENSAIO TECNOLOGICO |  |  | % Período:
3.9. | SERVIÇOS FINAIS |  |  | % Período:
Total:
|  |  | Período: | %:
Investimento:
|  |  | Acumulado: | %:
Investimento:
_____________________________________________
RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA