## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ZERO
Obra: Ampliação e Reforma UBS Barro Duro
Endereço: Travessa 1 Aratiba, nº 12 - Laranjal | [5 empty] | Data:setembro/2021
Empresa:
Tipo de Intervenção: Reforma e Ampliação
AMPLIAÇÃO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PARCELA 01 (1º mês) |  | PARCELA 02 (2ºmês) |  | PARCELA 03 (3º mês) | PARCELA 04 | TOTAL
|  | % | R$ | % | R$ | % | R$
1. | SERVIÇOS INICIAIS | 40% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 0
2. | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
3. | MOVIMENTO DE TERRA | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
4. | INFRA-ESTRUTURA | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
5. | SUPRA-ESTRUTURA | 10% | 0 | 45% | 0 | 45% | 0 | 0
6. | ALVENARIA | 10% | 0 | 90% | 0 | 0% | 0 | 0
7. | COBERTURAS | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0
8. | PAVIMENTAÇÃO | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0
9. | REVESTIMENTOS | 0% | 0 | 20% | 0 | 80% | 0 | 0
10. | IMPERMEABILIZAÇÃO | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0
11. | ESQUADRIAS | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0
12. | PINTURAS | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0
13. | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0
14. | SERVIÇOS FINAIS E OUTROS | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0
| TOTAL |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
REFORMA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PARCELA 01 (1º mês) |  | PARCELA 02 (2ºmês) |  | PARCELA 03 (3º mês) | PARCELA 04 | TOTAL
|  | % | R$ | % | R$ | % | R$
1. | ACOLHIMENTO | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
2. | RECEPÇÃO | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
3. | CONSULTÓRIO 03 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
4. | CIRCULAÇÃO (ACESSO AMPLIAÇÃO) | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
5. | WC FEMININO | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0
6. | WC MASCULINO | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0
7. | DML | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0
8. | NUTRICIONISTA | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0
9. | UTILIDADES E ESTERILIZAÇÃO | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0
10. | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0
11. | REALOCAÇÃO RESERVATÓRIO INFERIOR | 50% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0
12. | MURO | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
13. | COBERTURA EXTERNA REUNIÕES (PÁTIO) | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0
14. | SERVIÇOS FINAIS E OUTROS | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0
| TOTAL |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Milton Ciechovicz Jr. - Arquiteto SMS-mat.32821

## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ZERO
Obra: Ampliação e Reforma UBS Barro Duro
Endereço: Travessa 3 Praça Aratiba, nº 35 - Laranjal | [10 empty] | Data base: 11/03/2021
Tipo de intervenção: AMPLIAÇÃO E REFORMA | [7 empty] | BDI: | 24%
AMPLIAÇÃO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CÓDIGO | QUANT. | UNID. | CUSTO R$ |  |  | PREÇO C/ BDI R$ |  |  | TOTAL | %
[5 empty] | MAT. | M.O. | UNITARIO | MAT. | M.O. | UNITARIO
1. | SERVIÇOS INICIAIS
1.1. | Limpeza do terreno | 521012 | 60 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Obs: Utilizar sala e wc da UBS para depósito de materiais e wc funcionários
1.2. | Limpeza Permanente da Obra | 29401 | 52 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3. | Tapume | 523103 | 25 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4. | Locação Convencional de Obra | 26101 | 52 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5. | Placa de Obra -incluso instalação | s00004813 | 1.6 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6 | Administração e vigia | 28501 | 3 | ms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
2. | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
2.1. | galpão de obra (cobertura com telha e madeiramento) | 572601 | 15 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
3. | MOVIMENTO DE TERRA
3.1. | Decapagem superficial com remoção | 521013 | 52 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2. | Nivelamento e compactação manual de terra | 31321 | 52 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3. | Aterro mecânico com saibro | 531343 | 15.6 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4 | Remoção de pavimentação em bloco de concreto | 522152 | 16 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5 | Retirada de meio fio de concreto com empilhamento | 22142 | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
4. | INFRA-ESTRUTURA
4.1 | Bloco de Concreto
4.1.1 | Escavação manual para sapatas e blocos de fundação, em material de 1º categoria | 31121 | 3 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4..1.2 | Apiloamento manual de fundo de vala para blocos e baldrames | 531324 | 5 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.3 | Lastro de Brita - para blocos e baldrames(5cm) | 591008 | 0.25 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.4 | Concreto usinado fck=25mpa,preparo,lançamento e cura | 51345 | 1.96 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.5 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) 03 utilizações. Inclui Escoramento (fabricação, montagem e desmontagem) | 51110 | 14 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.6 | Armadura -Aço 8.0 | 51212 | 33.04 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.7 | Armadura-Aço 10.0 | 51212 | 88.8 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2 | Viga Baldrame
4.2.1 | Escavação manual para sapatas e blocos de fundação, em material de 1º categoria | 31121 | 2.12 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.2 | Apiloamento manual de fundo de vala para blocos e baldrames | 531324 | 8.3 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.3 | Lastro de Brita - para blocos e baldrames(5cm) | 591008 | 0.4 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.4 | Concreto usinado fck=25mpa,preparo,lançamento e cura | 51345 | 2.65 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.5 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) 03 utilizações. Inclui Escoramento (fabricação, montagem e desmontagem) | 51110 | 42.49 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.6 | Armadura-Aço 5.0 | 51215 | 74 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.7 | Armadura-Aço 6.3 | 51212 | 16.4 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.8 | Armadura-Aço 8.0 | 51212 | 26 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
5. | SUPRA-ESTRUTURA (pilares+níveis)
5.1 | Pilares
5.1.1 | Armadura-Aço 5.0 | 51215 | 135 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1.2 | Armadura-Aço 12.5 | 51212 | 178 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1.3 | Concreto usinado fck=25mpa,preparo,lançamento e cura | 51345 | 1.2 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1.4 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) 03 utilizações. Inclui Escoramento (fabricação, montagem e desmontagem) | 51110 | 29 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2 | Vigas
5.2.1 | Armadura-Aço 5.0 | 51215 | 129 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2.2 | Armadura-Aço 8.0 | 51212 | 42 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2.3 | Armadura-Aço 12.5 | 51212 | 35 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2.4 | Concreto usinado fck=25mpa,preparo,lançamento e cura | 51345 | 2.46 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2.5 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) 03 utilizações. Inclui Escoramento (fabricação, montagem e desmontagem) | 51110 | 20.18 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3 | Laje
5.3.1 | Armadura-Aço 5.0 | 51215 | 105 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.2 | Armadura-Aço 6.3 | 51212 | 26 | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.3 | Concreto usinado fck=25mpa,preparo,lançamento e cura | 51345 | 3.78 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3.4 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) 03 utilizações. Inclui Escoramento (fabricação, montagem e desmontagem) | 51110 | 48 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
6. | ALVENARIA
6.1. | Alvenaria de tijolo 6 furos J=15mm(14x9x19), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) – assentado na largura de 14cm (deitado) | 62260 | 110 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2 | Verga e contra-verga em concreto, fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a | 62950 | 14.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
7. | COBERTURAS
7.1. | Estrutura para telha ondulada fibrocimento em madeira de lei, primeira qualidade, com tratamento anti cupim e fundo.(incluso adequação estrutura telhado existente) | 71400 | 53 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2. | Cobertura em telha de fibrocimento ondulada 8mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação. (incluso reposição telhado existente) | 72311 | 53 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.3. | Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada espessura 8mm, incluso junta de vedação e acessórios de fixação. | 72315 | 7.35 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4. | Calha em chapa de aço galvanizado corte 28, desenvolvimento 33 cm | 165110 | 10.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.5. | Rufo em chapa de aço galvanizado ,contra-rufos, água-furtada e capeamento metálico em chapa de aço galvanizado corte 50, desenv. 25cm | 72316 | 244.28 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.6 | Condutor pluvial 75mm | 164400 | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.7 | Caixa de areia em concreto prémoldado 40x40x40cm com tampa - instalada | s00003279 | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.8 | Demolição estuturas de concreto (demolição/abertura laje do beirado para concretagem dos pilares abaixo da laje, instalação condutor pluvial) | 522137 | 15 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.9 | Remoção de cobertura com telhas de fibrocimento (remoção telha cobertura existente) | 22186 | 20 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.10 | Desmontagem de Estrutura Metálica (remoção platibanda metálica) | 22171 | 12 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.11 | Caixilho fixo ferro tubo metalon (cobertura externa farmácia,adequação platibanda metálica-corte e suporte) | 112010 | 10 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.12 | Vidro temperado 8mm (cobertura farmácia) | 131912 | 8 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
8. | PAVIMENTAÇÃO
8.1. | Leito de Pedra Britada 5cm | 91001 | 52 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2. | Contrapiso concreto 6cm | 591020 | 52 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.3. | Piso porcelanato 60x60cm-com argamassa colante - incluso rodapé h=10cm | 92490 | 61 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4. | Rejunte acrílico (mesma cor do piso) | 92520 | 61 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
9. | REVESTIMENTOS
9.1. | Chapisco argamassa cimento/ areia 1:4 E=0,7 cm | 101003 | 260 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.2. | Emboço traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2cm, preparo manual | 101032 | 260 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3. | Reboco feltrado paredes e lajes c/ argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo mecanico. | 81530 | 260 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
10. | IMPERMEABILIZAÇÃO
10.1. | Impermeabilização semi- flexivel com tinta asfáltica em superfícies lisas de pequenas dimensões 4 demãos- (fundações, alvenaria h=1.00m, cobertura laje reservatório) | 81201 | 76 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2 | Impermeabilização com manta asfáltica e=4mm | 81305 | 10 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
11. | ESQUADRIAS
11.1. | Porta abrir externa 0.80 x2.10-aluminio branco linha mega 25 com guarrnição (Reuniões-1 unid.) | 113015 | 1.68 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.2 | Kit Porta Pronta de madeira revest.melamina-branca,35mmx0,80x2,10m,batente regulável em PVC,inclui guarnição em PVC, fechadura e 3 dobradiças-com ferragens -completa (Farmácia) | 111130 | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.3. | Caixilho de correr de alumínio(Janela de correr com tela e guarnição, linha mega 25 alumínio branco, completa -farmácia-1unid/-reuniões -2unid./guichê farmácia) | 113011 | 8.3 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.4 | Portão ferro galvanizado,completo-80x2.10m | 112014 | 1.68 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.5 | Grade simples de ferro galvanizado/proteção das janelas | 112020 | 8.3 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.6 | Ferragem completa para porta externa | 121002 | 1 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.7 | Ferragem completa para porta interna | 121001 | 1 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.8 | Pingadeira em granito cinza | 102315 | 6.3 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.9 | Vidro fantasia-mini boreal, espessura 4mm (janelas farmácia) | 131410 | 1.85 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.10 | Vidro liso, espessura 4mm | 131102 | 4.32 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
12. | PINTURAS
12.1. | Fundo selador PVA ambientes internos/ externos, 1 demão (inclui parte interna das platibandas) | 141250 | 270 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.2 | Pintura latex acrilica ambientes internos/ externos, 3 demãos (inclui parte interna das platibandas) | 141215 | 270 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.3 | Pintura fundo oxido de ferro/ zarcão, 2 demãos, para ferro (grades) | 141342 | 20 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.4 | Pintura esmalte Brilhante,sobre esq.de ferro 2 demãos,incluso zarcão (grades) | 141332 | 20 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
13 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
13.1 | Interruptor embutir simples-inclusive caixa 3x4" | 174060 | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2 | Interruptor embutir triplo-inclusive caixa 3x4" | 174061 | 2 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.3 | Tomada embutir dupla-inclusive caixa 2x4" | 174050 | 11 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.4 | Caixa oitavada teto | 172002 | 8 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.5 | Eletroduto PVC flexível corrugado 3/4" - anti-chamas/reforçado | 170101 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.6 | Eletroduto PVC rigido 3/4" (tubulação aparente cor branca) | 171055 | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.7 | Luminária spot 2x15w , completa, fornecimento e instalação | 174102 | 8 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.8 | Arandela de parede tartaruga oval com grade | 174103 | 2 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.9 | lâmpada LED branca fria-15w | s00038386 | 15 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.10 | Abertura/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e Areia) | 171900 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.11 | Cabo flexível 2,5mm² - 750V | 173072 | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.12 | Aparelho de Ar condicionado 21000Btus** | 181300 | 2 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
14 | SERVIÇOS FINAIS E OUTROS
14.1 | Carga manual e transporte de entulho | 531404 | 20 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.2 | Limpeza final da obra | 521012 | 52 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
| TOTAL GERAL AMPLIAÇÃO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
REFORMA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CÓDIGO | QUANT. | UNID. | CUSTO R$ |  |  | PREÇO C/ BDI R$ |  |  | TOTAL | %
[5 empty] | MAT. | M.O. | UNITARIO | MAT. | M.O. | UNITARIO
1 | ACOLHIMENTO
1.1 | Parede Gesso Acartonado 2 faces-com colocação | 63500 | 11 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | Massa corrida PVA para interiores 2 demãos (gesso) | 141212 | 22 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 | Pintura acrílica sobre reboco 2 demãos-incluso teto | 141256 | 22 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4 | Pintura Epóxi sobre revestimento cerâmico 2 demãos (parede com revestimento cerâmico) | 141811 | 9.51 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5 | Porta Interna maciça revest. melamina s/ferr.80x210 | 111130 | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6 | Porta Interna maciça revest. melamina s/ferr1.10x210 | 111131 | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7 | Ferragem completa para porta interna | 121001 | 2 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.8 | Caixilho alumínio branco correr (J02 -Guichê- linha mega 25-com guarnição) | 113011 | 0.88 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.9 | Revestimento Cerâmico placa 20x20cm com argamassa colante | 101503 | 5 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.10 | Piso cerâmico com argamassa colante (reposição nas áreas demolidas) | 92503 | 4 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.11 | Rejuntamento de piso e revestimentos | 92520 | 9 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.12 | Aparelhamento prévio de superfície-5cm (arremates pisos e paredes/ demolições) | 81001 | 13 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.13 | Retirada de aparelhos sanitários | 22194 | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.14 | Retirada de esquadrias | 22164 | 6 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.15 | Demolição de alvenaria de tijolos maciços (e=15cm) | 522116 | 10 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.16 | Demolição de piso e revestimento de azulejos | 22162 | 9 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.17 | Rasgo em alvenaria p/canalizações c/enchimento | 161900 | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.18 | Lavatorio em louça branca meia coluna (com torneira temporizada metal cromada, sifão plástico, válvula em latão cromado e mangueira-completo )** | 151030 | 2 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.19 | Tubo PVC Rígido 40 mm esgoto | 161215 | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.20 | Tubo PVC Rígido 20 mm -água fria | 161200 | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.21 | Joelho 90° PVC Rígido 40 mm esgoto | 161217 | 2 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.22 | Joelho 90° PVC Rígido 20 mm água fria | 161202 | 4 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.23 | Joelho 90° PVC Rígido 20 mm água fria com bucha rosca latão | s00001939 | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.24 | Caixa sifonada com grelha abre fecha metal 150x150x75mm – fornecimento e instalação | 164025 | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.25 | Interruptor embutir duplo-inclusive caixa 3x4" | 174060 | 2 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.26 | Luminária spot 2x15w , completa, fornecimento e instalação | 174102 | 2 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.27 | lâmpada LED branca fria-15w | s00038194 | 2 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.28 | Cabo flexível 2,5mm² - 750V | 173072 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
2 | RECEPÇÃO
2.1 | Pintura acrílica sobre reboco 2 demãos-incluso teto | 141256 | 17.69 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 | Vidro fixo temperado 8mm (J01-Guichê recepção-1,50x0,90m) | 131912 | 1.35 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3 | Granito 1,50X0,40m (guichê) | 61002 | 0.6 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4 | Demolição de alvenaria de tijolos maciços (e=15cm) | 522116 | 1.5 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5 | Aparelhamento prévio de superfície-5cm (arremates pisos e paredes/ demolições) | 81001 | 1 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
3 | CONSULTÓRIO 03
3.1 | Parede Gesso Acartonado 2 faces-com colocação | 63500 | 2.8 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2 | Massa corrida PVA para interiores 2 demãos (gesso) | 141212 | 5.6 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3 | Pintura acrílica sobre reboco 2 demãos-incluso teto | 141256 | 10 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4 | Retirada de esquadrias | 22164 | 2.8 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5 | Demolição de alvenaria de tijolos maciços (e=15cm) | 522116 | 1.5 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6 | Aparelhamento prévio de superfície-5cm (arremates pisos e paredes/ demolições) | 81001 | 1 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7 | Caixilho correr aluminio- -branco (0,80x1,70cm)-2 folhas com vidro, 1 folha com tela | 113011 | 2.05 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8 | Pingadeira em granito cinza | 102315 | 0.85 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9 | Grade simples de ferro galvanizado/proteção das janelas | 112020 | 1.36 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
4 | CIRCULAÇÃO (ACESSO AMPLIAÇÃO)
4.1 | Pintura acrílica sobre reboco 2 demãos-incluso teto(pintura somente da área demolida) | 141256 | 3 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2 | Retirada de esquadrias | 22164 | 1.2 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3 | Demolição de alvenaria de tijolos maciços (e=15cm) | 522116 | 1.8 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4 | Aparelhamento prévio de superfície-5cm (arremates pisos e paredes/ demolições) | 81001 | 3 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5 | Piso cerâmico com argamassa colante (reposição nas áreas demolidas) | 92503 | 1 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
5 | WC FEMININO
5.1 | Parede Gesso Acartonado 2 faces-com colocação | 63500 | 1.2 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2 | Massa corrida PVA para interiores 2 demãos (gesso) | 141212 | 2.4 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3 | Pintura acrílica sobre reboco 2 demãos-incluso teto | 141256 | 3.5 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4 | Retirada de esquadrias | 22164 | 1.2 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.5 | Exaustor elétrico | 181401 | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.6 | Cabo flexível 2,5mm² - 750V | 173072 | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.7 | Eletroduto PVC rigido 3/4" (tubulação aparente cor branca) | 171055 | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
6 | WC MASCULINO
6.1 | Parede Gesso Acartonado 2 faces-com colocação | 63500 | 11 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2 | Massa corrida PVA para interiores 2 demãos (gesso) | 141212 | 22 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.3 | Pintura acrílica sobre reboco 2 demãos-incluso teto | 141256 | 28 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.4 | Demolição de alvenaria de tijolos maciços (e=15cm) | 522116 | 2 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.5 | Aparelhamento prévio de superfície-5cm (arremates pisos e paredes/ demolições) | 81001 | 5 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.6 | Piso cerâmico com argamassa colante (reposição nas áreas demolidas) | 92503 | 3 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.7 | Revestimento Cerâmico placa 20x20cm com argamassa colante | 101503 | 2.25 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.8 | Porta Interna maciça revest. melamina s/ferr.80x210 | 111131 | 1 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.9 | Ferragem completa para porta interna | 121001 | 1 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.10 | Demolição de piso e revestimento de azulejos | 22162 | 2.5 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.11 | Demolição de alvenaria de concreto (saída esgoto) | 522137 | 1 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.12 | Rasgo em alvenaria p/canalizações c/enchimento | 161900 | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.13 | Lavatorio em louça branca meia coluna (com torneira temporizada metal cromada, sifão plástico, válvula em latão cromado e mangueira-completo ) | 151030 | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.14 | Bacia sanitária com caixa acoplada e assento | 151002 | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.15 | Escavação manual de solo até 1,50m | 31121 | 7 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.16 | Tubo PVC Rígido 100 mm esgoto primário | 164215 | 1.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.17 | Curva 90°PVC Rígido 100 mm esgoto primário | 164216 | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.18 | Tubo PVC Rígido 75 mm esgoto primário | 164210 | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.19 | Tê redução PVC Esgoto 100mm x 75mm | 13382 | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.20 | Curva 45° PVC Rígido 75 mm esgoto primário | 164211 | 2 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.21 | Tubo PVC Rígido 40 mm esgoto | 161215 | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.22 | Tubo PVC Rígido 20 mm -água fria | 161200 | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.23 | Joelho 90° PVC Rígido 40 mm esgoto | 161217 | 2 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.24 | Joelho 90° PVC Rígido 20 mm água fria | 161202 | 4 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.25 | Tê PVC Rígido 20 mm água fria | 161201 | 2 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.26 | Joelho 90° PVC Rígido 20 mm água fria com bucha rosca latão | s00001939 | 2 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.27 | Caixa sifonada com grelha abre fecha metal 150x150x75mm – fornecimento e instalação | 164025 | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.28 | Caixa de inspeção em concreto prémoldado 40x40x40cm com tampa - instalada | s00003279 | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.29 | Interruptor sobrepor simples | 174062 | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.30 | Luminária spot 2x15w , completa, fornecimento e instalação | 174102 | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.31 | lâmpada LED branca fria-15w | s00038194 | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.32 | Cabo flexível 2,5mm² - 750V | 173072 | 9 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.33 | Eletroduto PVC rigido 3/4" (tubulação aparente cor branca) | 171055 | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
7 | DML
7.1 | Parede Gesso Acartonado 2 faces-com colocação | 63500 | 11 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2 | Massa corrida PVA para interiores 2 demãos (gesso) | 141212 | 22 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.3 | Pintura acrílica sobre reboco 2 demãos-incluso teto | 141256 | 28 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.4 | Demolição de alvenaria de tijolos maciços (e=15cm) | 522116 | 2 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.5 | Aparelhamento prévio de superfície-5cm (arremates pisos e paredes/ demolições) | 81001 | 3 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.6 | Piso cerâmico com argamassa colante (reposição nas áreas demolidas) | 92503 | 0.5 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.7 | Revestimento Cerâmico placa 20x20cm com argamassa colante | 101503 | 0.36 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.8 | Porta Interna maciça revest. melamina s/ferr.80x210 | 111131 | 1 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.9 | Ferragem completa para porta interna | 121001 | 1 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.10 | Demolição de piso e revestimento de azulejos | 22162 | 1 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.11 | Rasgo em alvenaria p/canalizações c/enchimento | 161900 | 1 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.12 | Tanque de louça com coluna e metais | 151060 | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.13 | Escavação manual de solo até 1,50m | 31121 | 1 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.14 | Tubo PVC Rígido 40 mm esgoto | 161215 | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.15 | Tubo PVC Rígido 20 mm -água fria | 161200 | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.16 | Joelho 90° PVC Rígido 40 mm esgoto | 161217 | 3 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.17 | Joelho 90° PVC Rígido 20 mm água fria | 161202 | 2 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.18 | Tê PVC Rígido 20 mm água fria | 161201 | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.19 | Joelho 90° PVC Rígido 20 mm água fria com bucha rosca latão | s00001939 | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.20 | Caixa sifonada com grelha abre fecha metal 150x150x75mm – fornecimento e instalação | 164025 | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.21 | Interruptor sobrepor simples | 174062 | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.22 | Tomada sobrepor simples | 174050 | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.23 | Luminária spot 2x15w , completa, fornecimento e instalação | 174102 | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.24 | lâmpada LED branca fria-15w | s00038194 | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.25 | Cabo flexível 2,5mm² - 750V | 173072 | 9 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7.26 | Eletroduto PVC rigido 3/4" (tubulação aparente cor branca) | 171055 | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
8 | NUTRICIONISTA
8.1 | Demolição de alvenaria de tijolos maciços (e=15cm) | 522116 | 2 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2 | Aparelhamento prévio de superfície-5cm (arremates pisos e paredes/ demolições) | 81001 | 1 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.3 | Revestimento Cerâmico placa 20x20cm com argamassa colante | 101503 | 0.36 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4 | Lavatorio em louça branca meia coluna (com torneira temporizada metal cromada, sifão plástico, válvula em latão cromado e mangueira-completo ) | 151030 | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5 | Escavação manual de solo até 1,50m | 31121 | 1 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6 | Tubo PVC Rígido 40 mm esgoto | 161215 | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.7 | Tubo PVC Rígido 20 mm -água fria | 161200 | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.8 | Joelho 90° PVC Rígido 40 mm esgoto | 161217 | 3 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.9 | Joelho 90° PVC Rígido 20 mm água fria | 161202 | 2 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.10 | Joelho 90° PVC Rígido 20 mm água fria com bucha rosca latão | s00001939 | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.11 | Caixa sifonada com grelha abre fecha metal 150x150x75mm – fornecimento e instalação | 164025 | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.12 | Interruptor sobrepor simples | 174062 | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.13 | Tomada sobrepor simples | 174050 | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.14 | Luminária spot 2x15w , completa, fornecimento e instalação | 174102 | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.15 | lâmpada LED branca fria-15w | s00038194 | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.16 | Cabo flexível 2,5mm² - 750V | 173072 | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.17 | Eletroduto PVC rigido 3/4" (tubulação aparente cor branca) | 171055 | 9 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
9 | UTILIDADES E ESTERILIZAÇÃO
9.1 | Parede Gesso Acartonado 2 faces-com colocação | 63500 | 3 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.2 | Massa corrida PVA para interiores 2 demãos (gesso) | 141212 | 6 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3 | Pintura acrílica sobre reboco 2 demãos-incluso teto | 141256 | 16.24 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9.4 | Retirada de esquadrias | 22164 | 2.5 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
10 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
10.1 | Limpeza do terreno | 521012 | 326 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2 | Nivelamento e compactação manual de terra | 31321 | 326 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.3 | Pavimentação em bloco intertravado de concreto, espessura 8,0cm, FCK 50 Mpa. Inclui assentamento sobre colchão de areia e rejuntado com pó de pedra (tipo sextavado, cor natural, textura lisa drenante) | 92031 | 276 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.4 | Meio fio de concreto pré-moldado 12Lx30Hcm, sobre base de concreto simples e rejuntamento c/ argamassa traço 1:3 (cimento e areia)-contenção blocos de concreto | 592292 | 53 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.5 | Lastro Mecânico de brita (7cm) | 591008 | 2.8 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10.6 | Assentamento de grama em leivas | 521012 | 20 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
11 | REALOCAÇÃO RESERVATÓRIO INFERIOR
11.1 | Retirada de rede água fria tub.20mm | 666051 | 25 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.2 | Retirada de aparelho sanitário (remoção reservatório) | 22194 | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.3 | Remoção grades | 22164 | 20 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.4 | Remoção fiação | 173072 | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.5 | Moto bomba (reinstalação moto bomba existente) | 153078 | 1 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.6 | Instalação reservatório existente | 161021 | 1 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.7 | Joelho 90° PVC Rígido 20 mm água fria | 161202 | 11 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.8 | Tubo PVC Rígido 20 mm -água fria | 161200 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.9 | Cabo flexível 2,5mm² - 750V | 173072 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11.10 | Eletroduto PVC rigido 3/4" (tubulação aparente cor branca) | 171055 | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
12 | MURO
12.1 | Bloco de Concreto Armado-Completo (50x50x70cm) | 43001 | 0.88 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.2 | Viga Concreto Armado-Escor,Forma,Arm,Lanc,Cura,Desf. (h=30cm) | 51732 | 0.66 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.3 | Pilar Concreto Armado-Escor,Forma,Arm,Lanc,Cura,Desf.(20x20x200) | 51733 | 0.4 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.4 | Alvenaria de tijolo 6 furos J=15mm(14x9x19), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) – assentado na largura de 14cm (deitado) | 62260 | 11 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.5 | Lastro de Brita - para blocos e baldrames(5cm) | 591008 | 0.16 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.6 | Escavação manual para sapatas e blocos de fundação, em material de 1º categoria | 31121 | 1.54 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.7 | Impermeabilização semi- flexivel com tinta asfáltica em superfícies lisas de pequenas dimensões 4 demãos- (fundações, alvenaria h=1.00m, cobertura laje reservatório) | 81201 | 0.66 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.8 | Chapisco argamassa cimento/ areia 1:4 E=0,7 cm | 101003 | 32 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.9 | Emboço traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2cm, preparo manual | 101032 | 32 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.10 | Reboco feltrado paredes e lajes c/ argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo mecanico. | 81530 | 32 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.11 | Pintura acrílica sobre reboco 2 demãos-incluso teto | 141256 | 32 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.12 | Fundo selador PVA ambientes internos/ externos, 1 demão (inclui parte interna das platibandas) | 141250 | 32 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.13 | Pintura fundo oxido de ferro/ zarcão, 2 demãos, para ferro (grades) | 141342 | 26.4 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.14 | Pintura esmalte Brilhante,sobre esq.de ferro 2 demãos,incluso zarcão (grades) | 141332 | 26.4 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.15 | Caixilho correr ferro metalon(perfilado portão 3.00x2.00) | 112011 | 6 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.16 | Caixilho correr ferro metalon(grades) | 112010 | 7.2 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.17 | Ferragem completa para portão | 121001 | 1 | cj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
13 | COBERTURA EXTERNA REUNIÕES (PÁTIO)
13.1 | Bloco de Concreto Armado-Completo (50x50x70cm) | 43001 | 0.52 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2 | Tubo ferro galvanizado 101mm(4") | 161150 | 9.1 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | Caixilho fixo ferro tubo metalon (estrutura cobertura externa reuniões) | 112010 | 24.16 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.14 | Vidro temperado 8mm (cobertura externa) | 131912 | 24.17 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.15 | Pintura fundo oxido de ferro/ zarcão, 2 demãos, para ferro (grades) | 141342 | 48.32 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13.16 | Pintura esmalte Brilhante,sobre esq.de ferro 2 demãos,incluso zarcão (grades) | 141332 | 48.314 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
14 | SERVIÇOS FINAIS E OUTROS
14.1 | Carga manual e transporte de entulho | 531404 | 20 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.2 | Limpeza final da obra | 521012 | 301 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.3 | Corrimão tubo ferro galvanizado (rampa de acesso) | 52505 | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.4 | Pintura fundo oxido de ferro/ zarcão, 2 demãos, para ferro (grades) | 141342 | 26.4 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.5 | Pintura esmalte Brilhante,sobre esq.de ferro 2 demãos,incluso zarcão (grades) | 141332 | 26.4 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.6 | Caixilho abrir aluminio com tela (tela janelas) | 113010 | 76 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO GRUPO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
| TOTAL GERAL REFORMA | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
| TOTAL GERAL REFORMA + AMPLIAÇÃO | [9 empty] | 0 | #DIV/0!
Data: 11/03/2021
Milton Ciechovicz Jr. - Arquiteto SMS-mat.32821