## MENU
PM
|  | PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.5 |  | v3.0.5
1
2
Proposto
|  | DADOS DO CONTRATO | NOVIDADES DA VERSÃO | Licitado
PLE
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | BM | LEGENDA:
Cores das células:
| BDI | ORÇAMENTO | MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ |  |  | Fundo amarelo: células para preencher
| QCI | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | Fundo azul: células para seleção de opções
Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 06-Thursday.xls.
Cores dos botões:
PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado' | [5 empty] | Fundo azul: navegação entre abas
Fundo laranja: execução de macro
ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPORTAR DE OUTRA PLANILHA MÚLTIPLA (A PARTIR DA VERSÃO 3)

## DADOS
A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | Sub-Itens de Investimento
|  | Itens de Investimento | Unidades habitacionais | 3 | Equipamentos comunitários | 6 | Pavimentação | 6 | Drenagem | 6 | Abastecimento de água | 11 | Esgotamento sanitário | 8 | Energia elétrica e iluminação pública | 4 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | 6 | Contenção e estabilização de encostas | 2 | Regularização fundiária | 2 | Aquisição de terreno | 2 | Aquisição de equipamentos e insumos | 1 | Elaboração de estudos e projetos | 1 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | 1 | Ações complementares às obras | 3 | Gerenciamento | 1 | Trabalho social | 4
Dados do Contrato (Inicial) |  | Unidades habitacionais | Aquisição | un | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | m² | Capeamento de vias | m² | Obras de microdrenagem | m | Captação subterrânea | m³/s | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | Iluminação pública - luminárias | un | Acondicionamento | un | Estabilização de taludes | m² | Desapropriacões/Indenizações | m² | Aquisição de terreno | m² | Aquisição de equipamentos e insumos | un | Elaboração de estudos e projetos | un | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | un | Avaliação pós intervenção | un | Gerenciamento | %CT | Projeto de Trabalho Social Preliminar | nº fam
Fonte de recursos: |  | Equipamentos comunitários | Construção | un | Educação e cultura | m² | Recapeamento de vias | m² | Desassoreamento de cursos de água | m | Captação superficial | m³/s | Rede coletora e/ou condominial | m | Ligações domiciliares | un | Aterro sanitário e/ou disposição final | m³ | Obras complementares a ações de redução de risco e/ou contenções | m² | Projeto de Regularização Fundiária | m² | Benfeitorias | m² | [6 empty] | Demolições | un |  |  | Projeto de Trabalho Social | nº fam
Proponente/Tomador: | Prefeitura Municipal de Pelotas | Pavimentação | Reforma e/ou melhoria | un | Esportes | m² | Obras de artes especiais | m | Canalização de cursos de água | m | Estação de bombeamento de água bruta | m³/s | Coletor tronco e/ou interceptores | m | Linhas de distribuição - baixa tensão | m | Erradicação de lixões | m³ | [12 empty] | Plano de Reassentamento e medidas compensatórias | un |  |  | Plano de Desenvolvimento Socioterritorial | nº fam
Município/UF: | Pelotas/RS | Drenagem |  |  | Lazer e turismo | m² | Pavimentação de calçadas | m² | Recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de cursos de água ou restauração de margens | m² | Adução | m | Emissário | m | Linhas de transmissão - alta tensão | m | Sistema de coleta seletiva tradicional, transporte e/ou equipamentos | un | [16 empty] | Plano de Gestão Condominial | nº fam
Nº da Operação (0000000-00): |  | Abastecimento de água |  |  | Saúde | m² | Pavimentação de vias | m² | Reservatório de amortecimento de cheias | m³ | Estação de Tratamento de Água (ETA) | m³/s | Estação Elevatória | m³/s |  |  | Tratamento local | un
Nº do SICONV (000000): |  | Esgotamento sanitário |  |  | Segurança pública | m² | Sinalização | m² | Estação de Bombeamento | m³/s | Estação de bombeamento de água tratada | m³/s | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | m³/s |  |  | Usinas de reciclagem | m²
Valor do Repasse Contratado (R$): |  | Energia elétrica e iluminação pública | [8 empty] | Linha de recalque | m | Sistema simplificado de tratamento | m³/s
Valor de Contrapartida Contratada (R$): |  | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | [8 empty] | Reservação | m³ | Unidades sanitárias | un
% mínimo de Contrapartida: |  | Contenção e estabilização de encostas | [8 empty] | Rede de distribuição | m
R$ mínimo de Contrapartida (se houver): |  | Regularização fundiária | [8 empty] | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un
% máximo de Contrapartida: |  | Aquisição de terreno | [8 empty] | Sistema simplificado de abastecimento | m
Aquisição de equipamentos e insumos
Dados do Empreendimento e Orçamento |  | Elaboração de estudos e projetos
Nome/apelido: | PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM LED RUAS FRANCISCO LIMA E RUA UM (PS. SEIS DA RUA JUAREZ ALMEIDA) | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: | PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM LED RUAS FRANCISCO LIMA E RUA UM (PS. SEIS DA RUA JUAREZ ALMEIDA) | Ações complementares às obras
Regime previdenciário previsto para a obra: | NÃO DESONERADO | Gerenciamento
Data base do Orçamento: | 2022-09-01 | Trabalho social
Responsável pelo Orçamento
Nome: | RAFAEL SILVA DA SILVA
CREA/CAU: | RS196628
ART/RRT: | 12128397
Data do preenchimento: | 2026-07-31
Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)
Nome: | PAULA MASCARENHAS
Cargo: | PREFEITA
B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
Licitação
Data de emissão dos documentos de licitação:
Nº do CTEF (contrato com empresa):
Nome da empresa:
CNPJ da empresa:
Regime de execução do CTEF: | (SELECIONAR)
Data base do CTEF:
C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO
Dados da obra
Data do Início da Obra:
Data de fechamento do RRE: | 2026-07-31
Responsável pela Fiscalização
Nome:
Profissão:
CREA/CAU (para obras/projetos):
ART/RRT (para obras/projetos):
D. ACOMPANHAMENTO CAIXA
Responsável Gerencial
Nome:
Função:
Note on F40: Informar a data-base do CTEF no formato mm-aaaa.
MENU

## NOVO
Novidades da Versão
V3.0.0
GERAL
|  | ▪ | Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
V3.0.1
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
PO
|  | ▪ | Correção da aplicação do BDI não desonerado.
|  | ▪ | Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Licitado'.
V3.0.2
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros
QCI
|  | ▪ | Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.
RRE
|  | ▪ | Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
V3.0.3
GERAL
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
CÁLCULO
|  | ▪ | Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
V3.0.4
BDI
|  | ▪ | Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.
QCI
|  | ▪ | Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP).
V3.0.5
GERAL
|  | ▪ | Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.
MENU

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [9 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | 0 |  | 0 |  | Prefeitura Municipal de Pelotas
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM LED RUAS FRANCISCO LIMA E RUA UM (PS. SEIS DA RUA JUAREZ ALMEIDA) / PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM LED RUAS FRANCISCO LIMA E RUA UM (PS. SEIS DA RUA JUAREZ ALMEIDA)
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 50%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3.5%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 4.01% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.4% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [7 empty] | R | 0.56% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 1.11% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [7 empty] | L | 7.3% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 1.75% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 20.38% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 20.38%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 3.5%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | Pelotas/RS | [5 empty] | 2026-07-31
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | RAFAEL SILVA DA SILVA
[6 empty] | F | CREA/CAU: | RS196628
[6 empty] | F | ART/RRT: | 12128397
F
[6 empty] | F | BDI 2
F
[6 empty] | F | TIPO DE OBRA
[6 empty] | F | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
F
[6 empty] | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
F
[6 empty] | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 1.5% | - | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[6 empty] | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.3% | - | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[6 empty] | F | Risco | [7 empty] | R | 0.6% | - | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[6 empty] | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 0.85% | - | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[6 empty] | F | Lucro | [7 empty] | L | 4.15% | - | 3.5% | 5.11% | 6.22%
[6 empty] | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[6 empty] | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 1.75% | - | 0% | 2.5% | 5%
[6 empty] | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[6 empty] | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 13.7% | OK | 11.1% | 14.02% | 16.8%
[6 empty] | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 13.7%
F
F
F
[6 empty] | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[6 empty] | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
[6 empty] | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
F
[6 empty] | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 3.5%.
F
[6 empty] | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
F
[6 empty] | F | Observações:
F
F
[6 empty] | F | Pelotas/RS | [5 empty] | 2026-07-31
[6 empty] | F | Local | [5 empty] | Data
F
F
[6 empty] | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | RAFAEL SILVA DA SILVA
[6 empty] | F | CREA/CAU: | RS196628
[6 empty] | F | ART/RRT: | 12128397
F
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 3.5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | Pelotas/RS | [5 empty] | 2026-07-31
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | RAFAEL SILVA DA SILVA
[7 empty] | CREA/CAU: | RS196628
[7 empty] | ART/RRT: | 12128397
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Note on I6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
MENU
→

## ORÇAMENTO
[17 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [8 empty] | Orçamento Base para Licitação - | [5 empty] | #PUBLICO
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
3 |  |  |  |  | 20.38% | 13.7% | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0 | Prefeitura Municipal de Pelotas | PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM LED RUAS FRANCISCO LIMA E RUA UM (PS. SEIS DA RUA JUAREZ ALMEIDA) | [11 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | [6 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | 'Referência 06-Thursday.xls'#Banco.$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | (N/D: 'Referência 06-Thursday.xls) |  | 09-aa (N DES.) | PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM LED RUAS FRANCISCO LIMA E RUA UM (PS. SEIS DA RUA JUAREZ ALMEIDA) | Pelotas/RS |  |  | 020% | 014% | 000% | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
[5 empty] | 'Referência 06-Thursday.xls'#Banco.$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[28 empty] | OK |  | Preço Total | TRUE
[26 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 0: 75; n1: 0 | F | LOTE | LOTE | PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM LED RUAS FRANCISCO LIMA E RUA UM (PS. SEIS DA RUA JUAREZ ALMEIDA) | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0
1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 5 | F | Meta | Meta | 1. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM LED RUAS FRANCISCO LIMA E RUA UM (PS. SEIS DA RUA JUAREZ ALMEIDA) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | COMPOSIÇÃO | COMP-01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | COMP-01 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | Composição COMP-01 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 1 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | SINALIZAÇÃO DE OBRA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 3 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | COMP-26 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | Composição COMP-26 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 1 |  | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | #N/A | F | Meta | Meta | 2. | SINAPI |  | RUA FRANCISCO LIMA E RUA UM (PS. SEIS DA RUA JUAREZ ALMEIDA) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 4 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS INICIAIS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 5 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | COMP-17 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 4.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | Composição COMP-17 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 4.5 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | COMP-37 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 1803.44 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | Composição COMP-37 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 1803.441 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.2. | SINAPI |  | DRENAGEM | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 6 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% |  |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 20 | F | Nível 3 | Nível 3 | 2.2.1. | SINAPI |  | LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 7 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | 4915710 SICRO | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 15 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | Cotação 4915710 SICRO | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 15 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 95877 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 304.44 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95877 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 304.445 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 100978 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 16.2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100978 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 16.2 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | 4915686 SICRO | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | Cotação 4915686 SICRO | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 8 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | COMP-27 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | Composição COMP-27 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 4 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59 | 8 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.3. | Composição | COMP-03 | MEIO-FIO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 8 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% |  |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | F | Nível 3 | Nível 3 | 2.3.1. | SINAPI |  | MEIO-FIO EXTRUSADO COM SARJETA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 9 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94275 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 713.84 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94275 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 713.84 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94276 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 31.33 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94276 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 31.33 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | COMP-25 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 223.55 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-25 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 223.551 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | COMP-11 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 745.17 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-11 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 745.17 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 95877 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 33.45 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95877 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 33.4488 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 100978 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 2.51 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100978 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 2.5149 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51 | 25 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.4. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% |  |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 5 | F | Nível 3 | Nível 3 | 2.4.1. | SINAPI |  | ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇO DE SUB-BASE E BASE | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 11 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | COMPOSIÇÃO | COMP-34 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 541.03 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO COMP-34 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 541.0323 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 95875 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 9714.23 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95875 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 9714.2349 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 100978 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 730.39 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100978 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 730.3936 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 100577 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 1803.44 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100577 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 1803.441 |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 2.4.2. | SINAPI |  | REFORÇO DE BASE EM BRITA GRADUADA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 12 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96396 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 360.69 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96396 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 360.6882 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 95877 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 9671.49 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95877 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 9671.4934 |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 16 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 2.4.3. | SINAPI |  | PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 13 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | ANP-01 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 2164.13 |  | BDI 2 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | Cotação ANP-01 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 13.7% | 2164.1292 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | COMP-48 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 1803.44 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | Composição COMP-48 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 1803.441 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 102330 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 64.92 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 102330 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 64.9239 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 102331 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 536.7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 102331 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 536.704 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 102332 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 47.18 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 102332 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 47.178 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | ANP-03 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 811.55 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | Cotação ANP-03 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 811.5485 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | COMP-49 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 1585.95 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | Composição COMP-49 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 1585.95 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 102330 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 24.35 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 102330 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 24.3465 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 102331 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 201.26 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 102331 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 201.264 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 102332 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 17.69 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 102332 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 17.6918 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | ANP-02 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 11.47 |  | BDI 2 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | Cotação ANP-02 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 13.7% | 11.4666 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 102330 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 344 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 102330 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 343.9966 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 102331 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 2843.7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 102331 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 2843.7048 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | COMP-07 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 79.3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | Composição COMP-07 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 79.2975 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 95877 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 2299.15 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95877 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 2299.1517 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.5. | SINAPI |  | PAISAGISMO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 14 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 98533 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 98533 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 7 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 95877 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 31.59 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95877 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 31.5881 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.6. | SINAPI |  | SINALIZAÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 15 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% |  |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | F | Nível 3 | Nível 3 | 2.6.1. | SINAPI |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 16 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | 5213401 SICRO | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 29.82 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | Cotação 5213401 SICRO | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 29.8213 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | 5213401 SICRO | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 72.32 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | Cotação 5213401 SICRO | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 72.3163 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | 5213409 SICRO | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 4.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | Cotação 5213409 SICRO | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 4.6 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | 5213360 SICRO | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 71 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | Cotação 5213360 SICRO | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 71 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | 5213360 SICRO | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 134 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | Cotação 5213360 SICRO | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 134 |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 2.6.2. | SINAPI |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 17 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | 5213571 SICRO | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 3.38 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | Cotação 5213571 SICRO | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 3.38 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Cotação | 5213863 SICRO | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 14 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | Cotação 5213863 SICRO | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 14 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.7. | SINAPI |  | CONTROLE TECNOLOGICO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 18 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% |  |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 2.7.1. | SINAPI |  | ENSAIO DE REFORÇO DE BASE E SUB-BASE | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 19 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | COMP-42 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | Composição COMP-42 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 2 |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 2.7.2. | SINAPI |  | ENSAIO DE CBUQ | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 20 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | COMP-43 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | Composição COMP-43 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 2 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.8. | SINAPI |  | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 21 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | COMP-15 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 1803.44 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | Composição COMP-15 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 1803.441 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.9. | SINAPI |  | ILUMINAÇÃO EM LED | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 22 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.10. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 23 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% |  |  | 0 | 0
3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 2.10.1. | SINAPI |  | ELÉTRICA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 24 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% |  |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 101657 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 14 |  | BDI 2 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 101657 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 13.7% | 14 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | COMP-64 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 14 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | Composição COMP-64 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 14 |  | 0 | 0
S | 3 | S | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | Composição | COMP-65 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 14 |  | BDI 1 | 0 | 0 | OU |  | 0 | 0 |  |  | Composição COMP-65 | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | 0 | 20.38% | 14 |  | 0 | 0
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
Pelotas/RS
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[18 empty] | Nome: | RAFAEL SILVA DA SILVA
[14 empty] | 2026-07-31 |  |  |  | CREA/CAU: | RS196628
[14 empty] | Data |  |  |  | ART/RRT: | 12128397
Note on L8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Y8: RECURSO: Selecione a composição do item do Orçamento no Investimento. RA: Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP: 100% valor de Repasse. CP: 100% valor de Contrapartida. OU: 100% valor "Outros".
Note on AJ7: QUANTIDADES: PREENCHA AS QUANTIDADES AQUI PARA ACOMPANHAMENTOS POR BM.
Note on AL7: PREÇO UNITÁRIO LICITADO: PREENCHA AQUI O PREÇO UNITÁRIO DA LICITAÇÃO.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
ADICIONAR LINHAS
FIXAR DESCRIÇÕES
EXCLUIR LINHAS
RECUPERAR FÓRMULAS
BUSCAR CÓDIGO
←
→

## CÁLCULO
[5 empty] | MEMÓRIA DE CÁLCULO | [10 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | - | [10 empty] | #PUBLICO | [7 empty] | #PUBLICO | [7 empty] | #PUBLICO
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  | Nº SICONV |  | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR
|  |  |  | PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM LED RUAS FRANCISCO LIMA E RUA UM (PS. SEIS DA RUA JUAREZ ALMEIDA) |  | 0 |  | 0 |  | Prefeitura Municipal de Pelotas | [7 empty] | 0 |  | Prefeitura Municipal de Pelotas | [5 empty] | 0 |  | Prefeitura Municipal de Pelotas
[35 empty] | Preços dos serviços por frente | [17 empty] | Mês do cronograma | [17 empty] | Número da Medição
Manual | Empty | [7 empty] | . | Nº AGRUPADOR DE EVENTOS | . | 0 | FRENTES DE OBRA: |  | . | AV. DR. FÉLIX CAPUTO | RUA GONÇALVES CHAVES | [16 empty] | . | AV. DR. FÉLIX CAPUTO | RUA GONÇALVES CHAVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AV. DR. FÉLIX CAPUTO | RUA GONÇALVES CHAVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AV. DR. FÉLIX CAPUTO | RUA GONÇALVES CHAVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOEVENTO | Empty |  | Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |  | Nº |  | # Evento | Agrupador de Eventos | #VALUE! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| L | F | LOTE | PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM LED RUAS FRANCISCO LIMA E RUA UM (PS. SEIS DA RUA JUAREZ ALMEIDA) | [6 empty] | . | 0 | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | #VALUE! |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 1 | F | Meta | 1. | PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM LED RUAS FRANCISCO LIMA E RUA UM (PS. SEIS DA RUA JUAREZ ALMEIDA) |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | F | Nível 2 | 1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 0 |  |  | 1.Administração Local | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: AV. DR. FÉLIX CAPUTO 1
1 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 1 |  |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local |  |  | AV. DR. FÉLIX CAPUTO 1: 0.5; RUA GONÇALVES CHAVES 2: 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.2. | SINALIZAÇÃO DE OBRA |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 1 |  |  | 2.SINALIZAÇÃO DE OBRA | . | 2 | SINALIZAÇÃO DE OBRA |  |  | AV. DR. FÉLIX CAPUTO 1: 0.5; RUA GONÇALVES CHAVES 2: 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 1 | F | Meta | 2. | RUA FRANCISCO LIMA E RUA UM (PS. SEIS DA RUA JUAREZ ALMEIDA) |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | F | Nível 2 | 2.1. | SERVIÇOS INICIAIS |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 4.5 |  |  | 3.SERVIÇOS INICIAIS - AV. FÉLIX CAPUTO | . | 3 | SERVIÇOS INICIAIS - AV. FÉLIX CAPUTO |  |  | AV. DR. FÉLIX CAPUTO 1: 2.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 1803.44 |  |  | 3.SERVIÇOS INICIAIS - AV. FÉLIX CAPUTO | . | 3 | SERVIÇOS INICIAIS - AV. FÉLIX CAPUTO |  |  | AV. DR. FÉLIX CAPUTO 1: 6253.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 2.2. | DRENAGEM |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 2.2.1. | LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 15 |  |  | 6.DRENAGEM LIMPEZA DE VALAS E CAIXAS - AV. FÉLIX CAPUTO | . | 6 | DRENAGEM LIMPEZA DE VALAS E CAIXAS - AV. FÉLIX CAPUTO |  |  | AV. DR. FÉLIX CAPUTO 1: 120.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 304.44 | BOTA-FORA - DMT 10,7Km - empolamento 35% |  | 6.DRENAGEM LIMPEZA DE VALAS E CAIXAS - AV. FÉLIX CAPUTO | . | 6 | DRENAGEM LIMPEZA DE VALAS E CAIXAS - AV. FÉLIX CAPUTO |  |  | AV. DR. FÉLIX CAPUTO 1: 683.4812 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 16.2 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 8 |  |  | 6.DRENAGEM LIMPEZA DE VALAS E CAIXAS - AV. FÉLIX CAPUTO | . | 6 | DRENAGEM LIMPEZA DE VALAS E CAIXAS - AV. FÉLIX CAPUTO |  |  | AV. DR. FÉLIX CAPUTO 1: 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 4 |  |  | 6.DRENAGEM LIMPEZA DE VALAS E CAIXAS - AV. FÉLIX CAPUTO | . | 6 | DRENAGEM LIMPEZA DE VALAS E CAIXAS - AV. FÉLIX CAPUTO |  |  | AV. DR. FÉLIX CAPUTO 1: 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
17 | 2 | F | Nível 2 | 2.3. | MEIO-FIO |  | 0 |  |  | 17.AJUSTE DE TAMPAS - BARÃO DE BUTUÍ | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 2.3.1. | MEIO-FIO EXTRUSADO COM SARJETA |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 713.84 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 31.33 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 223.55 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 745.17 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 33.45 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 2.51 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 2.4. | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 2.4.1. | ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇO DE SUB-BASE E BASE |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 541.03 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 9714.23 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 730.39 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 1803.44 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 2.4.2. | REFORÇO DE BASE EM BRITA GRADUADA |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 360.69 | Camada de BGS - 0,20m |  | 8.REFOÇO DE BASE E SUB-BASE - AV. FÉLIX CAPUTO | . | 8 | REFOÇO DE BASE E SUB-BASE - AV. FÉLIX CAPUTO |  |  | AV. DR. FÉLIX CAPUTO 1: #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 9671.49 | BGS - DMT 23,8Km - empolamento 23% |  | 8.REFOÇO DE BASE E SUB-BASE - AV. FÉLIX CAPUTO | . | 8 | REFOÇO DE BASE E SUB-BASE - AV. FÉLIX CAPUTO |  |  | AV. DR. FÉLIX CAPUTO 1: #REF! |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 2.4.3. | PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 2164.13 |  |  | 9.PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - AV. FÉLIX CAPUTO | . | 9 | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - AV. FÉLIX CAPUTO |  |  | AV. DR. FÉLIX CAPUTO 1: 5093.616 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 1803.44 |  |  | 9.PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - AV. FÉLIX CAPUTO | . | 9 | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - AV. FÉLIX CAPUTO |  |  | AV. DR. FÉLIX CAPUTO 1: 4244.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 64.92 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 536.7 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 47.18 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 811.55 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 1585.95 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 24.35 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 201.26 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 17.69 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 11.47 |  |  | 9.PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - AV. FÉLIX CAPUTO | . | 9 | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - AV. FÉLIX CAPUTO |  |  | AV. DR. FÉLIX CAPUTO 1: 30.6894 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 344 | REFAP CAP - DMT 278Km |  | 9.PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - AV. FÉLIX CAPUTO | . | 9 | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - AV. FÉLIX CAPUTO |  |  | AV. DR. FÉLIX CAPUTO 1: 920.6818 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 2843.7 |  |  | 9.PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - AV. FÉLIX CAPUTO | . | 9 | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - AV. FÉLIX CAPUTO |  |  | AV. DR. FÉLIX CAPUTO 1: 7641.6588 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 79.3 | Camada de CBUQ - 0,05m |  | 9.PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - AV. FÉLIX CAPUTO | . | 9 | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - AV. FÉLIX CAPUTO |  |  | AV. DR. FÉLIX CAPUTO 1: 212.234 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 2299.15 | USINA CBUQ - DMT 23,8Km |  | 9.PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - AV. FÉLIX CAPUTO | . | 9 | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - AV. FÉLIX CAPUTO |  |  | AV. DR. FÉLIX CAPUTO 1: 4414.4672 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 2.5. | PAISAGISMO |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 7 |  |  | 11.PAISAGISMO - AV. FÉLIX CAPUTO | . | 11 | PAISAGISMO - AV. FÉLIX CAPUTO |  |  | AV. DR. FÉLIX CAPUTO 1: 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 31.59 | BOTA-FORA - DMT 10,7Km - empolamento 35% |  | 11.PAISAGISMO - AV. FÉLIX CAPUTO | . | 11 | PAISAGISMO - AV. FÉLIX CAPUTO |  |  | AV. DR. FÉLIX CAPUTO 1: 49.67 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 2.6. | SINALIZAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 2.6.1. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 29.82 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 72.32 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 4.6 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 71 | BIDIRECIONAL AMARELA/AMARELA |  | 12.SINALIZAÇÃO - AV. FÉLIX CAPUTO | . | 12 | SINALIZAÇÃO - AV. FÉLIX CAPUTO |  |  | AV. DR. FÉLIX CAPUTO 1: 142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 134 | BIDIRECIONAL BRANCA/VERMELHA |  | 12.SINALIZAÇÃO - AV. FÉLIX CAPUTO | . | 12 | SINALIZAÇÃO - AV. FÉLIX CAPUTO |  |  | AV. DR. FÉLIX CAPUTO 1: 46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 2.6.2. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 3.38 | 6 PARES E 8 VEL MAX 40KM/H |  | 12.SINALIZAÇÃO - AV. FÉLIX CAPUTO | . | 12 | SINALIZAÇÃO - AV. FÉLIX CAPUTO |  |  | AV. DR. FÉLIX CAPUTO 1: 8.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 14 |  |  | 12.SINALIZAÇÃO - AV. FÉLIX CAPUTO | . | 12 | SINALIZAÇÃO - AV. FÉLIX CAPUTO |  |  | AV. DR. FÉLIX CAPUTO 1: 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 2.7. | CONTROLE TECNOLOGICO |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 2.7.1. | ENSAIO DE REFORÇO DE BASE E SUB-BASE |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 2 | Ensaio na Camada de Sub-Base - Areia |  | 13.SERVIÇOS FINAIS - AV. FÉLIX CAPUTO | . | 13 | CONTROLE TECNOLOGICO - AV. FÉLIX CAPUTO |  |  | AV. DR. FÉLIX CAPUTO 1: 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 3 | F | Nível 3 | 2.7.2. | ENSAIO DE CBUQ |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 2 |  |  | 13.SERVIÇOS FINAIS - AV. FÉLIX CAPUTO | . | 13 | CONTROLE TECNOLOGICO - AV. FÉLIX CAPUTO |  |  | AV. DR. FÉLIX CAPUTO 1: 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 2.8. | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS |  | 0 |  |  |  | . |  |  |  |  | AV. DR. FÉLIX CAPUTO 1: 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 1803.44 |  |  | 14.SERVIÇOS FINAIS - AV. FÉLIX CAPUTO | . | 14 | SERVIÇOS FINAIS - AV. FÉLIX CAPUTO |  |  | AV. DR. FÉLIX CAPUTO 1: 6253.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 2.9. | ILUMINAÇÃO EM LED |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | F | Nível 2 | 2.10. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 2.10.1. | ELÉTRICA |  | 0 |  |  |  | . | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 14 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 14 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 14 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| -1 | F | LOTE | [7 empty] | .
Pelotas/RS
[5 empty] | Local |  |  | Responsável Técnico | [7 empty] | RUA GONÇALVES CHAVES 4: Responsável Técnico; RUA GONÇALVES CHAVES 12: Responsável Técnico
[8 empty] | Nome: RAFAEL SILVA DA SILVA | [7 empty] | RUA GONÇALVES CHAVES 4: Nome: RAFAEL SILVA DA SILVA; RUA GONÇALVES CHAVES 12: Nome: RAFAEL SILVA DA SILVA
[5 empty] | 2026-07-31 |  |  | CREA/CAU: RS196628 | [7 empty] | RUA GONÇALVES CHAVES 4: CREA/CAU: RS196628; RUA GONÇALVES CHAVES 12: CREA/CAU: RS196628
[5 empty] | Data |  |  | ART/RRT: 12128397 | [7 empty] | RUA GONÇALVES CHAVES 4: ART/RRT: 12128397; RUA GONÇALVES CHAVES 12: ART/RRT: 12128397
MENU
REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS
ADICIONAR 8 FRENTES
EXCLUIR 8 FRENTES
←

## EVENTOS
AGRUPADORES DE EVENTOS
1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:
Definir Manualmente
Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por BM. Não há necessidade de definição de Eventos.
| Nº do Evento | Título do Evento | Valor Total dos Eventos (R$)
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
1.Administração Local | 1 | Administração Local | 0
2.SINALIZAÇÃO DE OBRA | 2 | SINALIZAÇÃO DE OBRA | #REF!
3.SERVIÇOS INICIAIS - AV. FÉLIX CAPUTO | 3 | SERVIÇOS INICIAIS - AV. FÉLIX CAPUTO | #REF!
4.DRENAGEM - AV. FÉLIX CAPUTO | 4 | DRENAGEM - AV. FÉLIX CAPUTO | #REF!
5.DRENAGEM CANALETAS - AV. FÉLIX CAPUTO | 5 | DRENAGEM CANALETAS - AV. FÉLIX CAPUTO | #REF!
6.DRENAGEM LIMPEZA DE VALAS E CAIXAS - AV. FÉLIX CAPUTO | 6 | DRENAGEM LIMPEZA DE VALAS E CAIXAS - AV. FÉLIX CAPUTO | #REF!
7.MEIO FIO EXTRUSADO - AV. FÉLIX CAPUTO | 7 | MEIO FIO EXTRUSADO - AV. FÉLIX CAPUTO | #REF!
8.REFOÇO DE BASE E SUB-BASE - AV. FÉLIX CAPUTO | 8 | REFOÇO DE BASE E SUB-BASE - AV. FÉLIX CAPUTO | #REF!
9.PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - AV. FÉLIX CAPUTO | 9 | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - AV. FÉLIX CAPUTO | #REF!
10.PASSEIOS E ACESSIBILIDADE - AV. FÉLIX CAPUTO | 10 | PASSEIOS E ACESSIBILIDADE - AV. FÉLIX CAPUTO | #REF!
11.PAISAGISMO - AV. FÉLIX CAPUTO | 11 | PAISAGISMO - AV. FÉLIX CAPUTO | #REF!
12.SINALIZAÇÃO - AV. FÉLIX CAPUTO | 12 | SINALIZAÇÃO - AV. FÉLIX CAPUTO | #REF!
13.CONTROLE TECNOLOGICO - AV. FÉLIX CAPUTO | 13 | CONTROLE TECNOLOGICO - AV. FÉLIX CAPUTO | #REF!
14.SERVIÇOS FINAIS - AV. FÉLIX CAPUTO | 14 | SERVIÇOS FINAIS - AV. FÉLIX CAPUTO | #REF!
15.SERVIÇOS INICIAIS - RUA GONÇALVES CHAVES | 15 | SERVIÇOS INICIAIS - RUA GONÇALVES CHAVES | #REF!
16.DRENAGEM - RUA GONÇALVES CHAVES | 16 | DRENAGEM - RUA GONÇALVES CHAVES | #REF!
17.MEIO FIO - RUA GONÇALVES CHAVES | 17 | MEIO FIO - RUA GONÇALVES CHAVES | #REF!
18.REFOÇO DE BASE E SUB-BASE - RUA GONÇALVES CHAVES | 18 | REFOÇO DE BASE E SUB-BASE - RUA GONÇALVES CHAVES | #REF!
19.PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - RUA GONÇALVES CHAVES | 19 | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - RUA GONÇALVES CHAVES | #REF!
20.PASSEIOS E ACESSIBILIDADE - RUA GONÇALVES CHAVES | 20 | PASSEIOS E ACESSIBILIDADE - RUA GONÇALVES CHAVES | #REF!
21.PAISAGISMO - RUA GONÇALVES CHAVES | 21 | PAISAGISMO - RUA GONÇALVES CHAVES | #REF!
22.SINALIZAÇÃO - RUA GONÇALVES CHAVES | 22 | SINALIZAÇÃO - RUA GONÇALVES CHAVES | #REF!
23.CONTROLE TECNOLOGICO - RUA GONÇALVES CHAVES | 23 | CONTROLE TECNOLOGICO - RUA GONÇALVES CHAVES | #REF!
24.SERVIÇOS FINAIS - RUA GONÇALVES CHAVES | 24 | SERVIÇOS FINAIS - RUA GONÇALVES CHAVES | #REF!
Note on D15: O evento de administração local é fixo, de uso opcional. Os serviços agrupados neste evento serão medidos proporcionalmente à execução dos demais eventos.
VOLTAR
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS

## CRONO
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | Grau de Sigilo
[17 empty] | 0 | [11 empty] | #PUBLICO
[6 empty] | Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | [8 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
[5 empty] | FILTRO |  | 0 |  | 0 | Prefeitura Municipal de Pelotas | [8 empty] | PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM LED RUAS FRANCISCO LIMA E RUA UM (PS. SEIS DA RUA JUAREZ ALMEIDA) |  |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM LED RUAS FRANCISCO LIMA E RUA UM (PS. SEIS DA RUA JUAREZ ALMEIDA)
3
|  |  | 1 |  | ↓ | Falta distribuir: | Item | Descrição | [8 empty] | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Item CRONO | CP | OU | #VALUE! | Linha PO Linha QCI Total Adm Local | [6 empty] | Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | Linhas a somar |  |  | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01
1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 |  | Linha | 1. | PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM LED RUAS FRANCISCO LIMA E RUA UM (PS. SEIS DA RUA JUAREZ ALMEIDA) |  |  | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 1 | 0% | 2 |  | Linha | 1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | bar: 2022-12-01 to 2023-11-01
|  |  |  | 0 |  | vazia
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 0% | 4 |  | Linha | 1.2. | SINALIZAÇÃO DE OBRA |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | bar: 2022-12-01 to 2023-11-01
|  |  |  | 0 |  | vazia
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | #DIV/0! | 6 |  | Linha | 2. | RUA FRANCISCO LIMA E RUA UM (PS. SEIS DA RUA JUAREZ ALMEIDA) |  |  | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 1 | 0% | 7 |  | Linha | 2.1. | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 2 | 59 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | bar: 2022-12-01 to 2023-11-01
|  |  |  | 0 |  | vazia
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 |  | Linha | 2.2. | DRENAGEM |  |  | 2 | 56 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 0% | 11 |  | Linha | 2.2.1. | LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES |  |  | 3 | 53 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | % Período: | bar: 2022-12-01 to 2023-11-01
|  |  |  | 0 |  | vazia
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 3$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | #DIV/0! | 17 |  | Linha | 2.3. | MEIO-FIO |  |  | 2 | 50 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 1 | 0% | 18 |  | Linha | 2.3.1. | MEIO-FIO EXTRUSADO COM SARJETA |  |  | 3 | 47 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | % Período: | bar: 2022-12-01 to 2023-11-01
|  |  |  | 0 |  | vazia
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 3$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | #DIV/0! | 25 |  | Linha | 2.4. | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) |  |  | 2 | 44 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 1 | 0% | 26 |  | Linha | 2.4.1. | ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇO DE SUB-BASE E BASE |  |  | 3 | 41 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | % Período: | bar: 2022-12-01 to 2023-11-01
|  |  |  | 0 |  | vazia
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 3$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1 | 1 | 0% | 31 |  | Linha | 2.4.2. | REFORÇO DE BASE EM BRITA GRADUADA |  |  | 3 | 38 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | % Período: | bar: 2022-12-01 to 2023-11-01
|  |  |  | 0 |  | vazia
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 3$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1 | 1 | 0% | 34 |  | Linha | 2.4.3. | PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ |  |  | 3 | 35 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | % Período: | bar: 2022-12-01 to 2023-11-01
|  |  |  | 0 |  | vazia
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 3$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | 0% | 50 |  | Linha | 2.5. | PAISAGISMO |  |  | 2 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | bar: 2022-12-01 to 2023-11-01
|  |  |  | 0 |  | vazia
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | #DIV/0! | 53 |  | Linha | 2.6. | SINALIZAÇÃO |  |  | 2 | 29 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1 | 1 | 0% | 54 |  | Linha | 2.6.1. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL |  |  | 3 | 26 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | % Período: | bar: 2022-12-01 to 2023-11-01
|  |  |  | 0 |  | vazia
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 3$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 1 | 0% | 60 |  | Linha | 2.6.2. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL |  |  | 3 | 23 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | % Período: | bar: 2022-12-01 to 2023-11-01
|  |  |  | 0 |  | vazia
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 3$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | #DIV/0! | 63 |  | Linha | 2.7. | CONTROLE TECNOLOGICO |  |  | 2 | 20 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1 | 1 | 0% | 64 |  | Linha | 2.7.1. | ENSAIO DE REFORÇO DE BASE E SUB-BASE |  |  | 3 | 17 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | % Período: | bar: 2022-12-01 to 2023-11-01
|  |  |  | 0 |  | vazia
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 3$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1 | 1 | 0% | 66 |  | Linha | 2.7.2. | ENSAIO DE CBUQ |  |  | 3 | 14 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | % Período: | bar: 2022-12-01 to 2023-11-01
|  |  |  | 0 |  | vazia
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 3$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1 | 1 | 0% | 68 |  | Linha | 2.8. | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS |  |  | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | bar: 2022-12-01 to 2023-11-01
|  |  |  | 0 |  | vazia
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1 | 1 | 0% | 70 |  | Linha | 2.9. | ILUMINAÇÃO EM LED |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | bar: 2022-12-01 to 2023-11-01
|  |  |  | 0 |  | vazia
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | #DIV/0! | 71 |  | Linha | 2.10. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1 | 1 | 0% | 72 |  | Linha | 2.10.1. | ELÉTRICA |  |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | % Período: | bar: 2022-12-01 to 2023-11-01
|  |  |  | 0 |  | vazia
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 3$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | F | [5 empty] | #
|  |  | #DIV/0! |  | F |  | Total: R$ .00000 | [8 empty] | 0 |  | %: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Período: | [7 empty] | Contrapartida: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! |  | F | [12 empty] | %: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Acumulado: | [7 empty] | Contrapartida: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F
[5 empty] | F |  | Pelotas/RS
[5 empty] | F |  | Local | [11 empty] | 2023-06-01: Responsável Técnico
[5 empty] | F | [13 empty] | 2023-06-01: Nome: RAFAEL SILVA DA SILVA
[5 empty] | F |  | 2026-07-31 | [11 empty] | 2023-06-01: CREA/CAU: RS196628
[5 empty] | F |  | Data | [11 empty] | 2023-06-01: ART/RRT: 12128397
MENU
PREENCHIMENTO POR EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
ADIC. 12 PARCELAS
EXC. 12 PARCELAS

## CRONOPLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CRONOGRAMA PREVISTO PLE
1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
NO ACOMPANHAMENTO POR BM, UTILIZE A ABA CRONO
|  |  | AV. DR. FÉLIX CAPUTO | AV. DR. FÉLIX CAPUTO | RUA GONÇALVES CHAVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nº do Evento | Título dos Eventos | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos
| 1 | Administração Local |  | 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
#REF! | 2 | SINALIZAÇÃO DE OBRA |  | 1: 1; 2: 5; 3: 3; 4: 2; 5: 1
#REF! | 3 | SERVIÇOS INICIAIS - AV. FÉLIX CAPUTO |  | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 8; 5: 8; 6: 8
#REF! | 4 | DRENAGEM - AV. FÉLIX CAPUTO |  | 1: 1; 2: 2; 3: 6; 4: 8; 5: 6; 6: 4
#REF! | 5 | DRENAGEM CANALETAS - AV. FÉLIX CAPUTO |  | 1: 3; 4: 8; 6: 8
#REF! | 6 | DRENAGEM LIMPEZA DE VALAS E CAIXAS - AV. FÉLIX CAPUTO |  | 1: 2; 2: 4; 3: 5; 4: 10; 5: 10; 6: 10
#REF! | 7 | MEIO FIO EXTRUSADO - AV. FÉLIX CAPUTO |  | 1: 2
#REF! | 8 | REFOÇO DE BASE E SUB-BASE - AV. FÉLIX CAPUTO | bar: 1
#REF! | 9 | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - AV. FÉLIX CAPUTO |  | 1: 4
#REF! | 10 | PASSEIOS E ACESSIBILIDADE - AV. FÉLIX CAPUTO |  | 1: 3
#REF! | 11 | PAISAGISMO - AV. FÉLIX CAPUTO | bar: 1
#REF! | 12 | SINALIZAÇÃO - AV. FÉLIX CAPUTO |  | 1: 4
#REF! | 13 | CONTROLE TECNOLOGICO - AV. FÉLIX CAPUTO | bar: 1
#REF! | 14 | SERVIÇOS FINAIS - AV. FÉLIX CAPUTO |  | 1: 4
#REF! | 15 | SERVIÇOS INICIAIS - RUA GONÇALVES CHAVES |  | 2: 5; 4: 10; 5: 10; 6: 10
#REF! | 16 | DRENAGEM - RUA GONÇALVES CHAVES |  | 2: 8; 3: 4; 4: 8; 5: 8; 6: 8
#REF! | 17 | MEIO FIO - RUA GONÇALVES CHAVES |  | 2: 5
#REF! | 18 | REFOÇO DE BASE E SUB-BASE - RUA GONÇALVES CHAVES |  | 2: 5
#REF! | 19 | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - RUA GONÇALVES CHAVES |  | 2: 6
#REF! | 20 | PASSEIOS E ACESSIBILIDADE - RUA GONÇALVES CHAVES |  | 2: 7
#REF! | 21 | PAISAGISMO - RUA GONÇALVES CHAVES |  | 2: 6
#REF! | 22 | SINALIZAÇÃO - RUA GONÇALVES CHAVES |  | 2: 7; 4: 8; 5: 8; 6: 8
#REF! | 23 | CONTROLE TECNOLOGICO - RUA GONÇALVES CHAVES |  | 2: 6; 3: 6; 4: 10; 5: 10; 6: 10
#REF! | 24 | SERVIÇOS FINAIS - RUA GONÇALVES CHAVES |  | 2: 8; 3: 6; 4: 10; 5: 10; 6: 10
VOLTAR
ATUALIZAR LINHAS

## PLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS | [21 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | 0 | [21 empty] | #PUBLICO
| Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE TOMADOR | [6 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESCRIÇÃO DO LOTE
| 0 |  | 0 |  | Prefeitura Municipal de Pelotas | [6 empty] | PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM LED RUAS FRANCISCO LIMA E RUA UM (PS. SEIS DA RUA JUAREZ ALMEIDA) | [6 empty] | PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM LED RUAS FRANCISCO LIMA E RUA UM (PS. SEIS DA RUA JUAREZ ALMEIDA)
0 | [5 empty] | Medição: | 1 |  |  | Período: | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat | [9 empty] | % Realizado Período.: | #DIV/0! |  |  |  |  | % Realizado Acum.: | #DIV/0!
Filtro |  | ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO. |  | AV. DR. FÉLIX CAPUTO | AV. DR. FÉLIX CAPUTO | RUA GONÇALVES CHAVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos
F
| 1 | Administração Local |  |  | 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
#REF! | 2 | SINALIZAÇÃO DE OBRA
#REF! | 3 | SERVIÇOS INICIAIS - AV. FÉLIX CAPUTO
#REF! | 4 | DRENAGEM - AV. FÉLIX CAPUTO
#REF! | 5 | DRENAGEM CANALETAS - AV. FÉLIX CAPUTO
#REF! | 6 | DRENAGEM LIMPEZA DE VALAS E CAIXAS - AV. FÉLIX CAPUTO
#REF! | 7 | MEIO FIO EXTRUSADO - AV. FÉLIX CAPUTO
#REF! | 8 | REFOÇO DE BASE E SUB-BASE - AV. FÉLIX CAPUTO
#REF! | 9 | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - AV. FÉLIX CAPUTO
#REF! | 10 | PASSEIOS E ACESSIBILIDADE - AV. FÉLIX CAPUTO
#REF! | 11 | PAISAGISMO - AV. FÉLIX CAPUTO
#REF! | 12 | SINALIZAÇÃO - AV. FÉLIX CAPUTO
#REF! | 13 | CONTROLE TECNOLOGICO - AV. FÉLIX CAPUTO
#REF! | 14 | SERVIÇOS FINAIS - AV. FÉLIX CAPUTO
#REF! | 15 | SERVIÇOS INICIAIS - RUA GONÇALVES CHAVES
#REF! | 16 | DRENAGEM - RUA GONÇALVES CHAVES
#REF! | 17 | MEIO FIO - RUA GONÇALVES CHAVES
#REF! | 18 | REFOÇO DE BASE E SUB-BASE - RUA GONÇALVES CHAVES
#REF! | 19 | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - RUA GONÇALVES CHAVES
#REF! | 20 | PASSEIOS E ACESSIBILIDADE - RUA GONÇALVES CHAVES
#REF! | 21 | PAISAGISMO - RUA GONÇALVES CHAVES
#REF! | 22 | SINALIZAÇÃO - RUA GONÇALVES CHAVES
#REF! | 23 | CONTROLE TECNOLOGICO - RUA GONÇALVES CHAVES
#REF! | 24 | SERVIÇOS FINAIS - RUA GONÇALVES CHAVES
F
F
F |  |  |  |  | 2: Data das Medições
F
F |  |  | Medições |  | 2: 1; 4: 2; 6: 3; 8: 4; 10: 5; 12: 6; 14: 7; 16: 8; 18: 9; 20: 10; 22: 11; 24: 12
F |  |  | Período: |  | 1: %; 2: #DIV/0!; 4: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 12: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 18: #DIV/0!; 20: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 24: #DIV/0!
F |  |  |  |  | 1: R$; 2: #DIV/0!; 4: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 12: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 18: #DIV/0!; 20: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 24: #DIV/0!
F |  |  | Acumulado: |  | 1: %; 2: #DIV/0!; 4: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 12: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 18: #DIV/0!; 20: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 24: #DIV/0!
F |  |  |  |  | 1: R$; 2: #DIV/0!; 4: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 12: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 18: #DIV/0!; 20: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 24: #DIV/0!
F
F | Pelotas/RS
F | Local |  |  |  | 14: Responsável Técnico pela Fiscalização
F |  |  |  |  | 14: Nome:; 16: 0
F | 2026-07-31 |  |  |  | 14: Profissão:; 16: 0
F | Data |  |  |  | 14: CREA/CAU:; 16: 0
[18 empty] | ART/RRT: |  | 0
MENU
←
→

## QCI
QCI - Quadro de Composição do Investimento
[21 empty] | % Maior: | % Rateio CP Fin:
|  |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | VALORES CONTRATADOS (R$): | [8 empty] | 0% | 0%
|  |  | 0 |  | 0 | Prefeitura Municipal de Pelotas |  |  | Pelotas/RS
|  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | RECURSO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | [6 empty] | % CP Min Prog: | % CP Absoluta: | % CP Max Rep:
|  | FILTRO | PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM LED RUAS FRANCISCO LIMA E RUA UM (PS. SEIS DA RUA JUAREZ ALMEIDA) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$)
Ordem Meta | [10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | Valores não Arredondados |  |  | Arred
[21 empty] | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | Outros (R$)
-1 | Branco |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
0 | Busca | ↓ | Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R$) | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$) | Investimento (R$) | Descrição da Meta | Lote de Licitação / nº do CTEF | Investimento (R$) | Divisão do Investimento | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$)
1 | Automático |  | 1 | Pavimentação | Pavimentação de vias | PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM LED RUAS FRANCISCO LIMA E RUA UM (PS. SEIS DA RUA JUAREZ ALMEIDA) | Análise Concluída / A Licitar | 1 | m² | LOTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
2 | Automático |  | 2 | Pavimentação | Pavimentação de vias | RUA FRANCISCO LIMA E RUA UM (PS. SEIS DA RUA JUAREZ ALMEIDA) | Análise Concluída / A Licitar | 1803.44 | m² | LOTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
3 | Branco |  | 3 | Pavimentação | Pavimentação de vias |  | Análise Concluída / A Licitar | #REF! | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
4 | Branco |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
5 | Branco |  | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
6 | Branco |  | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
7 | Branco |  | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
8 | Branco |  | 8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
9 | Branco |  | 9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
10 | Branco |  | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
| TR$ | F | [7 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| T% | F | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Observações:
Pelotas/RS
|  |  | Local |  |  |  |  | Representante Tomador
Nome: PAULA MASCARENHAS
|  |  | 2026-07-31 |  |  |  |  | Cargo: PREFEITA
Data
Note on C7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Para inclusão de metas de outras Plan. Mult., digite a descrição e valores manualmente ao lado.
MENU
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
CP QCI = CP CONTRATO

## BM
|  |  |  | BM - Boletim de Medição | [9 empty] | Grau de Sigilo
Modo CAIXA |  |  |  | Selecione o Regime de Execução na Aba Dados | [9 empty] | #PUBLICO
FALSE
|  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | INÍCIO DE OBRA
Regime |  |  | Prefeitura Municipal de Pelotas |  | 0 |  |  | 0 | PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM LED RUAS FRANCISCO LIMA E RUA UM (PS. SEIS DA RUA JUAREZ ALMEIDA) |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | Fórmula CopMed
Unitário |  |  | Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO |  | Nº MEDIÇÃO | [21 empty] | 0
ARREDMED |  | FILTRO | 0 | 0 | 0 |  |  | Pelotas/RS |  |  |  | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat |  | 1
TRUE
|  |  |  | Altere na aba 'MENU' o tipo de orçamento para 'Licitado'. | [8 empty] | Realizado Acumulado: 000%
[17 empty] | Anexo | [6 empty] | Datas das Medições
|  |  |  | Orçamento Contratado |  |  |  |  | Evolução Física (Qtde.) |  |  | Evolução Financeira (R$) |  |  | Aferido (CAIXA) (Qtde.) |  | Quadro de Glosas
n1 | Altura | ↓ | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Acum. Incluindo o Período | Item | Descrição | Unidade | Quant. Glosada (unid) | Preço Unitário (R$) | Valor Total Glosado (R$) | Motivo da Glosa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Valor Total Medido (R$)
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | F | Objeto do CTEF: PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM LED RUAS FRANCISCO LIMA E RUA UM (PS. SEIS DA RUA JUAREZ ALMEIDA) |  |  |  | TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1: Preencher abaixo com a QUANTIDADE executada no PERÍODO
1 | 5 | F | 1. | PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM LED RUAS FRANCISCO LIMA E RUA UM (PS. SEIS DA RUA JUAREZ ALMEIDA) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.2. | SINALIZAÇÃO DE OBRA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
1 | 70 | F | 2. | RUA FRANCISCO LIMA E RUA UM (PS. SEIS DA RUA JUAREZ ALMEIDA) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 2.1. | SERVIÇOS INICIAIS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 1803.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 7 | F | 2.2. | DRENAGEM | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 6 | F | 2.2.1. | LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 304.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 8 | F | 2.3. | MEIO-FIO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 7 | F | 2.3.1. | MEIO-FIO EXTRUSADO COM SARJETA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 713.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 31.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 223.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 745.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 33.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 25 | F | 2.4. | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 5 | F | 2.4.1. | ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇO DE SUB-BASE E BASE | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 541.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 9714.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 730.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 1803.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 2.4.2. | REFORÇO DE BASE EM BRITA GRADUADA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 360.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 9671.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 16 | F | 2.4.3. | PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 2164.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 1803.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 64.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 536.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 47.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 811.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 1585.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 24.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 201.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 17.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 11.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 2843.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 79.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 2299.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 2.5. | PAISAGISMO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 31.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 10 | F | 2.6. | SINALIZAÇÃO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 6 | F | 2.6.1. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 29.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 72.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 3 | F | 2.6.2. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 2.7. | CONTROLE TECNOLOGICO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 2.7.1. | ENSAIO DE REFORÇO DE BASE E SUB-BASE | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 2.7.2. | ENSAIO DE CBUQ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 2.8. | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 1803.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 1 | F | 2.9. | ILUMINAÇÃO EM LED | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 2.10. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 4 | F | 2.10.1. | ELÉTRICA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Thursday.xls) | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
F
|  |  | Observações: | [13 empty] | Observações
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
Pelotas/RS
|  |  |  | Local |  |  |  |  | Responsável Técnico pela Fiscalização | [10 empty] | Profissional CAIXA:
[9 empty] | Nome: | 0 | [9 empty] | Nome:
|  |  |  | 2026-07-31 |  |  |  |  | Profissão: | 0 | [9 empty] | Matrícula
|  |  |  | Data |  |  |  |  | CREA/CAU: | 0 | [9 empty] | CREA/CAU:
[9 empty] | ART/RRT: | 0
Note on C8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on AB12: Digite nestes campos as datas das medições
Note on AB13: Para medições além da 12ª, preencha esta coluna com as quantidades acumuladas.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
Habilitar Modo CAIXA
→

## RRE
[5 empty] | RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR | [19 empty] | Acum. Previsto | Acum. Chegada
[24 empty] | Repasse | 0 | 0
|  |  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV |  |  |  | RECURSO | [8 empty] | CP | 0 | 0
|  |  |  | Prefeitura Municipal de Pelotas |  |  |  | 0 |  |  | 0 | VALORES CONTRATADOS (R$): |  |  | 0 | [8 empty] | Outros | 0 | 0
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | Nº RRE | [8 empty] | Investimento | 0 | 0
|  |  | FILTRO | PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM LED RUAS FRANCISCO LIMA E RUA UM (PS. SEIS DA RUA JUAREZ ALMEIDA) |  |  |  | Pelotas/RS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Situação do TC/CR: |  | Percentual previsto em: |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | [6 empty] | Lista CTEF
[6 empty] | Atrasada |  | 2026-07-01 | 100% |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | PLE | [5 empty] | BM
[12 empty] | Valores Medidos (R$) | [7 empty] | Lista CTEFs |  | Valores Medidos (R$) |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período |  |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período
#N/A | #N/A | Branco |  | -1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Lista CTEFs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Linha PO | Altura | Busca | ↓ | Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | Acum. Período Anterior - CP | Acum. Período Anterior - Outros | Acum. Incluindo Período - CP | Acum. Incluindo Período - Outros |  | BM / PLE nº | Acumulado Período Anterior | Acumulado incluindo o Período | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento
1 | 5 | Automático |  | 1 | PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM LED RUAS FRANCISCO LIMA E RUA UM (PS. SEIS DA RUA JUAREZ ALMEIDA) | Análise Concluída / A Licitar | 1 | m² | LOTE 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 70 | Automático |  | 2 | RUA FRANCISCO LIMA E RUA UM (PS. SEIS DA RUA JUAREZ ALMEIDA) | Análise Concluída / A Licitar | 1803.44 | m² | LOTE 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 3 |  | Análise Concluída / A Licitar | #REF! | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 7 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | F | [5 empty] | (%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | F | [5 empty] | Repasse |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Anterior (R$) | Acumulado (R$) | Max CP/OU Ant. | Max CP/OU Acum.
|  |  | F | [5 empty] | Contrapartida |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | CP |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OU |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Investimento |  | 0 | 0 | 0 | 0
Acumulado Anterior: 000%
Observações:
|  |  |  | Pelotas/RS | [6 empty] | 2026-07-31
|  |  |  | Local | [6 empty] | Data
|  |  |  | Representante Tomador | [6 empty] | Responsável Técnico pela Fiscalização
|  |  |  | Nome: | PAULA MASCARENHAS | [5 empty] | Nome: | 0
|  |  |  | Cargo: | PREFEITA | [5 empty] | Profissão: | 0
[11 empty] | CREA/CAU: | 0
[11 empty] | ART/RRT: | 0
|  |  |  | Responsável Social | [6 empty] | Responsável Financeiro
|  |  |  | Nome: | [6 empty] | Nome:
|  |  |  | Cargo: | [6 empty] | Cargo:
Note on D7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Z25: Valores de Contrapartida e Outros: Digite somente para desbloquear valores diferentes do previsto no RRE.
Para Metas preenchidas manualmente, digite o valor medido nas colunas à direita.
MENU
→

## OFÍCIO
Grau de Sigilo
# PÚBLICO
Resumo de Valores por CTEF:
[6 empty] | CTEF: | Valor Vigente (R$) | Valor desta Medição (R$) | Valor Acumulado (R$)
Ofício n°:
Pelotas/RS, 17 de Av de Friday
À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV
Assunto: | 1ª Solicitação de Desembolso de Recursos.
REF: | Contrato de Financiamento - Operação nº
Objeto: | PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM LED RUAS FRANCISCO LIMA E RUA UM (PS. SEIS DA RUA JUAREZ ALMEIDA)
Proponente / Tomador: | Prefeitura Municipal de Pelotas
Senhor Gerente
1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desembolso da parcela de recursos relativa ao Contrato de Financiamento em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.
|  | Valores Vigentes do TC/CR | Evolução da 1ª Medição | Valores Medidos Acumulados
Repasse: |  | 0 | 0 | 0
Contrapartida Financeira: |  | 0 | 0 | 0
Outros: |  | 0 | 0 | 0
Investimento: |  | 0 | 0 | 0
Execução Física: |  | - | 0% | 0%
2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.
Atenciosamente,
PAULA MASCARENHAS
PREFEITA
INSERIR BRASÃO
MENU
←