## CRONOGRAMA
|  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | Grau de Sigilo
|  |  |  | OGU | [11 empty] | #PUBLICO
Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR |  |  | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
1085.635-52/2023 |  | 939868/2022 | Prefeitura Municipal de Pelotas |  |  | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NILO PEÇANHA, DANIEL CAPDEBOSCO, LINDOLFO COLLOR, PROFESSOR OSVALDO DE PINHO LOUZADA E RUA BARÃO DE ITAMARACÁ |  |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NILO PEÇANHA, DANIEL CAPDEBOSCO, LINDOLFO COLLOR, PROFESSOR OSVALDO DE PINHO LOUZADA E RUA BARÃO DE ITAMARACÁ
Item | Descrição |  |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01
1. | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NILO PEÇANHA, DANIEL CAPDEBOSCO, LINDOLFO COLLOR, PROFESSOR OSVALDO DE PINHO LOUZADA E RUA BARÃO DE ITAMARACÁ |  |  | 0 | % Período:
1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 0 | % Período:
2. | PAVIMENTAÇÃO DA RUA NILO PEÇANHA (Trecho entre Av. Dom Joaquim e Av. Fernando Osório) |  |  | 0 | % Período:
2.1. | SINALIZAÇÃO DE OBRA |  |  | 0 | % Período:
2.2. | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 0 | % Período:
2.3. | DRENAGEM |  |  | 0 | % Período:
2.3.1. | LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES |  |  | 0 | % Período:
2.3.2. | SARJETAS |  |  | 0 | % Período:
2.3.3. | AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO DA VIA |  |  | 0 | % Período:
2.4. | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) |  |  | 0 | % Período:
2.4.1. | ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇO DE SUB-BASE E BASE |  |  | 0 | % Período:
2.4.2. | REFORÇO DE SUB-BASE EM RACHÃO |  |  | 0 | % Período:
2.4.3. | REFORÇO DE BASE EM BRITA GRADUADA |  |  | 0 | % Período:
2.4.4. | PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ |  |  | 0 | % Período:
2.4.5. | ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CBUQ - TRAVESSIAS ELEVADAS |  |  | 0 | % Período:
2.5. | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TÁTIL |  |  | 0 | % Período:
2.5.1. | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE |  |  | 0 | % Período:
2.5.2. | PASSEIOS |  |  | 0 | % Período:
2.5.3. | PISOS PODOTÁTIL |  |  | 0 | % Período:
2.6. | PAISAGISMO |  |  | 0 | % Período:
2.7. | SINALIZAÇÃO |  |  | 0 | % Período:
2.7.1. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL |  |  | 0 | % Período:
2.7.2. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL |  |  | 0 | % Período:
2.8. | CONTROLE TECNOLOGICO |  |  | 0 | % Período:
2.8.1. | ENSAIO DE CBUQ |  |  | 0 | % Período:
2.9. | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS |  |  | 0 | % Período:
3. | PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROFESSOR OSVALDO DE PINHO LOUZADA (Trecho entre Av. Bento Gonçalves e Rua Lázaro Zamenhof) |  |  | 0 | % Período:
3.1. | SINALIZAÇÃO DE OBRA |  |  | 0 | % Período:
3.2. | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 0 | % Período:
3.3. | DRENAGEM |  |  | 0 | % Período:
3.3.1. | REDES DE DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 | % Período:
3.3.2. | ENVELOPES DAS TUBULAÇÕES |  |  | 0 | % Período:
3.3.3. | POÇOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO PLUVIAL |  |  | 0 | % Período:
3.3.4. | LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES |  |  | 0 | % Período:
3.3.5. | RAMAIS DE ESGOTO E ÁGUA |  |  | 0 | % Período:
3.3.6. | AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO DA VIA - COLETOR DE FOSSA |  |  | 0 | % Período:
3.4. | MEIO-FIO |  |  | 0 | % Período:
3.4.1. | MEIO-FIO E SARJETA |  |  | 0 | % Período:
3.5. | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) |  |  | 0 | % Período:
3.5.1. | ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇO DE SUB-BASE E BASE |  |  | 0 | % Período:
3.5.2. | REFORÇO DE BASE EM BRITA GRADUADA |  |  | 0 | % Período:
3.5.3. | PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ |  |  | 0 | % Período:
3.6. | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TÁTIL |  |  | 0 | % Período:
3.6.1. | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE |  |  | 0 | % Período:
3.6.2. | PASSEIOS |  |  | 0 | % Período:
3.6.3. | PISOS PODOTÁTIL |  |  | 0 | % Período:
3.6.4. | PAISAGISMO |  |  | 0 | % Período:
3.7. | SINALIZAÇÃO |  |  | 0 | % Período:
3.7.1. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL |  |  | 0 | % Período:
3.7.2. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL |  |  | 0 | % Período:
3.8. | CONTROLE TECNOLOGICO |  |  | 0 | % Período:
3.8.1. | ENSAIO DE REFORÇO DE BASE E SUB-BASE |  |  | 0 | % Período:
3.8.2. | ENSAIO DE CBUQ |  |  | 0 | % Período:
3.9. | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS |  |  | 0 | % Período:
4. | PAVIMENTAÇÃO RUA BARÃO DE ITAMARACÁ (Trecho entre Rua Pracinha Hortêncio Rosa e Rua Procópio Durval Gomes de Freitas) |  |  | 0 | % Período:
4.1. | SINALIZAÇÃO DE OBRA |  |  | 0 | % Período:
4.2. | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 0 | % Período:
4.3. | DRENAGEM |  |  | 0 | % Período:
4.3.1. | LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES |  |  | 0 | % Período:
4.3.2. | SARJETAS |  |  | 0 | % Período:
4.3.3. | AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO DA VIA |  |  | 0 | % Período:
4.4. | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) |  |  | 0 | % Período:
4.4.1. | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO E RAMPAS DE SARJETA |  |  | 0 | % Período:
4.4.2. | ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇO DE SUB-BASE E BASE |  |  | 0 | % Período:
4.4.3. | REFORÇO DE SUB-BASE EM RACHÃO |  |  | 0 | % Período:
4.4.4. | REFORÇO DE BASE EM BRITA GRADUADA |  |  | 0 | % Período:
4.4.5. | LIMPEZA DE VIA |  |  | 0 | % Período:
4.4.6. | PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ |  |  | 0 | % Período:
4.5. | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TÁTIL |  |  | 0 | % Período:
4.5.1. | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE |  |  | 0 | % Período:
4.5.2. | PASSEIOS |  |  | 0 | % Período:
4.5.3. | PISOS PODOTÁTIL |  |  | 0 | % Período:
4.6. | PAISAGISMO |  |  | 0 | % Período:
4.7. | SINALIZAÇÃO |  |  | 0 | % Período:
4.7.1. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL |  |  | 0 | % Período:
4.7.2. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL |  |  | 0 | % Período:
4.8. | CONTROLE TECNOLOGICO |  |  | 0 | % Período:
4.8.1. | ENSAIO DE CBUQ |  |  | 0 | % Período:
4.9. | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS |  |  | 0 | % Período:
5. | PAVIMENTAÇÃO DA RUA LINDOLFO COLLOR |  |  | 0 | % Período:
5.1. | SINALIZAÇÃO DE OBRA |  |  | 0 | % Período:
5.2. | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 0 | % Período:
5.3. | DRENAGEM |  |  | 0 | % Período:
5.3.1. | ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E REATERRO |  |  | 0 | % Período:
5.3.2. | ASSENTAMENTO DE TUBOS |  |  | 0 | % Período:
5.3.3. | ENVELOPAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO |  |  | 0 | % Período:
5.3.4. | EXECUÇÃO DE BOCA-DE-LOBO |  |  | 0 | % Período:
5.3.5. | EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO |  |  | 0 | % Período:
5.4. | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 | % Período:
5.4.1. | TRECHOS COM REFORÇO DE BASE |  |  | 0 | % Período:
5.4.2. | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (REPERFILAGEM 3CM) |  |  | 0 | % Período:
5.4.3. | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CAPA 3CM) |  |  | 0 | % Período:
5.5. | ACESSIBILIDADE |  |  | 0 | % Período:
5.6. | SINALIZAÇÃO |  |  | 0 | % Período:
5.6.1. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL |  |  | 0 | % Período:
5.6.2. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL |  |  | 0 | % Período:
5.7. | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  | 0 | % Período:
5.8. | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 0 | % Período:
6. | PAVIMENTAÇÃO DA RUA DANIEL CAPDEBOSQ (Trecho entre Av. Zeferino Costa e Av. Fernando Osório) |  |  | 0 | % Período:
6.1. | SINALIZAÇÃO DE OBRA |  |  | 0 | % Período:
6.2. | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 0 | % Período:
6.3. | DRENAGEM |  |  | 0 | % Período:
6.3.1. | ESCAVAÇÃO , TRANSPORTE E REATERRO |  |  | 0 | % Período:
6.3.2. | ASSENTAMENTO DE TUBOS |  |  | 0 | % Período:
6.3.3. | POÇOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO PLUVIAL - NOVOS |  |  | 0 | % Período:
6.3.4. | LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E REFORMA DE CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES |  |  | 0 | % Período:
6.4. | AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO DA VIA |  |  | 0 | % Período:
6.5. | SARJETA |  |  | 0 | % Período:
6.6. | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 | % Período:
6.6.1. | ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇO DE SUB-BASE E BASE |  |  | 0 | % Período:
6.6.2. | REFORÇO DE SUB-BASE EM RACHÃO E BASE EM BRITA GRADUADA |  |  | 0 | % Período:
6.6.3. | IMPRIMAÇÃO DOS REFORÇOS |  |  | 0 | % Período:
6.6.4. | LIMPEZA DA VIA |  |  | 0 | % Período:
6.6.5. | PAVIMENTO EM CBUQ (REPERFILAGEM 3CM) |  |  | 0 | % Período:
6.6.6. | PAVIMENTO EM CBUQ (CAPA 4CM) |  |  | 0 | % Período:
6.7. | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TÁTIL |  |  | 0 | % Período:
6.7.1. | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE |  |  | 0 | % Período:
6.7.2. | PASSEIOS |  |  | 0 | % Período:
6.7.3. | PISOS PODOTÁTIL |  |  | 0 | % Período:
6.8. | SINALIZAÇÃO |  |  | 0 | % Período:
6.8.1. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL |  |  | 0 | % Período:
6.8.2. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL |  |  | 0 | % Período:
6.9. | CONTROLE TECNOLOGICO |  |  | 0 | % Período:
6.9.1. | ENSAIO DE CBUQ |  |  | 0 | % Período:
6.10. | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS |  |  | 0 | % Período:
6.8. | SINALIZAÇÃO |  |  | 0 | % Período:
6.8.1. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL |  |  | 0 | % Período:
6.8.2. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL |  |  | 0 | % Período:
6.9. | CONTROLE TECNOLOGICO |  |  | 0 | % Período:
6.9.1. | ENSAIO DE CBUQ |  |  | 0 | % Período:
6.10. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | % Período:
6.11. | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS |  |  | 0 | % Período:
Total: |  |  |  |  | %:
Repasse:
|  |  | Período: |  | Contrapartida:
Outros:
Investimento:
%:
Repasse:
|  |  | Acumulado: |  | Contrapartida:
Outros:
Investimento:
Local | [5 empty] | 2024-06-01: Responsável Técnico
Nome:
Data | [5 empty] | 2024-06-01: CREA/CAU:
ART/RRT: