## ORÇAMENTO
SINAP – FEV/2024 |  | Identificação do Projeto: Moradia Digna |  | Data de elaboração: Maio 2024 |  |  | Autores: Isadora Alves e Lauren Oleques
|  | Endereço: Rua Jornalista Salvador Hita Porres, 643 - Fragata |  | Ultima revisão: |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3
|  | Tipo de intervenção: Moradia Digna Mulher |  |  |  |  | 20.79% | 0% | 0%
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
REFORMA |  |  | Moradia Digna Mulher | [5 empty] | 79932.4681
1. |  |  | SERVIÇOS INICIAIS E FUNDAÇÃO | [5 empty] | 23409.6608
2024-01-01 | SINAPI | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | un | 2624 | 0.68 | BDI 1 | 0.82 | 2151.68
2024-02-01 | SINAPI | 92479 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA | m² | 22 | 68.54 | BDI 1 | 82.78 | 1821.16
2024-03-01 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 34 | 13.75 | BDI 1 | 16.6 | 564.4
2024-04-01 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 5 | 13.19 | BDI 1 | 15.93 | 79.65
2024-05-01 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 78 | 12.53 | BDI 1 | 15.13 | 1180.14
2024-06-01 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA ) – PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA | m³ | 4.41 | 490.86 | BDI 1 | 592.9 | 2614.689
2024-07-01 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME | m² | 26.6 | 57.56 | BDI 1 | 69.52 | 1849.232
2024-08-01 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 44 | 18.89 | BDI 1 | 22.81 | 1003.64
2024-10-01 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 130 | 13.88 | BDI 1 | 16.76 | 2178.8
2024-11-01 | SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 15.15 | 18.33 | BDI 1 | 22.14 | 335.421
2024-12-01 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 55.8 | 48.92 | BDI 1 | 59.09 | 3297.222
1.13 | SINAPI | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 8 | 185.13 | BDI 1 | 223.61 | 1788.88
1.14 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M³ | 10.42 | 52.61 | BDI 1 | 63.54 | 662.0868
1.15 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 45 | 3.27 | BDI 1 | 3.94 | 177.3
1.16 | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 45 | 7.06 | BDI 1 | 8.52 | 383.4
1.17 | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | M² | 1.2 | 890.43 | BDI 1 | 1075.55 | 1290.66
1.18 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15 | 112.12 | BDI 1 | 135.42 | 2031.3
2. |  |  | ALVENARIAS | [5 empty] | 8956.44
2.1. | SINAPI | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 138 | 52.61 | BDI 1 | 63.54 | 8768.52
2024-02-02 | SINAPI-I | 715 | BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO / ONDULADO, *19 X 19 X 8* CM (A X L X E) | UND | 8 | 19.45 | BDI 1 | 23.49 | 187.92
3. |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 10642.6266
3.1. | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 41.2 | 51.81 | BDI 1 | 62.58 | 2578.296
3.2. | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 41.2 | 15.54 | BDI 1 | 18.77 | 773.324
2024-03-03 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 11.66 | 96.51 | BDI 1 | 116.57 | 1359.2062
3.4. | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 21.66 | 65.25 | BDI 1 | 78.81 | 1707.0246
3.5. | SINAPI | 100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 10.46 | 64.77 | BDI 1 | 78.23 | 818.2858
2024-06-03 | SINAPI | 96120 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 | M | 51.3 | 2.94 | BDI 1 | 3.55 | 182.115
2024-07-03 | SINAPI | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M² | 36.85 | 72.44 | BDI 1 | 87.5 | 3224.375
4. |  |  | CONTRAPISO | [5 empty] | 2092.3849
4.1. | SINAPI | 87304 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M³ | 2.6803 | 578.35 | BDI 1 | 698.58 | 1872.404
4.2. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2),APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 (5cm de espessura) | M³ | 0.13401 | 139.02 | BDI 1 | 167.92 | 22.5038
4.3 | SINAPI | 93390 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M² | 2.6803 | 48.37 | BDI 1 | 58.42 | 156.5831
4.4. | SINAPI | 93390 | SOLEIRA PORTA - ( ADAPTAÇÃO: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M² | 0.7 | 48.37 | BDI 1 | 58.42 | 40.894
5. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES | [5 empty] | 11052.949
5.1. | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 133.6 | 4.57 | BDI 1 | 5.52 | 737.472
5.2 | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 133.6 | 22.65 | BDI 1 | 27.35 | 3653.96
5.3 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 72.388 | 7.4 | BDI 1 | 8.93 | 646.4248
5.4 | SINAPI | 87775 | MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM. AF_08/2022 | M² | 72.388 | 49.51 | BDI 1 | 59.8 | 4328.8024
5.5 | SINAPI | 93393 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M² | 28.86 | 48.38 | BDI 1 | 58.43 | 1686.2898
6. |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 10527.7498
6.1. | SINAPI | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 3 | 1070.33 | BDI 1 | 1292.85 | 3878.55
6.2. | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 1.68 | 1101.15 | BDI 1 | 1330.07 | 2234.5176
6.2. | SINAPI | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M² | 2.1 | 618.39 | BDI 1 | 746.95 | 1568.595
6.3. | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 2.5 | 412.42 | BDI 1 | 498.16 | 1245.4
2024-03-06 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXC LUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 1.68 | 788.8 | BDI 1 | 952.79 | 1600.6872
7. |  |  | PINTURA | [5 empty] | 2948.82
7.1. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 177 | 3.41 | BDI 1 | 4.11 | 727.47
7.2. | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 177 | 10.39 | BDI 1 | 12.55 | 2221.35
8. |  |  | APARELHOS SANITÁRIOS / TANQUE | [5 empty] | 2565.732
2024-01-08 | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 1 | 454.58 | BDI 1 | 549.08 | 549.08
2024-02-08 | SINAPI-I | 377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UND | 1 | 36.95 | BDI 1 | 44.63 | 44.63
2024-03-08 | SINAPI | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 | UND | 1 | 457.84 | BDI 1 | 553.02 | 553.02
2024-04-08 | SINAPI-I | 11831 | TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA | UND | 1 | 21.04 | BDI 1 | 25.41 | 25.41
2024-05-08 | SINAPI | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA , DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 PARA PIA DE COZINHA | UND | 1 | 145.55 | BDI 1 | 175.8 | 175.8
2024-06-08 | SINAPI | 95546 | KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇAO | UND | 1 | 260.37 | BDI 1 | 314.5 | 314.5
2024-07-08 | SINAPI-I | 11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M² | 0.24 | 283.8 | BDI 1 | 342.8 | 82.272
2024-08-08 | SINAPI | 86876 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 1 | 334.58 | BDI 1 | 404.13 | 404.13
2024-09-08 | SINAPI | 86894 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 1,20 X 0,60, COM CUBA | UND | 1 | 345.14 | BDI 1 | 416.89 | 416.89
9. |  |  | MATERIAL HIDRÁULICO E SANITÁRIO | [5 empty] | 4199.315
2024-01-09 | SINAPI | 91785 | TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 10.5 | 44.07 | BDI 1 | 53.23 | 558.915
2024-02-09 | SINAPI | 91793 | TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PSANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 5 | 95.97 | BDI 1 | 115.92 | 579.6
2024-03-09 | SINAPI | 91795 | TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 7 | 72.12 | BDI 1 | 87.11 | 609.77
2024-04-09 | SINAPI | 91794 | TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 5 | 46.17 | BDI 1 | 55.76 | 278.8
2024-05-09 | SINAPI | 91792 | TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGAOU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 3 | 62.3 | BDI 1 | 75.25 | 225.75
2024-06-09 | SINAPI | 89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 2 | 45.1 | BDI 1 | 54.47 | 108.94
2024-07-09 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 1 | 111.49 | BDI 1 | 134.66 | 134.66
2024-08-09 | SINAPI | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UND | 1 | 275.92 | BDI 1 | 333.28 | 333.28
2024-09-09 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 2 | 26.1 | BDI 1 | 31.52 | 63.04
2024-10-09 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 5 | 36.35 | BDI 1 | 43.9 | 219.5
2024-11-09 | SINAPI | 104661 | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 | UND | 1 | 590.78 | BDI 1 | 713.6 | 713.6
2024-12-09 | SINAPI-I | 11881 | CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA | UND | 1 | 161.42 | BDI 1 | 194.97 | 194.97
9.13 | SINAPI | 89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UND | 1 | 17.17 | BDI 1 | 20.73 | 20.73
9.14 | SINAPI | 89508 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 8 | 16.33 | BDI 1 | 19.72 | 157.76
10. |  |  | REDE ELÉTRICA | [5 empty] | 3536.79
10.1. | SINAPI | 104473 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UND | 6 | 166.88 | BDI 1 | 201.57 | 1209.42
10.2. | SINAPI | 104475 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UND | 9 | 141.32 | BDI 1 | 170.7 | 1536.3
2024-03-10 | SINAPI | 104476 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | UND | 1 | 181.35 | BDI 1 | 219.05 | 219.05
2024-04-10 | SINAPI | 97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UND | 6 | 42.8 | BDI 1 | 51.69 | 310.14
2024-05-10 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 1 | 91.96 | BDI 1 | 111.07 | 111.07
2024-05-10 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 2 | 11.4 | BDI 1 | 13.77 | 27.54
2024-06-10 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 1 | 12.63 | BDI 1 | 15.25 | 15.25
2024-07-10 | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 1 | 14.1 | BDI 1 | 17.03 | 17.03
2024-08-10 | SINAPI | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 1 | 20.2 | BDI 1 | 24.39 | 24.39
2024-09-10 | SINAPI | 101877 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, | UND | 1 | 55.14 | BDI 1 | 66.6 | 66.6
|  |  |  | UND | 1 | MORADIA GABRIELA |  |  | 79932.4681
[8 empty] | VALOR TOTAL | 79932.4681
Municipio de Pelotas RS | [5 empty] | 15 de Maio de 2024
Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
Nome: Isadora Baptista Alves
CAU/RS: A249741-7
ART/RRT: 14229552
Responsável Técnico
Nome: Lauren Steckel Oleques
CREA/RS: 173148
ART/RRT: 13151071

## BDI
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: MORADIA DIGNA MULHER - Rua Jornalista Salvador Hita Porres, 643 - Fragata
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  |  | 50%
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  |  | 3.5%
F
F
F | BDI 1
F
F | TIPO DE OBRA
F | Construção e Reforma de Edifícios
F
F | Itens |  |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
F
F | Administração Central |  |  |  |  | AC | 3.4% | - | #N/A | #N/A | #N/A
F | Seguro e Garantia |  |  |  |  | SG | 0.93% | - | #N/A | #N/A | #N/A
F | Risco |  |  |  |  | R | 1% | - | #N/A | #N/A | #N/A
F | Despesas Financeiras |  |  |  |  | DF | 1.2% | - | #N/A | #N/A | #N/A
F | Lucro |  |  |  |  | L | 7.2% | - | #N/A | #N/A | #N/A
F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  |  | ISS | 1.75% | - | 0% | 2.5% | 5%
F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  |  | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  |  | BDI PAD | 20.79% | OK | 0% | 0% | 0%
F
F
F
F
F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
F |  | BDI = | (1+K1+K2)*(1+K3) |  | - 1
F |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
F
F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 3,5%
F
F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciára sobre a Receita Bruta adotada para elaboração do orçamento foi Desonerado, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública
F
F | Observações:
F
F
F | Pelotas RS |  |  | 15 de Maio de 2024
F | Local |  |  | Data
F
F
F | Responsável Técnico
F | Nome: Lauren Steckel Oleques
F | CREA/RS: 173148
F | ART/RRT: 13151071
F
BDI 2
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
| Itens |  |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
| Administração Central |  |  |  |  | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
| Seguro e Garantia |  |  |  |  | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
| Risco |  |  |  |  | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
| Despesas Financeiras |  |  |  |  | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
| Lucro |  |  |  |  | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  |  | CP |  | - | 0.0365 | 0.0365 | 0.0365
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  |  | ISS | 0 | - | 0 | 0.025 | 0.05
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  |  | CPRB | 0 | - | 0 | 0.045 | 0.045
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  |  | BDI PAD | 0 | OK | 0 | 0 | 0
| BDI COM desoneração |  |  |  |  | BDI DES | 0
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+K1+K2)*(1+K3) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 0%, com a respectiva alíquota de 0%.
#NAME?
Observações:
| #NAME? |  |  | Janeiro de 2023
| Local |  |  | Data
Responsável Técnico
Nome:Cassius Baumgarten
CREA/CAU: A107769-4
ART/RRT: 11571892
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
| Itens |  |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
| Administração Central |  |  |  |  | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
| Seguro e Garantia |  |  |  |  | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
| Risco |  |  |  |  | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
| Despesas Financeiras |  |  |  |  | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
| Lucro |  |  |  |  | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  |  | CP |  | - | 0.0365 | 0.0365 | 0.0365
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  |  | ISS | 0 | - | 0 | 0.025 | 0.05
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  |  | CPRB | 0 | - | 0 | 0.045 | 0.045
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  |  | BDI PAD | 0 | OK | 0 | 0 | 0
| BDI COM desoneração |  |  |  |  | BDI DES | 0
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+K1+K2)*(1+K3) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 0%, com a respectiva alíquota de 0%.
#NAME?
Observações:
| #NAME? |  |  | Janeiro de 2023
| Local |  |  | Data
Responsável Técnico
Nome:Cassius Baumgarten
CREA/CAU: A107769-4
ART/RRT: 11571892

## CRONOGRAMA
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: MORADIA DIGNA MULHER - Rua Jornalista Salvador Hita Porres, 643 - Fragata
Item | Serviço | Valor (R$) | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º
|  |  | mês | mês | mês | mês | mês
1. | SERVIÇOS INICIAIS E FUNDAÇÃO | 29.29% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
| SUBTOTAL ITEM 1 | 23409.6608 | 4681.9322 | 4681.9322 | 4681.9322 | 4681.9322 | 4681.9322
2. | ALVENARIAS | 11.21% | 50% | 50%
| SUBTOTAL ITEM 2 | 8956.44 | 4478.22 | 4478.22
3. | COBERTURA | 13.31% | 30% | 40% | 30%
| SUBTOTAL ITEM 3 | 10642.6266 | 3192.788 | 4257.0506 | 3192.788
4. | CONTRAPISO | 2.618% |  | 30% | 40% | 30%
| SUBTOTAL ITEM 4 | 2092.3849 |  | 627.7155 | 836.954 | 627.7155
5. | REVESTIMENTO DE PAREDES | 13.83% |  |  | 50% | 50%
| SUBTOTAL ITEM 5 | 11052.949 |  |  | 5526.4745 | 5526.4745
6. | ESQUADRIAS | 13.17% |  |  | 30% | 40% | 30%
| SUBTOTAL ITEM 6 | 10527.7498 |  |  | 3158.3249 | 4211.0999 | 3158.3249
7. | PINTURA | 3.689% |  |  | 50% | 50%
| SUBTOTAL ITEM 7 | 2948.82 |  |  | 1474.41 | 1474.41
8. | APARELHOS SANITÁRIOS / TANQUE | 3.21% |  |  | 50% | 50%
| SUBTOTAL ITEM 8 | 2565.732 |  |  | 1282.866 | 1282.866
9. | MATERIAL HIDRÁULICO E SANITÁRIO | 5.254% |  |  |  | 50% | 50%
| SUBTOTAL ITEM 9 | 4199.315 |  |  |  | 2099.6575 | 2099.6575
10. | REDE ELÉTRICA | 4.425% |  |  |  | 50% | 50%
| SUBTOTAL ITEM 10 | 3536.79 |  |  |  | 1768.395 | 1768.395
PERCENTUAL |  | 100% | 15.45% | 17.57% | 25.21% | 27.11% | 14.65%
VALOR TOTAL GERAL |  | 79932.4681 | 12352.9401 | 14044.9183 | 20153.7496 | 21672.5506 | 11708.3096
VALOR ACUMULADO |  | 79932.4681 | 12352.9401 | 26397.8584 | 46551.608 | 68224.1585 | 79932.4681
Municipio de Pelotas RS |  |  |  | 15 de Maio de 2024
Local |  |  |  | Data
Responsável Técnico
Nome: Isadora Baptista Alves
CAU/RS: A249741-7
ART/RRT: 14229552